## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-04 | 2024-07-04 | 00:00 | 00:29 | 5843 | 5846 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:29 | 3 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 6.21
2024-07-04 | 2024-07-04 | 00:29 | 00:37 | 5846 | 5846 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-07-04 | 2024-07-04 | 00:37 | 00:47 | 5846 | 5846 | TP |  | N/A | Circula | Circula tomando reducidas |  | 12 | Circula | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-04 | 2024-07-04 | 00:47 | 01:00 | 5846 | 5847 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:13 | 1 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 4.62
2024-07-04 | 2024-07-04 | 01:00 | 01:14 | 5847 | 5847 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 22.42°, TP 5 7/8", MPD aplicando contrapresión) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 5,847.0 | 3.41 | 0 | 0 | 0 | 5.72 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.21 | 14 | 22.42
2024-07-04 | 2024-07-04 | 01:14 | 01:27 | 5847 | 5848.8 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:13 | 1.7998 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 8.31
2024-07-04 | 2024-07-04 | 01:27 | 01:36 | 5848.8 | 5848.8 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-07-04 | 2024-07-04 | 01:36 | 01:41 | 5848.8 | 5849 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/(") | N/A | 1 | Perfora | 00:05 | 0.2002 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 2.4
2024-07-04 | 2024-07-04 | 01:41 | 01:44 | 5849 | 5849 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-07-04 | 2024-07-04 | 01:44 | 01:55 | 5849 | 5850 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:11 | 1 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 5.45
2024-07-04 | 2024-07-04 | 01:55 | 02:00 | 5850 | 5850 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-07-04 | 2024-07-04 | 02:00 | 02:08 | 5850 | 5851 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:08 | 1 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 7.5
2024-07-04 | 2024-07-04 | 02:08 | 02:17 | 5851 | 5851 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-07-04 | 2024-07-04 | 02:17 | 02:19 | 5851 | 5851.4 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 0.3999 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 12
2024-07-04 | 2024-07-04 | 02:19 | 02:22 | 5851.4 | 5851.4 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-07-04 | 2024-07-04 | 02:22 | 02:47 | 5851.4 | 5853 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:25 | 1.6001 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 3.84
2024-07-04 | 2024-07-04 | 02:47 | 02:53 | 5853 | 5853 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-04 | 2024-07-04 | 02:53 | 03:00 | 5853 | 5853.8 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:07 | 0.7998 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 6.86
2024-07-04 | 2024-07-04 | 03:00 | 04:00 | 5853.8 | 5859 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5.2002 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5.2
2024-07-04 | 2024-07-04 | 04:00 | 04:21 | 5859 | 5861 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:21 | 2 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 5.71
2024-07-04 | 2024-07-04 | 04:21 | 05:28 | 5861 | 5861 | TNP |  | N/A | N/A | Fuga en tubo lavador | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 01:07 |  |  |  |  | 67 | 1.12
2024-07-04 | 2024-07-04 | 05:28 | 05:52 | 5861 | 5863 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:24 | 2 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 5
2024-07-04 | 2024-07-04 | 05:52 | 06:47 | 5863 | 5863 | TNP |  | N/A | Circula | Circula observando regimen de perdida | N/A | 12 | Circula | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92
2024-07-04 | 2024-07-04 | 06:47 | 07:00 | 5863 | 5865 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:13 | 2 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 9.23
2024-07-04 | 2024-07-04 | 07:00 | 08:00 | 5865 | 5870 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-07-04 | 2024-07-04 | 08:00 | 08:54 | 5870 | 5874 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:54 | 4 |  | 54 |  | 54 | 0.9 | 4.44
2024-07-04 | 2024-07-04 | 08:54 | 09:28 | 5874 | 5874 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-07-04 | 2024-07-04 | 09:28 | 09:44 | 5874 | 5875 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:16 | 1 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 3.75
2024-07-04 | 2024-07-04 | 09:44 | 09:56 | 5875 | 5875 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 22.42°, MPD aplicando contrapresión) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 5,875.0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.53 | 12 | 22.41
2024-07-04 | 2024-07-04 | 09:56 | 10:00 | 5875 | 5876 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-07-04 | 2024-07-04 | 10:00 | 11:00 | 5876 | 5880 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-04 | 2024-07-04 | 11:00 | 12:00 | 5880 | 5886 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-07-04 | 2024-07-04 | 12:00 | 12:12 | 5886 | 5887 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:12 | 1 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 5
2024-07-04 | 2024-07-04 | 12:12 | 12:23 | 5887 | 5887 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-07-04 | 2024-07-04 | 12:23 | 13:00 | 5887 | 5891 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:37 | 4 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 6.49
2024-07-04 | 2024-07-04 | 13:00 | 14:00 | 5891 | 5897 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-07-04 | 2024-07-04 | 14:00 | 14:38 | 5897 | 5901 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:38 | 4 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 6.32
2024-07-04 | 2024-07-04 | 14:38 | 14:48 | 5901 | 5901 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-04 | 2024-07-04 | 14:48 | 15:00 | 5901 | 5902 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:12 | 1 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 5
2024-07-04 | 2024-07-04 | 15:00 | 15:09 | 5902 | 5903 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-07-04 | 2024-07-04 | 15:09 | 15:19 | 5903 | 5903 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-04 | 2024-07-04 | 15:19 | 15:37 | 5903 | 5904 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:18 | 1 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 3.33
2024-07-04 | 2024-07-04 | 15:38 | 16:12 | 5904 | 5904 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 22.42°, MPD aplicando contrapresión) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 | [10 empty] | 5,904.0 | 2.38 | 0 | 0 | 18.06 | 6.98 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.49 | 34 | 22.41
2024-07-04 | 2024-07-04 | 16:12 | 16:44 | 5904 | 5907 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:32 | 3 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 5.63
2024-07-04 | 2024-07-04 | 16:44 | 16:53 | 5907 | 5907 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-07-04 | 2024-07-04 | 16:53 | 16:56 | 5676 | 5676.2 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 0.2002 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 4
2024-07-04 | 2024-07-04 | 16:56 | 17:02 | 5676.2 | 5676.2 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-04 | 2024-07-04 | 17:02 | 17:10 | 5907 | 5908 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:08 | 1 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 7.5
2024-07-04 | 2024-07-04 | 17:10 | 17:16 | 5908 | 5908 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-04 | 2024-07-04 | 17:16 | 17:31 | 5908 | 5909 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:15 | 1 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 4
2024-07-04 | 2024-07-04 | 17:31 | 21:34 | 5909 | 5903 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando tren de baches de limpieza | N/A | 12 | Circula | 04:03 |  |  |  |  | 243 | 4.05
2024-07-04 | 2024-07-04 | 21:34 | 22:00 | 5903 | 5846 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8". aplicando contrapresión, camisa recolectora) | Stripeando | 8 | Levanta x Ling | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 57 | 132 | 2 | 28.5 | 9.63
2024-07-04 | 2024-07-04 | 22:00 | 23:00 | 5846 | 5676 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8". aplicando contrapresión, chaqueta recolectora) | Stripeando | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 170 | 170 | 6 | 28.33 | 6.3
2024-07-04 | 2024-07-05 | 23:00 | 00:00 | 5676 | 5509 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8". aplicando contrapresión, chaqueta recolectora) | Stripeando | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 167 | 167 | 6 | 27.83 | 6.9