## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-05 | 2024-07-05 | 00:00 | 00:54 | 5509 | 5423 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8". aplicando contrapresión, chaqueta recolectora) | Stripeando | 8 | Levanta x Ling | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 86 | 96 | 3 | 28.67 | 8.22
2024-07-05 | 2024-07-05 | 00:54 | 01:00 | 5423 | 5395 | TP |  | N/A | N/A | Verifica paso libre por la ventana | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-05 | 2024-07-05 | 01:00 | 01:39 | 5395 | 5395 | TP |  | N/A | N/A | Prueba DFIT | N/A | 36 | Prueba FIT / LOT | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-07-05 | 2024-07-05 | 01:39 | 12:17 | 5395 | 5395 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza lodo de 1.10 gr/cc x 1.22 gr/cc, manteniendo DEC en fondo de 1.20 gr/cc | N/A | 14 | Desplaza fluido | 10:38 |  |  |  |  | 638 | 10.63
2024-07-05 | 2024-07-05 | 12:17 | 13:00 | 5395 | 5169 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8", velocidad controlada, uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 226 | 315 | 8 | 28.25 | 2.65
2024-07-05 | 2024-07-05 | 13:00 | 14:00 | 5169 | 4860 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8", velocidad controlada, uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 309 | 309 | 11 | 28.09 | 2.73
2024-07-05 | 2024-07-05 | 14:00 | 15:00 | 4860 | 4494 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8", velocidad controlada, uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 366 | 366 | 13 | 28.15 | 2.3
2024-07-05 | 2024-07-05 | 15:00 | 16:00 | 4494 | 4185 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8", velocidad controlada, uso de chaqueta recolectora) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 309 | 309 | 11 | 28.09 | 3.1
2024-07-05 | 2024-07-05 | 16:00 | 16:50 | 4185 | 3989 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8", velocidad controlada, uso de llaves de fuerza por tubería sobretorqueada) | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 196 | 235 | 7 | 28 | 5.18
2024-07-05 | 2024-07-05 | 16:50 | 17:07 | 3989 | 3989 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo |  | 13 | Observa pozo | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-07-05 | 2024-07-05 | 17:07 | 19:00 | 3989 | 3988 | TP |  | N/A | N/A | Elimina balero MPD e instala campana de viajes | N/A | 81 | Cambia balero a MPD | 01:53 |  |  |  |  | 113 | 1.88
2024-07-05 | 2024-07-05 | 19:00 | 19:18 | 3988 | 3988 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache ecológico |  | 12 | Circula | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-07-05 | 2024-07-05 | 19:18 | 19:40 | 3988 | 3847 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8", velocidad controlada, uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 141 | 385 | 5 | 28.2 | 2.3
2024-07-05 | 2024-07-05 | 19:40 | 19:57 | 3847 | 3847 | TP |  | N/A | N/A | Cambia elevador de 5 7/8" a 5 1/2" |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-07-05 | 2024-07-05 | 19:57 | 20:00 | 3847 | 3818 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", velocidad controlada uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 29 | 580 | 1 | 29 | 1.88
2024-07-05 | 2024-07-05 | 20:00 | 21:00 | 3818 | 3385 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", velocidad controlada para evitar suaveo) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 433 | 433 | 15 | 28.87 | 1.55
2024-07-05 | 2024-07-05 | 21:00 | 22:00 | 3385 | 2867 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", velocidad controlada para evitar suaveo) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 518 | 518 | 18 | 28.78 | 1.5
2024-07-05 | 2024-07-05 | 22:00 | 23:00 | 2867 | 2258 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", velocidad controlada para evitar suaveo) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 609 | 609 | 21 | 29 | 1.43
2024-07-05 | 2024-07-05 | 23:00 | 23:25 | 2258 | 2054 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", velocidad controlada para evitar suaveo) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 204 | 490 | 7 | 29.14 | 1.82
2024-07-05 | 2024-07-05 | 23:25 | 23:40 | 2054 | 2054 | TP |  | N/A | N/A | Cambia elevador de 5 1/2 a 4" |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-07-05 | 2024-07-06 | 23:40 | 00:00 | 2054 | 1880 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4", velocidad controlada para evitar suaveo) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 174 | 522 | 6 | 29 | 1.5