## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-06 | 2024-07-06 | 00:00 | 01:00 | 1880 | 1367 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4", velocidad controlada para evitar suaveo) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 513 | 513 | 18 | 28.5 | 1.37
2024-07-06 | 2024-07-06 | 01:00 | 02:00 | 1367 | 830 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4", velocidad controlada para evitar suaveo) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 537 | 537 | 19 | 28.26 | 1.3
2024-07-06 | 2024-07-06 | 02:00 | 02:37 | 830 | 494 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4", velocidad controlada para evitar suaveo) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 336 | 545 | 12 | 28 | 1.35
2024-07-06 | 2024-07-06 | 02:37 | 02:53 | 494 | 494 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 13 | Observa pozo | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-07-06 | 2024-07-06 | 02:53 | 02:56 | 494 | 466 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4", velocidad controlada para evitar suaveo) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 28 | 560 | 1 | 28 | 1.23
2024-07-06 | 2024-07-06 | 02:56 | 06:26 | 466 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD | N/A | 3 | Desarma BHA | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5 | [9 empty] | 3
2024-07-06 | 2024-07-06 | 06:26 | 06:40 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armado de BHA |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-07-06 | 2024-07-06 | 06:40 | 08:51 | 0 | 390 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma molino plano 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7 3/4" (97% de armado) | N/A | 2 | Arma BHA | 02:11 |  |  |  |  | 131 | 2.18 | [9 empty] | 6
2024-07-06 | 2024-07-06 | 08:51 | 09:00 | 390 | 474 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7 3/4" (TP 4", velocidad controlada) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 84 | 560 | 3 | 28 | 2.07
2024-07-06 | 2024-07-06 | 09:00 | 09:53 | 474 | 1018 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7 3/4" (TP 4", velocidad controlada) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 544 | 616 | 19 | 28.63 | 1.53
2024-07-06 | 2024-07-06 | 09:53 | 10:26 | 1018 | 1018 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-07-06 | 2024-07-06 | 10:26 | 11:05 | 1018 | 1446 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7 3/4" (TP 4", velocidad controlada) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 428 | 658 | 15 | 28.53 | 1.42
2024-07-06 | 2024-07-06 | 11:05 | 12:05 | 1446 | 1446 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma molino plano 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7 3/4" | N/A | 2 | Arma BHA | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | [9 empty] | 6
2024-07-06 | 2024-07-06 | 12:05 | 13:00 | 1446 | 1884 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7 3/4" (TP 4", velocidad controlada) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 438 | 478 | 15 | 29.2 | 1.05
2024-07-06 | 2024-07-06 | 13:00 | 13:10 | 1884 | 1999 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7 3/4" (TP 4", velocidad controlada) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 115 | 690 | 4 | 28.75 | 1.43
2024-07-06 | 2024-07-06 | 13:10 | 13:30 | 1999 | 2030 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de elevador de 4" por 5 1/2" (Mete 1 lingada) |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-07-06 | 2024-07-06 | 13:30 | 13:52 | 2030 | 2030 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-07-06 | 2024-07-06 | 13:52 | 14:00 | 2030 | 2086 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7 3/4" (TP 5 1/2", velocidad controlada) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 56 | 420 | 2 | 28 | 2.4
2024-07-06 | 2024-07-06 | 14:00 | 15:00 | 2086 | 2695 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7 3/4" (TP 5 1/2", velocidad controlada) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 609 | 609 | 21 | 29 | 1.48
2024-07-06 | 2024-07-06 | 15:00 | 15:29 | 2695 | 3013 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7 3/4" (TP 5 1/2", velocidad controlada) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 318 | 658 | 11 | 28.91 | 1.45
2024-07-06 | 2024-07-06 | 15:29 | 15:58 | 3013 | 3013 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-07-06 | 2024-07-06 | 15:58 | 17:00 | 3013 | 3646 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7 3/4" (TP 5 1/2", velocidad controlada) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03 |  |  |  |  | 633 | 613 | 22 | 28.77 | 1.47
2024-07-06 | 2024-07-06 | 17:00 | 17:13 | 3646 | 3790 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7 3/4" (TP 5 1/2", velocidad controlada) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 144 | 665 | 5 | 28.8 | 1.52
2024-07-06 | 2024-07-06 | 17:13 | 17:27 | 3790 | 3790 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de elevador de 5 1/2" por 5 7/8" |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-07-06 | 2024-07-06 | 17:27 | 18:00 | 3790 | 4015 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7 3/4" (TP 5 7/8") | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 225 | 409 | 8 | 28.13 | 1.75
2024-07-06 | 2024-07-06 | 18:00 | 18:29 | 4015 | 4239 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7 3/4" (5 7/8", velocidad controlada) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 224 | 463 | 8 | 28 | 1.65
2024-07-06 | 2024-07-06 | 18:29 | 19:00 | 4239 | 4239 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-07-06 | 2024-07-06 | 19:00 | 20:00 | 4239 | 4717 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7 3/4" (5 7/8", velocidad controlada) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 478 | 478 | 17 | 28.12 | 1.63
2024-07-06 | 2024-07-06 | 20:00 | 20:26 | 4717 | 4969 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7 3/4" (5 7/8", velocidad controlada) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 252 | 582 | 9 | 28 | 1.62
2024-07-06 | 2024-07-06 | 20:26 | 20:48 | 4969 | 4969 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-07-06 | 2024-07-06 | 20:48 | 21:45 | 4969 | 5025 | TP |  | N/A | N/A | Escarea intervalo |  | 29 | Escarea TR | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95
2024-07-06 | 2024-07-06 | 21:45 | 22:57 | 5025 | 5025 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando baches de limpieza |  | 12 | Circula | 01:12 |  |  |  |  | 72 | 1.2
2024-07-06 | 2024-07-06 | 22:57 | 23:27 | 5025 | 5298 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7 3/4" (5 7/8", velocidad controlada) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 273 | 546 | 10 | 27.3 | 1.7
2024-07-06 | 2024-07-07 | 23:27 | 00:00 | 5298 | 5333 | TP |  | N/A | N/A | Escarea intervalo |  | 29 | Escarea TR | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55