## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-07 | 2024-07-07 | 00:00 | 01:52 | 5333 | 5333 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando baches de limpieza | N/A | 12 | Circula | 01:52 |  |  |  |  | 112 | 1.87
2024-07-07 | 2024-07-07 | 01:52 | 02:44 | 5333 | 5333 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 13 | Observa pozo | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87
2024-07-07 | 2024-07-07 | 02:44 | 03:00 | 5333 | 5248 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7 3/4" (TP 5 7/8", velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 85 | 319 | 3 | 28.33 | 2.63
2024-07-07 | 2024-07-07 | 03:00 | 04:00 | 5248 | 4938 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7 3/4" (TP 5 7/8", velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 310 | 310 | 11 | 28.18 | 1.8
2024-07-07 | 2024-07-07 | 04:00 | 05:00 | 4938 | 4601 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7 3/4" (TP 5 7/8", velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 337 | 337 | 12 | 28.08 | 1.6
2024-07-07 | 2024-07-07 | 05:00 | 06:00 | 4601 | 4263 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7 3/4" (TP 5 7/8", velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 338 | 338 | 12 | 28.17 | 1.82
2024-07-07 | 2024-07-07 | 06:00 | 07:00 | 4263 | 3875 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7 3/4" (TP 5 7/8", velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 388 | 388 | 14 | 27.71 | 1.52
2024-07-07 | 2024-07-07 | 07:00 | 07:11 | 3875 | 3790 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7 3/4" (TP 5 7/8", velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 85 | 464 | 3 | 28.33 | 1.43
2024-07-07 | 2024-07-07 | 07:11 | 07:27 | 3790 | 3790 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de elevador de 5 7/8" por 5 1/2" |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-07-07 | 2024-07-07 | 07:27 | 08:00 | 3790 | 3501 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7 3/4" (TP 5 1/2", velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 289 | 525 | 10 | 28.9 | 1.43
2024-07-07 | 2024-07-07 | 08:00 | 09:00 | 3501 | 2953 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7 3/4" (TP 5 1/2", velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 548 | 548 | 19 | 28.84 | 1.42
2024-07-07 | 2024-07-07 | 09:00 | 10:00 | 2953 | 2461 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7 3/4" (TP 5 1/2", velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 492 | 492 | 17 | 28.94 | 1.48
2024-07-07 | 2024-07-07 | 10:00 | 10:56 | 2461 | 1998 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7 3/4" (TP 5 1/2", velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 463 | 496 | 16 | 28.94 | 1.68
2024-07-07 | 2024-07-07 | 10:56 | 11:13 | 1998 | 1998 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de elevador de 5 1/2" por 4" |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-07-07 | 2024-07-07 | 11:13 | 12:00 | 1998 | 1567 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7 3/4" (TP 4", velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 431 | 550 | 15 | 28.73 | 1.32
2024-07-07 | 2024-07-07 | 12:00 | 12:29 | 1567 | 1451 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7 3/4" (TP 4", velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 116 | 240 | 4 | 29 | 1.5
2024-07-07 | 2024-07-07 | 12:29 | 13:19 | 1451 | 1451 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma molino plano 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7 3/4" (Desarmado en cascada, 3%) | N/A | 3 | Desarma BHA | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 | [9 empty] | 6
2024-07-07 | 2024-07-07 | 13:19 | 14:00 | 1451 | 1098 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7 3/4" (TP 4", velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 353 | 517 | 12 | 29.42 | 1.6
2024-07-07 | 2024-07-07 | 14:00 | 15:04 | 1098 | 390 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7 3/4" (TP 4", velocidad controlada) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:04 |  |  |  |  | 64 | 1.07 |  |  |  |  | 708 | 664 | 24 | 29.5 | 1.35
2024-07-07 | 2024-07-07 | 15:04 | 15:20 | 390 | 390 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo (Realiza flow check) | N/A | 13 | Observa pozo | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-07-07 | 2024-07-07 | 15:20 | 17:00 | 390 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma molino plano 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 7 3/4" | N/A | 3 | Desarma BHA | 01:40 |  |  |  |  | 100 | 1.67 | [9 empty] | 6
2024-07-07 | 2024-07-07 | 17:00 | 17:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para realizar prueba d eBOP´s |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-07 | 2024-07-07 | 17:30 | 18:22 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina buje de desgaste | N/A | 72 | Elimina buje de desgaste/ charola ecológica | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87
2024-07-07 | 2024-07-07 | 18:22 | 22:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma sarta de para prueba de BOP´s | N/A | 2 | Arma BHA | 03:38 |  |  |  |  | 218 | 3.63
2024-07-07 | 2024-07-08 | 22:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BOP | N/A | Prueba de BOP´s | N/A | 67 | Prueba de BOPs | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2