## Sheet1
TLALKIVAK 2_Etapa 6 1/2"_LN 5 1/2"_Ventana3_R3_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
526 | 2024-07-07 | 2024-07-08 | 22:00 | 01:30 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BOP | N/A | Prueba de BOP´s | N/A | 67 | Prueba de BOPs | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5
527 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 01:30 | 03:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina sarta de prueba de BOP´s | N/A | 3 | Desarma BHA | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
528 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 03:00 | 06:08 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Traspaleo e instala equipo de apriete de aparejo de producción 3 1/2" - 4 1/2" | N/A | 59 | Instala/ elimina equipo CRT | 03:08 |  |  |  |  | 188 | 3.13