## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-26 | 2024-06-27 | 18:36 | 01:41 | 0 | 466 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD | N/A | 2 | Arma BHA | 07:05 |  |  |  |  | 425 | 7.08 | [9 empty] | 3
2024-06-27 | 2024-06-27 | 01:41 | 01:47 | 466 | 521 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 4", (2 lin, 1 cnx)) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 55 | 550 | 2 | 27.5 | 3.12
2024-06-27 | 2024-06-27 | 01:47 | 02:00 | 521 | 521 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo | N/A | 12 | Circula | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-06-27 | 2024-06-27 | 02:00 | 02:38 | 521 | 1063 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 542 | 856 | 19 | 28.53 | 1.45
2024-06-27 | 2024-06-27 | 02:38 | 03:08 | 1063 | 1063 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo |  | 12 | Circula | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-06-27 | 2024-06-27 | 03:08 | 03:39 | 1063 | 1520 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 457 | 885 | 16 | 28.56 | 1.42
2024-06-27 | 2024-06-27 | 03:39 | 03:55 | 1520 | 1520 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo |  | 12 | Circula | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-06-27 | 2024-06-27 | 03:55 | 04:00 | 1520 | 1577 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 57 | 684 | 2 | 28.5 | 1.6
2024-06-27 | 2024-06-27 | 04:00 | 04:32 | 1577 | 2063 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 486 | 911 | 17 | 28.59 | 1.28
2024-06-27 | 2024-06-27 | 04:32 | 04:55 | 2063 | 2063 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo | N/A | 12 | Circula | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-06-27 | 2024-06-27 | 04:55 | 05:08 | 2063 | 2063 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de elevador de 4" x 5.5" | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-06-27 | 2024-06-27 | 05:08 | 05:49 | 2063 | 2528 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 465 | 680 | 16 | 29.06 | 2.05
2024-06-27 | 2024-06-27 | 05:49 | 06:07 | 2528 | 2528 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo | N/A | 12 | Circula | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-06-27 | 2024-06-27 | 06:07 | 06:45 | 2528 | 3019 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 491 | 775 | 17 | 28.88 | 1.67
2024-06-27 | 2024-06-27 | 06:45 | 07:16 | 3019 | 3019 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo |  | 12 | Circula | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-06-27 | 2024-06-27 | 07:16 | 07:30 | 3019 | 3019 | TP |  | N/A | N/A | Acondiciona llaves de fuerza |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-06-27 | 2024-06-27 | 07:30 | 08:00 | 3019 | 3279 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 1/2", utilizando llaves de fuerza) | Llave de fuerza | 4 | Mete x lingada | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 260 | 520 | 9 | 28.89 | 2.63
2024-06-27 | 2024-06-27 | 08:00 | 08:22 | 3279 | 3507 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 1/2", utilizando llaves de fuerza) | Llave de fuerza | 4 | Mete x lingada | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 228 | 622 | 8 | 28.5 | 2.27
2024-06-27 | 2024-06-27 | 08:22 | 08:41 | 3507 | 3507 | TP-TNPI |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo |  | 12 | Circula | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-06-27 | 2024-06-27 | 08:41 | 09:00 | 3507 | 3767 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 260 | 821 | 9 | 28.89 | 1.53
2024-06-27 | 2024-06-27 | 09:00 | 09:06 | 3767 | 3854 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 87 | 870 | 3 | 29 | 1.78
2024-06-27 | 2024-06-27 | 09:06 | 09:21 | 3854 | 3854 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de elevador de 5 1/2" X 5 7/8" |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-06-27 | 2024-06-27 | 09:21 | 09:50 | 3854 | 3854 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para instalar balero MPD | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-06-27 | 2024-06-27 | 09:50 | 11:47 | 3854 | 3884 | TP |  | N/A | N/A | Instala balero MPD | N/A | 81 | Cambia balero a MPD | 01:57 |  |  |  |  | 117 | 1.95
2024-06-27 | 2024-06-27 | 11:47 | 12:03 | 3884 | 3967 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 7/8" (3 ling 2 cnx) (velocidad controloda por venir estripeando)) | Alineado a MPD | 4 | Mete x lingada | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 83 | 311 | 3 | 27.67 | 2.38
2024-06-27 | 2024-06-27 | 12:03 | 12:41 | 3967 | 3967 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo |  | 12 | Circula | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-06-27 | 2024-06-27 | 12:41 | 13:00 | 3967 | 4049 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 7/8", 3 ling, 2 cnx (velocidad controloda por venir estripeando )) | Alineado a MPD | 4 | Mete x lingada | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 82 | 259 | 3 | 27.33 | 1.63
2024-06-27 | 2024-06-27 | 13:00 | 14:00 | 4049 | 4358 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 7/8", (velocidad controloda por venir estripeando) ) | Alineado a MPD | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 309 | 309 | 11 | 28.09 | 1.57
2024-06-27 | 2024-06-27 | 14:00 | 14:17 | 4358 | 4498 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 7/8" velocidad controloda por venir estripeando) | Alineado a MPD | 4 | Mete x lingada | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 140 | 494 | 5 | 28 | 1.18
2024-06-27 | 2024-06-27 | 14:17 | 14:55 | 4498 | 4498 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo y enfríando hta direccionales |  | 12 | Circula | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-06-27 | 2024-06-27 | 14:55 | 15:00 | 4498 | 4526 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 7/8", (1 ling., 0 cnx) velocidad controloda por venir estripeando) | Alineado a MPD | 4 | Mete x lingada | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 28 | 336 | 1 | 28 | 0
2024-06-27 | 2024-06-27 | 15:00 | 16:00 | 4526 | 4947 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 7/8", velocidad controloda por venir estripeando) | Alineado a MPD | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 421 | 421 | 15 | 28.07 | 1.52
2024-06-27 | 2024-06-27 | 16:00 | 16:07 | 4947 | 5003 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 7/8", velocidad controloda por venir estripeando) | Alineado a MPD | 4 | Mete x lingada | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 56 | 480 | 2 | 28 | 1.73
2024-06-27 | 2024-06-27 | 16:07 | 16:40 | 5003 | 5003 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo y enfríando hta direccionales |  | 12 | Circula | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-06-27 | 2024-06-27 | 16:40 | 17:00 | 5003 | 5142 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 7/8", velocidad controloda por venir estripeando) | Alineado a MPD | 4 | Mete x lingada | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 139 | 417 | 5 | 27.8 | 1.5
2024-06-27 | 2024-06-27 | 17:00 | 17:44 | 5142 | 5414 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 7/8",(9 ling+ 2 tramos), velocidad controloda por venir estripeando) | Alineado a MPD | 4 | Mete x lingada | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 272 | 371 | 10 | 27.2 | 1.82
2024-06-27 | 2024-06-27 | 17:44 | 18:10 | 5414 | 5414 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo | N/A | 12 | Circula | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-06-27 | 2024-06-27 | 18:10 | 18:30 | 5414 | 5423 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parametros antes de pasar por ventana |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-06-27 | 2024-06-27 | 18:30 | 19:00 | 5423 | 5455 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD con rotacion y bombeo ( mete una lingada y 4 m ) (TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 32 | 64 | 1 | 32 | 4.8
2024-06-27 | 2024-06-27 | 19:00 | 19:55 | 5455 | 5451 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92
2024-06-27 | 2024-06-27 | 19:55 | 20:21 | 5451 | 5422 | TP |  | N/A | N/A | Verifica paso libre por ventana |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-06-27 | 2024-06-27 | 20:21 | 23:15 | 5422 | 5422 | TP |  | N/A | Circula | Circula calibrando bombas |  | 12 | Circula | 02:54 |  |  |  |  | 174 | 2.9
2024-06-27 | 2024-06-28 | 23:15 | 00:00 | 5422 | 5422 | TP |  | N/A | N/A | Desplza fluido de 1.48 g/cc x 1.10 g/cc |  | 14 | Desplaza fluido | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75