## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-27 | 2024-06-28 | 23:15 | 05:00 | 5422 | 5422 | TP |  | N/A | N/A | Desplza fluido de 1.48 g/cc x 1.10 g/cc | N/A | 14 | Desplaza fluido | 05:45 |  |  |  |  | 345 | 5.75
2024-06-28 | 2024-06-28 | 05:00 | 07:30 | 5422 | 5422 | TP |  | N/A | N/A | Realiza calibracion de equipo MPD | N/A | 81 | Cambia balero a MPD | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-06-28 | 2024-06-28 | 07:30 | 08:30 | 5422 | 5422 | TP |  | N/A | N/A | Prueba dinamica de presión de poro DPPT |  | 36 | Prueba FIT / LOT | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-28 | 2024-06-28 | 08:30 | 09:15 | 5422 | 5422 | TP |  | N/A | N/A | Realiza calibracion de equipo MPD | N/A | 81 | Cambia balero a MPD | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-06-28 | 2024-06-28 | 09:15 | 09:44 | 5422 | 5422 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo (Flow check dinámico) |  | 13 | Observa pozo | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-06-28 | 2024-06-28 | 09:44 | 09:52 | 5422 | 5422 | TP |  | N/A | Circula | Circula tomando reducidas |  | 12 | Circula | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-06-28 | 2024-06-28 | 09:52 | 11:00 | 5422 | 5422 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 78 | Comandos | 01:08 |  |  |  |  | 68 | 1.13
2024-06-28 | 2024-06-28 | 11:00 | 11:10 | 5422 | 5422 | TP |  | N/A | N/A | Verifica pesos y paso libre por ventana |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-06-28 | 2024-06-28 | 11:10 | 11:46 | 5422 | 5455 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD con bombeo (TP 5 7/8" (1 IING + 5 m, 1 cnx)) | Bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 33 | 55 | 1 | 33 | 6.72
2024-06-28 | 2024-06-28 | 11:46 | 12:02 | 5455 | 5455 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey de referencia |  | 77 | Survey | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-06-28 | 2024-06-28 | 12:02 | 12:18 | 5455 | 5455 | TP |  | N/A | N/A | Envía comando |  | 78 | Comandos | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-06-28 | 2024-06-28 | 12:18 | 13:00 | 5455 | 5456.6 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:42 | 1.6001 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 2.29
2024-06-28 | 2024-06-28 | 13:00 | 13:12 | 5456.6 | 5457 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:12 | 0.3999 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 2
2024-06-28 | 2024-06-28 | 13:12 | 13:18 | 5457 | 5457 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-06-28 | 2024-06-28 | 13:18 | 13:28 | 5457 | 5457.7 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:10 | 0.7002 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 4.2
2024-06-28 | 2024-06-28 | 13:28 | 14:59 | 5457.7 | 5457.7 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en tubo lavador | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 01:31 |  |  |  |  | 91 | 1.52
2024-06-28 | 2024-06-28 | 14:59 | 15:00 | 5457.7 | 5457.8 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:01 | 0.099609 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 5.98
2024-06-28 | 2024-06-28 | 15:00 | 15:15 | 5457.8 | 5458.6 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:15 | 0.80029 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 3.2
2024-06-28 | 2024-06-28 | 15:15 | 15:31 | 5458.6 | 5458.6 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos | N/A | 78 | Comandos | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-06-28 | 2024-06-28 | 15:31 | 15:50 | 5458.6 | 5460 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:19 | 1.3999 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 4.42
2024-06-28 | 2024-06-28 | 15:50 | 17:44 | 5460 | 5460 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en tubo lavador | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 01:54 |  |  |  |  | 114 | 1.9
2024-06-28 | 2024-06-28 | 17:44 | 17:57 | 5460 | 5463.4 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:13 | 3.3999 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 15.69
2024-06-28 | 2024-06-28 | 17:57 | 18:08 | 5463.4 | 5463.4 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-06-28 | 2024-06-28 | 18:08 | 18:12 | 5463.4 | 5464.1 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 0.7002 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 10.5
2024-06-28 | 2024-06-28 | 18:12 | 18:19 | 5464.1 | 5464.1 | TP |  | N/A | N/A | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-06-28 | 2024-06-28 | 18:19 | 18:31 | 5464.1 | 5465.2 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:12 | 1.1001 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 5.5
2024-06-28 | 2024-06-28 | 18:31 | 18:51 | 5465.2 | 5465.2 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-06-28 | 2024-06-28 | 18:51 | 19:00 | 5465.2 | 5466.4 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:09 | 1.1997 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 8
2024-06-28 | 2024-06-28 | 19:00 | 19:13 | 5466.4 | 5468.3 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:13 | 1.8999 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 8.77
2024-06-28 | 2024-06-28 | 19:13 | 19:19 | 5468.3 | 5468.3 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-06-28 | 2024-06-28 | 19:19 | 19:23 | 5468.3 | 5468.8 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 0.5 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 7.5
2024-06-28 | 2024-06-28 | 19:23 | 19:31 | 5468.8 | 5468.8 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-06-28 | 2024-06-28 | 19:31 | 20:00 | 5468.8 | 5471.4 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:29 | 2.6001 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 5.38
2024-06-28 | 2024-06-28 | 20:00 | 20:26 | 5471.4 | 5475 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:26 | 3.6001 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 8.31
2024-06-28 | 2024-06-28 | 20:26 | 20:47 | 5475 | 5475 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-06-28 | 2024-06-28 | 20:47 | 20:57 | 5475 | 5475.7 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:10 | 0.7002 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 4.2
2024-06-28 | 2024-06-28 | 20:57 | 21:00 | 5475.7 | 5475.7 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-06-28 | 2024-06-28 | 21:00 | 21:30 | 5475.7 | 5478.6 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:30 | 2.8999 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 5.8
2024-06-28 | 2024-06-28 | 21:30 | 21:48 | 5478.6 | 5478.6 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso |  | 76 | Repaso | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-06-28 | 2024-06-28 | 21:48 | 21:56 | 5478.6 | 5479 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:08 | 0.3999 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 3
2024-06-28 | 2024-06-28 | 21:56 | 22:22 | 5479 | 5479 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (28.11) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 | [10 empty] | 5,479.0 | 9.16 | 0 | 0 | 0 | 6.36 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.78 | 26 | 28.11
2024-06-28 | 2024-06-28 | 22:22 | 23:00 | 5479 | 5484.8 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:38 | 5.7998 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 9.16
2024-06-28 | 2024-06-28 | 23:00 | 23:33 | 5484.8 | 5487 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:33 | 2.2002 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 4
2024-06-28 | 2024-06-28 | 23:33 | 23:48 | 2487 | 5487 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey | N/A | 77 | Survey | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-06-28 | 2024-06-29 | 23:48 | 00:00 | 5487 | 5488.7 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:12 | 1.7002 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 8.5