## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-29 | 2024-06-29 | 00:00 | 00:17 | 5488.7 | 5490.4 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:17 | 1.6997 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 6
2024-06-29 | 2024-06-29 | 00:17 | 00:32 | 5490.4 | 5490.4 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-06-29 | 2024-06-29 | 00:32 | 01:00 | 5490.4 | 5494.6 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:28 | 4.2002 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 9
2024-06-29 | 2024-06-29 | 01:00 | 01:56 | 5494.6 | 5499.6 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:56 | 5 |  | 56 |  | 56 | 0.93 | 5.36
2024-06-29 | 2024-06-29 | 01:56 | 02:06 | 5499.6 | 5499.6 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-06-29 | 2024-06-29 | 02:06 | 02:24 | 5499.6 | 5501.4 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:18 | 1.7998 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 6
2024-06-29 | 2024-06-29 | 02:24 | 02:33 | 5501.4 | 5501.4 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-06-29 | 2024-06-29 | 02:33 | 03:00 | 5501.4 | 5504.1 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:27 | 2.7002 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 6
2024-06-29 | 2024-06-29 | 03:00 | 03:32 | 5504.1 | 5506.9 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:32 | 2.7998 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 5.25
2024-06-29 | 2024-06-29 | 03:32 | 03:43 | 5506.9 | 5506.9 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso |  | 76 | Repaso | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-06-29 | 2024-06-29 | 03:43 | 03:53 | 5506.9 | 5508 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:10 | 1.1001 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 6.6
2024-06-29 | 2024-06-29 | 03:53 | 04:11 | 5508 | 5508 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (28.11°) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | [10 empty] | 5,508.0 | 3.43 | 0 | 0 | 0 | 7.45 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.89 | 18 | 28.11
2024-06-29 | 2024-06-29 | 04:11 | 04:31 | 5508 | 5510.4 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:20 | 2.3999 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 7.2
2024-06-29 | 2024-06-29 | 04:31 | 04:36 | 5510.4 | 5510.4 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-06-29 | 2024-06-29 | 04:36 | 05:00 | 5510.4 | 5513 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:24 | 2.6001 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 6.5
2024-06-29 | 2024-06-29 | 05:00 | 05:52 | 5513 | 5519 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:52 | 6 |  | 52 |  | 52 | 0.87 | 6.92
2024-06-29 | 2024-06-29 | 05:52 | 06:06 | 5519 | 5519 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-06-29 | 2024-06-29 | 06:06 | 07:00 | 5519 | 5523.8 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:54 | 4.7998 |  | 54 |  | 54 | 0.9 | 5.33
2024-06-29 | 2024-06-29 | 07:00 | 07:06 | 5523.8 | 5523.8 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-06-29 | 2024-06-29 | 07:06 | 07:11 | 5523.8 | 5524.5 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:05 | 0.7002 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 8.4
2024-06-29 | 2024-06-29 | 07:11 | 07:14 | 5524.5 | 5524.5 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-06-29 | 2024-06-29 | 07:14 | 07:23 | 5524.5 | 5525.6 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:09 | 1.1001 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 7.33
2024-06-29 | 2024-06-29 | 07:23 | 07:28 | 5525.6 | 5525.6 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-06-29 | 2024-06-29 | 07:28 | 07:41 | 5525.6 | 5527 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:13 | 1.3999 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 6.46
2024-06-29 | 2024-06-29 | 07:41 | 07:45 | 5527 | 5527 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-06-29 | 2024-06-29 | 07:45 | 07:52 | 5527 | 5527 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:07 | 0 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 0
2024-06-29 | 2024-06-29 | 07:52 | 08:02 | 5527 | 5527 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-06-29 | 2024-06-29 | 08:02 | 09:00 | 5527 | 5533 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:58 | 6 |  | 58 |  | 58 | 0.97 | 6.21
2024-06-29 | 2024-06-29 | 09:00 | 09:12 | 5533 | 5535 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:12 | 2 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 10
2024-06-29 | 2024-06-29 | 09:12 | 09:21 | 5535 | 5535 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso |  | 76 | Repaso | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-06-29 | 2024-06-29 | 09:21 | 09:36 | 5535 | 5536 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:15 | 1 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 4
2024-06-29 | 2024-06-29 | 09:36 | 09:49 | 5536 | 5536 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (22.78°) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 5,536.0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 6.88 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.49 | 13 | 22.78
2024-06-29 | 2024-06-29 | 09:49 | 10:00 | 5536 | 5537 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:11 | 1 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 5.45
2024-06-29 | 2024-06-29 | 10:00 | 11:00 | 5537 | 5542.5 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5.5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5.5
2024-06-29 | 2024-06-29 | 11:00 | 11:02 | 5542.5 | 5542.6 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 0.1001 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 3
2024-06-29 | 2024-06-29 | 11:02 | 11:13 | 5542.6 | 5542.6 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de bombas |  | 97 | Cambio de bombas | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-06-29 | 2024-06-29 | 11:13 | 11:42 | 5542.6 | 5546 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:29 | 3.3999 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 7.03
2024-06-29 | 2024-06-29 | 11:42 | 11:47 | 5546 | 5546 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-06-29 | 2024-06-29 | 11:47 | 12:00 | 5546 | 5547 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:13 | 1 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 4.62
2024-06-29 | 2024-06-29 | 12:00 | 13:00 | 5547 | 5553 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-06-29 | 2024-06-29 | 13:00 | 13:59 | 5553 | 5560 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:59 | 7 |  | 59 |  | 59 | 0.98 | 7.12
2024-06-29 | 2024-06-29 | 13:59 | 14:11 | 5560 | 5560 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-06-29 | 2024-06-29 | 14:11 | 14:59 | 5560 | 5563 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:48 | 3 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 3.75
2024-06-29 | 2024-06-29 | 14:59 | 15:16 | 5563 | 5563 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso |  | 76 | Repaso | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-06-29 | 2024-06-29 | 15:16 | 15:36 | 5563 | 5564 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:20 | 1 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 3
2024-06-29 | 2024-06-29 | 15:36 | 15:52 | 5564 | 5564 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (22.25°) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 5,564.0 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 8.03 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 16 | 22.25
2024-06-29 | 2024-06-29 | 15:52 | 16:00 | 5564 | 5565 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:08 | 1 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 7.5
2024-06-29 | 2024-06-29 | 16:00 | 16:16 | 5565 | 5567.3 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:16 | 2.2998 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 8.62
2024-06-29 | 2024-06-29 | 16:16 | 16:23 | 5567.3 | 5567.3 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-06-29 | 2024-06-29 | 16:23 | 16:30 | 5567.3 | 5567.9 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:07 | 0.6001 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 5.14
2024-06-29 | 2024-06-29 | 16:30 | 16:37 | 5567.9 | 5567.9 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-06-29 | 2024-06-29 | 16:37 | 17:00 | 5567.9 | 5569 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:23 | 1.1001 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 2.87
2024-06-29 | 2024-06-29 | 17:00 | 17:30 | 5569 | 5572 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:30 | 3 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 6
2024-06-29 | 2024-06-29 | 17:30 | 17:37 | 5572 | 5572 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación (Torque 16.02 klb/ft) |  | 106 | Paros de rotaria | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-06-29 | 2024-06-29 | 17:37 | 18:00 | 5572 | 5574 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:23 | 2 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 5.22
2024-06-29 | 2024-06-29 | 18:00 | 19:00 | 5574 | 5579.1 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5.1001 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5.1
2024-06-29 | 2024-06-29 | 19:00 | 19:22 | 5579.1 | 5580.3 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:22 | 1.1997 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 3.27
2024-06-29 | 2024-06-29 | 19:22 | 19:31 | 5580.3 | 5580.3 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-06-29 | 2024-06-29 | 19:31 | 20:00 | 5580.3 | 5583.4 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:29 | 3.1001 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 6.41
2024-06-29 | 2024-06-29 | 20:00 | 20:11 | 5583.4 | 5584.5 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:11 | 1.1001 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 6
2024-06-29 | 2024-06-29 | 20:11 | 20:26 | 5584.5 | 5584.5 | TP |  | N/A | Circula | Cirucla tomando presiones reducidas |  | 12 | Circula | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-06-29 | 2024-06-29 | 20:26 | 21:00 | 5584.5 | 5587 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:34 | 2.5 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 4.41
2024-06-29 | 2024-06-29 | 21:00 | 22:00 | 5587 | 5589.6 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2.6001 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2.6
2024-06-29 | 2024-06-29 | 22:00 | 22:26 | 5589.6 | 5591.8 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:26 | 2.1997 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 5.08
2024-06-29 | 2024-06-29 | 22:26 | 22:39 | 5591.8 | 5591.8 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso |  | 76 | Repaso | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-06-29 | 2024-06-29 | 22:39 | 22:57 | 5591.8 | 5592 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:18 | 0.2002 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 0.67
2024-06-29 | 2024-06-29 | 22:57 | 23:17 | 5592 | 5592 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (22.25°) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | [10 empty] | 5,592.0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 8.49 | 3.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 20 | 22.25
2024-06-29 | 2024-06-29 | 23:17 | 23:32 | 5592 | 5594.4 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:15 | 2.3999 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 9.6
2024-06-29 | 2024-06-29 | 23:32 | 23:44 | 5594.4 | 5594.4 | TP |  | N/A | Circula | Circula tomando reducidas |  | 12 | Circula | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-06-29 | 2024-06-30 | 23:44 | 00:00 | 5594.4 | 5595 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:16 | 0.6001 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 2.25