## Sheet1
TLALKIVAK 2_Etapa 6 1/2"_LN 51/2"_Ventana3_R1_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
1 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 14:30 | 15:14 | 0 | 112 | TP |  | N/A | N/A | Arma retenedor de cemento para TR de 7 3/4" | N/A | 2 | Arma BHA | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73
2 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 15:14 | 16:00 | 112 | 424 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR de 7 3/4" con velocidad controlada | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 312 | 407 | 11 | 28.36 | 2
3 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 16:00 | 17:00 | 424 | 865 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR de 7 3/4" con velocidad controlada | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 441 | 441 | 15 | 29.4 | 1.4
4 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 17:00 | 18:00 | 865 | 1315 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR de 7 3/4" con velocidad controlada | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 450 | 450 | 16 | 28.13 | 1.4
5 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 18:00 | 18:25 | 1315 | 1515 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR de 7 3/4" con velocidad controlada | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 200 | 480 | 7 | 28.57 | 1.5
6 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 18:25 | 18:52 | 1515 | 1515 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
7 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 18:52 | 19:00 | 1515 | 1572 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR de 7 3/4" con velocidad controlada | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 57 | 428 | 2 | 28.5 | 1.1
8 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 19:00 | 19:28 | 1572 | 1772 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR de 7 3/4" con velocidad controlada | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 200 | 429 | 7 | 28.57 | 1.52
9 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 19:28 | 19:48 | 1772 | 1772 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de elevador |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
10 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 19:48 | 20:00 | 1772 | 1832 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR de 7 3/4" con velocidad controlada (usando llaves de fuerza ) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 60 | 300 | 2 | 30 | 2.87
11 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 20:00 | 21:00 | 1832 | 2180 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR de 7 3/4" con velocidad controlada (usando llaves de fuerza ) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 348 | 348 | 12 | 29 | 2.37
12 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 21:00 | 22:00 | 2180 | 2585 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR de 7 3/4" con velocidad controlada (usando llaves de fuerza) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 405 | 405 | 14 | 28.93 | 2
13 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 22:00 | 23:04 | 2585 | 3017 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR de 7 3/4" con velocidad controlada (usando llaves de fuerza) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 01:04 |  |  |  |  | 64 | 1.07 |  |  |  |  | 432 | 405 | 15 | 28.8 | 1.77
14 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 23:04 | 23:27 | 3017 | 3017 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP (usando llaves de fuerza) |  | 12 | Circula | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
15 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 23:27 | 00:00 | 3017 | 3247 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR de 7 3/4" con velocidad controlada | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 230 | 418 | 8 | 28.75 | 1.52