## Sheet1
TLALKIVAK 2_Etapa 6 1/2"_LN 51/2"_Ventana3_R1_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
16 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 00:00 | 00:44 | 3247 | 3564 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR de 7 3/4" con velocidad controlada | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 317 | 432 | 11 | 28.82 | 1.73
17 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 00:44 | 00:59 | 3564 | 3564 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de elevador |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
18 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 00:59 | 02:00 | 3564 | 3958 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR de 7 3/4" con velocidad controlada | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 |  |  |  |  | 394 | 388 | 14 | 28.14 | 1.93
19 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 02:00 | 03:00 | 3958 | 4236 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR de 7 3/4" con velocidad controlada | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 278 | 278 | 10 | 27.8 | 1.95
20 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 03:00 | 03:52 | 4236 | 4517 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR de 7 3/4" con velocidad controlada | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 281 | 324 | 10 | 28.1 | 1.65
21 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 03:52 | 04:10 | 4517 | 4517 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
22 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 04:10 | 05:00 | 4517 | 4769 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR de 7 3/4" con velocidad controlada | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 252 | 302 | 9 | 28 | 1.92
23 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 05:00 | 06:00 | 4769 | 5078 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR de 7 3/4" con velocidad controlada | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 309 | 309 | 11 | 28.09 | 2.2
24 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 06:00 | 07:00 | 5078 | 5360 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR de 7 3/4" con velocidad controlada | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 282 | 282 | 10 | 28.2 | 2.3
25 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 07:00 | 07:22 | 5360 | 5430 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor de cemento para TR de 7 3/4" con velocidad controlada (Se metieron dos lingadas y 14 m ) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 70 | 191 | 2 | 35 | 3.8
26 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 07:22 | 12:43 | 5430 | 5427 | TP |  | N/A | N/A | Realiza anclaje de retenedor de cemento para TR de 7 3/4" | N/A | 88 | Ancla Empacador | 05:21 |  |  |  |  | 321 | 5.35
27 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 12:43 | 13:00 | 5427 | 5427 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo |  | 13 | Observa pozo | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
28 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 13:00 | 13:33 | 5427 | 5415 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache |  | 12 | Circula | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
29 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 13:33 | 14:00 | 5415 | 5160 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta herramienta soltadora (TP 5 7 /8"" // Realiza maniobras para llevar a zona de estiba babor) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 255 | 567 | 9 | 28.33 | 2
30 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 14:00 | 15:00 | 5160 | 4500 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta herramienta soltadora (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 660 | 660 | 23 | 28.7 | 1.5
31 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 15:00 | 16:00 | 4500 | 3809 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta herramienta soltadora (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 691 | 691 | 25 | 27.64 | 1.53
32 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 16:00 | 16:19 | 3809 | 3556 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta herramienta soltadora (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 253 | 799 | 9 | 28.11 | 1.55
33 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 16:19 | 16:37 | 3556 | 3554 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de elevador de 5 7/8" x 5 1/2" |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
34 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 16:37 | 17:00 | 3554 | 3238 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta herramienta soltadora (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 316 | 824 | 11 | 28.73 | 1.5
35 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 17:00 | 18:00 | 3238 | 2459 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta herramienta soltadora (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 779 | 779 | 27 | 28.85 | 1.48
36 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 18:00 | 18:58 | 2459 | 1762 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta herramienta soltadora (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 697 | 721 | 24 | 29.04 | 1.62
37 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 18:58 | 19:18 | 1762 | 1762 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de elevador de 5 1/2" x 4" |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
38 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 19:18 | 20:00 | 1762 | 1162 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta herramienta soltadora (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 600 | 857 | 21 | 28.57 | 1.22
39 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 20:00 | 21:00 | 1162 | 313 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta herramienta soltadora (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 849 | 849 | 30 | 28.3 | 1.18
40 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 21:00 | 21:06 | 313 | 200 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta herramienta soltadora (TP 4")(3 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 113 | 1130 | 4 | 28.25 | 1.78
41 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 21:06 | 21:23 | 200 | 200 | TP |  | N/A | N/A | Realiza flow check |  | 13 | Observa pozo | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
42 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 21:23 | 21:39 | 200 | 29 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta herramienta soltadora (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 171 | 641 | 6 | 28.5 | 2.05
43 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 21:39 | 22:45 | 29 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Recupera soltador | N/A | 3 | Desarma BHA | 01:06 |  |  |  |  | 66 | 1.1
44 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 22:45 | 23:21 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar cuchara | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
45 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 23:21 | 00:00 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma bimolinos 6 1/2" y cuchara para TR 7 3 /4" | N/A | 2 | Arma BHA | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 | [9 empty] | 7