## Sheet1
TLALKIVAK 2_Etapa 6 1/2"_LN 51/2"_Ventana3_R1_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
45 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 23:21 | 08:54 | 0 | 482 | TP |  | BHA | N/A | Arma cuchara para TR de 7 3/4" con bimolinos 6 1/2" y sarta equipada con MWD, UBHO y VCP (TxT) | TXT | 2 | Arma BHA | 09:33 |  |  |  |  | 573 | 9.55 | [9 empty] | 7
46 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 08:54 | 09:00 | 482 | 510 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara para TR de 7 3/4" con bimolinos 6 1/2" y sarta equipada con MWD, UBHO y VCP ( Mete una lingada sin conexión ) (TP 4") | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 28 | 280 | 1 | 28 | 0
47 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 09:00 | 09:18 | 510 | 510 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo | N/A | 12 | Circula | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
48 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 09:18 | 10:00 | 510 | 681 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara para TR de 7 3/4" con bimolinos 6 1/2" y sarta equipada con MWD, UBHO y VCP (TP 4" velocidad controlada ) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 171 | 244 | 6 | 28.5 | 2
49 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 10:00 | 11:00 | 681 | 910 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara para TR de 7 3/4" con bimolinos 6 1/2" y sarta equipada con MWD, UBHO y VCP (TP 4" velocidad controlada ) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 229 | 229 | 8 | 28.63 | 2.3
50 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 11:00 | 11:26 | 910 | 995 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara para TR de 7 3/4" con bimolinos 6 1/2" y sarta equipada con MWD, UBHO y VCP (TP 4" velocidad controlada) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 85 | 196 | 3 | 28.33 | 2.3
51 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 11:26 | 11:38 | 995 | 995 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación |  | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
52 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 11:38 | 12:10 | 995 | 997 | TP |  | N/A | Circula | Circula rompiendo circulación |  | 12 | Circula | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
53 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 12:10 | 13:00 | 997 | 1197 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara para TR de 7 3/4" con bimolinos 6 1/2" y sarta equipada con MWD, UBHO y VCP (TP 4" velocidad controlada) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 200 | 240 | 7 | 28.57 | 1.75
54 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 13:00 | 14:00 | 1197 | 1425 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara para TR de 7 3/4" con bimolinos 6 1/2" y sarta equipada con MWD, UBHO y VCP (TP 4" velocidad controlada) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 228 | 228 | 8 | 28.5 | 1.6
55 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 14:00 | 14:20 | 1425 | 1511 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara para TR de 7 3/4" con bimolinos 6 1/2" y sarta equipada con MWD, UBHO y VCP (TP 4" velocidad controlada) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 86 | 258 | 3 | 28.67 | 1.5
56 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 14:20 | 14:41 | 1511 | 1511 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 12 | Circula | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
57 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 14:41 | 15:00 | 1511 | 1597 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara para TR de 7 3/4" con bimolinos 6 1/2" y sarta equipada con MWD, UBHO y VCP (TP 4" velocidad controlada) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 86 | 272 | 3 | 28.67 | 1.55
58 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 15:00 | 16:00 | 1597 | 1826 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara para TR de 7 3/4" con bimolinos 6 1/2" y sarta equipada con MWD, UBHO y VCP (TP 4" velocidad controlada) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 229 | 229 | 8 | 28.63 | 1.5
59 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 16:00 | 16:41 | 1826 | 1997 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara para TR de 7 3/4" con bimolinos 6 1/2" y sarta equipada con MWD, UBHO y VCP (TP 4" velocidad controlada) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 171 | 250 | 6 | 28.5 | 1.48
60 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 16:41 | 17:12 | 1997 | 1997 | TP |  | N/A | Circula | Circula rompiendo circulacion |  | 12 | Circula | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
61 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 17:12 | 17:34 | 1997 | 2083 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara para TR de 7 3/4" con bimolinos 6 1/2" y sarta equipada con MWD, UBHO y VCP (TP 4") (TP 4" velocidad controlada) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 86 | 235 | 3 | 28.67 | 1.77
62 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 17:34 | 17:55 | 2083 | 2084 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de elevador de 4" x 5 1/2" | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
63 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 17:55 | 18:00 | 2084 | 2113 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara para TR de 7 3/4" con bimolinos 6 1/2" y sarta equipada con MWD, UBHO y VCP ( Una lingada sin conexion ) (TP 5 1/2" velocidad controlada ) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 29 | 348 | 1 | 29 | 0
64 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 18:00 | 19:00 | 2113 | 2346 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara para TR de 7 3/4" con bimolinos 6 1/2" y sarta equipada con MWD, UBHO y VCP (TP 5 1/2" velocidad controlada ) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 233 | 233 | 8 | 29.13 | 1.8
65 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 19:00 | 19:46 | 2346 | 2519 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara para TR de 7 3/4" con bimolinos 6 1/2" y sarta equipada con MWD, UBHO y VCP (TP 5 1/2" velocidad controlada ) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 173 | 226 | 6 | 28.83 | 0
66 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 19:46 | 20:06 | 2519 | 2519 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenbando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
67 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 20:06 | 21:00 | 2519 | 2722 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara para TR de 7 3/4" con bimolinos 6 1/2" y sarta equipada con MWD, UBHO y VCP (TP 5 1/2" velocidad controlada ) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 203 | 226 | 7 | 29 | 1.88
68 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 21:00 | 22:00 | 2722 | 2954 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara para TR de 7 3/4" con bimolinos 6 1/2" y sarta equipada con MWD, UBHO y VCP (TP 5 1/2" velocidad controlada ) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 232 | 232 | 8 | 29 | 2.08
69 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 22:00 | 22:17 | 2954 | 3011 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara para TR de 7 3/4" con bimolinos 6 1/2" y sarta equipada con MWD, UBHO y VCP (TP 5 1/2" velocidad controlada ) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 57 | 201 | 2 | 28.5 | 1.88
70 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 22:17 | 23:09 | 3011 | 3011 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenbando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87
71 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | 23:09 | 00:00 | 3011 | 3210 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara para TR de 7 3/4" con bimolinos 6 1/2" y sarta equipada con MWD, UBHO y VCP (TP 5 1/2" velocidad controlada ) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 199 | 234 | 7 | 28.43 | 1.78