## Sheet1
TLALKIVAK 2_Etapa 6 1/2"_LN 51/2"_Ventana3_R1_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
72 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 00:00 | 01:00 | 3210 | 3411 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara para TR de 7 3/4" con bimolinos 6 1/2" y sarta equipada con MWD, UBHO y VCP ( TP 5 1/2"") (velocidad controlada ) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 201 | 201 | 7 | 28.71 | 2.17
73 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 01:00 | 01:21 | 3411 | 3493 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara para TR de 7 3/4" con bimolinos 6 1/2" y sarta equipada con MWD, UBHO y VCP ( TP 5 1/2"") (velocidad controlada ) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 82 | 234 | 3 | 27.33 | 1.48
74 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 01:21 | 01:36 | 3493 | 3493 | TP |  | N/A | Circula | circula llenando pozo |  | 12 | Circula | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
75 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 01:36 | 02:00 | 3493 | 3584 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara para TR de 7 3/4" con bimolinos 6 1/2" y sarta equipada con MWD, UBHO y VCP ( TP 5 1/2") (velocidad controlada ) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 91 | 228 | 3 | 30.33 | 1.87
76 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 02:00 | 03:00 | 3584 | 3786 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara para TR de 7 3/4" con bimolinos 6 1/2" y sarta equipada con MWD, UBHO y VCP ( TP 5 1/2") (velocidad controlada ) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 202 | 202 | 7 | 28.86 | 2.62
77 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 03:00 | 03:21 | 3786 | 3872 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara para TR de 7 3/4" con bimolinos 6 1/2" y sarta equipada con MWD, UBHO y VCP ( TP 5 1/2") (velocidad controlada ) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 86 | 246 | 3 | 28.67 | 2.52
78 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 03:21 | 03:36 | 3872 | 3872 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de elevador de 5 1/2" x 5 7/8" |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
79 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 03:36 | 04:00 | 3872 | 3957 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara para TR de 7 3/4" con bimolinos 6 1/2" y sarta equipada con MWD, UBHO y VCP ( TP 5 7/8") (velocidad controlada ) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 85 | 213 | 3 | 28.33 | 2.12
80 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 04:00 | 04:06 | 3957 | 3985 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara para TR de 7 3/4" con bimolinos 6 1/2" y sarta equipada con MWD, UBHO y VCP ( TP 5 7/8") (velocidad controlada ) (1 lingada , o cnx ) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 28 | 280 | 1 | 28 | 0
81 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 04:06 | 04:46 | 3985 | 3985 | TP |  | N/A | N/A | Prueba comunicación con MWD |  | 71 | Prueba herramienta direccional | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
82 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 04:46 | 05:37 | 3985 | 4014 | TP |  | N/A | N/A | Verifica paso libre por BL |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85
83 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 05:37 | 06:00 | 4014 | 4098 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara para TR de 7 3/4" con bimolinos 6 1/2" y sarta equipada con MWD, UBHO y VCP ( TP 5 7/8") (velocidad controlada ) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 84 | 219 | 3 | 28 | 1.7
84 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 06:00 | 07:00 | 4098 | 4322 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara para TR de 7 3/4" con bimolinos 6 1/2" y sarta equipada con MWD, UBHO y VCP (velocidad controlada ) (TP 5 7/8") | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 224 | 224 | 8 | 28 | 1.9
85 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 07:00 | 07:49 | 4322 | 4491 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara para TR de 7 3/4" con bimolinos 6 1/2" y sarta equipada con MWD, UBHO y VCP (velocidad controlada ) (TP 5 7/8") | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 169 | 207 | 6 | 28.17 | 2
86 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 07:49 | 08:09 | 4491 | 4491 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 12 | Circula | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
87 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 08:09 | 09:00 | 4491 | 4632 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara para TR de 7 3/4" con bimolinos 6 1/2" y sarta equipada con MWD, UBHO y VCP (velocidad controlada ) (TP 5 7/8") | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 141 | 166 | 5 | 28.2 | 3.2
88 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 09:00 | 10:00 | 4632 | 4856 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara para TR de 7 3/4" con bimolinos 6 1/2" y sarta equipada con MWD, UBHO y VCP (velocidad controlada ) (TP 5 7/8") | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 224 | 224 | 8 | 28 | 2.7
89 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 10:00 | 10:33 | 4856 | 4968 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara para TR de 7 3/4" con bimolinos 6 1/2" y sarta equipada con MWD, UBHO y VCP (velocidad controlada ) (TP 5 7/8") | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 112 | 204 | 4 | 28 | 2.27
90 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 10:33 | 11:28 | 4968 | 4996 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo ( introduce una lingada durante el circula ) | N/A | 12 | Circula | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92
91 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 11:28 | 12:00 | 4996 | 5108 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara para TR de 7 3/4" con bimolinos 6 1/2" y sarta equipada con MWD, UBHO y VCP (velocidad controlada ) (TP 5 7/8") | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 112 | 210 | 4 | 28 | 2.17
92 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 12:00 | 13:00 | 5108 | 5304 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara para TR de 7 3/4" con bimolinos 6 1/2" y sarta equipada con MWD, UBHO y VCP (velocidad controlada ) (TP 5 7/8") | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 196 | 196 | 7 | 28 | 2.3
93 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 13:00 | 13:33 | 5304 | 5416 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara para TR de 7 3/4" con bimolinos 6 1/2" y sarta equipada con MWD, UBHO y VCP (velocidad controlada ) (TP 5 7/8") | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 112 | 204 | 4 | 28 | 2
94 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 13:33 | 14:38 | 5416 | 5415 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo |  | 12 | Circula | 01:05 |  |  |  |  | 65 | 1.08
95 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 14:38 | 17:00 | 5415 | 5414 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso para eliminar torsion en la sarta | N/A | 76 | Repaso | 02:22 |  |  |  |  | 142 | 2.37
96 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 17:00 | 20:00 | 5414 | 5414 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de gafas a TD por gafas largas | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
97 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 20:00 | 23:25 | 5414 | 5414 | TP |  | N/A | N/A | Baja Sonda Gyro | N/A | 56 | Registros eléctricos/ ecómetro / toma gyro | 03:25 |  |  |  |  | 205 | 3.42
98 | 2024-06-22 | 2024-06-23 | 23:25 | 00:00 | 5414 | 5414 | TP |  | N/A | N/A | Orienta cuchara |  | 80 | Orienta motor | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58