## Sheet1
TLALKIVAK 2_Etapa 6 1/2"_LN 51/2"_Ventana3_R1_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
98 | 2024-06-22 | 2024-06-23 | 23:25 | 06:00 | 5414 | 5414 | TP |  | N/A | N/A | Orienta cuchara | N/A | 80 | Orienta motor | 06:35 |  |  |  |  | 395 | 6.58
99 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 06:00 | 10:30 | 5414 | 5416 | TP |  | N/A | N/A | Levanta sonda Gyro |  | 56 | Registros eléctricos/ ecómetro / toma gyro | 04:30 |  |  |  |  | 270 | 4.5
100 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 10:30 | 11:00 | 5416 | 5416 | TP |  | N/A | N/A | Desmantela sonda Gyro |  | 54 | Desmantela sonda Registros eléctricos | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
101 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 11:00 | 12:45 | 5416 | 5416 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de gafas e instala elevador |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 01:45 |  |  |  |  | 105 | 1.75
102 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 12:45 | 14:30 | 5416 | 5433 | TP |  | N/A | N/A | Realiza anclaje de cuchara para TR de 7 3/4" |  | 88 | Ancla Empacador | 01:45 |  |  |  |  | 105 | 1.75
103 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 14:30 | 15:00 | 5433 | 5424 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 12 | Circula | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
104 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 15:00 | 16:00 | 5424 | 5425 | TP |  | N/A | N/A | Realiza apertura de ventana |  | 109 | Realiza ventana | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
105 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 16:00 | 17:00 | 5425 | 5426 | TP |  | N/A | N/A | Realiza apertura de ventana |  | 109 | Realiza ventana | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
106 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 17:00 | 18:00 | 5426 | 5427 | TP |  | N/A | N/A | Realiza apertura de ventana |  | 109 | Realiza ventana | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
107 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 18:00 | 19:00 | 5427 | 5427 | TP |  | N/A | N/A | Realiza apertura de ventana |  | 109 | Realiza ventana | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
108 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 19:00 | 19:03 | 5427 | 5427 | TP |  | N/A | N/A | Realiza apertura de ventana | N/A | 109 | Realiza ventana | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
109 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 19:03 | 21:00 | 5427 | 5428.7 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con bimolinos 6 1/2" y sarta equipada con MWD, UBHO y VCP (agujero de raton) | N/A | 1 | Perfora | 01:57 | 1.7002 |  | 117 |  | 117 | 1.95 | 0.87
110 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 21:00 | 22:00 | 5428.7 | 5428.8 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con bimolinos 6 1/2" y sarta equipada con MWD, UBHO y VCP (agujero de raton) |  | 1 | Perfora | 01:00 | 0.099609 |  | 60 |  | 60 | 1 | 0.1
111 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 22:00 | 22:20 | 5428.8 | 5428.8 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con bimolinos 6 1/2" y sarta equipada con MWD, UBHO y VCP (agujero de raton) |  | 1 | Perfora | 00:20 | 0 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 0
112 | 2024-06-23 | 2024-06-24 | 22:20 | 00:00 | 5428.8 | 5428.8 | TP |  | N/A | Circula | Circula tiempo de atraso | N/A | 12 | Circula | 01:40 |  |  |  |  | 100 | 1.67