## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-23 | 2024-06-24 | 22:20 | 01:43 | 5428.8 | 5428.8 | TP |  | N/A | Circula | Circula tiempo de atraso | N/A | 12 | Circula | 03:23 |  |  |  |  | 203 | 3.38
2024-06-24 | 2024-06-24 | 01:43 | 02:31 | 5428.8 | 5410 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache | N/A | 12 | Circula | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8
2024-06-24 | 2024-06-24 | 02:31 | 02:57 | 5410 | 5186 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolinos 6 1/2" y sarta equipada con MWD, UBHO y VCP (Uso chaqueta recolectora, TP 5 7/8") | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 224 | 517 | 8 | 28 | 2.17
2024-06-24 | 2024-06-24 | 02:57 | 03:05 | 5186 | 5186 | TP |  | N/A | N/A | Verifica apriete de tornilleria de elevador |  | 99 | Mantenimiento a equipos | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-06-24 | 2024-06-24 | 03:05 | 04:00 | 5186 | 4623 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolinos 6 1/2" y sarta equipada con MWD, UBHO y VCP (Uso chaqueta recolectora, TP 5 7/8) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 563 | 614 | 20 | 28.15 | 1.65
2024-06-24 | 2024-06-24 | 04:00 | 05:00 | 4623 | 4060 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolinos 6 1/2" y sarta equipada con MWD, UBHO y VCP (Uso chaqueta recolectora, TP 5 7/8) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 563 | 563 | 20 | 28.15 | 1.98
2024-06-24 | 2024-06-24 | 05:00 | 05:21 | 4060 | 3862 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolinos 6 1/2" y sarta equipada con MWD, UBHO y VCP (Uso chaqueta recolectora, TP 5 7/8) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 198 | 566 | 7 | 28.29 | 1.75
2024-06-24 | 2024-06-24 | 05:21 | 05:31 | 3862 | 3862 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de elevador 5 7/8" x 5 1/2" | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-06-24 | 2024-06-24 | 05:31 | 06:00 | 3862 | 3573 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolinos 6 1/2" y sarta equipada con MWD, UBHO y VCP (Uso chaqueta recolectora, TP 5 1/2") | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 289 | 598 | 10 | 28.9 | 1.87
2024-06-24 | 2024-06-24 | 06:00 | 06:21 | 3573 | 3371 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolinos 6 1/2" y sarta equipada con MWD, UBHO y VCP (Uso chaqueta recolectora, TP 5 1/2") | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 202 | 577 | 7 | 28.86 | 1.83
2024-06-24 | 2024-06-24 | 06:21 | 06:49 | 3371 | 3371 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache |  | 12 | Circula | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-06-24 | 2024-06-24 | 06:49 | 07:00 | 3371 | 3198 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolinos 6 1/2" y sarta equipada con MWD, UBHO y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 173 | 944 | 6 | 28.83 | 1.47
2024-06-24 | 2024-06-24 | 07:00 | 08:00 | 3198 | 2475 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolinos 6 1/2" y sarta equipada con MWD, UBHO y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 723 | 723 | 25 | 28.92 | 1.6
2024-06-24 | 2024-06-24 | 08:00 | 08:32 | 2475 | 2067 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolinos 6 1/2" y sarta equipada con MWD, UBHO y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 408 | 765 | 14 | 29.14 | 1.68
2024-06-24 | 2024-06-24 | 08:32 | 08:44 | 2067 | 2067 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de elevador 5 1/2" x 4" |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-06-24 | 2024-06-24 | 08:44 | 09:00 | 2067 | 1838 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolinos 6 1/2" y sarta equipada con MWD, UBHO y VCP (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 229 | 859 | 8 | 28.63 | 1.48
2024-06-24 | 2024-06-24 | 09:00 | 10:00 | 1838 | 1010 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolinos 6 1/2" y sarta equipada con MWD, UBHO y VCP (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 828 | 828 | 29 | 28.55 | 1.38
2024-06-24 | 2024-06-24 | 10:00 | 10:41 | 1010 | 467 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolinos 6 1/2" y sarta equipada con MWD, UBHO y VCP (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 543 | 795 | 19 | 28.58 | 1.38
2024-06-24 | 2024-06-24 | 10:41 | 11:00 | 467 | 467 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo |  | 13 | Observa pozo | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-06-24 | 2024-06-24 | 11:00 | 13:45 | 467 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma bimolinos 6 1/2" y sarta equipada con MWD, UBHO y VCP | N/A | 3 | Desarma BHA | 02:45 |  |  |  |  | 165 | 2.75 | [9 empty] | 3
2024-06-24 | 2024-06-24 | 13:45 | 14:45 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza orden y limpieza |  | 21 | Orden y limpieza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-24 | 2024-06-24 | 14:45 | 21:17 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar BHA | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 06:32 |  |  |  |  | 392 | 6.53
2024-06-24 | 2024-06-24 | 21:17 | 23:07 | 0 | 342 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 6 1/8" y sarta lisa con VCP | N/A | 2 | Arma BHA | 01:50 |  |  |  |  | 110 | 1.83 | [9 empty] | 1
2024-06-24 | 2024-06-24 | 23:07 | 23:51 | 342 | 959 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta lisa con VCP (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 617 | 841 | 22 | 28.05 | 1.4
2024-06-24 | 2024-06-25 | 23:51 | 00:30 | 959 | 959 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo | N/A | 12 | Circula | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65