## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-24 | 2024-06-25 | 23:51 | 00:28 | 1017 | 1017 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo | N/A | 12 | Circula | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-06-25 | 2024-06-25 | 00:28 | 00:37 | 1017 | 1135 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 118 | 787 | 4 | 29.5 | 1.42
2024-06-25 | 2024-06-25 | 00:37 | 00:52 | 1135 | 1135 | TP |  | N/A | N/A | Realiza maniobras en changuero | N/A | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-06-25 | 2024-06-25 | 00:52 | 01:00 | 1135 | 1253 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 118 | 885 | 4 | 29.5 | 1.37
2024-06-25 | 2024-06-25 | 01:00 | 01:49 | 1253 | 1993 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 740 | 906 | 26 | 28.46 | 1.4
2024-06-25 | 2024-06-25 | 01:49 | 02:09 | 1993 | 1993 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo | N/A | 12 | Circula | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-06-25 | 2024-06-25 | 02:09 | 02:20 | 1993 | 1993 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de elevador de 4 x 5 1/2" | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-06-25 | 2024-06-25 | 02:20 | 03:00 | 1993 | 2474 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 481 | 722 | 17 | 28.29 | 1.7
2024-06-25 | 2024-06-25 | 03:00 | 03:39 | 2474 | 2983 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 509 | 783 | 18 | 28.28 | 1.6
2024-06-25 | 2024-06-25 | 03:39 | 04:17 | 2983 | 2983 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo (TP 5 1/2") | N/A | 12 | Circula | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-06-25 | 2024-06-25 | 04:17 | 05:00 | 2983 | 3571 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 588 | 820 | 21 | 28 | 1.5
2024-06-25 | 2024-06-25 | 05:00 | 05:11 | 3571 | 3748 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 177 | 965 | 6 | 29.5 | 1.3
2024-06-25 | 2024-06-25 | 05:11 | 05:25 | 3748 | 3748 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de elevador de 5 1/2" a 5 7/8" | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-06-25 | 2024-06-25 | 05:25 | 05:45 | 3748 | 3956 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 208 | 624 | 7 | 29.71 | 2.67
2024-06-25 | 2024-06-25 | 05:45 | 06:12 | 3956 | 3956 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo | N/A | 12 | Circula | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-06-25 | 2024-06-25 | 06:12 | 06:59 | 3956 | 4526 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 570 | 728 | 20 | 28.5 | 1.72
2024-06-25 | 2024-06-25 | 06:59 | 07:04 | 4526 | 4526 | TP |  | N/A | N/A | Realiza ajuste de elevador | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-06-25 | 2024-06-25 | 07:04 | 07:42 | 4526 | 5004 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 478 | 755 | 17 | 28.12 | 1.72
2024-06-25 | 2024-06-25 | 07:42 | 08:11 | 5004 | 5004 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo | N/A | 12 | Circula | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-06-25 | 2024-06-25 | 08:11 | 08:39 | 5004 | 5344 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 7/8" (12 ling, 11 cnx)) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 340 | 729 | 12 | 28.33 | 1.85
2024-06-25 | 2024-06-25 | 08:39 | 08:55 | 5344 | 5344 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo |  | 12 | Circula | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-06-25 | 2024-06-25 | 08:55 | 09:00 | 5344 | 5361 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta estabilizada con bombeo (TP 5 7/8" (2 linga, + 1 tramo, 2 cnx)) | Bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 17 | 204 | 3 | 5.67 | 5.32
2024-06-25 | 2024-06-25 | 09:00 | 09:31 | 5361 | 5424 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/8" y sarta estabilizada con bombeo (TP 5 7/8") | Bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 63 | 122 | 2 | 31.5 | 5.32
2024-06-25 | 2024-06-25 | 09:31 | 09:44 | 5424 | 5424 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-06-25 | 2024-06-25 | 09:44 | 10:45 | 5424 | 5424 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando baches |  | 12 | Circula | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02
2024-06-25 | 2024-06-25 | 10:45 | 11:40 | 5424 | 5428.8 | TP |  | N/A | N/A | Verifica paso por ventana | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92
2024-06-25 | 2024-06-25 | 11:40 | 12:00 | 5428.8 | 5429 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora agujero de ratón con barrena PDC 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:20 | 0.2002 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 0.6
2024-06-25 | 2024-06-25 | 12:00 | 13:00 | 5429 | 5431.2 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora agujero de ratón con barrena PDC 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 2.2002 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2.2
2024-06-25 | 2024-06-25 | 13:00 | 13:59 | 5431.2 | 5434 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora agujero de ratón con barrena PDC 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:59 | 2.7998 |  | 59 |  | 59 | 0.98 | 2.85
2024-06-25 | 2024-06-25 | 13:59 | 14:21 | 5434 | 5434 | TP |  | N/A | Circula | Circula recuperando muestra de fondo |  | 12 | Circula | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-06-25 | 2024-06-25 | 14:21 | 14:31 | 5434 | 5434 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 30.57°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 5,434.0 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 5.78 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30.57
2024-06-25 | 2024-06-25 | 14:31 | 15:00 | 5434 | 5434.7 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora agujero de ratón con barrena PDC 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:29 | 0.7002 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 1.45
2024-06-25 | 2024-06-25 | 15:00 | 16:00 | 5434.7 | 5437.2 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora agujero de ratón con barrena PDC 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 2.5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2.5
2024-06-25 | 2024-06-25 | 16:00 | 17:00 | 5437.2 | 5441 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora agujero de ratón con barrena PDC 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 3.7998 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3.8
2024-06-25 | 2024-06-25 | 17:00 | 17:40 | 5441 | 5443 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora agujero de ratón con barrena PDC 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:40 | 2 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 3
2024-06-25 | 2024-06-25 | 17:40 | 18:16 | 5443 | 5443 | TP |  | N/A | Circula | Circula recuperando muestra de fondo | N/A | 12 | Circula | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-06-25 | 2024-06-25 | 18:16 | 19:00 | 5443 | 5445 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora agujero de ratón con barrena PDC 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:44 | 2 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 2.73
2024-06-25 | 2024-06-25 | 19:00 | 20:00 | 5445 | 5448 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora agujero de ratón con barrena PDC 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-06-25 | 2024-06-25 | 20:00 | 21:00 | 5448 | 5450 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora agujero de ratón con barrena PDC 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-06-25 | 2024-06-25 | 21:00 | 22:00 | 5450 | 5453 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora agujero de ratón con barrena PDC 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-06-25 | 2024-06-25 | 22:00 | 23:00 | 5453 | 5455 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora agujero de ratón con barrena PDC 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-06-25 | 2024-06-26 | 23:00 | 00:00 | 5455 | 5455 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta (TP 5 7/8") |  | 12 | Circula | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1