## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-25 | 2024-06-26 | 23:00 | 02:00 | 5455 | 5455 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | N/A | 12 | Circula | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-06-26 | 2024-06-26 | 02:00 | 02:53 | 5455 | 5434 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso | N/A | 76 | Repaso | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88
2024-06-26 | 2024-06-26 | 02:53 | 03:51 | 5434 | 5405 | TP |  | N/A | N/A | Verifica pase libre por ventana ( levanta una lingada pasando por ventana ) | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97
2024-06-26 | 2024-06-26 | 03:51 | 04:37 | 5405 | 5405 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache | N/A | 12 | Circula | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77
2024-06-26 | 2024-06-26 | 04:37 | 05:00 | 5405 | 5208 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 197 | 514 | 7 | 28.14 | 2.1
2024-06-26 | 2024-06-26 | 05:00 | 06:00 | 5208 | 4616 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 592 | 592 | 21 | 28.19 | 2
2024-06-26 | 2024-06-26 | 06:00 | 07:00 | 4616 | 4025 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 591 | 591 | 21 | 28.14 | 1.87
2024-06-26 | 2024-06-26 | 07:00 | 07:26 | 4025 | 3771 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 254 | 586 | 9 | 28.22 | 2.2
2024-06-26 | 2024-06-26 | 07:26 | 07:38 | 3771 | 3771 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de elevador de 5 7/8" a 5 1/2" |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-06-26 | 2024-06-26 | 07:38 | 08:00 | 3771 | 3511 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 260 | 709 | 9 | 28.89 | 1.67
2024-06-26 | 2024-06-26 | 08:00 | 09:00 | 3511 | 2790 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 721 | 721 | 25 | 28.84 | 1.7
2024-06-26 | 2024-06-26 | 09:00 | 10:00 | 2790 | 2036 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 754 | 754 | 26 | 29 | 1.63
2024-06-26 | 2024-06-26 | 10:00 | 10:05 | 2036 | 1977 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 5 1/2", (2 ling, 1 cnx)) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 59 | 708 | 2 | 29.5 | 1.55
2024-06-26 | 2024-06-26 | 10:05 | 10:21 | 1977 | 1977 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de elevador de 5 1/2" a 4" |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-06-26 | 2024-06-26 | 10:21 | 11:00 | 1977 | 1491 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 486 | 748 | 17 | 28.59 | 1.58
2024-06-26 | 2024-06-26 | 11:00 | 12:00 | 1491 | 680 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 811 | 811 | 28 | 28.96 | 1.83
2024-06-26 | 2024-06-26 | 12:00 | 12:22 | 680 | 390 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/8" y sarta estabilizada (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 290 | 791 | 10 | 29 | 1.35
2024-06-26 | 2024-06-26 | 12:22 | 12:38 | 390 | 390 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 13 | Observa pozo | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-06-26 | 2024-06-26 | 12:38 | 13:57 | 390 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 6 1/8" y sarta estabilizada | N/A | 3 | Desarma BHA | 01:19 |  |  |  |  | 79 | 1.32 | [9 empty] | 1
2024-06-26 | 2024-06-26 | 13:57 | 15:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Cambia doble pin |  | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05
2024-06-26 | 2024-06-26 | 15:00 | 17:50 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Corte y desliz de cable | N/A | 22 | Corte y desliz | 02:50 |  |  |  |  | 170 | 2.83
2024-06-26 | 2024-06-26 | 17:50 | 18:36 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar BHA | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77
2024-06-26 | 2024-06-27 | 18:36 | 00:40 | 0 | 466 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 61/8" y sarta rotatoria equipada con MLPWD | N/A | 2 | Arma BHA | 06:04 |  |  |  |  | 364 | 6.07 | [9 empty] | 3