## Sheet1
TLALKIVAK 2_Terminación_R2_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
1 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 06:08 | 08:16 | 0 | 71 | TP |  | N/A | N/A | Arma zapata guía autolíneable 3 1/2" y empacador hidráulico | N/A | 2 | Arma BHA | 02:08 |  |  |  |  | 128 | 2.13
2 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 08:16 | 11:30 | 71 | 74 | TP |  | N/A | N/A | Instala mandril portasensor | N/A | 35 | Instala mandril | 03:14 |  |  |  |  | 194 | 3.23
3 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 11:30 | 12:00 | 74 | 112 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2"-4 1/2" con empacador hidráulico recuperable (TxT, TP 3 1/2") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 38 | 76 | 4 | 9.5 | 4.2
4 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 12:00 | 13:00 | 112 | 200 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2"-4 1/2" con empacador hidráulico recuperable (TxT, TP 3 1/2") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 88 | 88 | 9 | 9.78 | 4.3
5 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 13:00 | 13:10 | 200 | 218 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2"-4 1/2" con empacador hidráulico recuperable (TxT, TP 3 1/2") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 18 | 108 | 2 | 9 | 3.03
6 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 13:10 | 13:24 | 218 | 218 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
7 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 13:24 | 14:00 | 218 | 275 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2"-4 1/2" con empacador hidráulico recuperable (TxT, TP 3 1/2") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 57 | 95 | 6 | 9.5 | 2.8
8 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 14:00 | 14:39 | 275 | 351 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2"-4 1/2" con empacador hidráulico recuperable (TxT, TP 3 1/2") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 76 | 117 | 8 | 9.5 | 3.2
9 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 14:39 | 15:14 | 351 | 351 | TP |  | N/A | N/A | Cambia elevador de 3 1/2 a 41/2 en el inter se llena TP | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
10 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 15:14 | 16:00 | 351 | 409 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2"-4 1/2" con empacador hidráulico recuperable (TxT, TP 4 1/2") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 58 | 76 | 6 | 9.67 | 3.38
11 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 16:00 | 16:17 | 409 | 444 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2"-4 1/2" con empacador hidráulico recuperable (TxT, TP 4 1/2") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 35 | 124 | 4 | 8.75 | 2.87
12 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 16:17 | 16:28 | 444 | 444 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
13 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 16:28 | 17:00 | 444 | 501 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2"-4 1/2" con empacador hidráulico recuperable (TxT, TP 4 1/2") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 57 | 107 | 6 | 9.5 | 3.13
14 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 17:00 | 17:09 | 501 | 520 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2"-4 1/2" con empacador hidráulico recuperable (TxT, TP 4 1/2") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 19 | 127 | 2 | 9.5 | 3
15 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 17:09 | 20:18 | 520 | 520 | TNP |  | N/A | N/A | MCC | N/A | 85 | MCC | 03:09 |  |  |  |  | 189 | 3.15
16 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 20:18 | 21:00 | 520 | 407 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción 3 1/2"-4 1/2" con empacador hidráulico recuperable (TP 4 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 113 | 161 | 4 | 28.25 | 4.5
17 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 21:00 | 21:16 | 407 | 350 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción 3 1/2"-4 1/2" con empacador hidráulico recuperable (TP 4 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 57 | 214 | 2 | 28.5 | 4.63
18 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 21:16 | 21:32 | 350 | 350 | TNP |  | N/A | N/A | Cambia elevador de 4 1/2" a 3 1/2" |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
19 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 21:32 | 22:00 | 350 | 266 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción 3 1/2"-4 1/2" con empacador hidráulico recuperable (TP 3 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 84 | 180 | 3 | 28 | 5.88
20 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 22:00 | 23:00 | 266 | 123 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción 3 1/2"-4 1/2" con empacador hidráulico recuperable (TP 3 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 143 | 143 | 5 | 28.6 | 5.42
21 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 23:00 | 23:25 | 123 | 74 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta aparejo de producción 3 1/2"-4 1/2" con empacador hidráulico recuperable (TP 3 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 49 | 118 | 2 | 24.5 | 6.75
22 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 23:25 | 00:00 | 74 | 74 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza conexión de cable conductor a mandril porta sensor |  | 35 | Instala mandril | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58