## Sheet1
TLALKIVAK 2_Terminación_R2_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
22 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 23:25 | 05:34 | 74 | 74 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza conexión de cable conductor a mandril porta sensor | N/A | 35 | Instala mandril | 06:09 |  |  |  |  | 369 | 6.15
23 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 05:34 | 06:00 | 74 | 124 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2"-4 1/2" con empacador hidráulico recuperable (TP 3 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 50 | 115 | 2 | 25 | 8.87
24 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 06:00 | 07:00 | 124 | 265 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2"-4 1/2" con empacador hidráulico recuperable (TP 3 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 141 | 141 | 5 | 28.2 | 6.73
25 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 07:00 | 07:37 | 265 | 350 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2"-4 1/2" con empacador hidráulico recuperable (TP 3 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 85 | 138 | 3 | 28.33 | 5.15
26 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 07:37 | 08:08 | 350 | 350 | TNP |  | N/A | N/A | Cambia elevador de 3 1/2" a 4 1/2" | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
27 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 08:08 | 09:00 | 350 | 492 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2"-4 1/2" con empacador hidráulico recuperable (TP 4 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 142 | 164 | 5 | 28.4 | 4.23
28 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 09:00 | 09:11 | 492 | 520 | TNP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2"-4 1/2" con empacador hidráulico recuperable (TP 4 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 28 | 153 | 1 | 28 | 4.58
29 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 09:11 | 09:17 | 520 | 530 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2"-4 1/2" con empacador hidráulico recuperable (TxT, TP 4 1/2") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 10 | 100 | 1 | 10 | 4
30 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 09:17 | 09:29 | 530 | 530 | TP |  | N/A | N/A | Acomoda elevador. |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
31 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 09:29 | 09:31 | 530 | 540 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2"-4 1/2" con empacador hidráulico recuperable (TxT, TP 4 1/2", 1 tramo. 0 cnx) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 |  |  |  |  | 10 | 300 | 1 | 10 | 0
32 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 09:31 | 09:48 | 540 | 540 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP (TxT, 4 1/2") |  | 12 | Circula | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
33 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 09:48 | 10:00 | 540 | 559 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2"-4 1/2" con empacador hidráulico recuperable (TxT, TP 4 1/2") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 19 | 95 | 2 | 9.5 | 4.4
34 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 10:00 | 10:45 | 559 | 635 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2"-4 1/2" con empacador hidráulico recuperable (TxT, TP 4 1/2") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 76 | 101 | 8 | 9.5 | 2.7
35 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 10:45 | 10:54 | 635 | 635 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
36 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 10:54 | 11:00 | 635 | 645 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2"-4 1/2" con empacador hidráulico recuperable (TxT, TP 4 1/2") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 10 | 100 | 1 | 10 | 2.83
37 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 11:00 | 11:38 | 645 | 720 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2"-4 1/2" con empacador hidráulico recuperable (TxT, TP 4 1/2") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 75 | 118 | 8 | 9.38 | 2.73
38 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 11:38 | 11:48 | 720 | 720 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
39 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 11:48 | 12:00 | 720 | 750 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2"-4 1/2" con empacador hidráulico recuperable (TxT, TP 4 1/2", 3 tramos. 2 cnx) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 30 | 150 | 3 | 10 | 3.08
40 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 12:00 | 12:44 | 750 | 826 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2"-4 1/2" con empacador hidráulico recuperable (TxT, TP 4 1/2") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 76 | 104 | 8 | 9.5 | 2.83
41 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 12:44 | 12:56 | 826 | 826 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
42 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 12:56 | 13:00 | 826 | 835 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2"-4 1/2" con empacador hidráulico recuperable (TxT, TP 4 1/2", 1 tramo, 0 cnx) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 9 | 135 | 1 | 9 | 0
43 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 13:00 | 13:13 | 835 | 835 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de elevador |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
44 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 13:13 | 13:28 | 835 | 864 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2"-4 1/2" con empacador hidráulico recuperable (TxT, TP 4 1/2") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 29 | 116 | 3 | 9.67 | 2.33
45 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 13:28 | 13:34 | 864 | 864 | TP |  | N/A | N/A | Alinea cuñas neumáticas | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
46 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 13:34 | 14:00 | 864 | 902 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2"-4 1/2" con empacador hidráulico recuperable (TxT, TP 4 1/2") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 38 | 88 | 4 | 9.5 | 3.3
47 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 14:00 | 14:07 | 902 | 922 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2"-4 1/2" con empacador hidráulico recuperable (TxT, TP 4 1/2") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 20 | 171 | 2 | 10 | 2.5
48 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 14:07 | 14:21 | 922 | 922 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
49 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 14:21 | 15:00 | 922 | 989 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2"-4 1/2" con empacador hidráulico recuperable (TxT, TP 4 1/2") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 67 | 103 | 7 | 9.57 | 2.92
50 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 15:00 | 15:12 | 989 | 1018 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2"-4 1/2" con empacador hidráulico recuperable (TxT, TP 4 1/2") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 29 | 145 | 3 | 9.67 | 2.45
51 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 15:12 | 15:21 | 1018 | 1018 | TP-TNPI |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
52 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 15:21 | 16:00 | 1018 | 1094 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2"-4 1/2" con empacador hidráulico recuperable (TxT, TP 4 1/2") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 76 | 117 | 8 | 9.5 | 2.67
53 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 16:00 | 16:10 | 1094 | 1113 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2"-4 1/2" con empacador hidráulico recuperable (TxT, TP 4 1/2") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 19 | 114 | 2 | 9.5 | 2.45
54 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 16:10 | 16:17 | 1113 | 1113 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
55 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 16:17 | 17:00 | 1113 | 1198 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2"-4 1/2" con empacador hidráulico recuperable (TxT, TP 4 1/2") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 85 | 119 | 9 | 9.44 | 2.65
56 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 17:00 | 17:05 | 1198 | 1208 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2"-4 1/2" con empacador hidráulico recuperable (TxT, TP 4 1/2") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 10 | 120 | 1 | 10 | 2.22
57 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 17:05 | 17:12 | 1208 | 1208 | TP-TNPI |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
58 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 17:12 | 18:00 | 1208 | 1304 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2"-4 1/2" con empacador hidráulico recuperable (TxT, TP 4 1/2") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 96 | 120 | 10 | 9.6 | 2.58
59 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 18:00 | 19:02 | 1304 | 1438 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2"-4 1/2" con empacador hidráulico recuperable (TxT, TP 4 1/2") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03 |  |  |  |  | 134 | 130 | 14 | 9.57 | 2.37
60 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 19:02 | 19:14 | 1438 | 1457 | TP |  | N/A | N/A | Sin transmisión de datos en tempo real | N/A | 105 | Sin datos | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
61 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 19:14 | 20:00 | 1457 | 1543 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2"-4 1/2" con empacador hidráulico recuperable (TxT, TP 4 1/2") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 86 | 112 | 9 | 9.56 | 2.58
62 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 20:00 | 21:00 | 1543 | 1666 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2"-4 1/2" con empacador hidráulico recuperable (TxT, TP 4 1/2") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 123 | 123 | 13 | 9.46 | 2.55
63 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 21:00 | 22:00 | 1666 | 1790 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2"-4 1/2" con empacador hidráulico recuperable (TxT, TP 4 1/2") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 124 | 124 | 13 | 9.54 | 2.42
64 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 22:00 | 23:00 | 1790 | 1915 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2"-4 1/2" con empacador hidráulico recuperable (TxT, TP 4 1/2") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 125 | 125 | 13 | 9.62 | 2.37
65 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 23:00 | 00:00 | 1915 | 2038 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2"-4 1/2" con empacador hidráulico recuperable (TxT, TP 4 1/2") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 123 | 123 | 13 | 9.46 | 2.03