## Sheet1
TLALKIVAK 2_Terminación_R2_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
66 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 00:00 | 01:00 | 2038 | 2143 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2"-4 1/2" con empacador hidráulico recuperable (TxT, TP 4 1/2") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 105 | 105 | 11 | 9.55 | 3.22
67 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 01:00 | 02:00 | 2143 | 2248 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2"-4 1/2" con empacador hidráulico recuperable (TxT, TP 4 1/2") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 105 | 105 | 11 | 9.55 | 3.2
68 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 02:00 | 03:00 | 2248 | 2363 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2"-4 1/2" con empacador hidráulico recuperable (TxT, TP 4 1/2") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 115 | 115 | 12 | 9.58 | 2.67
69 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 03:00 | 04:00 | 2363 | 2487 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2"-4 1/2" con empacador hidráulico recuperable (TxT, TP 4 1/2") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 124 | 124 | 13 | 9.54 | 2.5
70 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 04:00 | 05:00 | 2487 | 2592 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2"-4 1/2" con empacador hidráulico recuperable (TxT, TP 4 1/2") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 105 | 105 | 11 | 9.55 | 2.88
71 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 05:00 | 06:00 | 2592 | 2707 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2"-4 1/2" con empacador hidráulico recuperable (TxT, TP 4 1/2") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 115 | 115 | 12 | 9.58 | 2.85
72 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 06:00 | 07:00 | 2707 | 2811 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2"-4 1/2" con empacador hidráulico recuperable (TxT, TP 4 1/2") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 104 | 104 | 11 | 9.45 | 2.53
73 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 07:00 | 08:00 | 2811 | 2944 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2"-4 1/2" con empacador hidráulico recuperable (TxT, TP 4 1/2") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 133 | 133 | 14 | 9.5 | 2.33
74 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 08:00 | 09:00 | 2944 | 3077 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2"-4 1/2" con empacador hidráulico recuperable (TxT, TP 4 1/2") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 133 | 133 | 14 | 9.5 | 2.18
75 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 09:00 | 10:00 | 3077 | 3210 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2"-4 1/2" con empacador hidráulico recuperable (TxT, TP 4 1/2") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 133 | 133 | 14 | 9.5 | 2.22
76 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 10:00 | 11:00 | 3210 | 3353 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2"-4 1/2" con empacador hidráulico recuperable (TxT, TP 4 1/2") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 143 | 143 | 15 | 9.53 | 2.03
77 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 11:00 | 11:52 | 3353 | 3487 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2"-4 1/2" con empacador hidráulico recuperable (TxT, TP 4 1/2") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 134 | 155 | 14 | 9.57 | 2
78 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 11:52 | 12:01 | 3487 | 3487 | TP |  | N/A | N/A | Verifica llave hidráulica de apriete | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
79 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 12:01 | 13:00 | 3487 | 3629 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2"-4 1/2" con empacador hidráulico recuperable (TxT, TP 4 1/2") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  |  |  | 142 | 144 | 15 | 9.47 | 2.05
80 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 13:00 | 14:00 | 3629 | 3781 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2"-4 1/2" con empacador hidráulico recuperable (TxT, TP 4 1/2") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 152 | 152 | 16 | 9.5 | 1.97
81 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 14:00 | 14:15 | 3781 | 3818 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2"-4 1/2" con empacador hidráulico recuperable (TxT, TP 4 1/2") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 37 | 148 | 4 | 9.25 | 2.13
82 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 14:15 | 14:20 | 3818 | 3818 | TP |  | N/A | N/A | Ajusta tornillería al elevador |  | 99 | Mantenimiento a equipos | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
83 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 14:20 | 15:00 | 3818 | 3923 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2"-4 1/2" con empacador hidráulico recuperable (TxT, TP 4 1/2") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 105 | 158 | 11 | 9.55 | 1.8
84 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 15:00 | 15:08 | 3923 | 3952 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2"-4 1/2" con empacador hidráulico recuperable (TxT, TP 4 1/2") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 29 | 218 | 3 | 9.67 | 1.92
85 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 15:08 | 15:13 | 3952 | 3952 | TP |  | N/A | N/A | Verifica torque de tramo |  | 99 | Mantenimiento a equipos | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
86 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 15:13 | 15:28 | 3952 | 3988 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2"-4 1/2" con empacador hidráulico recuperable (TxT, TP 4 1/2") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 36 | 144 | 4 | 9 | 2.08
87 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 15:28 | 15:35 | 3988 | 3996 | TP |  | N/A | N/A | Verifica pesos |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
88 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 15:35 | 16:00 | 3996 | 4034 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2"-4 1/2" con empacador hidráulico recuperable (TxT, TP 4 1/2") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 38 | 91 | 4 | 9.5 | 1.8
89 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 16:00 | 16:47 | 4034 | 4140 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2"-4 1/2" con empacador hidráulico recuperable (TxT, TP 4 1/2") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 106 | 135 | 11 | 9.64 | 1.9
90 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 16:47 | 16:52 | 4140 | 4140 | TP |  | N/A | N/A | Ajusta tornilleria de elevador |  | 99 | Mantenimiento a equipos | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
91 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 16:52 | 17:00 | 4140 | 4160 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2"-4 1/2" con empacador hidráulico recuperable (TxT, TP 4 1/2", 2 tramos, 1 cnx) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 20 | 150 | 2 | 10 | 3.25
92 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 17:00 | 18:00 | 4160 | 4304 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2"-4 1/2" con empacador hidráulico recuperable (TxT, TP 4 1/2") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 144 | 144 | 15 | 9.6 | 1.97
93 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 18:00 | 19:00 | 4304 | 4428 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2"-4 1/2" con empacador hidráulico recuperable (TxT, TP 4 1/2") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 124 | 124 | 13 | 9.54 | 2.18
94 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 19:00 | 19:27 | 4428 | 4496 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2"-4 1/2" con empacador hidráulico recuperable (TxT, TP 4 1/2") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 68 | 151 | 7 | 9.71 | 1.93
95 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 19:27 | 00:00 | 4496 | 4496 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de carrete del cable del sensor y el empalme del mismo | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 04:33 |  |  |  |  | 273 | 4.55