## Sheet1
TLALKIVAK 2_Terminación_R2_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
95 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 19:27 | 06:25 | 4496 | 4496 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de carrete del cable del sensor y el empalme del mismo | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 10:58 |  |  |  |  | 658 | 10.97
96 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 06:25 | 06:53 | 4496 | 4544 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2"-4 1/2" con empacador hidráulico recuperable (TxT, TP 4 1/2") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 48 | 103 | 5 | 9.6 | 2
97 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 06:53 | 07:08 | 4544 | 4544 | TP |  | N/A | N/A | Coloca grapa en el empalme del cable de sensor |  | 99 | Mantenimiento a equipos | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
98 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 07:08 | 08:00 | 4544 | 4659 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2"-4 1/2" con empacador hidráulico recuperable (TxT, TP 4 1/2") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 115 | 133 | 12 | 9.58 | 2.13
99 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 08:00 | 09:00 | 4659 | 4812 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2"-4 1/2" con empacador hidráulico recuperable (TxT, TP 4 1/2") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 153 | 153 | 16 | 9.56 | 1.87
100 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 09:00 | 09:27 | 4812 | 4879 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2"-4 1/2" con empacador hidráulico recuperable (TxT, TP 4 1/2") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 67 | 149 | 7 | 9.57 | 1.82
101 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 09:27 | 11:08 | 4879 | 4897 | TP |  | N/A | N/A | Instala válvula de tormenta | N/A | 46 | Valvula de Tormenta Instala / Elimina | 01:41 |  |  |  |  | 101 | 1.68
102 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 11:08 | 12:00 | 4897 | 4973 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2"-4 1/2" con empacador hidráulico recuperable (TxT, TP 4 1/2") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 76 | 88 | 8 | 9.5 | 2.18
103 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 12:00 | 13:02 | 4973 | 5040 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete aparejo de producción 3 1/2"-4 1/2" con empacador hidráulico recuperable (TxT, TP 4 1/2") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03 |  |  |  |  | 67 | 65 | 7 | 9.57 | 2.77
104 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 13:02 | 15:00 | 5040 | 5040 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para anclar empacador | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 01:58 |  |  |  |  | 118 | 1.97
105 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 15:00 | 16:30 | 5040 | 5040 | TP |  | N/A | N/A | Realiza procedimiento de anclaje de empacador hidráulico 7 3/4" | N/A | 88 | Ancla Empacador | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
106 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 16:30 | 18:00 | 5040 | 5040 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de hermeticidad de ensamble de sellos por EA | N/A | 39 | Prueba ensamble de sellos | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
107 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 18:00 | 19:30 | 5040 | 5021 | TP |  | N/A | N/A | Efectúa procedimiento para liberar sellos PBR | N/A | 62 | Eliminar tubos ancla/ sellos/ campana de viajes | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
108 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 19:30 | 21:30 | 5021 | 5021 | TP |  | N/A | N/A | Realiza preparativos para desplazamiento (Barre líneas de presas a unidad de alta y de unidad de alta a línea de flote) | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
109 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 21:30 | 00:00 | 5040 | 2051 | TP |  | N/A | N/A | Reala desplazamiento de lodo EI 1.22 gr/cc por salmuera 1.20 gr/cc |  | 14 | Desplaza fluido | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5