## Sheet1
TLALKIVAK 2_Terminación_R2_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
109 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 21:30 | 04:30 | 5021 | 5021 | TP |  | N/A | N/A | Reala desplazamiento de lodo EI 1.22 gr/cc por salmuera 1.20 gr/cc | N/A | 14 | Desplaza fluido | 07:00 |  |  |  |  | 420 | 7
110 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 04:30 | 05:30 | 5021 | 5010 | TP |  | N/A | N/A | Realiza ajuste definitivo conecta tramo corto con bola colgadora 13 5/8" | N/A | 42 | Ajustes (TR, aparejo, liner, empacador, pistolas, etc) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
111 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 05:30 | 07:50 | 5010 | 5012 | TP |  | N/A | N/A | Instrumenta bola colgadora 13 5/8" | N/A | 25 | Instala cuña colgadora / instala bola colgadora | 02:20 |  |  |  |  | 140 | 2.33
112 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 07:50 | 08:42 | 5012 | 4993 | TP |  | N/A | N/A | Sienta bola colgadora en su nido | N/A | 43 | Sienta bola colgadora / recarga peso de TR en fondo | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87
113 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 08:42 | 10:00 | 4993 | 4993 | TP |  | N/A | N/A | Aprieta yugos. |  | 43 | Sienta bola colgadora / recarga peso de TR en fondo | 01:18 |  |  |  |  | 78 | 1.3
114 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 10:00 | 12:30 | 4993 | 4993 | TP |  | N/A | N/A | Prueba hermeticidad de bola colgadora y sellos multi V de PBR | N/A | 39 | Prueba ensamble de sellos | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
115 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 12:30 | 13:30 | 4993 | 4993 | TP |  | N/A | N/A | Cierra válvula de tormenta | N/A | 46 | Valvula de Tormenta Instala / Elimina | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
116 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 13:30 | 16:00 | 4993 | 4993 | TP |  | N/A | N/A | Instala válvula H | N/A | 63 | Instala Cabezal | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
117 | 2024-07-12 | 2024-07-13 | 16:00 | 00:00 | 4993 | 4993 | TP |  | N/A | N/A | Elimina equipo MPD | N/A | 81 | Cambia balero a MPD | 08:00 |  |  |  |  | 480 | 8