## Sheet1
TLALKIVAK 2_Terminación_R2_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
117 | 2024-07-12 | 2024-07-13 | 16:00 | 12:00 | 4993 | 4993 | TP |  | N/A | N/A | Elimina equipo MPD | N/A | 81 | Cambia balero a MPD | 20:00 |  |  |  |  | 1200 | 20
118 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 12:00 | 22:00 | 4993 | 4993 | TP |  | N/A | N/A | Elimina BOPS | N/A | 17 | Elimina BOPS | 10:00 |  |  |  |  | 600 | 10
119 | 2024-07-13 | 2024-07-14 | 22:00 | 00:00 | 4993 | 4993 | TP |  | N/A | N/A | Instala medio árbol de válvulas 13 5/8" x 4 1/16" x 2 1/16" 10k | N/A | 100 | Instala MAV | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2