## Sheet1
TLALKIVAK 2_Terminación_R2_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
119 | 2024-07-13 | 2024-07-14 | 22:00 | 05:30 | 4993 | 4993 | TP |  | N/A | N/A | Instala medio árbol de válvulas 13 5/8" x 4 1/16" x 2 1/16" 10k | N/A | 100 | Instala MAV | 07:30 |  |  |  |  | 450 | 7.5
120 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 05:30 | 09:00 | 4993 | 4993 | TP |  | N/A | N/A | Realiza instrumentación de bonete de medio árbol de válvulas |  | 100 | Instala MAV | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5
121 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 09:00 | 13:30 | 4993 | 4993 | TP |  | N/A | N/A | Efectuó instalación de andamios en área de cabezales, instala LSC 2" de UAP a lateral de cruceta de trabajo 4 1/16" x 2 1/16" 10m instalo LSC de equipo de aforo a lateral de cruceta de trabajo, instalo volantes a cruceta de trabajo |  | 100 | Instala MAV | 04:30 |  |  |  |  | 270 | 4.5
122 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 13:30 | 15:13 | 4993 | 4993 | TP |  | N/A | N/A | Efectuó prueba de libre flujo satisfactoriamente y efectuó prueba de líneas en baja con 500 psi y en alta con 5000 psi por lateral de cabezal. | N/A | 65 | Prueba CSC | 01:43 |  |  |  |  | 103 | 1.72
123 | 2024-07-14 | 2024-07-15 | 15:13 | 00:00 | 4993 | 4993 | TP |  | N/A | N/A | Prueba de equipo de aforo | N/A | 95 | Prueba cabezal | 08:47 |  |  |  |  | 527 | 8.78