## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-14 | 2024-07-15 | 17:00 | 13:00 | 4993 | 4993 | TP |  | N/A | N/A | Prueba de equipo de aforo | N/A | 95 | Prueba cabezal | 20:00 |  |  |  |  | 1200 | 20
2024-07-15 | 2024-07-15 | 13:00 | 15:00 | 4993 | 4993 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de líneas de UAP a lateral de medio árbol de válvulas |  | 30 | Prueba de integridad TR | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-07-15 | 2024-07-15 | 15:00 | 17:00 | 4993 | 4993 | TP |  | N/A | N/A | Efectúa procedimiento para ruptura de tapón cerámico |  | 90 | Activa pistolas | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-07-15 | 2024-07-15 | 17:00 | 18:00 | 4993 | 4993 | TP |  | N/A | N/A | Realiza maniobras para cambiar de posición la cruceta de trabajo av. 15%. |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1