## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-16 | 2024-07-16 | 00:00 | 02:00 | 4993 | 4993 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de lineas a UAP |  | 65 | Prueba CSC | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-07-16 | 2024-07-16 | 02:00 | 22:00 | 4993 | 4993 | TP |  | N/A | N/A | Instala TF 1 1/2" | N/A | 104 | Instala/ desinstala TF | 20:00 |  |  |  |  | 1200 | 20