## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-17 | 2024-07-19 | 07:00 | 07:50 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza inducción de pozo con TF y N2 | N/A | 103 | Desfoga presiones | 48:50 |  |  |  |  | 2930 | 48.83
2024-07-19 | 2024-07-19 | 07:50 | 13:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Levanta TF 1 1/2" | N/A | 104 | Instala/ desinstala TF | 05:40 |  |  |  |  | 340 | 5.67
2024-07-19 | 2024-07-19 | 13:30 | 16:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza inducción de pozo con TF y N2 | N/A | 103 | Desfoga presiones | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-07-19 | 2024-07-20 | 16:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Efectúa aforo de pozo | N/A | 13 | Observa pozo | 08:00 |  |  |  |  | 480 | 8