## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-19 | 2024-07-21 | 16:00 | 02:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Efectúa aforo de pozo | N/A | 13 | Observa pozo | 34:00 |  |  |  |  | 2040 | 34
2024-07-21 | 2024-07-21 | 02:00 | 04:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala TF 1 1/2" |  | 104 | Instala/ desinstala TF | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-07-21 | 2024-07-21 | 04:00 | 11:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Mete TF 1 1/2" | N/A | 104 | Instala/ desinstala TF | 07:30 |  |  |  |  | 450 | 7.5
2024-07-21 | 2024-07-21 | 11:30 | 12:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Aforo de pozo (Con apertura de botellas de muestra monofasica y aseguramiento de carga ) | N/A | 13 | Observa pozo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-21 | 2024-07-21 | 12:30 | 18:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Levanta TF 1 1/2" | N/A | 104 | Instala/ desinstala TF | 05:30 |  |  |  |  | 330 | 5.5
2024-07-21 | 2024-07-21 | 18:00 | 20:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Aforo de pozo (determina porcentaje de agua en muestra ) |  | 13 | Observa pozo | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-07-21 | 2024-07-22 | 20:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala TF 1 1/2" | N/A | 104 | Instala/ desinstala TF | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4