## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-21 | 2024-07-22 | 20:00 | 03:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala TF 1 1/2" | N/A | 104 | Instala/ desinstala TF | 07:00 |  |  |  |  | 420 | 7
2024-07-22 | 2024-07-22 | 03:00 | 09:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Mete TF 1 1/2" | N/A | 104 | Instala/ desinstala TF | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6
2024-07-22 | 2024-07-22 | 09:00 | 10:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Aforo de pozo (espera tiempo de llenado de Muestras) |  | 13 | Observa pozo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-22 | 2024-07-22 | 10:00 | 16:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Levanta TF 1 1/2" | N/A | 104 | Instala/ desinstala TF | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6
2024-07-22 | 2024-07-23 | 16:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza inducción de pozo con TF y N2 | N/A | 103 | Desfoga presiones | 08:00 |  |  |  |  | 480 | 8