## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-22 | 2024-07-23 | 16:00 | 09:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza inducción de pozo con TF y N2 | N/A | 103 | Desfoga presiones | 17:00 |  |  |  |  | 1020 | 17
2024-07-23 | 2024-07-24 | 09:00 | 0:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Aforo de pozo (efectuó alineación de estrangulador fijo de 9 16" a estrangulador variable de 9/16" y posterior a variable de 1/2") | N/A | 13 | Observa pozo | 15:00 |  |  |  |  | 900 | 15