## Etapa 6.50"_LN 5"_R1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-04-12 | 2024-04-12 | 0:00 | 0:01 | 1950 | 1950 | TP |  | N/A | N/A | Corte y desliz |  | 22 | Corte y desliz | 0:01 |  |  |  |  | 1 | 0.02
2024-04-12 | 2024-04-12 | 0:01 | 1:00 | 1950 | 1432 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 6 1/2" y sarta lisa con VCP (4" XT-39) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 0:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  |  |  | 518 | 527 | 18 | 28.78 | 2.7
2024-04-12 | 2024-04-12 | 1:00 | 2:00 | 1432 | 834 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 6 1/2" y sarta lisa con VCP (4" XT-39) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 598 | 598 | 21 | 28.48 | 2.3
2024-04-12 | 2024-04-12 | 2:00 | 2:36 | 834 | 464 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 6 1/2" y sarta lisa con VCP (4" XT-39) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 0:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 370 | 617 | 13 | 28.46 | 2.3
2024-04-12 | 2024-04-12 | 2:36 | 3:00 | 464 | 464 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 13 | Observa pozo | 0:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-04-12 | 2024-04-12 | 3:00 | 5:30 | 464 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena tricónica 6 1/2" y sarta lisa VCP | N/A | 3 | Desarma BHA | 2:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5 | [9 empty] | 1
2024-04-12 | 2024-04-12 | 5:30 | 6:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar BHA |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 0:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-04-12 | 2024-04-12 | 6:00 | 6:50 | 0 | 29 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma rima y VCP (TP 5 1/2 DS55) | N/A | 2 | Arma BHA | 0:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 | [9 empty] | 6
2024-04-12 | 2024-04-12 | 6:50 | 7:00 | 29 | 114 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete rima y VCP (TP 5 1/2 DS55) | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 85 | 510 | 3 | 28.33 | 2.2
2024-04-12 | 2024-04-12 | 7:00 | 8:00 | 114 | 798 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete rima y VCP (TP 5 1/2 DS55) | N/A | 4 | Mete x lingada | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 684 | 684 | 24 | 28.5 | 1.8
2024-04-12 | 2024-04-12 | 8:00 | 8:16 | 798 | 1019 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete rima y VCP (TP 5 1/2 DS55) | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 221 | 829 | 8 | 27.63 | 1.68
2024-04-12 | 2024-04-12 | 8:16 | 8:52 | 1019 | 1019 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 0:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-04-12 | 2024-04-12 | 8:52 | 9:00 | 1019 | 1106 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete rima y VCP (TP 5 1/2 DS55) | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 87 | 653 | 3 | 29 | 2.1
2024-04-12 | 2024-04-12 | 9:00 | 9:21 | 1106 | 1365 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete rima y VCP (TP 5 1/2 DS55) | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 259 | 740 | 9 | 28.78 | 1.58
2024-04-12 | 2024-04-12 | 9:21 | 9:38 | 1365 | 1365 | TP |  | N/A | N/A | Cambia elevador 5 1/2 x 5 7/8" |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 0:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-04-12 | 2024-04-12 | 9:38 | 10:00 | 1365 | 1562 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete rima y VCP (TP 5 7/8 XT57 23 lb/ft) | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 197 | 537 | 7 | 28.14 | 2.32
2024-04-12 | 2024-04-12 | 10:00 | 10:42 | 1562 | 2010 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete rima y VCP (TP 5 7/8 XT57 23 lb/ft) | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 448 | 640 | 16 | 28 | 2.07
2024-04-12 | 2024-04-12 | 10:42 | 11:11 | 2010 | 2010 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 0:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-04-12 | 2024-04-12 | 11:11 | 12:00 | 2010 | 2545 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete rima y VCP (TP 5 7/8 XT57 23 lb/ft) | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 535 | 655 | 19 | 28.16 | 1.85
2024-04-12 | 2024-04-12 | 12:00 | 12:40 | 2545 | 2990 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete rima y VCP (TP 5 7/8 XT57 23 lb/ft) | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 445 | 668 | 16 | 27.81 | 1.92
2024-04-12 | 2024-04-12 | 12:40 | 13:07 | 2990 | 2990 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 0:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-04-12 | 2024-04-12 | 13:07 | 14:00 | 2990 | 3580 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete rima y VCP (TP 5 7/8 XT57 23 lb/ft) | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 590 | 668 | 21 | 28.1 | 1.82
2024-04-12 | 2024-04-12 | 14:00 | 14:39 | 3580 | 4003 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete rima y VCP (TP 5 7/8 XT57 23 lb/ft) | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 423 | 651 | 15 | 28.2 | 1.88
2024-04-12 | 2024-04-12 | 14:39 | 15:04 | 4003 | 4003 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 0:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-04-12 | 2024-04-12 | 15:04 | 15:33 | 4003 | 4306 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete rima y VCP (TP 5 7/8 XT57 23 lb/ft) | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 303 | 627 | 11 | 27.55 | 1.82
2024-04-12 | 2024-04-12 | 15:33 | 16:30 | 4306 | 4306 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo reciprocando sarta |  | 12 | Circula | 0:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95
2024-04-12 | 2024-04-12 | 16:30 | 18:00 | 4306 | 4306 | TP |  | N/A | N/A | Rima BL |  | 29 | Escarea TR | 1:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-04-12 | 2024-04-12 | 18:00 | 20:23 | 4306 | 4288 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando baches de limpieza | N/A | 12 | Circula | 2:23 |  |  |  |  | 143 | 2.38
2024-04-12 | 2024-04-12 | 20:23 | 20:54 | 4288 | 4033 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta Rima y VCP (TP 5 7/8 XT57 23 lb/ft) (Uso de chaqueta recolectora) | Tubería llena | 8 | Levanta x Ling | 0:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 255 | 494 | 9 | 28.33 | 2.5
2024-04-12 | 2024-04-12 | 20:54 | 23:58 | 4033 | 4004 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta (bombeo de baches) |  | 12 | Circula | 3:04 |  |  |  |  | 184 | 3.07
2024-04-12 | 2024-04-13 | 23:58 | 0:00 | 4004 | 3976 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta Rima y VCP (TP 5 7/8 XT57 23 lb/ft) (Uso de chaqueta recolectora) (1 ling/0 cxn) | Tubería llena | 8 | Levanta x Ling | 0:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 |  |  |  |  | 28 | 840 | 1 | 28 | 0
2024-04-13 | 2024-04-13 | 0:00 | 1:00 | 3976 | 3469 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta Rima y VCP (TP 5 7/8 XT57 23 lb/ft) (Uso de chaqueta recolectora) | Tubería llena | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 507 | 507 | 18 | 28.17 | 2.4
2024-04-13 | 2024-04-13 | 1:00 | 2:00 | 3469 | 2935 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta Rima y VCP (TP 5 7/8 XT57 23 lb/ft) (Uso de chaqueta recolectora) | Tubería llena | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 534 | 534 | 19 | 28.11 | 2.3
2024-04-13 | 2024-04-13 | 2:00 | 3:00 | 2935 | 2345 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta Rima y VCP (TP 5 7/8 XT57 23 lb/ft) (Uso de chaqueta recolectora) | Tubería llena | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 590 | 590 | 21 | 28.1 | 2.1
2024-04-13 | 2024-04-13 | 3:00 | 3:32 | 2345 | 1972 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta Rima y VCP (TP 5 7/8 XT57 23 lb/ft) (Uso de chaqueta recolectora) | Tubería llena | 8 | Levanta x Ling | 0:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 373 | 699 | 13 | 28.69 | 2
2024-04-13 | 2024-04-13 | 3:32 | 3:50 | 1972 | 1972 | TP |  | N/A | N/A | Verifica silla del perforador |  | 99 | Mantenimiento a equipos | 0:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-04-13 | 2024-04-13 | 3:50 | 4:00 | 1972 | 1867 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta Rima y VCP (TP 5 7/8 XT57 23 lb/ft) (Uso de chaqueta recolectora) | Tubería llena | 8 | Levanta x Ling | 0:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 105 | 630 | 4 | 26.25 | 2
2024-04-13 | 2024-04-13 | 4:00 | 4:07 | 1867 | 1867 | TP |  | N/A | N/A | Reaprieta tornilerría de elevador |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 0:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-04-13 | 2024-04-13 | 4:07 | 5:00 | 1867 | 1446 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta Rima y VCP (TP 5 7/8 XT57 23 lb/ft) (Uso de chaqueta recolectora) | Tubería llena | 8 | Levanta x Ling | 0:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 421 | 477 | 15 | 28.07 | 2.8
2024-04-13 | 2024-04-13 | 5:00 | 5:11 | 1446 | 1362 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta Rima y VCP (TP 5 7/8 XT57 23 lb/ft) (Uso de chaqueta recolectora) | Tubería llena | 8 | Levanta x Ling | 0:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 84 | 458 | 3 | 28 | 3.2
2024-04-13 | 2024-04-13 | 5:11 | 5:30 | 1362 | 1362 | TP |  | N/A | N/A | Cambia elevador 5 1/2 x 5 7/8" |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 0:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-04-13 | 2024-04-13 | 5:30 | 6:00 | 1362 | 1045 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta Rima y VCP (TP 5 7/8 XT57 23 lb/ft) (Uso de chaqueta recolectora) | Tubería llena | 8 | Levanta x Ling | 0:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 317 | 634 | 11 | 28.82 | 2
2024-04-13 | 2024-04-13 | 6:00 | 7:00 | 1045 | 413 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta Rima y VCP (TP 5 7/8 XT57 23 lb/ft) (Uso de chaqueta recolectora) | Tubería llena | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 632 | 632 | 23 | 27.48 | 2.12
2024-04-13 | 2024-04-13 | 7:00 | 7:48 | 413 | 29 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta Rima y VCP (TP 5 7/8 XT57 23 lb/ft) (Uso de chaqueta recolectora) | Tubería llena | 8 | Levanta x Ling | 0:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 384 | 480 | 13 | 29.54 | 3.37
2024-04-13 | 2024-04-13 | 7:48 | 8:25 | 29 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma Rima y VCP | N/A | 3 | Desarma BHA | 0:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 | [9 empty] | 6
2024-04-13 | 2024-04-13 | 8:25 | 10:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar STUB |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 1:35 |  |  |  |  | 95 | 1.58
2024-04-13 | 2024-04-13 | 10:00 | 12:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo introducción TR 7 3/4" CRT |  | 59 | Instala/ elimina equipo CRT | 2:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-04-13 | 2024-04-13 | 12:00 | 12:48 | 0 | 14 | TP |  | N/A | N/A | Arma Tie Back |  | 2 | Arma BHA | 0:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8
2024-04-13 | 2024-04-13 | 12:48 | 13:00 | 14 | 29 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete Tie back (TAC 140) TxT ( 1 tramo 0 conexiones ) velocidad por simulacion 95 m/hr | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 0:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  | Liner 7 3/4" TxT | 95 | 15 | 75 | 1 | 15 | 3.68
2024-04-13 | 2024-04-13 | 13:00 | 14:00 | 29 | 115 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete Tie back (TAC 140) TxT | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" TxT | 95 | 86 | 86 | 6 | 14.33 | 3.78
2024-04-13 | 2024-04-13 | 14:00 | 15:00 | 115 | 185 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete Tie back (TAC 140) TxT | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" TxT | 95 | 70 | 70 | 5 | 14 | 4.43
2024-04-13 | 2024-04-13 | 15:00 | 16:00 | 185 | 256 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete Tie back (TAC 140) TxT | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" TxT | 95 | 71 | 71 | 5 | 14.2 | 4.2
2024-04-13 | 2024-04-13 | 16:00 | 16:32 | 256 | 298 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete Tie back (TAC 140) TxT | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 0:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  | Liner 7 3/4" TxT | 95 | 42 | 79 | 3 | 14 | 4.1
2024-04-13 | 2024-04-13 | 16:32 | 19:30 | 298 | 298 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para instalar colgador |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 2:58 |  |  |  |  | 178 | 2.97
2024-04-13 | 2024-04-13 | 19:30 | 20:20 | 298 | 315 | TP |  | N/A | N/A | Instala colgador |  | 89 | Instala colgador | 0:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-04-13 | 2024-04-13 | 20:20 | 21:00 | 315 | 403 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete Tie back (TAC 140) x lingada (Velocidad controlada conectado a TD) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 0:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 95 | 88 | 132 | 3 | 29.33 | 6.4
2024-04-13 | 2024-04-13 | 21:00 | 22:00 | 403 | 577 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete Tie back (TAC 140) x lingada (Velocidad controlada conectado a TD) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 95 | 174 | 174 | 6 | 29 | 6.4
2024-04-13 | 2024-04-13 | 22:00 | 23:00 | 577 | 778 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete Tie back (TAC 140) x lingada (Velocidad controlada conectado a TD) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 95 | 201 | 201 | 7 | 28.71 | 6.5
2024-04-13 | 2024-04-14 | 23:00 | 0:00 | 778 | 922 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete Tie back (TAC 140) x lingada (Velocidad controlada conectado a TD) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 95 | 144 | 144 | 5 | 28.8 | 6.4
2024-04-14 | 2024-04-14 | 0:00 | 1:00 | 922 | 1151 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete Tie back (TAC 140) x lingada (Velocidad controlada conectado a TD) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 95 | 229 | 229 | 8 | 28.63 | 5.3
2024-04-14 | 2024-04-14 | 1:00 | 2:00 | 1151 | 1352 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete Tie back (TAC 140) x lingada (Velocidad controlada conectado a TD) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 95 | 201 | 201 | 7 | 28.71 | 5.1
2024-04-14 | 2024-04-14 | 2:00 | 2:31 | 1352 | 1467 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete Tie back (TAC 140) x lingada (Velocidad controlada conectado a TD) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 0:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 95 | 115 | 223 | 4 | 28.75 | 4.9
2024-04-14 | 2024-04-14 | 2:31 | 4:06 | 1467 | 1467 | TP |  | N/A | N/A | Cambia elevador 5 1/2 x 5 7/8" (cambia saber sub) |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 1:35 |  |  |  |  | 95 | 1.58
2024-04-14 | 2024-04-14 | 4:06 | 5:00 | 1467 | 1636 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete Tie back (TAC 140) x lingada (Velocidad controlada conectado a TD) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 0:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 95 | 169 | 188 | 6 | 28.17 | 6
2024-04-14 | 2024-04-14 | 5:00 | 6:00 | 1636 | 1837 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete Tie back (TAC 140) x lingada (Velocidad controlada conectado a TD) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 95 | 201 | 201 | 7 | 28.71 | 6.3
2024-04-14 | 2024-04-14 | 6:00 | 7:00 | 1837 | 2005 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete Tie back (TAC 140) x lingada (Velocidad controlada conectado a TD) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 95 | 168 | 168 | 6 | 28 | 6.3
2024-04-14 | 2024-04-14 | 7:00 | 8:00 | 2005 | 2206 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete Tie back (TAC 140) x lingada (Velocidad controlada conectado a TD) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 95 | 201 | 201 | 7 | 28.71 | 4.75
2024-04-14 | 2024-04-14 | 8:00 | 9:00 | 2206 | 2425 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete Tie back (TAC 140) x lingada (Velocidad controlada conectado a TD) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 95 | 219 | 219 | 8 | 27.38 | 4.6
2024-04-14 | 2024-04-14 | 9:00 | 10:00 | 2425 | 2621 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete Tie back (TAC 140) x lingada (Velocidad controlada conectado a TD) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 95 | 196 | 196 | 7 | 28 | 4.08
2024-04-14 | 2024-04-14 | 10:00 | 11:00 | 2621 | 2817 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete Tie back (TAC 140) x lingada (Velocidad controlada conectado a TD) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 95 | 196 | 196 | 7 | 28 | 4.85
2024-04-14 | 2024-04-14 | 11:00 | 12:00 | 2817 | 3013 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete Tie back (TAC 140) x lingada (Velocidad controlada conectado a TD) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 95 | 196 | 196 | 7 | 28 | 4.58
2024-04-14 | 2024-04-14 | 12:00 | 13:00 | 3013 | 3237 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete Tie back (TAC 140) x lingada (Velocidad controlada conectado a TD) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 95 | 224 | 224 | 8 | 28 | 5.75
2024-04-14 | 2024-04-14 | 13:00 | 14:00 | 3237 | 3432 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete Tie back (TAC 140) x lingada (Velocidad controlada conectado a TD) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 95 | 195 | 195 | 7 | 27.86 | 3.93
2024-04-14 | 2024-04-14 | 14:00 | 15:00 | 3432 | 3634 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete Tie back (TAC 140) x lingada (Velocidad controlada conectado a TD) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 95 | 202 | 202 | 7 | 28.86 | 5.02
2024-04-14 | 2024-04-14 | 15:00 | 16:00 | 3634 | 3831 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete Tie back (TAC 140) x lingada (Velocidad controlada conectado a TD) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 95 | 197 | 197 | 7 | 28.14 | 4.92
2024-04-14 | 2024-04-14 | 16:00 | 17:00 | 3831 | 4027 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete Tie back (TAC 140) x lingada (Velocidad controlada conectado a TD) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 95 | 196 | 196 | 7 | 28 | 5.07
2024-04-14 | 2024-04-14 | 17:00 | 18:00 | 4027 | 4227 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete Tie back (TAC 140) x lingada (Velocidad controlada conectado a TD) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 95 | 200 | 200 | 7 | 28.57 | 4.12
2024-04-14 | 2024-04-14 | 18:00 | 18:06 | 4227 | 4252 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete Tie back (TAC 140) x lingada (Velocidad controlada conectado a TD) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 0:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 95 | 25 | 250 | 0 |  | 0
2024-04-14 | 2024-04-14 | 18:06 | 18:30 | 4252 | 4252 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 0:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-04-14 | 2024-04-14 | 18:30 | 23:18 | 4252 | 4252 | TP |  | N/A | N/A | Instala líneas UAP / prueba mismas |  | 96 | Instala/ elimina unidad UAP / UPH | 4:48 |  |  |  |  | 288 | 4.8
2024-04-14 | 2024-04-15 | 23:18 | 1:35 | 4252 | 4305 | TP |  | N/A | N/A | Procedimiento Tie Back | N/A | 86 | Activa colgador | 2:17 |  |  |  |  | 137 | 2.28
2024-04-15 | 2024-04-15 | 1:35 | 3:10 | 4305 | 4007 | TP |  | N/A | N/A | Elimina lineas de UAP |  | 96 | Instala/ elimina unidad UAP / UPH | 1:35 |  |  |  |  | 95 | 1.58
2024-04-15 | 2024-04-15 | 3:10 | 3:33 | 4007 | 4007 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando tren de baches |  | 12 | Circula | 0:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-04-15 | 2024-04-15 | 3:33 | 4:00 | 4007 | 3780 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador TP 5 7/8" | N/A | 8 | Levanta x Ling | 0:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 227 | 504 | 8 | 28.38 | 2.55
2024-04-15 | 2024-04-15 | 4:00 | 5:00 | 3780 | 3270 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador TP 5 7/8" | N/A | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 510 | 510 | 18 | 28.33 | 2.4
2024-04-15 | 2024-04-15 | 5:00 | 6:00 | 3270 | 2689 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador TP 5 7/8" | N/A | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 581 | 581 | 20 | 29.05 | 2.2
2024-04-15 | 2024-04-15 | 6:00 | 7:00 | 2689 | 2015 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador TP 5 7/8" | N/A | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 674 | 674 | 24 | 28.08 | 1.7
2024-04-15 | 2024-04-15 | 7:00 | 8:00 | 2015 | 1341 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador TP 5 7/8" | N/A | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 674 | 674 | 24 | 28.08 | 1.7
2024-04-15 | 2024-04-15 | 8:00 | 8:13 | 1341 | 1172 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador TP 5 1/2" | N/A | 8 | Levanta x Ling | 0:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 169 | 780 | 6 | 28.17 | 1.77
2024-04-15 | 2024-04-15 | 8:13 | 8:37 | 1172 | 1172 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en cuñas |  | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 0:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-04-15 | 2024-04-15 | 8:37 | 9:00 | 1172 | 884 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador TP 5 1/2" | N/A | 8 | Levanta x Ling | 0:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 288 | 751 | 10 | 28.8 | 1.75
2024-04-15 | 2024-04-15 | 9:00 | 9:09 | 884 | 769 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador TP 5 1/2" | N/A | 8 | Levanta x Ling | 0:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 115 | 767 | 4 | 28.75 | 1.6
2024-04-15 | 2024-04-15 | 9:09 | 9:53 | 769 | 224 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos en tiempo real |  | 105 | Sin datos | 0:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73
2024-04-15 | 2024-04-15 | 9:53 | 10:00 | 224 | 140 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador TP 5 1/2" | N/A | 8 | Levanta x Ling | 0:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 84 | 720 | 3 | 28 | 1.47
2024-04-15 | 2024-04-15 | 10:00 | 10:14 | 140 | 28 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador TP 5 1/2" | N/A | 8 | Levanta x Ling | 0:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 112 | 480 | 4 | 28 | 2.25
2024-04-15 | 2024-04-15 | 10:14 | 11:45 | 28 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina soltador | N/A | 3 | Desarma BHA | 1:31 |  |  |  |  | 91 | 1.52
2024-04-15 | 2024-04-15 | 11:45 | 13:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina buje de degaste |  | 72 | Elimina buje de desgaste/ charola ecológica | 1:15 |  |  |  |  | 75 | 1.25
2024-04-15 | 2024-04-15 | 13:00 | 15:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma sarta y tapón de prueba para BOP´S |  | 2 | Arma BHA | 2:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-04-15 | 2024-04-15 | 15:00 | 23:00 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BOP | N/A | Prueba preventores 18 ¾” 15K | N/A | 67 | Prueba de BOPs | 8:00 |  |  |  |  | 480 | 8
2024-04-15 | 2024-04-16 | 23:00 | 0:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma sarta y tapón de prueba para BOP´S |  | 3 | Desarma BHA | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-04-16 | 2024-04-16 | 0:00 | 4:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar BHA | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 4:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-04-16 | 2024-04-16 | 4:00 | 10:00 | 0 | 446 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD. ( Realiza prueba a herramientas direccionales de 9 a 10 am observando intermitencia en la señal) | N/A | 2 | Arma BHA | 6:00 |  |  |  |  | 360 | 6 | [9 empty] | 3
2024-04-16 | 2024-04-16 | 10:00 | 14:15 | 446 | 14 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD para cambio de pulser de herramientas | N/A | 3 | Desarma BHA | 4:15 |  |  |  |  | 255 | 4.25 | [9 empty] | 3
2024-04-16 | 2024-04-16 | 14:15 | 16:58 | 14 | 446 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD. ( Efectuo cambio de pulser de herramientas) | N/A | 2 | Arma BHA | 2:43 |  |  |  |  | 163 | 2.72 | [9 empty] | 3
2024-04-16 | 2024-04-16 | 16:58 | 17:00 | 446 | 474 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD( TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 |  |  |  |  | 28 | 840 | 1 | 28 | 1.85
2024-04-16 | 2024-04-16 | 17:00 | 17:50 | 474 | 1018 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD( TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 544 | 653 | 19 | 28.63 | 1.98
2024-04-16 | 2024-04-16 | 17:50 | 18:48 | 1018 | 1018 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando por interior de TP | N/A | 12 | Circula | 0:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97
2024-04-16 | 2024-04-16 | 18:48 | 19:00 | 1018 | 1160 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD( TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 142 | 710 | 5 | 28.4 | 1.55
2024-04-16 | 2024-04-16 | 19:00 | 19:30 | 1160 | 1532 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD( TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 372 | 744 | 13 | 28.62 | 1.68
2024-04-16 | 2024-04-16 | 19:30 | 20:00 | 1532 | 1589 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD( TP 4") TxT calibrando interior de TP | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 0:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 57 | 114 | 6 | 9.5 | 2.77
2024-04-16 | 2024-04-16 | 20:00 | 20:25 | 1589 | 1637 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD( TP 4") TxT calibrando interior de TP | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 0:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 48 | 115 | 5 | 9.6 | 4.6
2024-04-16 | 2024-04-16 | 20:25 | 21:02 | 1637 | 1637 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando por interior de TP |  | 12 | Circula | 0:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-04-16 | 2024-04-16 | 21:02 | 22:00 | 1637 | 1827 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD( TP 4") TxT calibrando interior de TP | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 0:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 190 | 197 | 20 | 9.5 | 2.4
2024-04-16 | 2024-04-16 | 22:00 | 22:25 | 1827 | 1904 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD( TP 4") TxT calibrando interior de TP | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 0:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 77 | 185 | 8 | 9.63 | 2.45
2024-04-16 | 2024-04-16 | 22:25 | 22:55 | 1904 | 1904 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando por interior de TP |  | 12 | Circula | 0:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-04-16 | 2024-04-16 | 22:55 | 23:00 | 1904 | 1932 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD( TP 4") TxT calibrando interior de TP | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 0:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 28 | 336 | 3 | 9.33 | 1.18
2024-04-16 | 2024-04-17 | 23:00 | 0:00 | 1932 | 2015 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD( TP 4") TxT calibrando interior de TP | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 83 | 83 | 9 | 9.22 | 5.37
2024-04-17 | 2024-04-17 | 0:00 | 0:12 | 2015 | 2044 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD( TP 4") TxT calibrando interior de TP | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 0:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 29 | 145 | 3 | 9.67 | 1.68
2024-04-17 | 2024-04-17 | 0:12 | 0:51 | 2044 | 2361 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD( TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 317 | 488 | 11 | 28.82 | 2.8
2024-04-17 | 2024-04-17 | 0:51 | 1:21 | 2361 | 2361 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando por interior de TP |  | 12 | Circula | 0:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-04-17 | 2024-04-17 | 1:21 | 1:29 | 2361 | 2476 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD( TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 115 | 863 | 4 | 28.75 | 1.87
2024-04-17 | 2024-04-17 | 1:29 | 1:52 | 2476 | 2476 | TP |  | N/A | N/A | Cambia elevador | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 0:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-04-17 | 2024-04-17 | 1:52 | 2:00 | 2476 | 2564 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD( TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 88 | 660 | 3 | 29.33 | 1.75
2024-04-17 | 2024-04-17 | 2:00 | 2:54 | 2564 | 3201 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD( TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 637 | 708 | 22 | 28.95 | 1.73
2024-04-17 | 2024-04-17 | 2:54 | 3:28 | 3201 | 3201 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando por interior de TP |  | 12 | Circula | 0:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-04-17 | 2024-04-17 | 3:28 | 4:00 | 3201 | 3576 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD( TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 375 | 703 | 13 | 28.85 | 1.8
2024-04-17 | 2024-04-17 | 4:00 | 4:37 | 3576 | 3992 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD( TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 416 | 675 | 15 | 27.73 | 1.62
2024-04-17 | 2024-04-17 | 4:37 | 5:26 | 3992 | 3992 | TP-TNPI |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 12 | Circula | 0:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82
2024-04-17 | 2024-04-17 | 5:26 | 6:43 | 3992 | 3992 | TP |  | N/A | N/A | Prueba de Hermeticidad a stub | N/A | 30 | Prueba de integridad TR | 1:17 |  |  |  |  | 77 | 1.28
2024-04-17 | 2024-04-17 | 6:43 | 7:00 | 3992 | 4127 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD( TP 5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 135 | 476 | 5 | 27 | 1.63
2024-04-17 | 2024-04-17 | 7:00 | 7:04 | 4127 | 4182 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD( TP 5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 55 | 825 | 2 | 27.5 | 1.62
2024-04-17 | 2024-04-17 | 7:04 | 7:35 | 4182 | 4182 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando por interior de TP | N/A | 12 | Circula | 0:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-04-17 | 2024-04-17 | 7:35 | 7:42 | 4182 | 4265 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD( TP 5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 83 | 711 | 3 | 27.67 | 2.25
2024-04-17 | 2024-04-17 | 7:42 | 7:49 | 4265 | 4265 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en elevadores | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 0:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-04-17 | 2024-04-17 | 7:49 | 8:00 | 4265 | 4378 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD( TP 5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 113 | 616 | 4 | 28.25 | 1.83
2024-04-17 | 2024-04-17 | 8:00 | 8:22 | 4378 | 4629 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD( TP 5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 251 | 685 | 9 | 27.89 | 1.85
2024-04-17 | 2024-04-17 | 8:22 | 9:07 | 4629 | 4629 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando por interior de TP | N/A | 12 | Circula | 0:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-04-17 | 2024-04-17 | 9:07 | 10:00 | 4629 | 5164 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD( TP 5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 535 | 606 | 19 | 28.16 | 1.98
2024-04-17 | 2024-04-17 | 10:00 | 10:39 | 5164 | 5585 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD( TP 5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 421 | 648 | 15 | 28.07 | 1.65
2024-04-17 | 2024-04-17 | 10:39 | 11:00 | 5585 | 5613 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con bombeo ( TP 5 7/8") | Bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 0:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 28 | 80 | 1 | 28 | 4.72
2024-04-17 | 2024-04-17 | 11:00 | 11:29 | 5613 | 5665 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con bombeo ( TP 5 7/8") (1 lingada y 23 m) | Bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 0:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 52 | 108 | 1 | 52 | 4.6
2024-04-17 | 2024-04-17 | 11:29 | 12:50 | 5665 | 5665 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo verificando señal a herramientas direccionales | N/A | 12 | Circula | 1:21 |  |  |  |  | 81 | 1.35
2024-04-17 | 2024-04-17 | 12:50 | 13:19 | 5665 | 5665 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos | N/A | 78 | Comandos | 0:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-04-17 | 2024-04-17 | 13:19 | 14:00 | 5665 | 5666 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 0:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 | 1.46 | 1
2024-04-17 | 2024-04-17 | 14:00 | 14:09 | 5666 | 5666.4 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 0:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | 2.67 | 0.4
2024-04-17 | 2024-04-17 | 14:09 | 14:23 | 5666.4 | 5666.4 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 0:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-04-17 | 2024-04-17 | 14:23 | 15:30 | 5666.4 | 5666.4 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo por descompensación de columnas de 1.67 a 1.79 gr/ccc | N/A | 13 | Observa pozo | 1:07 |  |  |  |  | 67 | 1.12
2024-04-17 | 2024-04-17 | 15:30 | 18:37 | 5666.4 | 5666.4 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo homogenizando columnas a 1.67 gr/cc | N/A | 12 | Circula | 3:07 |  |  |  |  | 187 | 3.12
2024-04-17 | 2024-04-17 | 18:37 | 19:00 | 5666.4 | 5666.4 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 0:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 | 0 | 0
2024-04-17 | 2024-04-17 | 19:00 | 20:00 | 5666.4 | 5666.4 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0 | 0
2024-04-17 | 2024-04-17 | 20:00 | 21:00 | 5666.4 | 5671 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 4.6 | 4.6
2024-04-17 | 2024-04-17 | 21:00 | 22:00 | 5671 | 5685 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 14 | 14
2024-04-17 | 2024-04-17 | 22:00 | 23:00 | 5685 | 5709 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 24 | 24
2024-04-17 | 2024-04-18 | 23:00 | 0:00 | 5709 | 5719 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 10 | 10
2024-04-18 | 2024-04-18 | 0:00 | 1:00 | 5719 | 5732 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 13 | 13
2024-04-18 | 2024-04-18 | 1:00 | 4:17 | 5732 | 5732 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo reciprocando sarta | N/A | 12 | Circula | 3:17 |  |  |  |  | 197 | 3.28
2024-04-18 | 2024-04-18 | 4:17 | 6:10 | 5732 | 5732 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de hermeticidad | N/A | 30 | Prueba de integridad TR | 1:53 |  |  |  |  | 113 | 1.88
2024-04-18 | 2024-04-18 | 6:10 | 9:03 | 5732 | 5732 | TP |  | N/A | N/A | Instala balero rotatorio | N/A | 81 | Cambia balero a MPD | 2:53 |  |  |  |  | 173 | 2.88
2024-04-18 | 2024-04-18 | 9:03 | 11:00 | 5732 | 5732 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para desplazar lodo de 1.67 x 1.10 gr/cm3 | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 1:57 |  |  |  |  | 117 | 1.95
2024-04-18 | 2024-04-18 | 11:00 | 12:34 | 5732 | 5732 | TP |  | N/A | Circula | Circula realizando prueba en bombas | N/A | 12 | Circula | 1:34 |  |  |  |  | 94 | 1.57
2024-04-18 | 2024-04-18 | 12:34 | 18:25 | 5732 | 5732 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza lodo de 1.67 g/cm³ x 1.10 g/cm³ | N/A | 14 | Desplaza fluido | 5:51 |  |  |  |  | 351 | 5.85
2024-04-18 | 2024-04-18 | 18:25 | 19:09 | 5732 | 5732 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 13 | Observa pozo | 0:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73
2024-04-18 | 2024-04-19 | 19:09 | 0:30 | 5732 | 5732 | TP |  | N/A | N/A | Realiza calibración a equipo MPD | N/A | 81 | Cambia balero a MPD | 5:21 |  |  |  |  | 321 | 5.35
2024-04-19 | 2024-04-19 | 0:30 | 1:00 | 5732 | 5732 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 51 | Rebaja cemento | 0:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-04-19 | 2024-04-19 | 1:00 | 1:29 | 5732 | 5740 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 51 | Rebaja cemento | 0:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 | 16.55 | 8
2024-04-19 | 2024-04-19 | 1:29 | 2:00 | 5740 | 5741 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD | N/A | 1 | Perfora | 0:31 | 1 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 1.94
2024-04-19 | 2024-04-19 | 2:00 | 3:00 | 5741 | 5745 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD | N/A | 1 | Perfora | 1:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-04-19 | 2024-04-19 | 3:00 | 4:00 | 5745 | 5750 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD | N/A | 1 | Perfora | 1:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-04-19 | 2024-04-19 | 4:00 | 4:49 | 5750 | 5755 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD | N/A | 1 | Perfora | 0:49 | 5 |  | 49 |  | 49 | 0.82 | 6.12
2024-04-19 | 2024-04-19 | 4:49 | 5:08 | 5755 | 5755 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión(inc 32.63°) (Alineado a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 5755 | 8.35 | 0 | 0 | 0 | 8.09 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 32.63
2024-04-19 | 2024-04-19 | 5:08 | 5:42 | 5755 | 5758 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD |  | 1 | Perfora | 0:34 | 3 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 5.29
2024-04-19 | 2024-04-19 | 5:42 | 6:05 | 5758 | 5758 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bomba #1 | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 0:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-04-19 | 2024-04-19 | 6:05 | 7:00 | 5758 | 5764 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD |  | 1 | Perfora | 0:55 | 6 |  | 55 |  | 55 | 0.92 | 6.55
2024-04-19 | 2024-04-19 | 7:00 | 8:00 | 5764 | 5774 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD |  | 1 | Perfora | 1:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-04-19 | 2024-04-19 | 8:00 | 8:36 | 5774 | 5780 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD |  | 1 | Perfora | 0:36 | 6 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 10
2024-04-19 | 2024-04-19 | 8:36 | 10:47 | 5780 | 5780 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | N/A | 12 | Circula | 2:11 |  |  |  |  | 131 | 2.18
2024-04-19 | 2024-04-19 | 10:47 | 11:00 | 5780 | 5752 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD alineado a equipo MPD con rot /bbeo (1 lingada 0 conexiones) TP 5 7/8" | Alineado a MPD | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 0:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 28 | 129 | 1 | 28 | 0
2024-04-19 | 2024-04-19 | 11:00 | 11:27 | 5752 | 5725 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD alineado a equipo MPD con rot/bbeo TP 5 7/8" | Alineado a MPD | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 0:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 27 | 60 | 1 | 27 | 13.13
2024-04-19 | 2024-04-19 | 11:27 | 15:00 | 5725 | 5725 | TP |  | N/A | N/A | Efectua prueba DFIT y DPPT | N/A | 36 | Prueba FIT / LOT | 3:33 |  |  |  |  | 213 | 3.55
2024-04-19 | 2024-04-19 | 15:00 | 16:44 | 5725 | 5725 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 13 | Observa pozo | 1:44 |  |  |  |  | 104 | 1.73
2024-04-19 | 2024-04-19 | 16:44 | 17:53 | 5725 | 5725 | TP |  | N/A | N/A | Verifica paso libre en zapata |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 1:09 |  |  |  |  | 69 | 1.15
2024-04-19 | 2024-04-19 | 17:53 | 18:30 | 5725 | 5725 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para desplazar lodo a 1.25 g/cc | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 0:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-04-19 | 2024-04-19 | 18:30 | 22:00 | 5725 | 5725 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza fluido de 1.10 x 1.25 g/cm³ | N/A | 14 | Desplaza fluido | 3:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5
2024-04-19 | 2024-04-20 | 22:00 | 1:21 | 5725 | 5725 | TP |  | N/A | N/A | Elimina balero e instala campana de viajes | N/A | 81 | Cambia balero a MPD | 3:21 |  |  |  |  | 201 | 3.35
2024-04-20 | 2024-04-20 | 1:21 | 2:00 | 5725 | 5473 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD con Velocidad controlada para evitar suaveo TP 5 7/8" | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 0:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 252 | 388 | 9 | 28 | 1.95
2024-04-20 | 2024-04-20 | 2:00 | 3:00 | 5473 | 5023 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD con Velocidad controlada para evitar suaveo TP 5 7/8" | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 450 | 450 | 16 | 28.13 | 1.9
2024-04-20 | 2024-04-20 | 3:00 | 4:00 | 5023 | 4656 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD con Velocidad controlada para evitar suaveo TP 5 7/8" | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 367 | 367 | 13 | 28.23 | 2.15
2024-04-20 | 2024-04-20 | 4:00 | 5:00 | 4656 | 4373 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD con Velocidad controlada para evitar suaveo TP 5 7/8" | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 283 | 283 | 10 | 28.3 | 3.53
2024-04-20 | 2024-04-20 | 5:00 | 5:32 | 4373 | 4177 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD con Velocidad controlada para evitar suaveo con bombeo continuo TP 5 7/8" | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 0:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 196 | 368 | 7 | 28 | 2.2
2024-04-20 | 2024-04-20 | 5:32 | 5:51 | 4177 | 4177 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de elevador |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 0:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-04-20 | 2024-04-20 | 5:51 | 6:00 | 4177 | 4119 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD con Velocidad controlada para evitar suaveo con bombeo continuo TP 4" | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 0:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 58 | 387 | 2 | 29 | 1.8
2024-04-20 | 2024-04-20 | 6:00 | 7:00 | 4119 | 3542 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD con Velocidad controlada para evitar suaveo TP 4" | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 577 | 577 | 20 | 28.85 | 2.03
2024-04-20 | 2024-04-20 | 7:00 | 8:00 | 3542 | 2848 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD con Velocidad controlada para evitar suaveo TP 4" | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 694 | 694 | 24 | 28.92 | 1.78
2024-04-20 | 2024-04-20 | 8:00 | 8:32 | 2848 | 2472 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD con Velocidad controlada para evitar suaveo TP 4" | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 0:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 376 | 705 | 13 | 28.92 | 1.75
2024-04-20 | 2024-04-20 | 8:32 | 8:52 | 2472 | 2472 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en Iron roughneck | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 0:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-04-20 | 2024-04-20 | 8:52 | 9:00 | 2472 | 2443 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD con Velocidad controlada para evitar suaveo TP 4" | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 0:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 29 | 218 | 1 | 29 | 1
2024-04-20 | 2024-04-20 | 9:00 | 10:00 | 2443 | 2040 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD uso de llaves de fuerza por falla en iron TP 4" | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 403 | 403 | 14 | 28.79 | 3.38
2024-04-20 | 2024-04-20 | 10:00 | 11:00 | 2040 | 1499 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD uso de llaves de fuerza por falla en iron TP 4" | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 541 | 541 | 19 | 28.47 | 2.4
2024-04-20 | 2024-04-20 | 11:00 | 12:00 | 1499 | 1016 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD uso de llaves de fuerza por falla en iron TP 4" | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 483 | 483 | 17 | 28.41 | 2.65
2024-04-20 | 2024-04-20 | 12:00 | 13:00 | 1016 | 534 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD uso de llaves de fuerza por falla en iron TP 4" | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 482 | 482 | 17 | 28.35 | 2.77
2024-04-20 | 2024-04-20 | 13:00 | 13:10 | 534 | 448 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD uso de llaves de fuerza por falla en iron TP 4" | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 0:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 86 | 516 | 3 | 28.67 | 2.97
2024-04-20 | 2024-04-20 | 13:10 | 16:50 | 448 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 6 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD | N/A | 3 | Desarma BHA | 3:40 |  |  |  |  | 220 | 3.67 | [9 empty] | 3
2024-04-20 | 2024-04-21 | 16:50 | 2:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Corte y deliz de cable de malacate | N/A | 22 | Corte y desliz | 9:10 |  |  |  |  | 550 | 9.17