## Etapa 6.50"_LN 5"_R2
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-04-21 | 2024-04-21 | 2:00 | 10:12 | 0 | 474 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 6 1 /2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico | N/A | 2 | Arma BHA | 8:12 |  |  |  |  | 492 | 8.2 | [9 empty] | 5
2024-04-21 | 2024-04-21 | 10:12 | 10:46 | 474 | 474 | TP |  | N/A | N/A | Prueba herramientas direccionales (Por Peticion de la ing jenni la prueba de herramientas direccionales, se va quitar del armado de BHA confirmado y aprobado por la ing Diana) | N/A | 71 | Prueba herramienta direccional | 0:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-04-21 | 2024-04-21 | 10:46 | 11:00 | 474 | 674 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1 /2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico ( TP 4") velocidad controlada | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 0:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 200 | 857 | 7 | 28.57 | 1.63
2024-04-21 | 2024-04-21 | 11:00 | 12:02 | 674 | 1445 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1 /2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico ( TP 4") velocidad controlada | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 1:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03 |  |  |  |  | 771 | 746 | 28 | 27.54 | 1.55
2024-04-21 | 2024-04-21 | 12:02 | 12:54 | 1445 | 1445 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando por interior de TP | N/A | 12 | Circula | 0:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87
2024-04-21 | 2024-04-21 | 12:54 | 13:00 | 1445 | 1560 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1 /2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico ( TP 4") velocidad controlada | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 0:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 115 | 1150 | 4 | 28.75 | 1.87
2024-04-21 | 2024-04-21 | 13:00 | 14:00 | 1560 | 2276 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1 /2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico ( TP 4") velocidad controlada | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 716 | 716 | 25 | 28.64 | 1.62
2024-04-21 | 2024-04-21 | 14:00 | 14:17 | 2276 | 2506 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1 /2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico ( TP 4") velocidad controlada | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 0:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 230 | 812 | 8 | 28.75 | 1.45
2024-04-21 | 2024-04-21 | 14:17 | 14:55 | 2506 | 2506 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando por interior de TP |  | 12 | Circula | 0:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-04-21 | 2024-04-21 | 14:55 | 15:17 | 2506 | 2506 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de elevador | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 0:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-04-21 | 2024-04-21 | 15:17 | 16:00 | 2506 | 3053 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1 /2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico ( TP 4") velocidad controlada | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 0:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 547 | 763 | 19 | 28.79 | 1.57
2024-04-21 | 2024-04-21 | 16:00 | 16:35 | 3053 | 3515 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1 /2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico ( TP 4") velocidad controlada | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 0:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 462 | 792 | 16 | 28.88 | 1.5
2024-04-21 | 2024-04-21 | 16:35 | 17:27 | 3515 | 3515 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando por interior de TP |  | 12 | Circula | 0:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87
2024-04-21 | 2024-04-21 | 17:27 | 18:00 | 3515 | 3947 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1 /2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico ( TP 4") velocidad controlada | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 0:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 432 | 785 | 15 | 28.8 | 1.6
2024-04-21 | 2024-04-21 | 18:00 | 18:27 | 3947 | 4207 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1 /2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico ( TP 4") velocidad controlada | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 0:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 260 | 578 | 9 | 28.89 | 1.57
2024-04-21 | 2024-04-21 | 18:27 | 18:44 | 4207 | 4207 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de elevador |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 0:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-04-21 | 2024-04-21 | 18:44 | 19:00 | 4207 | 4376 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1 /2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico ( TP 4") velocidad controlada | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 0:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 169 | 634 | 6 | 28.17 | 1.83
2024-04-21 | 2024-04-21 | 19:00 | 19:11 | 4376 | 4516 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1 /2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico ( TP 4") velocidad controlada | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 0:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 140 | 764 | 5 | 28 | 1.38
2024-04-21 | 2024-04-21 | 19:11 | 19:51 | 4516 | 4516 | TP |  | N/A | Circula | Circula verificando temperatura de herramientas | N/A | 12 | Circula | 0:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-04-21 | 2024-04-21 | 19:51 | 22:35 | 4516 | 4516 | TP |  | N/A | N/A | Elimina campana de viajes e instala balero | N/A | 81 | Cambia balero a MPD | 2:44 |  |  |  |  | 164 | 2.73
2024-04-21 | 2024-04-21 | 22:35 | 23:00 | 4516 | 4713 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1 /2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico ( TP 4") velocidad controlada | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 0:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 197 | 473 | 7 | 28.14 | 1.72
2024-04-21 | 2024-04-21 | 23:00 | 23:35 | 4713 | 5020 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1 /2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico ( TP 4") velocidad controlada | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 0:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 307 | 526 | 11 | 27.91 | 1.55
2024-04-21 | 2024-04-22 | 23:35 | 0:19 | 5020 | 5020 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando por interior de TP |  | 12 | Circula | 0:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73
2024-04-22 | 2024-04-22 | 0:19 | 1:00 | 5020 | 5275 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1 /2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico ( TP 4") velocidad controlada | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 0:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 255 | 373 | 9 | 28.33 | 2.38
2024-04-22 | 2024-04-22 | 1:00 | 1:04 | 5275 | 5330 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1 /2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico ( TP 4") velocidad controlada | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 0:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 55 | 825 | 2 | 27.5 | 2.05
2024-04-22 | 2024-04-22 | 1:04 | 1:49 | 5330 | 5330 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando por interior de TP |  | 12 | Circula | 0:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-04-22 | 2024-04-22 | 1:49 | 2:00 | 5330 | 5414 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1 /2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico ( TP 4") velocidad controlada | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 0:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 84 | 458 | 3 | 28 | 2.1
2024-04-22 | 2024-04-22 | 2:00 | 2:15 | 5414 | 5526 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1 /2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico ( TP 4") velocidad controlada | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 0:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 112 | 448 | 4 | 28 | 1.57
2024-04-22 | 2024-04-22 | 2:15 | 3:10 | 5526 | 5526 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando por interior de TP |  | 12 | Circula | 0:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92
2024-04-22 | 2024-04-22 | 3:10 | 3:38 | 5526 | 5723 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1 /2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico ( TP 4") velocidad controlada | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 0:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 197 | 422 | 7 | 28.14 | 2.4
2024-04-22 | 2024-04-22 | 3:38 | 7:36 | 5723 | 5741 | TP |  | N/A | N/A | Realiza desplazamiento de 1.25 x 1.10 g/cm³ | N/A | 14 | Desplaza fluido | 3:58 |  |  |  |  | 238 | 3.97
2024-04-22 | 2024-04-22 | 7:36 | 7:46 | 5741 | 5741 | TP |  | N/A | N/A | Paros de rotación con torque maximo de 17.40 klb/ft. |  | 106 | Paros de rotaria | 0:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-04-22 | 2024-04-22 | 7:46 | 8:06 | 5741 | 5741 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo por paros de rotación con torque maximo de 17.40 klb/ft. | N/A | 12 | Circula | 0:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-04-22 | 2024-04-22 | 8:06 | 9:00 | 5741 | 5750 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1 /2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico ( TP 4") con rotación y bombeo (Se acompleta la lingada) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 0:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 9 | 10 | 1 | 9 | 5.7
2024-04-22 | 2024-04-22 | 9:00 | 10:00 | 5750 | 5778 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1 /2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico ( TP 4") con rotación y bombeo. | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 28 | 28 | 1 | 28 | 8.08
2024-04-22 | 2024-04-22 | 10:00 | 10:26 | 5778 | 5780 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 1 /2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico ( TP 4") con rotación y bombeo. | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 0:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 2 | 5 | 0 |  | 0
2024-04-22 | 2024-04-22 | 10:26 | 11:00 | 5780 | 5785 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1 /2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico ( TP 4") |  | 1 | Perfora | 0:34 | 5 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 8.82
2024-04-22 | 2024-04-22 | 11:00 | 11:31 | 5785 | 5789 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1 /2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico ( TP 4") | N/A | 1 | Perfora | 0:31 | 4 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 7.74
2024-04-22 | 2024-04-22 | 11:31 | 11:39 | 5789 | 5789 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 0:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-04-22 | 2024-04-22 | 11:39 | 11:59 | 5789 | 5789 | TP |  | N/A | N/A | Survey |  | 77 | Survey | 0:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-04-22 | 2024-04-22 | 11:59 | 12:00 | 5789 | 5789 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1 /2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico ( TP 4") |  | 1 | Perfora | 0:01 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 0
2024-04-22 | 2024-04-22 | 12:00 | 13:00 | 5789 | 5796 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1 /2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico ( TP 4") |  | 1 | Perfora | 1:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-04-22 | 2024-04-22 | 13:00 | 13:34 | 5796 | 5800 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1 /2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico ( TP 4") |  | 1 | Perfora | 0:34 | 4 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 7.06
2024-04-22 | 2024-04-22 | 13:34 | 13:44 | 5800 | 5800 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo, para limpieza de pozo por incremento de ECD. |  | 76 | Repaso | 0:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-04-22 | 2024-04-22 | 13:44 | 13:50 | 5800 | 5802 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1 /2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico ( TP 4") |  | 1 | Perfora | 0:06 | 2 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 20
2024-04-22 | 2024-04-22 | 13:50 | 13:55 | 5802 | 5802 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 0:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-04-22 | 2024-04-22 | 13:55 | 14:00 | 5802 | 5803 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1 /2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico ( TP 4") |  | 1 | Perfora | 0:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-04-22 | 2024-04-22 | 14:00 | 14:11 | 5803 | 5805 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1 /2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico ( TP 4") |  | 1 | Perfora | 0:11 | 2 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 10.91
2024-04-22 | 2024-04-22 | 14:11 | 14:17 | 5805 | 5805 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 0:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-04-22 | 2024-04-22 | 14:17 | 14:32 | 5805 | 5805 | TP |  | N/A | N/A | Survey |  | 77 | Survey | 0:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-04-22 | 2024-04-22 | 14:32 | 14:46 | 5805 | 5807 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1 /2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico ( TP 4") |  | 1 | Perfora | 0:14 | 2 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 8.57
2024-04-22 | 2024-04-22 | 14:46 | 14:58 | 5807 | 5807 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inclinación de 32.17°) alineado a MPD | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 5807 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 5.97 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.87 | 12 | 32
2024-04-22 | 2024-04-22 | 14:58 | 15:00 | 5807 | 5807 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1 /2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico ( TP 4") |  | 1 | Perfora | 0:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-04-22 | 2024-04-22 | 15:00 | 15:12 | 5807 | 5809 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1 /2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico ( TP 4") |  | 1 | Perfora | 0:12 | 2 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 10
2024-04-22 | 2024-04-22 | 15:12 | 15:47 | 5809 | 5809 | TP |  | N/A | Circula | Circula enfriando las herramientas direccionales | N/A | 12 | Circula | 0:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-04-22 | 2024-04-22 | 15:47 | 16:00 | 5809 | 5810 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1 /2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico ( TP 4") | N/A | 1 | Perfora | 0:13 | 1 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 4.62
2024-04-22 | 2024-04-22 | 16:00 | 16:18 | 5810 | 5813 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1 /2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico ( TP 4") |  | 1 | Perfora | 0:18 | 3 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 10
2024-04-22 | 2024-04-22 | 16:18 | 16:22 | 5813 | 5813 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 0:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-04-22 | 2024-04-22 | 16:22 | 16:40 | 5813 | 5816 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1 /2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico ( TP 4") |  | 1 | Perfora | 0:18 | 3 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 10
2024-04-22 | 2024-04-22 | 16:40 | 16:48 | 5816 | 5816 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 0:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-04-22 | 2024-04-22 | 16:48 | 17:00 | 5816 | 5818 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1 /2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico ( TP 4") | N/A | 1 | Perfora | 0:12 | 2 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 10
2024-04-22 | 2024-04-22 | 17:00 | 18:00 | 5818 | 5828 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1 /2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico ( TP 4") |  | 1 | Perfora | 1:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-04-22 | 2024-04-22 | 18:00 | 18:29 | 5828 | 5833 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1 /2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico ( TP 4") |  | 1 | Perfora | 0:29 | 5 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 10.34
2024-04-22 | 2024-04-22 | 18:29 | 18:48 | 5833 | 5833 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 0:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-04-22 | 2024-04-22 | 18:48 | 18:56 | 5833 | 5833 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 78 | Comandos | 0:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-04-22 | 2024-04-22 | 18:56 | 19:09 | 5833 | 5833 | TP |  | N/A | N/A | Toma de survey |  | 77 | Survey | 0:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-04-22 | 2024-04-22 | 19:09 | 19:20 | 5833 | 5835 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1 /2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico ( TP 4") |  | 1 | Perfora | 0:11 | 2 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 10.91
2024-04-22 | 2024-04-22 | 19:20 | 19:32 | 5835 | 5835 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inclinación de 32.17°) alineado a MPD | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 5835 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 6.58 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 12 | 32.17
2024-04-22 | 2024-04-22 | 19:32 | 20:00 | 5835 | 5840 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1 /2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico ( TP 4") |  | 1 | Perfora | 0:28 | 5 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 10.71
2024-04-22 | 2024-04-22 | 20:00 | 20:31 | 5840 | 5845 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1 /2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico ( TP 4") |  | 1 | Perfora | 0:31 | 5 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 9.68
2024-04-22 | 2024-04-22 | 20:31 | 21:20 | 5845 | 5845 | TP |  | N/A | Circula | Circula enfriando las herramientas direccionales | N/A | 12 | Circula | 0:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82
2024-04-22 | 2024-04-22 | 21:20 | 22:00 | 5845 | 5852 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1 /2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico ( TP 4") |  | 1 | Perfora | 0:40 | 7 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 10.5
2024-04-22 | 2024-04-22 | 22:00 | 22:19 | 5852 | 5855 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1 /2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico ( TP 4") |  | 1 | Perfora | 0:19 | 3 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 9.47
2024-04-22 | 2024-04-22 | 22:19 | 22:23 | 5855 | 5855 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 0:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-04-22 | 2024-04-22 | 22:23 | 22:34 | 5855 | 5857 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1 /2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico ( TP 4") |  | 1 | Perfora | 0:11 | 2 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 10.91
2024-04-22 | 2024-04-22 | 22:34 | 22:37 | 5857 | 5857 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 0:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-04-22 | 2024-04-22 | 22:37 | 23:00 | 5857 | 5861 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1 /2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico ( TP 4") |  | 1 | Perfora | 0:23 | 4 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 10.43
2024-04-22 | 2024-04-22 | 23:00 | 23:07 | 5861 | 5862 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1 /2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico ( TP 4") |  | 1 | Perfora | 0:07 | 1 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 8.57
2024-04-22 | 2024-04-22 | 23:07 | 23:21 | 5862 | 5862 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 0:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-04-22 | 2024-04-22 | 23:21 | 23:30 | 5862 | 5863 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1 /2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico ( TP 4") |  | 1 | Perfora | 0:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-04-22 | 2024-04-22 | 23:30 | 23:42 | 5863 | 5863 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inclinación de 32.17°) alineado a MPD | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 5863 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.58 | 12 | 32.17
2024-04-22 | 2024-04-23 | 23:42 | 0:00 | 5863 | 5866 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1 /2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico ( TP 4") | N/A | 1 | Perfora | 0:18 | 3 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 10
2024-04-23 | 2024-04-23 | 0:00 | 0:19 | 5866 | 5870 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1 /2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico ( TP 4") | N/A | 1 | Perfora | 0:19 | 4 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 12.63
2024-04-23 | 2024-04-23 | 0:19 | 0:21 | 5870 | 5870 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 0:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03
2024-04-23 | 2024-04-23 | 0:21 | 0:55 | 5870 | 5874 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1 /2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico ( TP 4") |  | 1 | Perfora | 0:34 | 4 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 7.06
2024-04-23 | 2024-04-23 | 0:55 | 0:58 | 5874 | 5874 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 0:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-04-23 | 2024-04-23 | 0:58 | 1:00 | 5874 | 5875 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1 /2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico ( TP 4") |  | 1 | Perfora | 0:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-04-23 | 2024-04-23 | 1:00 | 1:08 | 5875 | 5876 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1 /2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico ( TP 4") |  | 1 | Perfora | 0:08 | 1 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 7.5
2024-04-23 | 2024-04-23 | 1:08 | 1:12 | 5876 | 5876 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 0:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-04-23 | 2024-04-23 | 1:12 | 1:18 | 5876 | 5877 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1 /2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico ( TP 4") |  | 1 | Perfora | 0:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-04-23 | 2024-04-23 | 1:18 | 1:33 | 5877 | 5877 | TP |  | N/A | Circula | Circula enfriando las herramientas direccionales |  | 12 | Circula | 0:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-04-23 | 2024-04-23 | 1:33 | 1:44 | 5877 | 5879 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1 /2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico ( TP 4") |  | 1 | Perfora | 0:11 | 2 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 10.91
2024-04-23 | 2024-04-23 | 1:44 | 1:52 | 5879 | 5879 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 0:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-04-23 | 2024-04-23 | 1:52 | 2:00 | 5879 | 5880 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1 /2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico ( TP 4") |  | 1 | Perfora | 0:08 | 1 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 7.5
2024-04-23 | 2024-04-23 | 2:00 | 2:13 | 5880 | 5881 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1 /2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico ( TP 4") |  | 1 | Perfora | 0:13 | 1 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 4.62
2024-04-23 | 2024-04-23 | 2:13 | 2:22 | 5881 | 5881 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 0:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-04-23 | 2024-04-23 | 2:22 | 2:36 | 5881 | 5882 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1 /2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico ( TP 4") |  | 1 | Perfora | 0:14 | 1 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 4.29
2024-04-23 | 2024-04-23 | 2:36 | 2:41 | 5882 | 5882 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 0:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-04-23 | 2024-04-23 | 2:41 | 2:51 | 5882 | 5884 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1 /2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico ( TP 4") |  | 1 | Perfora | 0:10 | 2 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 12
2024-04-23 | 2024-04-23 | 2:51 | 3:03 | 5884 | 5884 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 0:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-04-23 | 2024-04-23 | 3:03 | 3:23 | 5884 | 5888 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1 /2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico ( TP 4") |  | 1 | Perfora | 0:20 | 4 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 12
2024-04-23 | 2024-04-23 | 3:23 | 3:34 | 5888 | 5888 | TP |  | N/A | Circula | Circula enfriando las herramientas direccionales |  | 12 | Circula | 0:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-04-23 | 2024-04-23 | 3:34 | 3:44 | 5888 | 5889 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1 /2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico ( TP 4") |  | 1 | Perfora | 0:10 | 1 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 6
2024-04-23 | 2024-04-23 | 3:44 | 4:04 | 5889 | 5889 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 0:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-04-23 | 2024-04-23 | 4:04 | 4:22 | 5889 | 5891 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1 /2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico ( TP 4") |  | 1 | Perfora | 0:18 | 2 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 6.67
2024-04-23 | 2024-04-23 | 4:22 | 4:36 | 5891 | 5891 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inclinación de 27.77°) alineado a MPD | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 5891 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 6.51 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.01 | 14 | 27.77
2024-04-23 | 2024-04-23 | 4:36 | 5:00 | 5891 | 5895 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1 /2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico ( TP 4") |  | 1 | Perfora | 0:24 | 4 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 10
2024-04-23 | 2024-04-23 | 5:00 | 6:00 | 5895 | 5903 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1 /2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico ( TP 4") |  | 1 | Perfora | 1:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-04-23 | 2024-04-23 | 6:00 | 7:00 | 5903 | 5912 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1 /2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico ( TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 1:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-04-23 | 2024-04-23 | 7:00 | 7:40 | 5912 | 5918 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1 /2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico ( TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 0:40 | 6 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 9
2024-04-23 | 2024-04-23 | 7:40 | 7:54 | 5918 | 5918 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 0:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-04-23 | 2024-04-23 | 7:54 | 8:15 | 5918 | 5918 | TP |  | N/A | Circula | Circula (Reducidas) | N/A | 12 | Circula | 0:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-04-23 | 2024-04-23 | 8:15 | 8:29 | 5918 | 5920 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1 /2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico ( TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 0:14 | 2 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 8.57
2024-04-23 | 2024-04-23 | 8:29 | 8:42 | 5920 | 5920 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inclinación de 27.77°) alineado a MPD | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 5920 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.44 | 13 | 27.77
2024-04-23 | 2024-04-23 | 8:42 | 9:00 | 5920 | 5922 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1 /2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico ( TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 0:18 | 2 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 6.67
2024-04-23 | 2024-04-23 | 9:00 | 9:42 | 5922 | 5929 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1 /2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico ( TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 0:42 | 7 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 10
2024-04-23 | 2024-04-23 | 9:42 | 10:01 | 5929 | 5929 | TP |  | N/A | N/A | Enviando Comando |  | 78 | Comandos | 0:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-04-23 | 2024-04-23 | 10:01 | 11:00 | 5929 | 5937 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1 /2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico ( TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 0:59 | 8 |  | 59 |  | 59 | 0.98 | 8.14
2024-04-23 | 2024-04-23 | 11:00 | 11:55 | 5937 | 5946 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1 /2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico ( TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 0:55 | 9 |  | 55 |  | 55 | 0.92 | 9.82
2024-04-23 | 2024-04-23 | 11:55 | 13:37 | 5946 | 5946 | TP |  | N/A | N/A | Repasa Intervalo | N/A | 76 | Repaso | 1:42 |  |  |  |  | 102 | 1.7
2024-04-23 | 2024-04-23 | 13:37 | 13:54 | 5946 | 5948 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1 /2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico ( TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 0:17 | 2 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 7.06
2024-04-23 | 2024-04-23 | 13:54 | 14:06 | 5948 | 5948 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inclinación de 27.77°) alineado a MPD | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 5948 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 7.58 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 12 | 27.77
2024-04-23 | 2024-04-23 | 14:06 | 14:53 | 5948 | 5955 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1 /2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico ( TP 5 7/8" | N/A | 1 | Perfora | 0:47 | 7 |  | 47 |  | 47 | 0.78 | 8.94
2024-04-23 | 2024-04-23 | 14:53 | 15:00 | 5955 | 5955 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 0:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-04-23 | 2024-04-23 | 15:00 | 15:26 | 5955 | 5959 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1 /2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico ( TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 0:26 | 4 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 9.23
2024-04-23 | 2024-04-23 | 15:26 | 15:34 | 5959 | 5959 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 0:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-04-23 | 2024-04-23 | 15:34 | 15:45 | 5959 | 5960 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1 /2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico ( TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 0:11 | 1 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 5.45
2024-04-23 | 2024-04-23 | 15:45 | 15:51 | 5960 | 5960 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 0:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | 1.82
2024-04-23 | 2024-04-23 | 15:51 | 16:00 | 5960 | 5962 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1 /2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico ( TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 0:09 | 2 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 13.33
2024-04-23 | 2024-04-23 | 16:00 | 17:00 | 5962 | 5972 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1 /2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico ( TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 1:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-04-23 | 2024-04-23 | 17:00 | 17:02 | 5972 | 5973 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1 /2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico ( TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 0:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-04-23 | 2024-04-23 | 17:02 | 17:15 | 5973 | 5973 | TP |  | N/A | N/A | Repasa Intervalo | N/A | 76 | Repaso | 0:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-04-23 | 2024-04-23 | 17:15 | 17:27 | 5973 | 5974 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1 /2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico ( TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 0:12 | 1 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 5
2024-04-23 | 2024-04-23 | 17:27 | 17:33 | 5974 | 5974 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 0:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-04-23 | 2024-04-23 | 17:33 | 17:43 | 5974 | 5975 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1 /2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico ( TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 0:10 | 1 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 6
2024-04-23 | 2024-04-23 | 17:43 | 18:26 | 5975 | 5975 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 0:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72
2024-04-23 | 2024-04-23 | 18:26 | 18:35 | 5975 | 5976 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1 /2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico ( TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 0:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-04-23 | 2024-04-23 | 18:35 | 18:48 | 5976 | 5976 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inclinación de 27.77°) alineado a MPD | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 0:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 5976 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 6.54 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 13 | 27.77
2024-04-23 | 2024-04-23 | 18:48 | 18:59 | 5976 | 5978 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1 /2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico ( TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 0:11 | 2 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 10.91
2024-04-23 | 2024-04-23 | 18:59 | 19:02 | 5978 | 5978 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 0:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-04-23 | 2024-04-23 | 19:02 | 19:21 | 5978 | 5979 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1 /2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico ( TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 0:19 | 1 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 3.16
2024-04-23 | 2024-04-23 | 19:21 | 19:24 | 5979 | 5979 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 0:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-04-23 | 2024-04-23 | 19:24 | 19:26 | 5979 | 5979 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1 /2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico ( TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 0:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-04-23 | 2024-04-23 | 19:26 | 19:39 | 5979 | 5979 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 78 | Comandos | 0:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-04-23 | 2024-04-23 | 19:39 | 20:00 | 5979 | 5983 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1 /2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico ( TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 0:21 | 4 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 11.43
2024-04-23 | 2024-04-23 | 20:00 | 20:28 | 5983 | 5986 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1 /2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico ( TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 0:28 | 3 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 6.43
2024-04-23 | 2024-04-23 | 20:28 | 20:32 | 5986 | 5986 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 0:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-04-23 | 2024-04-23 | 20:32 | 21:00 | 5986 | 5990 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1 /2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico ( TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 0:28 | 4 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 8.57
2024-04-23 | 2024-04-23 | 21:00 | 21:09 | 5990 | 5990 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 0:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-04-23 | 2024-04-23 | 21:09 | 21:20 | 5990 | 5992 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1 /2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico ( TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 0:11 | 2 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 10.91
2024-04-23 | 2024-04-23 | 21:20 | 21:25 | 5992 | 5992 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 0:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-04-23 | 2024-04-23 | 21:25 | 21:34 | 5992 | 5994 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1 /2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico ( TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 0:09 | 2 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 13.33
2024-04-23 | 2024-04-23 | 21:34 | 21:38 | 5994 | 5994 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 0:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-04-23 | 2024-04-23 | 21:38 | 21:50 | 5994 | 5995 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 1 /2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico ( TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 0:12 | 1 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 5
2024-04-23 | 2024-04-23 | 21:50 | 22:41 | 5995 | 5995 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo para enfriamiento de herramientas direccionales |  | 12 | Circula | 0:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85
2024-04-23 | 2024-04-23 | 22:41 | 22:47 | 5995 | 5995 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 78 | Comandos | 0:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-04-23 | 2024-04-23 | 22:47 | 23:43 | 5995 | 5995 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 0:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93
2024-04-23 | 2024-04-24 | 23:43 | 2:30 | 5995 | 5995 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba DPPT a 1.15 gr/cc | N/A | 36 | Prueba FIT / LOT | 2:47 |  |  |  |  | 167 | 2.78
2024-04-24 | 2024-04-24 | 2:30 | 3:16 | 5995 | 5995 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo |  | 13 | Observa pozo | 0:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77
2024-04-24 | 2024-04-24 | 3:16 | 4:00 | 5995 | 5947 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1 /2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico con bombeo alineado a equipo MPD ( TP 5 7/8"). ( Levanta 1 lingada y tramo doble) | Bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 0:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 48 | 65 | 1 | 48 | 10.03
2024-04-24 | 2024-04-24 | 4:00 | 5:00 | 5947 | 5890 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1 /2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico con bombeo alineado a equipo MPD (TP 5 7/8") | Bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 57 | 57 | 2 | 28.5 | 9.55
2024-04-24 | 2024-04-24 | 5:00 | 6:00 | 5890 | 5833 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1 /2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico con bombeo alineado a equipo MPD (TP 5 7/8") | Bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 57 | 57 | 2 | 28.5 | 10.17
2024-04-24 | 2024-04-24 | 6:00 | 7:00 | 5833 | 5779 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1 /2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico con bombeo alineado a equipo MPD (TP 5 7/8") | Bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 54 | 54 | 2 | 27 | 10.7
2024-04-24 | 2024-04-24 | 7:00 | 7:28 | 5779 | 5732 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1 /2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico con bombeo alineado a equipo MPD (TP 5 7/8") (Levanta 1 lingada y dos tramos para realizar prueba fit, se contara en el siguiente levanta) | Bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 0:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 47 | 101 | 1 | 47 | 4.7
2024-04-24 | 2024-04-24 | 7:28 | 8:00 | 5732 | 5732 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo |  | 13 | Observa pozo | 0:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-04-24 | 2024-04-24 | 8:00 | 10:00 | 5732 | 5732 | TP |  | N/A | N/A | Realiza Prueba FIT | N/A | 36 | Prueba FIT / LOT | 2:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-04-24 | 2024-04-24 | 10:00 | 14:45 | 5732 | 5732 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza Fluido 1.10 a 1.20 gr/cc | N/A | 14 | Desplaza fluido | 4:45 |  |  |  |  | 285 | 4.75
2024-04-24 | 2024-04-24 | 14:45 | 15:44 | 5732 | 5732 | TP |  | N/A | N/A | Realiza Prueba Fit | N/A | 36 | Prueba FIT / LOT | 0:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98
2024-04-24 | 2024-04-24 | 15:44 | 16:14 | 5732 | 5732 | TP |  | N/A | Circula | Circula ( Reducidas ) |  | 12 | Circula | 0:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-04-24 | 2024-04-24 | 16:14 | 16:51 | 5732 | 5582 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1 /2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico alineado a equipo MPD (TP 5 7/8") ( Se acompletan los 9 m de la lingada anterior ) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 0:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 150 | 243 | 5 | 30 | 2.15
2024-04-24 | 2024-04-24 | 16:51 | 17:02 | 5582 | 5582 | TP |  | N/A | N/A | Observa Pozo | N/A | 13 | Observa pozo | 0:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-04-24 | 2024-04-24 | 17:02 | 18:00 | 5582 | 5356 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1 /2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico alineado a equipo MPD (TP 5 7/8") | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 0:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 226 | 234 | 8 | 28.25 | 2.6
2024-04-24 | 2024-04-24 | 18:00 | 19:00 | 5356 | 5132 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1 /2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico alineado a equipo MPD (TP 5 7/8") | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 224 | 224 | 8 | 28 | 2.15
2024-04-24 | 2024-04-24 | 19:00 | 19:22 | 5132 | 5048 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1 /2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico alineado a equipo MPD (TP 5 7/8") | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 0:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 84 | 229 | 3 | 28 | 2.15
2024-04-24 | 2024-04-24 | 19:22 | 21:35 | 5048 | 5048 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en manguera de Top Drive | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 2:13 |  |  |  |  | 133 | 2.22
2024-04-24 | 2024-04-24 | 21:35 | 22:00 | 5048 | 4992 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1 /2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico alineado a equipo MPD (TP 5 7/8") | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 0:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 56 | 134 | 2 | 28 | 6.1
2024-04-24 | 2024-04-24 | 22:00 | 23:00 | 4992 | 4766 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1 /2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico alineado a equipo MPD (TP 5 7/8") | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 226 | 226 | 8 | 28.25 | 2.3
2024-04-24 | 2024-04-25 | 23:00 | 0:00 | 4766 | 4541 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1 /2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico alineado a equipo MPD (TP 5 7/8") | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 225 | 225 | 8 | 28.13 | 2.15
2024-04-25 | 2024-04-25 | 0:00 | 1:00 | 4541 | 4345 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1 /2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico alineado a equipo MPD (TP 5 7/8") | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 196 | 196 | 7 | 28 | 2.18
2024-04-25 | 2024-04-25 | 1:00 | 1:35 | 4345 | 4204 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1 /2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico alineado a equipo MPD (TP 5 7/8") | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 0:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 141 | 242 | 5 | 28.2 | 1.95
2024-04-25 | 2024-04-25 | 1:35 | 1:50 | 4204 | 4204 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de elevador de 5 7/8" a 5 1/2" |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 0:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-04-25 | 2024-04-25 | 1:50 | 2:00 | 4204 | 4175 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1 /2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico alineado a equipo MPD (TP 5 1/2") | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 0:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 29 | 174 | 1 | 29 | 2.75
2024-04-25 | 2024-04-25 | 2:00 | 2:56 | 4175 | 3948 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1 /2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico alineado a equipo MPD (TP 5 1/2") | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 0:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 227 | 243 | 8 | 28.38 | 1.97
2024-04-25 | 2024-04-25 | 2:56 | 5:13 | 3948 | 3919 | TP |  | N/A | N/A | Elimina balero de cabeza rotatotia e instala campana de viajes | N/A | 81 | Cambia balero a MPD | 2:17 |  |  |  |  | 137 | 2.28
2024-04-25 | 2024-04-25 | 5:13 | 6:00 | 3919 | 3487 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1 /2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico (TP 5 1/2") utilizando canasta recolectora de lodo | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 0:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 432 | 551 | 15 | 28.8 | 2.35
2024-04-25 | 2024-04-25 | 6:00 | 6:29 | 3487 | 3169 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1 /2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico (TP 5 1/2") utiliza canasta recolectora de lodo | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 0:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 318 | 658 | 11 | 28.91 | 1.92
2024-04-25 | 2024-04-25 | 6:29 | 7:04 | 3169 | 3169 | TP |  | N/A | N/A | Circula bache ecologico | N/A | 12 | Circula | 0:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-04-25 | 2024-04-25 | 7:04 | 8:00 | 3169 | 2793 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1 /2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico (TP 5 1/2") Utilizando llave de fuerza. | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 0:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 376 | 403 | 13 | 28.92 | 3.62
2024-04-25 | 2024-04-25 | 8:00 | 8:32 | 2793 | 2503 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1 /2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico (TP 5 1/2") Utilizando llave de fuerza. | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 0:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 290 | 544 | 10 | 29 | 2.57
2024-04-25 | 2024-04-25 | 8:32 | 8:46 | 2503 | 2503 | TP-TNPI |  | N/A | N/A | Elimina combinacion | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 0:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-04-25 | 2024-04-25 | 8:46 | 9:00 | 2503 | 2330 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1 /2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico (TP 4") Utilizando llave de fuerza. | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 0:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 173 | 741 | 6 | 28.83 | 1.6
2024-04-25 | 2024-04-25 | 9:00 | 10:00 | 2330 | 1956 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1 /2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico (TP 4") Utilizando llave de fuerza. | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 374 | 374 | 13 | 28.77 | 3.45
2024-04-25 | 2024-04-25 | 10:00 | 11:00 | 1956 | 1272 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1 /2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico (TP 4") Utilizando llave de fuerza. | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 684 | 684 | 24 | 28.5 | 1.82
2024-04-25 | 2024-04-25 | 11:00 | 12:00 | 1272 | 503 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 1 /2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico (TP 4") Utilizando canasta recolectora | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 769 | 769 | 27 | 28.48 | 1.65
2024-04-25 | 2024-04-25 | 12:00 | 16:50 | 503 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 6 1 /2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y Sónico (TP 4") | N/A | 3 | Desarma BHA | 4:50 |  |  |  |  | 290 | 4.83 | [9 empty] | 5
2024-04-25 | 2024-04-25 | 16:50 | 17:14 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armado de BHA tipo 6 | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 0:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-04-25 | 2024-04-25 | 17:14 | 20:00 | 0 | 473 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena tricónica 6 1/2" y sarta de limpieza con escariador para TR 7 3/4" | N/A | 2 | Arma BHA | 2:46 |  |  |  |  | 166 | 2.77 | [9 empty] | 6
2024-04-25 | 2024-04-25 | 20:00 | 20:47 | 473 | 1010 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 6 1/2" y sarta de limpieza con escariador para TR 7 3/4" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 537 | 686 | 19 | 28.26 | 1.5
2024-04-25 | 2024-04-25 | 20:47 | 21:34 | 1010 | 1010 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando por interior de TP | N/A | 12 | Circula | 0:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78
2024-04-25 | 2024-04-25 | 21:34 | 22:00 | 1010 | 1353 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 6 1/2" y sarta de limpieza con escariador para TR 7 3/4" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 343 | 792 | 12 | 28.58 | 1.55
2024-04-25 | 2024-04-25 | 22:00 | 22:48 | 1353 | 2010 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 6 1/2" y sarta de limpieza con escariador para TR 7 3/4" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 657 | 821 | 23 | 28.57 | 1.43
2024-04-25 | 2024-04-25 | 22:48 | 23:26 | 2010 | 2010 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando por interior de TP |  | 12 | Circula | 0:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-04-25 | 2024-04-25 | 23:26 | 23:28 | 2010 | 2067 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 6 1/2" y sarta de limpieza con escariador para TR 7 3/4" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 |  |  |  |  | 57 | 1710 | 2 | 28.5 | 1.58
2024-04-25 | 2024-04-25 | 23:28 | 23:34 | 2067 | 2067 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 0:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-04-25 | 2024-04-25 | 23:34 | 23:59 | 2067 | 2414 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 6 1/2" y sarta de limpieza con escariador para TR 7 3/4" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 347 | 833 | 12 | 28.92 | 1.53
2024-04-25 | 2024-04-26 | 23:59 | 0:16 | 2414 | 2414 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de elevador | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 0:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-04-26 | 2024-04-26 | 0:16 | 1:02 | 2414 | 3022 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 6 1/2" y sarta de limpieza con escariador para TR 7 3/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 608 | 793 | 21 | 28.95 | 1.62
2024-04-26 | 2024-04-26 | 1:02 | 1:48 | 3022 | 3022 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando por interior de TP |  | 12 | Circula | 0:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77
2024-04-26 | 2024-04-26 | 1:48 | 2:00 | 3022 | 3166 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 6 1/2" y sarta de limpieza con escariador para TR 7 3/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 144 | 720 | 5 | 28.8 | 1.78
2024-04-26 | 2024-04-26 | 2:00 | 3:01 | 3166 | 3946 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 6 1/2" y sarta de limpieza con escariador para TR 7 3/4" (TP 5 1/2") ( 1 lingada no es tomada correctamente en el GO por posición del bloque) | N/A | 4 | Mete x lingada | 1:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 |  |  |  |  | 780 | 767 | 27 | 28.89 | 1.55
2024-04-26 | 2024-04-26 | 3:01 | 3:42 | 3946 | 3946 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando por interior de TP | N/A | 12 | Circula | 0:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-04-26 | 2024-04-26 | 3:42 | 3:56 | 3946 | 3946 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 0:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-04-26 | 2024-04-26 | 3:56 | 4:00 | 3946 | 3975 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 6 1/2" y sarta de limpieza con escariador para TR 7 3/4" (TP 5 1/2") velocidad controlada por programa | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 0:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 29 | 435 | 1 | 29 | 1.3
2024-04-26 | 2024-04-26 | 4:00 | 4:22 | 3975 | 4119 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 6 1/2" y sarta de limpieza con escariador para TR 7 3/4" (TP 5 1/2") velocidad controlada por programa | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 0:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 144 | 393 | 5 | 28.8 | 2.73
2024-04-26 | 2024-04-26 | 4:22 | 4:37 | 4119 | 4119 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de elevador |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 0:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-04-26 | 2024-04-26 | 4:37 | 5:00 | 4119 | 4288 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 6 1/2" y sarta de limpieza con escariador para TR 7 3/4" (TP 5 7/8") velocidad controlada por programa | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 0:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 169 | 441 | 6 | 28.17 | 2.03
2024-04-26 | 2024-04-26 | 5:00 | 6:00 | 4288 | 4653 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 6 1/2" y sarta de limpieza con escariador para TR 7 3/4" (TP 5 7/8") velocidad controlada por programa | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 365 | 365 | 13 | 28.08 | 2.17
2024-04-26 | 2024-04-26 | 6:00 | 6:50 | 4653 | 5046 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 6 1/2" y sarta de limpieza con escariador para TR 7 3/4" (TP 5 7/8") velocidad controlada por programa | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 0:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 393 | 472 | 14 | 28.07 | 2.17
2024-04-26 | 2024-04-26 | 6:50 | 7:23 | 5046 | 5046 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando por interior de TP |  | 12 | Circula | 0:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-04-26 | 2024-04-26 | 7:23 | 8:00 | 5046 | 5383 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 6 1/2" y sarta de limpieza con escariador para TR 7 3/4" (TP 5 7/8") velocidad controlada por programa | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 0:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 337 | 546 | 12 | 28.08 | 1.88
2024-04-26 | 2024-04-26 | 8:00 | 8:11 | 5383 | 5468 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 6 1/2" y sarta de limpieza con escariador para TR 7 3/4" (TP 5 7/8") velocidad controlada por programa | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 0:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 85 | 464 | 3 | 28.33 | 1.68
2024-04-26 | 2024-04-26 | 8:11 | 8:25 | 5468 | 5468 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando por interior de TP | N/A | 12 | Circula | 0:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-04-26 | 2024-04-26 | 8:25 | 11:45 | 5468 | 5663 | TP |  | N/A | N/A | Escarea TR 7 3/4" (Tiene un desfase de 1 minuto se reviso en el tiempo real) | N/A | 29 | Escarea TR | 3:20 |  |  |  |  | 200 | 3.33
2024-04-26 | 2024-04-26 | 11:45 | 12:00 | 5663 | 5719 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 6 1/2" y sarta de limpieza con escariador para TR 7 3/4" (TP 5 7/8") velocidad controlada por programa | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 0:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 56 | 224 | 2 | 28 | 2.77
2024-04-26 | 2024-04-26 | 12:00 | 16:04 | 5719 | 5719 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo. | N/A | 12 | Circula | 4:04 |  |  |  |  | 244 | 4.07
2024-04-26 | 2024-04-26 | 16:04 | 17:00 | 5719 | 5606 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 6 1/2" y sarta de limpieza con escariador para TR 7 3/4" (TP 5 7/8") con bombeo (17 metros de la lingada de la circulación por lo cual circulación) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 0:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 113 | 121 | 4 | 28.25 | 6.75
2024-04-26 | 2024-04-26 | 17:00 | 18:00 | 5606 | 5465 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 6 1/2" y sarta de limpieza con escariador para TR 7 3/4" (TP 5 7/8") con bombeo | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 141 | 141 | 5 | 28.2 | 7.08
2024-04-26 | 2024-04-26 | 18:00 | 19:00 | 5465 | 5240 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 6 1/2" y sarta de limpieza con escariador para TR 7 3/4" (TP 5 7/8") velocidad controlada | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 225 | 225 | 8 | 28.13 | 3.27
2024-04-26 | 2024-04-26 | 19:00 | 20:00 | 5240 | 4959 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 6 1/2" y sarta de limpieza con escariador para TR 7 3/4" (TP 5 7/8") velocidad controlada | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 281 | 281 | 10 | 28.1 | 3.17
2024-04-26 | 2024-04-26 | 20:00 | 21:00 | 4959 | 4621 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 6 1/2" y sarta de limpieza con escariador para TR 7 3/4" (TP 5 7/8") velocidad controlada | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 338 | 338 | 12 | 28.17 | 2.47
2024-04-26 | 2024-04-26 | 21:00 | 22:00 | 4621 | 4284 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 6 1/2" y sarta de limpieza con escariador para TR 7 3/4" (TP 5 7/8") velocidad controlada | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 337 | 337 | 12 | 28.08 | 2.48
2024-04-26 | 2024-04-26 | 22:00 | 22:27 | 4284 | 4115 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 6 1/2" y sarta de limpieza con escariador para TR 7 3/4" (TP 5 7/8") velocidad controlada | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 0:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 169 | 376 | 6 | 28.17 | 2.32
2024-04-26 | 2024-04-26 | 22:27 | 22:53 | 4115 | 4115 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de elevador |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 0:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-04-26 | 2024-04-26 | 22:53 | 23:00 | 4115 | 4058 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 6 1/2" y sarta de limpieza con escariador para TR 7 3/4" (TP 5 1/2") velocidad controlada | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 0:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 57 | 489 | 2 | 28.5 | 1.98
2024-04-26 | 2024-04-26 | 23:00 | 23:09 | 4058 | 3974 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 6 1/2" y sarta de limpieza con escariador para TR 7 3/4" (TP 5 1/2") velocidad controlada | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 0:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 84 | 560 | 3 | 28 | 2.43
2024-04-26 | 2024-04-26 | 23:09 | 23:31 | 3974 | 3974 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo |  | 13 | Observa pozo | 0:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-04-26 | 2024-04-27 | 23:31 | 0:05 | 3974 | 3974 | TP |  | N/A | Circula | Circula bache | N/A | 12 | Circula | 0:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-04-27 | 2024-04-27 | 0:05 | 1:00 | 3974 | 3370 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 6 1/2" y sarta de limpieza con escariador para TR 7 3/4" (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 0:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 604 | 659 | 21 | 28.76 | 1.88
2024-04-27 | 2024-04-27 | 1:00 | 2:00 | 3370 | 2675 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 6 1/2" y sarta de limpieza con escariador para TR 7 3/4" (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 695 | 695 | 24 | 28.96 | 1.72
2024-04-27 | 2024-04-27 | 2:00 | 2:21 | 2675 | 2414 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 6 1/2" y sarta de limpieza con escariador para TR 7 3/4" (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 0:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 261 | 746 | 9 | 29 | 1.68
2024-04-27 | 2024-04-27 | 2:21 | 2:44 | 2414 | 2414 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de elevador | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 0:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-04-27 | 2024-04-27 | 2:44 | 3:00 | 2414 | 2269 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 6 1/2" y sarta de limpieza con escariador para TR 7 3/4" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 0:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 145 | 544 | 5 | 29 | 2.53
2024-04-27 | 2024-04-27 | 3:00 | 3:16 | 2269 | 2068 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 6 1/2" y sarta de limpieza con escariador para TR 7 3/4" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 0:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 201 | 754 | 7 | 28.71 | 1.53
2024-04-27 | 2024-04-27 | 3:16 | 3:21 | 2068 | 2068 | TP |  | N/A | N/A | Elimina combinación |  | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 0:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-04-27 | 2024-04-27 | 3:21 | 4:00 | 2068 | 1633 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 6 1/2" y sarta de limpieza con escariador para TR 7 3/4" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 0:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 435 | 669 | 15 | 29 | 1.88
2024-04-27 | 2024-04-27 | 4:00 | 5:00 | 1633 | 938 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 6 1/2" y sarta de limpieza con escariador para TR 7 3/4" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 695 | 695 | 24 | 28.96 | 1.83
2024-04-27 | 2024-04-27 | 5:00 | 5:40 | 938 | 473 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 6 1/2" y sarta de limpieza con escariador para TR 7 3/4" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 0:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 465 | 698 | 16 | 29.06 | 1.95
2024-04-27 | 2024-04-27 | 5:40 | 5:56 | 473 | 473 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 13 | Observa pozo | 0:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [9 empty] | 6
2024-04-27 | 2024-04-27 | 5:56 | 8:06 | 473 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena tricónica 6 1/2" y sarta de limpieza con escariador para TR 7 3/4" | N/A | 3 | Desarma BHA | 2:10 |  |  |  |  | 130 | 2.17 | [9 empty] | 6
2024-04-27 | 2024-04-27 | 8:06 | 12:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para meter LN" | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 4:24 |  |  |  |  | 264 | 4.4
2024-04-27 | 2024-04-27 | 12:30 | 13:41 | 0 | 84 | TP |  | N/A | N/A | Arma zapata perforadora de 5 1/2" con LN de 5 1/2" | N/A | 2 | Arma BHA | 1:11 |  |  |  |  | 71 | 1.18
2024-04-27 | 2024-04-27 | 13:41 | 14:00 | 84 | 126 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 5 1/2" con LN de 5 1/2" | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 0:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  | Liner 5 1/2" TxT | 140 | 42 | 133 | 3 | 14 | 5.17
2024-04-27 | 2024-04-27 | 14:00 | 15:00 | 126 | 252 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 5 1/2" con LN de 5 1/2" | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 5 1/2" TxT | 140 | 126 | 126 | 9 | 14 | 5.5
2024-04-27 | 2024-04-27 | 15:00 | 16:00 | 252 | 409 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 5 1/2" con LN de 5 1/2" | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 5 1/2" TxT | 140 | 157 | 157 | 11 | 14.27 | 4.35
2024-04-27 | 2024-04-27 | 16:00 | 16:08 | 409 | 450 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 5 1/2" con LN de 5 1/2" (Se elimino 1 tramo) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 0:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  | Liner 5 1/2" TxT | 140 | 41 | 308 | 3 | 13.67 | 1.75
2024-04-27 | 2024-04-27 | 16:08 | 17:00 | 450 | 450 | TP |  | N/A | N/A | Convierte cople | N/A | 26 | Convierte cople flotador | 0:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87
2024-04-27 | 2024-04-27 | 17:00 | 19:30 | 450 | 462 | TP |  | N/A | N/A | Instala colgador | N/A | 89 | Instala colgador | 2:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-04-27 | 2024-04-27 | 19:30 | 20:00 | 462 | 603 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 5 1/2" con LN de 5 1/2" por lingadas | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  | Liner 5 1/2" Lingadas | 242 | 141 | 282 | 5 | 28.2 | 2.85
2024-04-27 | 2024-04-27 | 20:00 | 20:35 | 603 | 828 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 5 1/2" con LN de 5 1/2" por lingadas | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  | Liner 5 1/2" Lingadas | 242 | 225 | 386 | 8 | 28.13 | 2.2
2024-04-27 | 2024-04-27 | 20:35 | 21:00 | 828 | 828 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando por interior de TP |  | 12 | Circula | 0:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-04-27 | 2024-04-27 | 21:00 | 21:42 | 828 | 1116 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 5 1/2" con LN de 5 1/2" por lingadas | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  | Liner 5 1/2" Lingadas | 242 | 288 | 411 | 10 | 28.8 | 1.87
2024-04-27 | 2024-04-27 | 21:42 | 21:52 | 1116 | 1116 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando por interior de TP | N/A | 12 | Circula | 0:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-04-27 | 2024-04-27 | 21:52 | 22:00 | 1116 | 1173 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 5 1/2" con LN de 5 1/2" por lingadas | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  | Liner 5 1/2" Lingadas | 242 | 57 | 428 | 2 | 28.5 | 1.6
2024-04-27 | 2024-04-27 | 22:00 | 22:33 | 1173 | 1400 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 5 1/2" con LN de 5 1/2" por lingadas | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  | Liner 5 1/2" Lingadas | 242 | 227 | 413 | 8 | 28.38 | 1.68
2024-04-27 | 2024-04-27 | 22:33 | 22:46 | 1400 | 1400 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando por interior de TP | N/A | 12 | Circula | 0:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-04-27 | 2024-04-27 | 22:46 | 23:00 | 1400 | 1486 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 5 1/2" con LN de 5 1/2" por lingadas | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  | Liner 5 1/2" Lingadas | 242 | 86 | 369 | 3 | 28.67 | 1.67
2024-04-27 | 2024-04-27 | 23:00 | 23:28 | 1486 | 1686 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 5 1/2" con LN de 5 1/2" por lingadas | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  | Liner 5 1/2" Lingadas | 242 | 200 | 429 | 7 | 28.57 | 1.75
2024-04-27 | 2024-04-27 | 23:28 | 23:40 | 1686 | 1686 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando por interior de TP |  | 12 | Circula | 0:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-04-27 | 2024-04-28 | 23:40 | 0:00 | 1686 | 1829 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 5 1/2" con LN de 5 1/2" por lingadas | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  | Liner 5 1/2" Lingadas | 242 | 143 | 429 | 5 | 28.6 | 1.95
2024-04-28 | 2024-04-28 | 0:00 | 0:25 | 1829 | 1973 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 5 1/2" con LN de 5 1/2" por lingadas | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  | Liner 5 1/2" Lingadas | 242 | 144 | 346 | 5 | 28.8 | 2.32
2024-04-28 | 2024-04-28 | 0:25 | 0:39 | 1973 | 1973 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando por interior de TP |  | 12 | Circula | 0:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-04-28 | 2024-04-28 | 0:39 | 1:00 | 1973 | 2115 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 5 1/2" con LN de 5 1/2" por lingadas | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  | Liner 5 1/2" Lingadas | 242 | 142 | 406 | 5 | 28.4 | 1.95
2024-04-28 | 2024-04-28 | 1:00 | 1:26 | 2115 | 2258 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 5 1/2" con LN de 5 1/2" por lingadas | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  | Liner 5 1/2" Lingadas | 242 | 143 | 330 | 5 | 28.6 | 2.42
2024-04-28 | 2024-04-28 | 1:26 | 1:38 | 2258 | 2258 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando por interior de TP |  | 12 | Circula | 0:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-04-28 | 2024-04-28 | 1:38 | 2:08 | 2258 | 2430 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 5 1/2" con LN de 5 1/2" por lingadas | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  | Liner 5 1/2" Lingadas | 242 | 172 | 344 | 6 | 28.67 | 3.17
2024-04-28 | 2024-04-28 | 2:08 | 2:18 | 2430 | 2430 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación |  | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 0:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-04-28 | 2024-04-28 | 2:18 | 2:21 | 2430 | 2460 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 5 1/2" con LN de 5 1/2" por lingadas | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  | Liner 5 1/2" Lingadas | 242 | 30 | 600 | 1 | 30 | 2.28
2024-04-28 | 2024-04-28 | 2:21 | 2:40 | 2460 | 2460 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de elevador | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 0:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-04-28 | 2024-04-28 | 2:40 | 2:58 | 2460 | 2548 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 5 1/2" con LN de 5 1/2" por lingadas | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  | Liner 5 1/2" Lingadas | 242 | 88 | 293 | 3 | 29.33 | 5.62
2024-04-28 | 2024-04-28 | 2:58 | 3:11 | 2548 | 2548 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando por interior de TP |  | 12 | Circula | 0:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-04-28 | 2024-04-28 | 3:11 | 3:58 | 2548 | 2837 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 5 1/2" con LN de 5 1/2" por lingadas | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  | Liner 5 1/2" Lingadas | 242 | 289 | 369 | 10 | 28.9 | 2.43
2024-04-28 | 2024-04-28 | 3:58 | 4:12 | 2837 | 2837 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando por interior de TP |  | 12 | Circula | 0:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-04-28 | 2024-04-28 | 4:12 | 4:58 | 2837 | 3126 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 5 1/2" con LN de 5 1/2" por lingadas | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  | Liner 5 1/2" Lingadas | 242 | 289 | 377 | 10 | 28.9 | 2.35
2024-04-28 | 2024-04-28 | 4:58 | 5:15 | 3126 | 3126 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando por interior de TP | N/A | 12 | Circula | 0:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-04-28 | 2024-04-28 | 5:15 | 6:00 | 3126 | 3416 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 5 1/2" con LN de 5 1/2" por lingadas | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  | Liner 5 1/2" Lingadas | 242 | 290 | 387 | 10 | 29 | 2.2
2024-04-28 | 2024-04-28 | 6:00 | 6:16 | 3416 | 3416 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 12 | Circula | 0:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-04-28 | 2024-04-28 | 6:16 | 7:00 | 3416 | 3704 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 5 1/2" con LN de 5 1/2" por lingadas | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  | Liner 5 1/2" Lingadas | 242 | 288 | 393 | 10 | 28.8 | 2.23
2024-04-28 | 2024-04-28 | 7:00 | 7:16 | 3704 | 3704 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 12 | Circula | 0:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-04-28 | 2024-04-28 | 7:16 | 8:00 | 3704 | 3989 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 5 1/2" con LN de 5 1/2" por lingadas | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  | Liner 5 1/2" Lingadas | 242 | 285 | 389 | 10 | 28.5 | 2.27
2024-04-28 | 2024-04-28 | 8:00 | 8:20 | 3989 | 3989 | TP |  | N/A | N/A | Circula llenando interior |  | 12 | Circula | 0:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-04-28 | 2024-04-28 | 8:20 | 8:53 | 3989 | 4161 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 5 1/2" con LN de 5 1/2" por lingadas | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  | Liner 5 1/2" Lingadas | 242 | 172 | 313 | 6 | 28.67 | 2.12
2024-04-28 | 2024-04-28 | 8:53 | 9:10 | 4161 | 4161 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación |  | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 0:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-04-28 | 2024-04-28 | 9:10 | 9:39 | 4161 | 4302 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 5 1/2" con LN de 5 1/2" por lingada | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  | Liner 5 1/2" Lingadas | 242 | 141 | 292 | 5 | 28.2 | 2.57
2024-04-28 | 2024-04-28 | 9:39 | 10:03 | 4302 | 4302 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 12 | Circula | 0:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-04-28 | 2024-04-28 | 10:03 | 11:00 | 4302 | 4555 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 5 1/2" con LN de 5 1/2" por lingada | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  | Liner 5 1/2" Lingadas | 242 | 253 | 266 | 9 | 28.11 | 2.53
2024-04-28 | 2024-04-28 | 11:00 | 11:14 | 4555 | 4583 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 5 1/2" con LN de 5 1/2" por lingada | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  | Liner 5 1/2" Lingadas | 242 | 28 | 120 | 1 | 28 | 6.12
2024-04-28 | 2024-04-28 | 11:14 | 11:30 | 4583 | 4583 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 0:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-04-28 | 2024-04-28 | 11:30 | 12:00 | 4583 | 4723 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 5 1/2" con LN de 5 1/2" por lingada | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  | Liner 5 1/2" Lingadas | 242 | 140 | 280 | 5 | 28 | 3.35
2024-04-28 | 2024-04-28 | 12:00 | 12:38 | 4723 | 4864 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 5 1/2" con LN de 5 1/2" por lingada | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  | Liner 5 1/2" Lingadas | 242 | 141 | 223 | 5 | 28.2 | 3.2
2024-04-28 | 2024-04-28 | 12:38 | 13:00 | 4864 | 4891 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 5 1/2" con LN de 5 1/2" por lingada | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  | Liner 5 1/2" Lingadas | 242 | 27 | 74 | 1 | 27 | 1
2024-04-28 | 2024-04-28 | 13:00 | 13:58 | 4891 | 5144 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 5 1/2" con LN de 5 1/2" por lingada | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  | Liner 5 1/2" Lingadas | 242 | 253 | 262 | 9 | 28.11 | 2.45
2024-04-28 | 2024-04-28 | 13:58 | 14:22 | 5144 | 5144 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 0:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-04-28 | 2024-04-28 | 14:22 | 15:00 | 5144 | 5313 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 5 1/2" con LN de 5 1/2" por lingada | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  | Liner 5 1/2" Lingadas | 242 | 169 | 267 | 6 | 28.17 | 2.8
2024-04-28 | 2024-04-28 | 15:00 | 15:25 | 5313 | 5425 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 5 1/2" con LN de 5 1/2" por lingada | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  | Liner 5 1/2" Lingadas | 242 | 112 | 269 | 4 | 28 | 2.3
2024-04-28 | 2024-04-28 | 15:25 | 15:43 | 5425 | 5425 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 0:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-04-28 | 2024-04-28 | 15:43 | 16:00 | 5425 | 5509 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 5 1/2" con LN de 5 1/2" por lingada | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  | Liner 5 1/2" Lingadas | 242 | 84 | 296 | 3 | 28 | 2.33
2024-04-28 | 2024-04-28 | 16:00 | 16:47 | 5509 | 5705 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 5 1/2" con LN de 5 1/2" por lingada | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  | Liner 5 1/2" Lingadas | 242 | 196 | 250 | 7 | 28 | 2.92
2024-04-28 | 2024-04-28 | 16:47 | 17:04 | 5705 | 5705 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 0:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-04-28 | 2024-04-28 | 17:04 | 18:00 | 5705 | 5705 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 0:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93
2024-04-28 | 2024-04-29 | 18:00 | 0:33 | 5705 | 5705 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en motor de lubricación de Top Drive | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 6:33 |  |  |  |  | 393 | 6.55
2024-04-29 | 2024-04-29 | 0:33 | 1:00 | 5705 | 5788 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 5 1/2" con LN de 5 1/2" por lingada velocidad controlada por POA | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 0:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  | Liner 5 1/2" Lingadas | 242 | 83 | 184 | 3 | 27.67 | 3.15
2024-04-29 | 2024-04-29 | 1:00 | 1:49 | 5788 | 5957 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 5 1/2" con LN de 5 1/2" por lingada velocidad controlada por POA | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 0:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  | Liner 5 1/2" Lingadas | 242 | 169 | 207 | 6 | 28.17 | 3.27
2024-04-29 | 2024-04-29 | 1:49 | 2:10 | 5957 | 5986 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 5 1/2" con LN de 5 1/2" por lingada velocidad controlada por POA | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 0:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  | Liner 5 1/2" Lingadas | 242 | 29 | 83 | 1 | 29 | 5.03
2024-04-29 | 2024-04-29 | 2:10 | 2:45 | 5986 | 5986 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 0:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-04-29 | 2024-04-29 | 2:45 | 3:00 | 5986 | 5995 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 5 1/2" con LN de 5 1/2" por lingada con bombeo ( mete 1 tramo sin conexión) | Bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 0:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  | Liner 5 1/2" TxT | 242 | 9 | 36 | 1 | 9 | 0
2024-04-29 | 2024-04-29 | 3:00 | 8:32 | 5995 | 5995 | TP |  | N/A | Circula | Circula homogenizando columnas | N/A | 12 | Circula | 5:32 |  |  |  |  | 332 | 5.53
2024-04-29 | 2024-04-29 | 8:32 | 9:06 | 5995 | 5995 | TP |  | N/A | N/A | Lanza canica para activacion de colgador | N/A | 48 | Activa Ampliador | 0:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-04-29 | 2024-04-29 | 9:06 | 13:00 | 5995 | 5995 | TP |  | N/A | N/A | Realiza procedimiento de anclaje de colgador | N/A | 88 | Ancla Empacador | 3:54 |  |  |  |  | 234 | 3.9
2024-04-29 | 2024-04-29 | 13:00 | 13:42 | 5995 | 5995 | TP |  | N/A | Circula | Circula realizando prueba de libre paso de flujo | N/A | 12 | Circula | 0:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-04-29 | 2024-04-29 | 13:42 | 16:16 | 5995 | 5995 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de líneas superficiales de UAP | N/A | 65 | Prueba CSC | 2:34 |  |  |  |  | 154 | 2.57
2024-04-29 | 2024-04-29 | 16:16 | 20:30 | 5995 | 5995 | TP |  | N/A | N/A | Cementa Liner 5 1/2" | N/A | 52 | Cementa | 4:14 |  |  |  |  | 254 | 4.23
2024-04-29 | 2024-04-29 | 20:30 | 21:37 | 5995 | 5542 | TP |  | N/A | N/A | Realiza empacamiento a BL 5 1/2" | N/A | 88 | Ancla Empacador | 1:07 |  |  |  |  | 67 | 1.12
2024-04-29 | 2024-04-29 | 21:37 | 22:00 | 5542 | 5485 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta herramienta soltadora (conectandose al Top Drive por tener suaveo) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 0:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 57 | 149 | 2 | 28.5 | 8.07
2024-04-29 | 2024-04-29 | 22:00 | 23:00 | 5485 | 5306 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta herramienta soltadora (conectandose al Top Drive por tener suaveo) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 179 | 179 | 6 | 29.83 | 6.77
2024-04-29 | 2024-04-29 | 23:00 | 23:19 | 5306 | 5249 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta herramienta soltadora (conectandose al Top Drive por tener suaveo) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 0:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 57 | 180 | 2 | 28.5 | 7.42
2024-04-29 | 2024-04-30 | 23:19 | 1:43 | 5249 | 5249 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache | N/A | 12 | Circula | 2:24 |  |  |  |  | 144 | 2.4
2024-04-30 | 2024-04-30 | 1:43 | 2:00 | 5249 | 5102 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta herramienta soltadora (Velocidad controlada hasta BL 7 3/4 ) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 0:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 147 | 519 | 5 | 29.4 | 2.2
2024-04-30 | 2024-04-30 | 2:00 | 3:00 | 5102 | 4512 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta herramienta soltadora (Velocidad controlada hasta BL 7 3/4 ) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 590 | 590 | 21 | 28.1 | 1.9
2024-04-30 | 2024-04-30 | 3:00 | 4:00 | 4512 | 3923 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta herramienta soltadora (Velocidad controlda por pasar BL 7 3/4") | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 589 | 589 | 21 | 28.05 | 1.97
2024-04-30 | 2024-04-30 | 4:00 | 4:22 | 3923 | 3698 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta herramienta soltadora (Velocidad controlada por cruce de BL 7 3/4") | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 0:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 225 | 614 | 8 | 28.13 | 1.92
2024-04-30 | 2024-04-30 | 4:22 | 4:37 | 3698 | 3698 | TP |  | N/A | N/A | Elimina combinación | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 0:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-04-30 | 2024-04-30 | 4:37 | 5:00 | 3698 | 3468 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta herramienta soltadora | N/A | 8 | Levanta x Ling | 0:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 230 | 600 | 8 | 28.75 | 2.13
2024-04-30 | 2024-04-30 | 5:00 | 6:00 | 3468 | 2777 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta herramienta soltadora | N/A | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 691 | 691 | 24 | 28.79 | 1.78
2024-04-30 | 2024-04-30 | 6:00 | 7:00 | 2777 | 2113 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta herramienta soltadora | N/A | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 664 | 664 | 23 | 28.87 | 1.73
2024-04-30 | 2024-04-30 | 7:00 | 7:11 | 2113 | 1998 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta herramienta soltadora | N/A | 8 | Levanta x Ling | 0:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 115 | 627 | 4 | 28.75 | 2.23
2024-04-30 | 2024-04-30 | 7:11 | 7:29 | 1998 | 1998 | TP |  | N/A | N/A | Elimina combinacion | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 0:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-04-30 | 2024-04-30 | 7:29 | 8:00 | 1998 | 1710 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta herramienta soltadora | N/A | 8 | Levanta x Ling | 0:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 288 | 557 | 10 | 28.8 | 2.57
2024-04-30 | 2024-04-30 | 8:00 | 9:00 | 1710 | 1084 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta herramienta soltadora | N/A | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 626 | 626 | 23 | 27.22 | 1.83
2024-04-30 | 2024-04-30 | 9:00 | 9:40 | 1084 | 544 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta herramienta soltadora | N/A | 8 | Levanta x Ling | 0:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 540 | 810 | 18 | 30 | 1.58
2024-04-30 | 2024-04-30 | 9:40 | 10:35 | 544 | 250 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos | N/A | 105 | Sin datos | 0:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92
2024-04-30 | 2024-04-30 | 10:35 | 11:00 | 250 | 61 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta herramienta soltadora | N/A | 8 | Levanta x Ling | 0:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 189 | 454 | 7 | 27 | 2.65
2024-04-30 | 2024-04-30 | 11:00 | 11:05 | 61 | 33 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta herramienta soltadora | N/A | 8 | Levanta x Ling | 0:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 28 | 336 | 1 | 28 | 4.85
2024-04-30 | 2024-04-30 | 11:05 | 11:33 | 33 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Recupera herramienta soltadora | N/A | 3 | Desarma BHA | 0:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-04-30 | 2024-04-30 | 11:33 | 12:13 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para eliminar cabeza de cementar |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 0:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-04-30 | 2024-04-30 | 12:13 | 13:37 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina cabeza de cementar |  | 47 | Cabeza de Cementar Instala / Elimina | 1:24 |  |  |  |  | 84 | 1.4
2024-04-30 | 2024-04-30 | 13:37 | 16:43 | 0 | 443 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena tricónica 6 1/2" y sarta lisa | N/A | 2 | Arma BHA | 3:06 |  |  |  |  | 186 | 3.1 | [9 empty] | 1
2024-04-30 | 2024-04-30 | 16:43 | 17:00 | 443 | 668 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 6 1/2" y sarta lisa (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 225 | 794 | 8 | 28.13 | 1.35
2024-04-30 | 2024-04-30 | 17:00 | 17:27 | 668 | 1000 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 6 1/2" y sarta lisa (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 332 | 738 | 12 | 27.67 | 1.47
2024-04-30 | 2024-04-30 | 17:27 | 17:57 | 1000 | 1000 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 0:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-04-30 | 2024-04-30 | 17:57 | 18:00 | 1000 | 1058 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa (2 lingadas, 1 conexion) (TP4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 58 | 1160 | 2 | 29 | 1
2024-04-30 | 2024-04-30 | 18:00 | 19:00 | 1058 | 1827 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa (TP4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 769 | 769 | 27 | 28.48 | 1.55
2024-04-30 | 2024-04-30 | 19:00 | 19:17 | 1827 | 2027 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa (TP4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 200 | 706 | 7 | 28.57 | 1.62
2024-04-30 | 2024-04-30 | 19:17 | 19:49 | 2027 | 2027 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 0:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-04-30 | 2024-04-30 | 19:49 | 20:00 | 2027 | 2172 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 145 | 791 | 5 | 29 | 1.52
2024-04-30 | 2024-04-30 | 20:00 | 20:23 | 2172 | 2488 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa (Se elimino una lingada por datos). (TP4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 316 | 824 | 11 | 28.73 | 1.55
2024-04-30 | 2024-04-30 | 20:23 | 20:46 | 2488 | 2488 | TP |  | N/A | N/A | Instala combianción |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 0:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-04-30 | 2024-04-30 | 20:46 | 21:00 | 2488 | 2662 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 174 | 746 | 6 | 29 | 1.93
2024-04-30 | 2024-04-30 | 21:00 | 21:28 | 2662 | 3009 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 347 | 744 | 12 | 28.92 | 1.53
2024-04-30 | 2024-04-30 | 21:28 | 21:57 | 3009 | 3009 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 0:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-04-30 | 2024-04-30 | 21:57 | 22:00 | 3009 | 3067 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 58 | 1160 | 2 | 29 | 1.15
2024-04-30 | 2024-04-30 | 22:00 | 23:00 | 3067 | 3815 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 748 | 748 | 26 | 28.77 | 1.58
2024-04-30 | 2024-04-30 | 23:00 | 23:14 | 3815 | 3988 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 173 | 741 | 6 | 28.83 | 1.43
2024-04-30 | 2024-04-30 | 23:14 | 23:55 | 3988 | 3988 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 0:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-04-30 | 2024-05-01 | 23:55 | 0:00 | 3988 | 4017 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 29 | 348 | 1 | 29 | 2
2024-05-01 | 2024-05-01 | 0:00 | 0:17 | 4017 | 4191 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 174 | 614 | 6 | 29 | 2.08
2024-05-01 | 2024-05-01 | 0:17 | 0:33 | 4191 | 4191 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 0:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-05-01 | 2024-05-01 | 0:33 | 1:00 | 4191 | 4472 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa (TP 5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 281 | 624 | 10 | 28.1 | 2.22
2024-05-01 | 2024-05-01 | 1:00 | 1:49 | 4472 | 5004 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa (TP 5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 532 | 651 | 20 | 26.6 | 1.92
2024-05-01 | 2024-05-01 | 1:49 | 2:18 | 5004 | 5004 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 12 | Circula | 0:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-05-01 | 2024-05-01 | 2:18 | 3:00 | 5004 | 5453 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa (TP 5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 449 | 641 | 16 | 28.06 | 2.08
2024-05-01 | 2024-05-01 | 3:00 | 3:57 | 5453 | 5533 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa con bombeo, le faltaron 5 metros para terminar la lingada por lo cual da 26.67 metros el promedio. | N/A | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 0:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 80 | 84 | 3 | 26.67 | 4.35
2024-05-01 | 2024-05-01 | 3:57 | 6:26 | 5533 | 5533 | TP-TNPI |  | N/A | N/A | Circula limpiando pozo. | N/A | 12 | Circula | 2:29 |  |  |  |  | 149 | 2.48
2024-05-01 | 2024-05-01 | 6:26 | 10:45 | 5533 | 5533 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para realizar prueba a BL | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 4:19 |  |  |  |  | 259 | 4.32
2024-05-01 | 2024-05-01 | 10:45 | 11:19 | 5533 | 5533 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 0:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-05-01 | 2024-05-01 | 11:19 | 12:00 | 5533 | 5258 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 0:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 275 | 402 | 10 | 27.5 | 2.25
2024-05-01 | 2024-05-01 | 12:00 | 13:00 | 5258 | 4640 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 618 | 618 | 22 | 28.09 | 1.78
2024-05-01 | 2024-05-01 | 13:00 | 13:40 | 4640 | 4190 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 0:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 450 | 675 | 16 | 28.13 | 1.65
2024-05-01 | 2024-05-01 | 13:40 | 14:01 | 4190 | 4190 | TP |  | N/A | N/A | Cambia elevador | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 0:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-05-01 | 2024-05-01 | 14:01 | 15:00 | 4190 | 3471 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 0:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  |  |  | 719 | 731 | 25 | 28.76 | 1.55
2024-05-01 | 2024-05-01 | 15:00 | 16:00 | 3471 | 2691 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 780 | 780 | 28 | 27.86 | 1.38
2024-05-01 | 2024-05-01 | 16:00 | 16:15 | 2691 | 2490 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 0:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 201 | 804 | 7 | 28.71 | 1.5
2024-05-01 | 2024-05-01 | 16:15 | 16:31 | 2490 | 2490 | TP |  | N/A | N/A | Cambia elevador | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 0:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-05-01 | 2024-05-01 | 16:31 | 17:00 | 2490 | 2142 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 0:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 348 | 720 | 12 | 29 | 1.67
2024-05-01 | 2024-05-01 | 17:00 | 18:00 | 2142 | 1401 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 741 | 741 | 26 | 28.5 | 1.55
2024-05-01 | 2024-05-01 | 18:00 | 19:00 | 1401 | 632 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 769 | 769 | 26 | 29.58 | 1.5
2024-05-01 | 2024-05-01 | 19:00 | 19:17 | 632 | 432 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 0:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 200 | 706 | 7 | 28.57 | 1.9
2024-05-01 | 2024-05-01 | 19:17 | 22:17 | 432 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa | N/A | 3 | Desarma BHA | 3:00 |  |  |  |  | 180 | 3 | [9 empty] | 1
2024-05-01 | 2024-05-01 | 22:17 | 23:25 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar barrena PDC 4 1/8" y sarta lisa | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 1:08 |  |  |  |  | 68 | 1.13
2024-05-01 | 2024-05-02 | 23:25 | 2:12 | 0 | 140 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 4 1/8" y sarta lisa TxT 2 7/8" 50% | TXT | 2 | Arma BHA | 2:47 |  |  |  |  | 167 | 2.78 | [9 empty] | 1
2024-05-02 | 2024-05-02 | 2:12 | 3:00 | 140 | 233 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta lisa TxT 2 7/8" (midiendo y calibrando) | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 0:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 93 | 116 | 10 | 9.3 | 4.07
2024-05-02 | 2024-05-02 | 3:00 | 3:22 | 233 | 279 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta lisa TxT 2 7/8" (midiendo y calibrando) | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 0:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 46 | 125 | 5 | 9.2 | 3.88
2024-05-02 | 2024-05-02 | 3:22 | 3:37 | 279 | 279 | TP |  | N/A | N/A | Reacomoda tuberia. | N/A | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 0:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-05-02 | 2024-05-02 | 3:37 | 4:00 | 279 | 326 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta lisa TxT 2 7/8" (midiendo y calibrando) | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 0:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 47 | 123 | 5 | 9.4 | 4.32
2024-05-02 | 2024-05-02 | 4:00 | 4:48 | 326 | 419 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta lisa TxT 2 7/8" (midiendo y calibrando) | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 0:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 93 | 116 | 10 | 9.3 | 4.28
2024-05-02 | 2024-05-02 | 4:48 | 5:05 | 419 | 419 | TP |  | N/A | N/A | Reacomoda tuberia |  | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 0:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-05-02 | 2024-05-02 | 5:05 | 6:00 | 419 | 520 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta lisa TxT 2 7/8" (midiendo y calibrando) | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 0:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 101 | 110 | 10 | 10.1 | 5.53
2024-05-02 | 2024-05-02 | 6:00 | 6:24 | 520 | 570 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta lisa TxT 2 7/8" (midiendo y calibrando) | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 0:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 50 | 125 | 5 | 10 | 4.48
2024-05-02 | 2024-05-02 | 6:24 | 7:44 | 570 | 593 | TP |  | N/A | N/A | Instala valvula de pie ( conecto 1 lingada de TP ) |  | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 1:20 |  |  |  |  | 80 | 1.33
2024-05-02 | 2024-05-02 | 7:44 | 9:06 | 593 | 593 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz de cable | N/A | 22 | Corte y desliz | 1:22 |  |  |  |  | 82 | 1.37
2024-05-02 | 2024-05-02 | 9:06 | 11:06 | 593 | 937 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 4 1/8" y sarta lisa 4" TxT 50% | TXT | 2 | Arma BHA | 2:00 |  |  |  |  | 120 | 2 | [9 empty] | 1
2024-05-02 | 2024-05-02 | 11:06 | 11:20 | 937 | 1081 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta lisa (4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 144 | 617 | 5 | 28.8 | 2.57
2024-05-02 | 2024-05-02 | 11:20 | 12:05 | 1081 | 1081 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 0:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-05-02 | 2024-05-02 | 12:05 | 13:00 | 1081 | 1835 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta lisa (4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 754 | 823 | 26 | 29 | 1.4
2024-05-02 | 2024-05-02 | 13:00 | 13:15 | 1835 | 2038 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta lisa (4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 203 | 812 | 7 | 29 | 1.4
2024-05-02 | 2024-05-02 | 13:15 | 13:54 | 2038 | 2038 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 0:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-05-02 | 2024-05-02 | 13:54 | 14:00 | 2038 | 2120 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta lisa (4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 82 | 820 | 3 | 27.33 | 1
2024-05-02 | 2024-05-02 | 14:00 | 14:31 | 2120 | 2548 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta lisa (4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 428 | 828 | 15 | 28.53 | 1.47
2024-05-02 | 2024-05-02 | 14:31 | 14:58 | 2548 | 2548 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 0:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-05-02 | 2024-05-02 | 14:58 | 15:00 | 2548 | 2576 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta lisa (5 1/2") (1 linagda ,0 conexion) | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 |  |  |  |  | 28 | 840 | 1 | 28 | 0
2024-05-02 | 2024-05-02 | 15:00 | 15:36 | 2576 | 3042 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta lisa (5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 466 | 777 | 16 | 29.13 | 1.5
2024-05-02 | 2024-05-02 | 15:36 | 16:10 | 3042 | 3042 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 0:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-05-02 | 2024-05-02 | 16:10 | 17:00 | 3042 | 3705 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta lisa (5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 663 | 796 | 23 | 28.83 | 1.47
2024-05-02 | 2024-05-02 | 17:00 | 17:25 | 3705 | 3993 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta lisa (5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 288 | 691 | 10 | 28.8 | 1.47
2024-05-02 | 2024-05-02 | 17:25 | 18:00 | 3993 | 3993 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 0:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-05-02 | 2024-05-02 | 18:00 | 18:24 | 3993 | 4252 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta lisa (5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 259 | 648 | 9 | 28.78 | 1.45
2024-05-02 | 2024-05-02 | 18:24 | 18:51 | 4252 | 4252 | TP |  | N/A | N/A | Cambia elevador de 5 1/2" a 5 7/8" | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 0:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-05-02 | 2024-05-02 | 18:51 | 19:00 | 4252 | 4365 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta lisa TP 5 7/8" | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 113 | 753 | 4 | 28.25 | 1.58
2024-05-02 | 2024-05-02 | 19:00 | 19:55 | 4365 | 5010 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta lisa TP 5 7/8" | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 645 | 704 | 23 | 28.04 | 1.65
2024-05-02 | 2024-05-02 | 19:55 | 20:27 | 5010 | 5010 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior (Rompiendo circulación) |  | 12 | Circula | 0:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-05-02 | 2024-05-02 | 20:27 | 21:00 | 5010 | 5374 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta lisa TP 5 7/8" | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 364 | 662 | 13 | 28 | 1.83
2024-05-02 | 2024-05-02 | 21:00 | 21:06 | 5374 | 5458 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta lisa TP 5 7/8" | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 84 | 840 | 3 | 28 | 1.38
2024-05-02 | 2024-05-02 | 21:06 | 21:52 | 5458 | 5458 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior (Rompiendo circulación) | N/A | 12 | Circula | 0:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77
2024-05-02 | 2024-05-02 | 21:52 | 22:00 | 5458 | 5516 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta lisa TP 5 7/8" con bombeo | Bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 0:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 58 | 435 | 2 | 29 | 3.35
2024-05-02 | 2024-05-02 | 22:00 | 23:00 | 5516 | 5710 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta lisa TP 5 7/8" con bombeo | Bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 194 | 194 | 7 | 27.71 | 4.2
2024-05-02 | 2024-05-03 | 23:00 | 0:00 | 5710 | 5880 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta lisa TP 5 7/8" con bombeo | Bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 170 | 170 | 6 | 28.33 | 4.1
2024-05-03 | 2024-05-03 | 0:00 | 0:35 | 5880 | 5908 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 4 1/8" y sarta lisa TP 5 7/8" con bombeo | Bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 0:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 28 | 48 | 1 | 28 | 6.08
2024-05-03 | 2024-05-03 | 0:35 | 1:16 | 5908 | 5916 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 0:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-05-03 | 2024-05-03 | 1:16 | 2:00 | 5916 | 5916.5 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 51 | Rebaja cemento | 0:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 | 0.68 | 0.5
2024-05-03 | 2024-05-03 | 2:00 | 3:00 | 5916.5 | 5917 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.5 | 0.5
2024-05-03 | 2024-05-03 | 3:00 | 4:00 | 5917 | 5918 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 51 | Rebaja cemento | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 1 | 1
2024-05-03 | 2024-05-03 | 4:00 | 5:00 | 5918 | 5935 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 17 | 17
2024-05-03 | 2024-05-03 | 5:00 | 5:47 | 5935 | 5945 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 51 | Rebaja cemento | 0:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 | 12.77 | 10
2024-05-03 | 2024-05-03 | 5:47 | 9:42 | 5945 | 5945 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 3:55 |  |  |  |  | 235 | 3.92
2024-05-03 | 2024-05-03 | 9:42 | 10:00 | 5945 | 5880 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta lisa TP 5 7/8" con bombeo | Bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 0:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 65 | 217 | 2 | 32.5 | 4.42
2024-05-03 | 2024-05-03 | 10:00 | 11:00 | 5880 | 5711 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta lisa TP 5 7/8" con bombeo | Bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 169 | 169 | 6 | 28.17 | 6.83
2024-05-03 | 2024-05-03 | 11:00 | 11:52 | 5711 | 5517 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta lisa TP 5 7/8" con bombeo | Bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 0:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 194 | 224 | 7 | 27.71 | 5.63
2024-05-03 | 2024-05-03 | 11:52 | 14:30 | 5517 | 5517 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 12 | Circula | 2:38 |  |  |  |  | 158 | 2.63
2024-05-03 | 2024-05-03 | 14:30 | 19:12 | 5517 | 5517 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba positiva con 1.45 g/cm³ | N/A | 36 | Prueba FIT / LOT | 4:42 |  |  |  |  | 282 | 4.7
2024-05-03 | 2024-05-03 | 19:12 | 19:39 | 5517 | 5319 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta lisa TP 5 7/8" (Conexiones humedas) | Tubería llena | 8 | Levanta x Ling | 0:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 198 | 440 | 7 | 28.29 | 3.22
2024-05-03 | 2024-05-03 | 19:39 | 20:10 | 5319 | 5319 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando volumen de acero extraido. | N/A | 12 | Circula | 0:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-05-03 | 2024-05-03 | 20:10 | 21:00 | 5319 | 4813 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta lisa TP 5 7/8" (Conexiones humedas) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 0:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 506 | 607 | 18 | 28.11 | 1.92
2024-05-03 | 2024-05-03 | 21:00 | 21:54 | 4813 | 4251 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta lisa TP 5 7/8" (Conexiones humedas) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 0:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 562 | 624 | 20 | 28.1 | 1.83
2024-05-03 | 2024-05-03 | 21:54 | 22:18 | 4251 | 4251 | TP |  | N/A | N/A | Cambia elevador |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 0:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-05-03 | 2024-05-03 | 22:18 | 23:00 | 4251 | 3790 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta lisa TP 5 1/2" (Conexiones humedas) | Tubería llena | 8 | Levanta x Ling | 0:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 461 | 659 | 16 | 28.81 | 1.85
2024-05-03 | 2024-05-04 | 23:00 | 0:00 | 3790 | 3097 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta lisa TP 5 1/2" (Conexiones humedas) | Tubería llena | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 693 | 693 | 24 | 28.88 | 1.63
2024-05-04 | 2024-05-04 | 0:00 | 0:46 | 3097 | 2548 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta lisa TP 5 1/2" (Conexiones humedas) | Tubería llena | 8 | Levanta x Ling | 0:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 549 | 716 | 19 | 28.89 | 1.62
2024-05-04 | 2024-05-04 | 0:46 | 1:07 | 2548 | 2548 | TP |  | N/A | N/A | Cambia elevador |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 0:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-05-04 | 2024-05-04 | 1:07 | 2:00 | 2548 | 1889 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta lisa TP 4" | N/A | 8 | Levanta x Ling | 0:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 659 | 746 | 23 | 28.65 | 1.65
2024-05-04 | 2024-05-04 | 2:00 | 3:00 | 1889 | 1092 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta lisa TP 4" | N/A | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 797 | 797 | 28 | 28.46 | 1.47
2024-05-04 | 2024-05-04 | 3:00 | 3:10 | 1092 | 949 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta lisa TP 4" | N/A | 8 | Levanta x Ling | 0:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 143 | 858 | 5 | 28.6 | 1.33
2024-05-04 | 2024-05-04 | 3:10 | 5:06 | 949 | 593 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 4 1/8" y sarta lisa (Cascada) TP 4" 50 % | N/A | 3 | Desarma BHA | 1:56 |  |  |  |  | 116 | 1.93 | [9 empty] | 1
2024-05-04 | 2024-05-04 | 5:06 | 6:00 | 593 | 275 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta lisa TP 2 7/8", Vel. controlada | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 0:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 318 | 353 | 11 | 28.91 | 4.92
2024-05-04 | 2024-05-04 | 6:00 | 6:21 | 275 | 140 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 4 1/8" y sarta lisa TP 2 7/8", Vel. controlada (4 cnx/5 lingadas) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 0:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 135 | 386 | 5 | 27 | 4.52
2024-05-04 | 2024-05-04 | 6:21 | 7:40 | 140 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 4 1/8" y sarta lisa (Cascada) TP 4" 100% | N/A | 3 | Desarma BHA | 1:19 |  |  |  |  | 79 | 1.32 | [9 empty] | 1
2024-05-04 | 2024-05-04 | 7:40 | 8:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar BHA |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 0:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33