## Terminación
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-05-04 | 2024-05-04 | 8:00 | 9:18 | 0 | 144 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma molino 4 3/8" y sarta de limpieza 50% | N/A | 2 | Arma BHA | 1:18 |  |  |  |  | 78 | 1.3 | [9 empty] | 6
2024-05-04 | 2024-05-04 | 9:18 | 10:00 | 144 | 456 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino 4 3/8" ,y sarta de limpieza (TP 2 7/8") | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 0:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 312 | 446 | 11 | 28.36 | 3.22
2024-05-04 | 2024-05-04 | 10:00 | 10:21 | 456 | 575 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino 4 3/8" ,y sarta de limpieza (TP 2 7/8") | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 0:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 119 | 340 | 4 | 29.75 | 4.1
2024-05-04 | 2024-05-04 | 10:21 | 12:41 | 575 | 796 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma molino 4 3/8" y sarta de limpieza 100% | N/A | 2 | Arma BHA | 2:20 |  |  |  |  | 140 | 2.33 | [9 empty] | 6
2024-05-04 | 2024-05-04 | 12:41 | 13:00 | 796 | 939 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino 4 3/8" ,y sarta de limpieza (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 143 | 452 | 5 | 28.6 | 1.97
2024-05-04 | 2024-05-04 | 13:00 | 13:12 | 939 | 1082 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino 4 3/8" ,y sarta de limpieza (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 143 | 715 | 5 | 28.6 | 1.8
2024-05-04 | 2024-05-04 | 13:12 | 13:52 | 1082 | 1082 | TP |  | N/A | Circula | circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 0:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-05-04 | 2024-05-04 | 13:52 | 14:00 | 1082 | 1196 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino 4 3/8" ,y sarta de limpieza (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 114 | 855 | 4 | 28.5 | 1.42
2024-05-04 | 2024-05-04 | 14:00 | 15:00 | 1196 | 1974 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino 4 3/8" ,y sarta de limpieza (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 778 | 778 | 27 | 28.81 | 1.38
2024-05-04 | 2024-05-04 | 15:00 | 15:09 | 1974 | 2090 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino 4 3/8" ,y sarta de limpieza (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 116 | 773 | 4 | 29 | 1.08
2024-05-04 | 2024-05-04 | 15:09 | 15:47 | 2090 | 2090 | TP |  | N/A | Circula | circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 0:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-05-04 | 2024-05-04 | 15:47 | 16:00 | 2090 | 2259 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino 4 3/8" ,y sarta de limpieza (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 169 | 780 | 6 | 28.17 | 1.35
2024-05-04 | 2024-05-04 | 16:00 | 16:12 | 2259 | 2395 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino 4 3/8" ,y sarta de limpieza (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 136 | 680 | 5 | 27.2 | 1.68
2024-05-04 | 2024-05-04 | 16:12 | 16:49 | 2395 | 2395 | TP |  | N/A | N/A | cambio de elevador de 4" x 5 1/2" | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 0:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-05-04 | 2024-05-04 | 16:49 | 17:00 | 2395 | 2510 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino 4 3/8" ,y sarta de limpieza (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 115 | 627 | 4 | 28.75 | 2.02
2024-05-04 | 2024-05-04 | 17:00 | 17:51 | 2510 | 3117 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino 4 3/8" ,y sarta de limpieza (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 607 | 714 | 21 | 28.9 | 1.8
2024-05-04 | 2024-05-04 | 17:51 | 18:31 | 3117 | 3117 | TP |  | N/A | Circula | circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 0:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-05-04 | 2024-05-04 | 18:31 | 19:00 | 3117 | 3463 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino 4 3/8" ,y sarta de limpieza (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 346 | 716 | 12 | 28.83 | 1.7
2024-05-04 | 2024-05-04 | 19:00 | 20:00 | 3463 | 4068 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino 4 3/8" ,y sarta de limpieza (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 605 | 605 | 21 | 28.81 | 1.6
2024-05-04 | 2024-05-04 | 20:00 | 20:02 | 4068 | 4096 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino 4 3/8" ,y sarta de limpieza (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 |  |  |  |  | 28 | 840 | 1 | 28 | 1.6
2024-05-04 | 2024-05-04 | 20:02 | 20:46 | 4096 | 4096 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 12 | Circula | 0:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73
2024-05-04 | 2024-05-04 | 20:46 | 21:00 | 4096 | 4265 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino 4 3/8" ,y sarta de limpieza (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 169 | 724 | 6 | 28.17 | 1.62
2024-05-04 | 2024-05-04 | 21:00 | 22:00 | 4265 | 4826 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino 4 3/8" ,y sarta de limpieza (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 561 | 561 | 20 | 28.05 | 1.95
2024-05-04 | 2024-05-04 | 22:00 | 22:24 | 4826 | 5079 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino 4 3/8" ,y sarta de limpieza (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 253 | 633 | 9 | 28.11 | 1.88
2024-05-04 | 2024-05-04 | 22:24 | 23:01 | 5079 | 5079 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 0:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 449 | 296 | 0 |  | 0
2024-05-04 | 2024-05-04 | 23:01 | 23:55 | 5079 | 5528 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino 4 3/8" ,y sarta de limpieza (TP 5 1/2") velocidad controlada por entrar a BL 7 3/4" | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 0:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 449 | 499 | 16 | 28.06 | 1.98
2024-05-04 | 2024-05-05 | 23:55 | 0:18 | 5528 | 5528 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo. | N/A | 12 | Circula | 0:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-05-05 | 2024-05-05 | 0:18 | 1:00 | 5528 | 5612 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino 4 3/8" ,y sarta de limpieza (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 0:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 84 | 120 | 3 | 28 | 4.98
2024-05-05 | 2024-05-05 | 1:00 | 2:00 | 5612 | 5779 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino 4 3/8" ,y sarta de limpieza (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 167 | 167 | 6 | 27.83 | 4.48
2024-05-05 | 2024-05-05 | 2:00 | 3:00 | 5779 | 5916 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino 4 3/8" ,y sarta de limpieza (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 137 | 137 | 5 | 27.4 | 4.6
2024-05-05 | 2024-05-05 | 3:00 | 4:00 | 5916 | 5939 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino 4 3/8" ,y sarta de limpieza (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 23 | 23 | 0 |  | 0
2024-05-05 | 2024-05-05 | 4:00 | 4:09 | 5939 | 5943 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete molino 4 3/8" ,y sarta de limpieza (TP 5 1/2") (Se completa lingada) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 0:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 4 | 27 | 1 | 4 | 7.17
2024-05-05 | 2024-05-05 | 4:09 | 6:42 | 5943 | 5943 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 2:33 |  |  |  |  | 153 | 2.55
2024-05-05 | 2024-05-05 | 6:42 | 7:00 | 5943 | 5865 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 4 3/8" ,y sarta de limpieza (TP 5 1/2") con bombeo. | Bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 0:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 78 | 260 | 2 | 39 | 10.75
2024-05-05 | 2024-05-05 | 7:00 | 7:41 | 5865 | 5780 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 4 3/8" ,y sarta de limpieza (TP 5 1/2") con bombeo. | Bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 0:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 85 | 124 | 3 | 28.33 | 7.12
2024-05-05 | 2024-05-05 | 7:41 | 8:00 | 5780 | 5695 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 4 3/8" ,y sarta de limpieza (TP 5 1/2") con chaqueta recolectora. | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 0:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 85 | 268 | 3 | 28.33 | 3.08
2024-05-05 | 2024-05-05 | 8:00 | 8:49 | 5695 | 5500 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 4 3/8" ,y sarta de limpieza (TP 5 1/2") con chaqueta recolectora. | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 0:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 195 | 239 | 7 | 27.86 | 3.37
2024-05-05 | 2024-05-05 | 8:49 | 12:58 | 5500 | 5500 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 12 | Circula | 4:09 |  |  |  |  | 249 | 4.15
2024-05-05 | 2024-05-05 | 12:58 | 14:00 | 5500 | 5078 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 4 3/8" ,y sarta de limpieza (TP 5 1/2") con chaqueta recolectora. | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 1:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03 |  |  |  |  | 422 | 408 | 15 | 28.13 | 2.83
2024-05-05 | 2024-05-05 | 14:00 | 15:00 | 5078 | 4572 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 4 3/8" ,y sarta de limpieza (TP 5 1/2") con chaqueta recolectora. | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 506 | 506 | 18 | 28.11 | 2.42
2024-05-05 | 2024-05-05 | 15:00 | 16:00 | 4572 | 4094 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 4 3/8" ,y sarta de limpieza (TP 5 1/2") con chaqueta recolectora. | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 478 | 478 | 17 | 28.12 | 2.68
2024-05-05 | 2024-05-05 | 16:00 | 16:24 | 4094 | 4094 | TP |  | N/A | N/A | cambio de elevador 5 1/2" |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 0:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-05-05 | 2024-05-05 | 16:24 | 17:00 | 4094 | 3798 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 4 3/8" ,y sarta de limpieza (TP 5 1/2") con chaqueta recolectora. | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 0:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 296 | 493 | 10 | 29.6 | 2.23
2024-05-05 | 2024-05-05 | 17:00 | 18:00 | 3798 | 3201 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 4 3/8" ,y sarta de limpieza (TP 5 1/2") con chaqueta recolectora. | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 597 | 597 | 20 | 29.85 | 2.28
2024-05-05 | 2024-05-05 | 18:00 | 19:00 | 3201 | 2651 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 4 3/8" ,y sarta de limpieza (TP 5 1/2") con chaqueta recolectora. | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 550 | 550 | 19 | 28.95 | 2.3
2024-05-05 | 2024-05-05 | 19:00 | 19:27 | 2651 | 2388 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 4 3/8" ,y sarta de limpieza (TP 5 1/2") con chaqueta recolectora. | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 0:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 263 | 584 | 9 | 29.22 | 2.1
2024-05-05 | 2024-05-05 | 19:27 | 19:46 | 2388 | 2388 | TP |  | N/A | N/A | Cambia elevador a 4" |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 0:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-05-05 | 2024-05-05 | 19:46 | 20:00 | 2388 | 2274 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 4 3/8" ,y sarta de limpieza (TP 4") con chaqueta recolectora. | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 0:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 114 | 489 | 4 | 28.5 | 2.6
2024-05-05 | 2024-05-05 | 20:00 | 21:00 | 2274 | 1674 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 4 3/8" ,y sarta de limpieza (TP 4") con chaqueta recolectora. | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 600 | 600 | 21 | 28.57 | 2.05
2024-05-05 | 2024-05-05 | 21:00 | 22:00 | 1674 | 1047 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 4 3/8" ,y sarta de limpieza (TP 4") con chaqueta recolectora. | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 627 | 627 | 22 | 28.5 | 2
2024-05-05 | 2024-05-05 | 22:00 | 22:26 | 1047 | 790 | TP-TNPI | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 4 3/8" ,y sarta de limpieza (TP 4") con chaqueta recolectora. | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 0:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 257 | 593 | 9 | 28.56 | 2.03
2024-05-05 | 2024-05-06 | 22:26 | 0:52 | 790 | 572 | TP |  | BHA | N/A | Desarma molino 4 3/8" ,y sarta de limpieza (HW 2 7/8" TxT) 40% | TXT | 3 | Desarma BHA | 2:26 |  |  |  |  | 146 | 2.43 | [9 empty] | 6
2024-05-06 | 2024-05-06 | 0:52 | 1:33 | 572 | 572 | TP |  | N/A | N/A | Cambia elevador 2 7/8" | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 0:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-05-06 | 2024-05-06 | 1:33 | 2:00 | 572 | 505 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 4 3/8" ,y sarta de limpieza (TP 2 7/8") TxT con velocidad controlada. | Velocidad controlada | 11 | Levanta T x T | 0:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 67 | 149 | 7 | 9.57 | 3.32
2024-05-06 | 2024-05-06 | 2:00 | 3:00 | 505 | 352 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 4 3/8" ,y sarta de limpieza (TP 2 7/8") TxT (Se descuentas 2 tramos por posciion de bloque) con velocidad controlada. | Velocidad controlada | 11 | Levanta T x T | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 153 | 153 | 15 | 10.2 | 3.87
2024-05-06 | 2024-05-06 | 3:00 | 4:00 | 352 | 193 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 4 3/8" ,y sarta de limpieza (TP 2 7/8") TxT con velocidad controlada. | Velocidad controlada | 11 | Levanta T x T | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 159 | 159 | 17 | 9.35 | 2.83
2024-05-06 | 2024-05-06 | 4:00 | 4:16 | 193 | 137 | TP | Entubado | Viajes-Term | Levanta | Levanta molino 4 3/8" ,y sarta de limpieza (TP 2 7/8") TxT con velocidad controlada. | Velocidad controlada | 11 | Levanta T x T | 0:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 56 | 210 | 6 | 9.33 | 2.23
2024-05-06 | 2024-05-06 | 4:16 | 7:38 | 137 | 0 | TP |  | BHA | N/A | Desarma molino 4 3/8" ,y sarta de limpieza (HW 2 7/8" TxT) 100% | TXT | 3 | Desarma BHA | 3:22 |  |  |  |  | 202 | 3.37 | [9 empty] | 6
2024-05-06 | 2024-05-06 | 7:38 | 8:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza orden y limpieza y despeja el área para efectuar instalación de poleas. |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 0:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-05-06 | 2024-05-06 | 8:00 | 8:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Efectúa junta de seguridad y pre-operativa para registros |  | 15 | Junta Operativa | 0:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-05-06 | 2024-05-06 | 8:30 | 13:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo de control de presión y poleas de registros eléctricos CBL, VDL, GR, CCL | N/A | 55 | Arma sonda registros eléctricos | 4:30 |  |  |  |  | 270 | 4.5
2024-05-06 | 2024-05-06 | 13:00 | 15:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma sonda con herramienta de registros eléctricos CBL, VDL, GR, CCL |  | 55 | Arma sonda registros eléctricos | 2:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-05-06 | 2024-05-07 | 15:00 | 1:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realizó registros eléctricos CBL, VDL, GR, CCL, Levanta sonda | N/A | 56 | Registros eléctricos/ ecómetro / toma gyro | 10:00 |  |  |  |  | 600 | 10
2024-05-07 | 2024-05-07 | 1:00 | 4:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desmantela sonda con herramienta de registros eléctricos CBL, VDL, GR, CCL |  | 54 | Desmantela sonda Registros eléctricos | 3:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-05-07 | 2024-05-07 | 4:00 | 5:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma pesacante y Elimina buje de desgaste | N/A | 72 | Elimina buje de desgaste/ charola ecológica | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-05-07 | 2024-05-07 | 5:00 | 6:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma ensamble de prueba para realizar prueba de preventores |  | 2 | Arma BHA | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-05-07 | 2024-05-07 | 6:00 | 17:00 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BOP | N/A | Realiza prueba de preventores 18 3/4” 15M | N/A | 67 | Prueba de BOPs | 11:00 |  |  |  |  | 660 | 11
2024-05-07 | 2024-05-07 | 17:00 | 18:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma ensamble de prueba | N/A | 3 | Desarma BHA | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-05-07 | 2024-05-07 | 18:00 | 19:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma ensamble de prueba |  | 70 | Instala buje de desgaste | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-05-07 | 2024-05-07 | 19:00 | 21:33 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar pistolas | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 2:33 |  |  |  |  | 153 | 2.55
2024-05-07 | 2024-05-08 | 21:33 | 2:13 | 0 | 123 | TP |  | N/A | N/A | Arma pistolas TCP 3 3/8" con , marcas readioactivas | N/A | 2 | Arma BHA | 4:40 |  |  |  |  | 280 | 4.67
2024-05-08 | 2024-05-08 | 2:13 | 3:00 | 123 | 183 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 3 3/8" con marcas readioactivas (TP 2 7/8") TxT | Velocidad controlada | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 0:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 60 | 77 | 7 | 8.57 | 5.35
2024-05-08 | 2024-05-08 | 3:00 | 4:00 | 183 | 278 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 3 3/8" con marcas readioactivas (TP 2 7/8") TxT | Velocidad controlada | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 95 | 95 | 11 | 8.64 | 3.72
2024-05-08 | 2024-05-08 | 4:00 | 4:56 | 278 | 381 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 3 3/8" con marcas readioactivas (TP 2 7/8") TxT | Velocidad controlada | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 0:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 103 | 110 | 12 | 8.58 | 3.68
2024-05-08 | 2024-05-08 | 4:56 | 5:22 | 381 | 381 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 0:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-05-08 | 2024-05-08 | 5:22 | 6:00 | 381 | 451 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 3 3/8" con marcas readioactivas (TP 2 7/8") TxT | Velocidad controlada | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 0:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 70 | 111 | 8 | 8.75 | 3.38
2024-05-08 | 2024-05-08 | 6:00 | 6:30 | 451 | 505 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 3 3/8" con marcas readioactivas (TP 2 7/8") TxT | Velocidad controlada | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 0:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 54 | 108 | 6 | 9 | 4.88
2024-05-08 | 2024-05-08 | 6:30 | 7:30 | 505 | 505 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de elevador de 2 7/8" por 4" | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-05-08 | 2024-05-08 | 7:30 | 7:54 | 505 | 505 | TP |  | N/A | N/A | Instala marca radioactiva | N/A | 56 | Registros eléctricos/ ecómetro / toma gyro | 0:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-05-08 | 2024-05-08 | 7:54 | 9:00 | 505 | 904 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 3 3/8" con marcas readioactivas (TP 4") | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 1:06 |  |  |  |  | 66 | 1.1 |  |  |  |  | 399 | 363 | 14 | 28.5 | 2.45
2024-05-08 | 2024-05-08 | 9:00 | 10:00 | 904 | 1303 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 3 3/8" con marcas readioactivas (TP 4") | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 399 | 399 | 14 | 28.5 | 1.85
2024-05-08 | 2024-05-08 | 10:00 | 10:30 | 1303 | 1502 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 3 3/8" con marcas readioactivas (TP 4") | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 0:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 199 | 398 | 7 | 28.43 | 1.68
2024-05-08 | 2024-05-08 | 10:30 | 11:11 | 1502 | 1502 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 0:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-05-08 | 2024-05-08 | 11:11 | 12:00 | 1502 | 1873 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 3 3/8" con marcas readioactivas (TP 4") | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 0:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 371 | 454 | 13 | 28.54 | 1.82
2024-05-08 | 2024-05-08 | 12:00 | 12:34 | 1873 | 2102 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 3 3/8" con marcas readioactivas (TP 4") | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 0:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 229 | 404 | 8 | 28.63 | 1.9
2024-05-08 | 2024-05-08 | 12:34 | 13:05 | 2102 | 2102 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de elevador de 4" por 5 1/2" e instala combinación de enlace |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 0:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-05-08 | 2024-05-08 | 13:05 | 14:00 | 2102 | 2451 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 3 3/8" con marcas readioactivas (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 0:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 349 | 381 | 12 | 29.08 | 2.6
2024-05-08 | 2024-05-08 | 14:00 | 15:00 | 2451 | 2886 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 3 3/8" con marcas readioactivas (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 435 | 435 | 15 | 29 | 1.97
2024-05-08 | 2024-05-08 | 15:00 | 15:19 | 2886 | 3001 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 3 3/8" con marcas readioactivas (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 0:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 115 | 363 | 4 | 28.75 | 2.72
2024-05-08 | 2024-05-08 | 15:19 | 15:48 | 3001 | 3001 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 0:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-05-08 | 2024-05-08 | 15:48 | 16:00 | 3001 | 3058 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 3 3/8" con marcas readioactivas (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 0:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 57 | 285 | 2 | 28.5 | 3.32
2024-05-08 | 2024-05-08 | 16:00 | 17:00 | 3058 | 3490 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 3 3/8" con marcas readioactivas (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 432 | 432 | 15 | 28.8 | 2.02
2024-05-08 | 2024-05-08 | 17:00 | 17:42 | 3490 | 3807 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 3 3/8" con marcas readioactivas (TP 5 1/2") | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 0:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 317 | 453 | 11 | 28.82 | 1.9
2024-05-08 | 2024-05-08 | 17:42 | 18:00 | 3807 | 3816 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 3 3/8" con marcas readioactivas (TP 5 1/2") (TxT) | Velocidad controlada | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 0:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 9 | 30 | 1 | 9 | 7.3
2024-05-08 | 2024-05-08 | 18:00 | 18:38 | 3816 | 3894 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 3 3/8" con marcas readioactivas (TP 5 1/2") (TxT) | Velocidad controlada | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 0:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 78 | 123 | 8 | 9.75 | 3.72
2024-05-08 | 2024-05-08 | 18:38 | 18:55 | 3894 | 3894 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de elevador de 5 1/2 " por 5 7/8" e instala combinación de enlace |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 0:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-05-08 | 2024-05-08 | 18:55 | 19:00 | 3894 | 3922 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 3 3/8" con marcas readioactivas (TP 5 7/8") | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 0:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 28 | 336 | 1 | 28 | 4.37
2024-05-08 | 2024-05-08 | 19:00 | 20:00 | 3922 | 4231 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 3 3/8" con marcas readioactivas (TP 5 7/8") | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 309 | 309 | 11 | 28.09 | 3.05
2024-05-08 | 2024-05-08 | 20:00 | 21:00 | 4231 | 4426 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 3 3/8" con marcas readioactivas (TP 5 7/8") | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 195 | 195 | 7 | 27.86 | 5.25
2024-05-08 | 2024-05-08 | 21:00 | 21:11 | 4426 | 4482 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 3 3/8" con marcas readioactivas (TP 5 7/8") | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 0:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 56 | 305 | 2 | 28 | 5.22
2024-05-08 | 2024-05-08 | 21:11 | 21:39 | 4482 | 4482 | TP |  | N/A | N/A | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 0:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-05-08 | 2024-05-08 | 21:39 | 22:00 | 4482 | 4594 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 3 3/8" con marcas readioactivas (TP 5 7/8") | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 0:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 112 | 320 | 4 | 28 | 4.32
2024-05-08 | 2024-05-08 | 22:00 | 23:00 | 4594 | 4817 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 3 3/8" con marcas readioactivas (TP 5 7/8") | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 223 | 223 | 8 | 27.88 | 4.65
2024-05-08 | 2024-05-09 | 23:00 | 0:00 | 4817 | 5042 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 3 3/8" con marcas readioactivas (TP 5 7/8") | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 225 | 225 | 8 | 28.13 | 4
2024-05-09 | 2024-05-09 | 0:00 | 1:00 | 5042 | 5238 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 3 3/8" con marcas readioactivas (TP 5 7/8") | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 196 | 196 | 7 | 28 | 4.92
2024-05-09 | 2024-05-09 | 1:00 | 2:00 | 5238 | 5461 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 3 3/8" con marcas readioactivas (TP 5 7/8") | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 223 | 223 | 8 | 27.88 | 4.87
2024-05-09 | 2024-05-09 | 2:00 | 2:44 | 5461 | 5604 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 3 3/8" con marcas readioactivas (TP 5 7/8") | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 0:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 143 | 195 | 5 | 28.6 | 5.23
2024-05-09 | 2024-05-09 | 2:44 | 3:18 | 5604 | 5604 | TP |  | N/A | N/A | Reacomoda tuberia en changuero para continuar con TP de alto libraje | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 0:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-05-09 | 2024-05-09 | 3:18 | 4:00 | 5604 | 5772 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 3 3/8" con marcas readioactivas (TP 5 7/8") | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 0:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 168 | 240 | 6 | 28 | 4.38
2024-05-09 | 2024-05-09 | 4:00 | 4:25 | 5772 | 5905 | TP | Entubado | Viajes-Term | Mete | Mete pistolas TCP 3 3/8" con marcas readioactivas (TP 5 7/8") (Última lingada solo metió 25 m) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 0:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 133 | 319 | 5 | 26.6 | 2.15
2024-05-09 | 2024-05-09 | 4:25 | 7:00 | 5905 | 5905 | TP |  | N/A | N/A | Verifica toma de pesos | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 2:35 |  |  |  |  | 155 | 2.58
2024-05-09 | 2024-05-09 | 7:00 | 11:40 | 5905 | 5905 | TP |  | N/A | Circula | Circula por observar resistencia | N/A | 12 | Circula | 4:40 |  |  |  |  | 280 | 4.67
2024-05-09 | 2024-05-09 | 11:40 | 13:00 | 5905 | 5905 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para instalar equipo de registros | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 1:20 |  |  |  |  | 80 | 1.33
2024-05-09 | 2024-05-09 | 13:00 | 14:30 | 5905 | 5905 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo de registros y arma sonda con herramienta de registros GR-CCL | N/A | 55 | Arma sonda registros eléctricos | 1:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-05-09 | 2024-05-09 | 14:30 | 18:00 | 5905 | 5905 | TP |  | N/A | N/A | Mete sonda con herramienta de registros GR-CCL | N/A | 56 | Registros eléctricos/ ecómetro / toma gyro | 3:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5
2024-05-09 | 2024-05-09 | 18:00 | 20:00 | 5905 | 5905 | TP |  | N/A | N/A | Levanta sonda con herramienta de registros GR-CCL, efectundo registro de correlación. | N/A | 56 | Registros eléctricos/ ecómetro / toma gyro | 2:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-05-09 | 2024-05-09 | 20:00 | 23:24 | 5905 | 5905 | TP |  | N/A | N/A | Elimina Unidad de Registros Electricos | N/A | 54 | Desmantela sonda Registros eléctricos | 3:24 |  |  |  |  | 204 | 3.4
2024-05-09 | 2024-05-10 | 23:24 | 0:18 | 5905 | 5934 | TP |  | N/A | N/A | Realiza ajuste defintivo a pistolas | N/A | 42 | Ajustes (TR, aparejo, liner, empacador, pistolas, etc) | 0:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9
2024-05-10 | 2024-05-10 | 0:18 | 1:00 | 5934 | 5934 | TP |  | N/A | N/A | Realiza junta operativa previo a disparos |  | 15 | Junta Operativa | 0:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-05-10 | 2024-05-10 | 1:00 | 2:00 | 5934 | 5934 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba a lineas por UAP |  | 65 | Prueba CSC | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-05-10 | 2024-05-10 | 2:00 | 2:45 | 5934 | 5934 | TP |  | N/A | N/A | Realiza disparos con pistolas TCP 3 3/8" | N/A | 90 | Activa pistolas | 0:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-05-10 | 2024-05-10 | 2:45 | 17:00 | 5934 | 5934 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta con pistolas TCP 3 3/8" atrapada, tensionando hasta 30 y 35 tons SSP, en ciclos. | N/A | 32 | Pesca / trabaja sarta / resistencias-arrastres | 14:15 |  |  |  |  | 855 | 14.25
2024-05-10 | 2024-05-10 | 17:00 | 21:00 | 5934 | 5934 | TNP |  | N/A | N/A | Desplaza fluido de 1.20 x 1.09 g/cm³ | N/A | 14 | Desplaza fluido | 4:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-05-10 | 2024-05-11 | 21:00 | 13:30 | 5934 | 5934 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta con pistolas TCP 3 3/8" atrapada, tensionando hasta 30 y 35 tons SSP, en ciclos. | N/A | 32 | Pesca / trabaja sarta / resistencias-arrastres | 16:30 |  |  |  |  | 990 | 16.5
2024-05-11 | 2024-05-11 | 13:30 | 14:37 | 5934 | 5934 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo estático monitoreando niveles de presas |  | 13 | Observa pozo | 1:07 |  |  |  |  | 67 | 1.12
2024-05-11 | 2024-05-11 | 14:37 | 16:24 | 5934 | 5934 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza trabajos de sarta tensionando 40 t | N/A | 32 | Pesca / trabaja sarta / resistencias-arrastres | 1:47 |  |  |  |  | 107 | 1.78
2024-05-11 | 2024-05-11 | 16:24 | 17:30 | 5934 | 5934 | TNP |  | N/A | N/A | Acondiciona lodo de 1.03 gr/cm3 a lodo 0.95 gr/cm3, | N/A | 19 | Densifica | 1:06 |  |  |  |  | 66 | 1.1
2024-05-11 | 2024-05-11 | 17:30 | 21:28 | 5934 | 5934 | TNP |  | N/A | N/A | Eliminó arreglo de bombeo side entry y valvula pipe joint. |  | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 3:58 |  |  |  |  | 238 | 3.97
2024-05-11 | 2024-05-12 | 21:28 | 1:00 | 5934 | 5934 | TNP |  | N/A | N/A | Preparativos para realizar desplazamiento | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 3:32 |  |  |  |  | 212 | 3.53
2024-05-12 | 2024-05-12 | 1:00 | 4:14 | 5934 | 5934 | TNP |  | N/A | N/A | Desplaza fluido de 1.09 x 0.96 g/cm³ | N/A | 14 | Desplaza fluido | 3:14 |  |  |  |  | 194 | 3.23
2024-05-12 | 2024-05-12 | 4:14 | 4:34 | 5934 | 5934 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza flow check |  | 13 | Observa pozo | 0:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-05-12 | 2024-05-12 | 4:34 | 5:40 | 5934 | 5934 | TNP |  | N/A | Circula | circula bombeando bache |  | 12 | Circula | 1:06 |  |  |  |  | 66 | 1.1
2024-05-12 | 2024-05-12 | 5:40 | 6:30 | 5934 | 5934 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 13 | Observa pozo | 0:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-05-12 | 2024-05-12 | 6:30 | 7:30 | 5934 | 5934 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza trabajos de sarta tensionando 40 t |  | 32 | Pesca / trabaja sarta / resistencias-arrastres | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-05-12 | 2024-05-12 | 7:30 | 11:30 | 5934 | 5934 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de admisión con lodo de 0.95 g/cc, generando densidad equivalente de 2.0 g/cc, sin observar admisión. | N/A | 36 | Prueba FIT / LOT | 4:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-05-12 | 2024-05-12 | 11:30 | 12:00 | 5934 | 5934 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo estático por 15 mins | N/A | 13 | Observa pozo | 0:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-05-12 | 2024-05-12 | 12:00 | 14:00 | 5934 | 5934 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina gafas cortas por gafas largas e instaló arreglo en TD para realizar desplazamiento | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 2:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-05-12 | 2024-05-12 | 14:00 | 18:00 | 5934 | 5934 | TNP |  | N/A | N/A | Preparativos para realizar desplazamiento de 0.95 g/cc a 1.20 g/cc | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 4:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-05-12 | 2024-05-12 | 18:00 | 22:03 | 5934 | 5934 | TNP |  | N/A | N/A | Desplaza fluido de 0.95 g/cm³ a 1.20 g/cm³ | N/A | 14 | Desplaza fluido | 4:03 |  |  |  |  | 243 | 4.05
2024-05-12 | 2024-05-13 | 22:03 | 3:45 | 5934 | 5934 | TNP |  | N/A | N/A | Instala Unidad de Registros con punto libre | N/A | 55 | Arma sonda registros eléctricos | 5:42 |  |  |  |  | 342 | 5.7
2024-05-13 | 2024-05-13 | 3:45 | 7:30 | 5934 | 5934 | TNP |  | N/A | N/A | Mete sonda de Registros con punto libre | N/A | 56 | Registros eléctricos/ ecómetro / toma gyro | 3:45 |  |  |  |  | 225 | 3.75
2024-05-13 | 2024-05-13 | 7:30 | 12:00 | 5934 | 5934 | TNP |  | N/A | N/A | Levanta sonda de registros GR-CCL con troquelador 2 1/8" a superficie y desmantelo misma | N/A | 56 | Registros eléctricos/ ecómetro / toma gyro | 4:30 |  |  |  |  | 270 | 4.5
2024-05-13 | 2024-05-13 | 12:00 | 13:30 | 5934 | 5934 | TNP |  | N/A | N/A | Arma sonda para toma de punto libre con herramienta de 1 11/16" | N/A | 55 | Arma sonda registros eléctricos | 1:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-05-13 | 2024-05-13 | 13:30 | 16:32 | 5934 | 5934 | TNP |  | N/A | N/A | Mete sonda para toma de punto libre con herramienta de 1 11/16" a 650 m. | N/A | 56 | Registros eléctricos/ ecómetro / toma gyro | 3:02 |  |  |  |  | 182 | 3.03
2024-05-13 | 2024-05-13 | 16:32 | 17:00 | 5934 | 5934 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza medición de calibración con herramienta CERTIA 1 11/16" tomando lecturas sin y con tensión de 500 md - 650 md. | N/A | 56 | Registros eléctricos/ ecómetro / toma gyro | 0:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-05-13 | 2024-05-13 | 17:00 | 23:00 | 5934 | 5934 | TNP |  | N/A | N/A | Mete sonda de calibración con herramienta CERTIA 1 11/16" de 650 md - 5798 md (verificando intervalo con marcas magnéticas, confirmando intervalo de punto libre) | N/A | 56 | Registros eléctricos/ ecómetro / toma gyro | 6:00 |  |  |  |  | 360 | 6
2024-05-13 | 2024-05-14 | 23:00 | 0:00 | 5934 | 5934 | TNP |  | N/A | N/A | Levanta sonda de calibración con herramienta CERTIA 1 11/16" de 5798 md a 4195 md. | N/A | 56 | Registros eléctricos/ ecómetro / toma gyro | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-05-14 | 2024-05-14 | 0:00 | 2:00 | 5934 | 5934 | TNP |  | N/A | N/A | Levanta sonda de calibración con herramienta CERTIA 1 11/16" de 4195 md a superficie. | N/A | 56 | Registros eléctricos/ ecómetro / toma gyro | 2:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-05-14 | 2024-05-14 | 2:00 | 4:00 | 5934 | 5934 | TNP |  | N/A | N/A | Desmantela sonda de calibración con herramienta CERTIA 1 11/16". | N/A | 54 | Desmantela sonda Registros eléctricos | 2:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-05-14 | 2024-05-14 | 4:00 | 5:00 | 5934 | 5934 | TNP |  | N/A | N/A | Arma sonda de registros 2 1/8" con cortador mecánico MPC | N/A | 55 | Arma sonda registros eléctricos | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-05-14 | 2024-05-14 | 5:00 | 7:00 | 5934 | 5934 | TNP |  | N/A | N/A | Mete sonda de registros 2 1/8" con cortador mecánico MPC |  | 56 | Registros eléctricos/ ecómetro / toma gyro | 2:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-05-14 | 2024-05-14 | 7:00 | 8:00 | 5934 | 5934 | TNP |  | N/A | N/A | Mete sonda de registros 2 1/8" con cortador mecánico MPC (3925 m) |  | 56 | Registros eléctricos/ ecómetro / toma gyro | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-05-14 | 2024-05-14 | 8:00 | 9:00 | 5934 | 5934 | TNP |  | N/A | N/A | Mete sonda de registros 2 1/8" con cortador mecánico MPC (5725m) | N/A | 56 | Registros eléctricos/ ecómetro / toma gyro | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-05-14 | 2024-05-14 | 9:00 | 10:00 | 5934 | 5934 | TNP |  | N/A | N/A | Levanta sonda de registros 2 1/8" con cortador mecánico MPC (3925 m) |  | 56 | Registros eléctricos/ ecómetro / toma gyro | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-05-14 | 2024-05-14 | 10:00 | 11:00 | 5934 | 5934 | TNP |  | N/A | N/A | Levanta sonda de registros 2 1/8" con cortador mecánico MPC (2125 m) |  | 56 | Registros eléctricos/ ecómetro / toma gyro | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-05-14 | 2024-05-14 | 11:00 | 12:00 | 5934 | 5934 | TNP |  | N/A | N/A | Levanta sonda de registros 2 1/8" con cortador mecánico MPC (625 m) |  | 56 | Registros eléctricos/ ecómetro / toma gyro | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-05-14 | 2024-05-14 | 12:00 | 13:00 | 5934 | 5934 | TNP |  | N/A | N/A | Levanta sonda de registros 2 1/8" con cortador mecánico MPC a superficie |  | 56 | Registros eléctricos/ ecómetro / toma gyro | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-05-14 | 2024-05-14 | 13:00 | 13:30 | 5934 | 5934 | TNP |  | N/A | N/A | Desmantela sonda de registros 2 1/8" con cortador mecánico MPC a superficie |  | 54 | Desmantela sonda Registros eléctricos | 0:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-05-14 | 2024-05-14 | 13:30 | 14:09 | 5934 | 5934 | TNP |  | N/A | N/A | Arma sonda de registros 2 1/8" con cortador mecánico MPC a superficie en 2da. corrida | N/A | 55 | Arma sonda registros eléctricos | 0:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-05-14 | 2024-05-14 | 14:09 | 17:00 | 5934 | 5934 | TNP |  | N/A | N/A | Mete sonda de registros 2 1/8" con cortador mecánico MPC a superficie en 2da. corrida (550 m) |  | 56 | Registros eléctricos/ ecómetro / toma gyro | 2:51 |  |  |  |  | 171 | 2.85
2024-05-14 | 2024-05-14 | 17:00 | 18:00 | 5934 | 5934 | TNP |  | N/A | N/A | Mete sonda de registros 2 1/8" con cortador mecánico MPC a superficie en 2da. corrida (2300 m) |  | 56 | Registros eléctricos/ ecómetro / toma gyro | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-05-14 | 2024-05-14 | 18:00 | 20:15 | 5934 | 5648 | TNP |  | N/A | N/A | Mete sonda de registros 2 1/8" con cortador mecánico MPC a 5685 md (Realiza procedimiento para corte de tubería) | N/A | 56 | Registros eléctricos/ ecómetro / toma gyro | 2:15 |  |  |  |  | 135 | 2.25
2024-05-14 | 2024-05-14 | 20:15 | 20:52 | 5648 | 5648 | TNP |  | N/A | N/A | Verifica pesos de sarta, observando extremo de sarta libre | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 0:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-05-14 | 2024-05-14 | 20:52 | 23:00 | 5648 | 5648 | TNP |  | N/A | N/A | Levanta sonda de registros 2 1/8" con cortador mecánico MPC a superficie | N/A | 56 | Registros eléctricos/ ecómetro / toma gyro | 2:08 |  |  |  |  | 128 | 2.13
2024-05-14 | 2024-05-15 | 23:00 | 2:03 | 5648 | 5648 | TNP |  | N/A | N/A | Desmantela sonda de registros 2 1/8" con cortador mecánico MPC y unidad de registros | N/A | 54 | Desmantela sonda Registros eléctricos | 3:03 |  |  |  |  | 183 | 3.05
2024-05-15 | 2024-05-15 | 2:03 | 3:00 | 5648 | 5279 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta extremo de sarta (TP 5 7/8") (uso de chaqueta recolectora) | Tubería llena | 8 | Levanta x Ling | 0:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 369 | 388 | 13 | 28.38 | 2.77
2024-05-15 | 2024-05-15 | 3:00 | 4:00 | 5279 | 4827 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta extremo de sarta (TP 5 7/8") (Sobretorque) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 452 | 452 | 16 | 28.25 | 2.57
2024-05-15 | 2024-05-15 | 4:00 | 5:00 | 4827 | 4322 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta extremo de sarta (TP 5 7/8") (Sobretorque) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 505 | 505 | 18 | 28.06 | 2.23
2024-05-15 | 2024-05-15 | 5:00 | 6:00 | 4322 | 3731 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta extremo de sarta (TP 5 7/8") (Sobretorque) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 591 | 591 | 21 | 28.14 | 1.95
2024-05-15 | 2024-05-15 | 6:00 | 6:07 | 3731 | 3672 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta extremo de sarta (TP 5 7/8") (Sobretorque) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 0:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 59 | 506 | 2 | 29.5 | 1.92
2024-05-15 | 2024-05-15 | 6:07 | 6:24 | 3672 | 3672 | TNP |  | N/A | N/A | Cambia gafas-elevador de TP 5 7/8" x 5 1/2" | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 0:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-05-15 | 2024-05-15 | 6:24 | 7:00 | 3672 | 3356 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta extremo de sarta (TP 5 7/8") (Uso de chaqueta por obs. tubería llena) | Tubería llena | 8 | Levanta x Ling | 0:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 316 | 527 | 11 | 28.73 | 2.42
2024-05-15 | 2024-05-15 | 7:00 | 8:00 | 3356 | 2721 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta extremo de sarta (TP 5 7/8") (Uso de chaqueta por obs. tubería llena) | Tubería llena | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 635 | 635 | 22 | 28.86 | 1.97
2024-05-15 | 2024-05-15 | 8:00 | 9:00 | 2721 | 2090 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta extremo de sarta (TP 5 7/8") (Uso de chaqueta por obs. tubería llena) | Tubería llena | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 631 | 631 | 22 | 28.68 | 1.88
2024-05-15 | 2024-05-15 | 9:00 | 9:18 | 2090 | 1882 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta extremo de sarta (TP 5 7/8") (Uso de chaqueta por obs. tubería llena) | Tubería llena | 8 | Levanta x Ling | 0:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 208 | 693 | 7 | 29.71 | 1.82
2024-05-15 | 2024-05-15 | 9:18 | 9:32 | 1882 | 1882 | TNP |  | N/A | N/A | Cambia elevador para manejo de TP de 4" |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 0:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-05-15 | 2024-05-15 | 9:32 | 10:00 | 1882 | 1512 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta extremo de sarta (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 0:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 370 | 793 | 13 | 28.46 | 1.47
2024-05-15 | 2024-05-15 | 10:00 | 11:00 | 1512 | 657 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta extremo de sarta (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 855 | 855 | 30 | 28.5 | 1.33
2024-05-15 | 2024-05-15 | 11:00 | 11:36 | 657 | 302 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta extremo de sarta (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 0:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 355 | 592 | 13 | 27.31 | 1.9
2024-05-15 | 2024-05-15 | 11:36 | 12:34 | 302 | 302 | TNP |  | N/A | N/A | Cambia elevador para manejo de TP de 2 7/8" | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 0:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97
2024-05-15 | 2024-05-15 | 12:34 | 13:00 | 302 | 257 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta extremo de sarta TxT (TP de 2 7/8") | N/A | 11 | Levanta T x T | 0:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 45 | 104 | 5 | 9 | 4.38
2024-05-15 | 2024-05-15 | 13:00 | 14:00 | 257 | 157 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta extremo de sarta TxT (TP de 2 7/8") | N/A | 11 | Levanta T x T | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 11 | 9.09 | 4.05
2024-05-15 | 2024-05-15 | 14:00 | 15:00 | 157 | 55 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta extremo de sarta TxT (TP de 2 7/8") | N/A | 11 | Levanta T x T | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 102 | 102 | 11 | 9.27 | 4.25
2024-05-15 | 2024-05-15 | 15:00 | 15:16 | 55 | 0 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta extremo de sarta TxT (TP de 2 7/8") | N/A | 11 | Levanta T x T | 0:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 55 | 206 | 3 | 18.33 | 4.25
2024-05-15 | 2024-05-15 | 15:16 | 16:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza orden y limpieza en piso de trabajo | N/A | 21 | Orden y limpieza | 0:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73
2024-05-15 | 2024-05-15 | 16:00 | 16:24 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza preparativos para armado de sarta de limpieza equipada con escariador para TR 7 3/4" | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 0:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-05-15 | 2024-05-15 | 16:24 | 18:04 | 0 | 218 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena tricónica 6 ½” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto | N/A | 2 | Arma BHA | 1:40 |  |  |  |  | 100 | 1.67 | [9 empty] | 6
2024-05-15 | 2024-05-15 | 18:04 | 19:00 | 218 | 846 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 6 ½” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 628 | 673 | 22 | 28.55 | 1.82
2024-05-15 | 2024-05-15 | 19:00 | 19:13 | 846 | 1017 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 6 ½” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 171 | 789 | 6 | 28.5 | 1.72
2024-05-15 | 2024-05-15 | 19:13 | 19:46 | 1017 | 1017 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 0:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-05-15 | 2024-05-15 | 19:46 | 20:00 | 1017 | 1216 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 6 ½” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 199 | 853 | 7 | 28.43 | 1.27
2024-05-15 | 2024-05-15 | 20:00 | 20:26 | 1216 | 1558 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 6 ½” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 342 | 789 | 12 | 28.5 | 1.42
2024-05-15 | 2024-05-15 | 20:26 | 20:46 | 1558 | 1558 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 0:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-05-15 | 2024-05-15 | 20:46 | 21:00 | 1558 | 1757 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 6 ½” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 199 | 853 | 7 | 28.43 | 1.48
2024-05-15 | 2024-05-15 | 21:00 | 21:06 | 1757 | 1815 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 6 ½” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 58 | 580 | 2 | 29 | 2.08
2024-05-15 | 2024-05-15 | 21:06 | 21:26 | 1815 | 1815 | TNP |  | N/A | N/A | Cambia elevador de 4" por 5 1/2" |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 0:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-05-15 | 2024-05-15 | 21:26 | 21:50 | 1815 | 2020 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 6 ½” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto (TP 5 1/2") (usando llave de fuerza por mantenimiento a Iron) | Llave de fuerza | 4 | Mete x lingada | 0:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 205 | 513 | 7 | 29.29 | 2.78
2024-05-15 | 2024-05-15 | 21:50 | 22:12 | 2020 | 2020 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 0:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-05-15 | 2024-05-15 | 22:12 | 23:00 | 2020 | 2483 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 6 ½” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto (TP 5 1/2") (usando llave de fuerza por mantenimiento a Iron) | Llave de fuerza | 4 | Mete x lingada | 0:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 463 | 579 | 16 | 28.94 | 2.3
2024-05-15 | 2024-05-15 | 23:00 | 23:06 | 2483 | 2540 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 6 ½” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 57 | 570 | 2 | 28.5 | 2.07
2024-05-15 | 2024-05-15 | 23:06 | 23:28 | 2540 | 2540 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 0:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-05-15 | 2024-05-16 | 23:28 | 0:00 | 2540 | 2916 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 6 ½” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 376 | 705 | 13 | 28.92 | 1.8
2024-05-16 | 2024-05-16 | 0:00 | 0:07 | 2916 | 3002 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 6 ½” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 86 | 737 | 3 | 28.67 | 1.68
2024-05-16 | 2024-05-16 | 0:07 | 0:42 | 3002 | 3002 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 0:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-05-16 | 2024-05-16 | 0:42 | 0:57 | 3002 | 3204 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 6 ½” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 202 | 808 | 7 | 28.86 | 1.63
2024-05-16 | 2024-05-16 | 0:57 | 1:09 | 3204 | 3348 | TNP |  | N/A | N/A | Sin datos de transmisión en tiempo real | N/A | 105 | Sin datos | 0:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-05-16 | 2024-05-16 | 1:09 | 1:29 | 3348 | 3607 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 6 ½” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto (TP 5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 259 | 777 | 9 | 28.78 | 1.53
2024-05-16 | 2024-05-16 | 1:29 | 1:58 | 3607 | 3607 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 0:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-05-16 | 2024-05-16 | 1:58 | 2:31 | 3607 | 3973 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 6 ½” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto (TP 5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 366 | 665 | 13 | 28.15 | 1.97
2024-05-16 | 2024-05-16 | 2:31 | 2:54 | 3973 | 3973 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 0:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-05-16 | 2024-05-16 | 2:54 | 3:00 | 3973 | 4000 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 6 ½” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto (TP 5 7/8") a velocidad controlada por paso de herramienta por BL | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 0:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 27 | 270 | 1 | 27 | 4.23
2024-05-16 | 2024-05-16 | 3:00 | 4:00 | 4000 | 4421 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 6 ½” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto (TP 5 7/8") a velocidad controlada | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 421 | 421 | 15 | 28.07 | 1.75
2024-05-16 | 2024-05-16 | 4:00 | 4:12 | 4421 | 4505 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 6 ½” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto (TP 5 7/8") a velocidad controlada | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 0:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 84 | 420 | 3 | 28 | 1.72
2024-05-16 | 2024-05-16 | 4:12 | 4:30 | 4505 | 4505 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 0:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-05-16 | 2024-05-16 | 4:30 | 5:00 | 4505 | 4728 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 6 ½” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto (TP 5 7/8") a velocidad controlada | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 0:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 223 | 446 | 8 | 27.88 | 1.83
2024-05-16 | 2024-05-16 | 5:00 | 5:35 | 4728 | 5009 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 6 ½” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto (TP 5 7/8") a velocidad controlada | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 0:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 281 | 482 | 10 | 28.1 | 1.68
2024-05-16 | 2024-05-16 | 5:35 | 6:00 | 5009 | 5009 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 0:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-05-16 | 2024-05-16 | 6:00 | 6:53 | 5009 | 5488 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 6 ½” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto (TP 5 7/8") a velocidad controlada | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 0:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 479 | 542 | 17 | 28.18 | 1.67
2024-05-16 | 2024-05-16 | 6:53 | 7:15 | 5488 | 5488 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP. | N/A | 12 | Circula | 0:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-05-16 | 2024-05-16 | 7:15 | 7:35 | 5488 | 5516 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 6 ½” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto (TP 5 7/8") con bombeo conectado a TD | Bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 0:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 28 | 84 | 1 | 28 | 5.88
2024-05-16 | 2024-05-16 | 7:35 | 8:21 | 5516 | 5518 | TNP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache de limpieza | N/A | 12 | Circula | 0:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77
2024-05-16 | 2024-05-16 | 8:21 | 9:00 | 5518 | 5531 | TNP |  | N/A | N/A | Con barrena tricónica 6 ½” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto (TP 5 7/8") Escarea TR 7 3/4" | N/A | 29 | Escarea TR | 0:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-05-16 | 2024-05-16 | 9:00 | 10:00 | 5531 | 5516 | TNP |  | N/A | N/A | Con barrena tricónica 6 ½” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto (TP 5 7/8") Escarea TR 7 3/4" | N/A | 29 | Escarea TR | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-05-16 | 2024-05-16 | 10:00 | 10:33 | 5516 | 5516 | TNP |  | N/A | N/A | Con barrena tricónica 6 ½” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto (TP 5 7/8") Escarea TR 7 3/4" | N/A | 29 | Escarea TR | 0:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-05-16 | 2024-05-16 | 10:33 | 11:00 | 5516 | 5516 | TNP |  | N/A | Circula | Con barrena tricónica 6 ½” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto (TP 5 7/8") circula bombeando bache ecológico | N/A | 12 | Circula | 0:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-05-16 | 2024-05-16 | 11:00 | 12:00 | 5516 | 5092 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 6 ½” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto (TP 5 7/8") (Efectúa manionbras por "landing string" tubería pesada) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 424 | 424 | 15 | 28.27 | 2.38
2024-05-16 | 2024-05-16 | 12:00 | 13:00 | 5092 | 4502 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 6 ½” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto (TP 5 7/8") (Efectúa manionbras por "landing string" tubería pesada) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 590 | 590 | 20 | 29.5 | 1.92
2024-05-16 | 2024-05-16 | 13:00 | 14:00 | 4502 | 3996 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 6 ½” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto (TP 5 7/8") (Efectúa manionbras por "landing string" tubería pesada) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 506 | 506 | 18 | 28.11 | 2.35
2024-05-16 | 2024-05-16 | 14:00 | 14:38 | 3996 | 3602 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 6 ½” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto (TP 5 7/8") (Efectúa manionbras por "landing string" tubería pesada) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 0:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 394 | 622 | 14 | 28.14 | 1.83
2024-05-16 | 2024-05-16 | 14:38 | 14:56 | 3602 | 3602 | TNP |  | N/A | N/A | Cambia elevador para manejo de TP de 5 7/8" a 5 1/2" | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 0:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-05-16 | 2024-05-16 | 14:56 | 15:00 | 3602 | 3544 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 6 ½” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 0:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 58 | 870 | 2 | 29 | 1
2024-05-16 | 2024-05-16 | 15:00 | 16:00 | 3544 | 2853 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 6 ½” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 691 | 691 | 24 | 28.79 | 1.72
2024-05-16 | 2024-05-16 | 16:00 | 17:00 | 2853 | 2188 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 6 ½” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 665 | 665 | 23 | 28.91 | 1.93
2024-05-16 | 2024-05-16 | 17:00 | 17:31 | 2188 | 1812 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 6 ½” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 0:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 376 | 728 | 13 | 28.92 | 1.68
2024-05-16 | 2024-05-16 | 17:31 | 17:41 | 1812 | 1812 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina combinacion de TP de 5 1/2" a 4" |  | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 0:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-05-16 | 2024-05-16 | 17:41 | 17:50 | 1812 | 1812 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina elevador de TP 5 1/2" e Instalña elevador para manejo de TP de 4" |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 0:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-05-16 | 2024-05-16 | 17:50 | 18:00 | 1812 | 1695 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 6 ½” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 0:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 117 | 702 | 4 | 29.25 | 1.93
2024-05-16 | 2024-05-16 | 18:00 | 19:00 | 1695 | 960 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 6 ½” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 735 | 735 | 26 | 28.27 | 1.62
2024-05-16 | 2024-05-16 | 19:00 | 19:51 | 960 | 218 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 6 ½” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 0:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 742 | 873 | 25 | 29.68 | 1.42
2024-05-16 | 2024-05-16 | 19:51 | 22:04 | 218 | 0 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena tricónica 6 ½” y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto (TP 4") | N/A | 3 | Desarma BHA | 2:13 |  |  |  |  | 133 | 2.22 | [9 empty] | 6
2024-05-16 | 2024-05-16 | 22:04 | 22:30 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Efectúa junta operativa y de seguridad |  | 15 | Junta Operativa | 0:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-05-16 | 2024-05-17 | 22:30 | 0:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Arma equipo de registros eléctricos, instala poleas en piso de perforación y arma sonda de registros GR-CCL-CBL-VDL |  | 55 | Arma sonda registros eléctricos | 1:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-05-17 | 2024-05-17 | 0:00 | 4:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Mete sonda de registros GR-CCL-CBL-VDL a 5520 md y efectúa registro en intervalo de 5,520-5,320 m |  | 56 | Registros eléctricos/ ecómetro / toma gyro | 4:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-05-17 | 2024-05-17 | 4:00 | 6:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Levanta sonda de registros GR-CCL-CBL-VDL a superficie. | N/A | 56 | Registros eléctricos/ ecómetro / toma gyro | 2:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-05-17 | 2024-05-17 | 6:00 | 7:09 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Desmantela sonda de registros GR-CCL-CBL-VDL a superficie. | N/A | 54 | Desmantela sonda Registros eléctricos | 1:09 |  |  |  |  | 69 | 1.15
2024-05-17 | 2024-05-17 | 7:09 | 9:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz al TPM | N/A | 22 | Corte y desliz | 1:51 |  |  |  |  | 111 | 1.85
2024-05-17 | 2024-05-17 | 9:00 | 9:25 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza preparativos para armar retenedor | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 0:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42