## Etapa 6.50"_LN 5.50"_Ventana 1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-05-17 | 2024-05-17 | 9:25 | 10:40 | 0 | 174 | TP |  | N/A | N/A | Arma retenedor para TR 7 3/4" | N/A | 2 | Arma BHA | 1:15 |  |  |  |  | 75 | 1.25
2024-05-17 | 2024-05-17 | 10:40 | 11:00 | 174 | 288 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor ciego para TR 7 3/4" (TP 4") a velocidad controlada para evitar anclaje prematuro | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 0:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 114 | 342 | 4 | 28.5 | 1.88
2024-05-17 | 2024-05-17 | 11:00 | 12:00 | 288 | 687 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor ciego para TR 7 3/4" (TP 4") a velocidad controlada para evitar anclaje prematuro | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 399 | 399 | 14 | 28.5 | 2.07
2024-05-17 | 2024-05-17 | 12:00 | 13:00 | 687 | 1086 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor ciego para TR 7 3/4" (TP 4") a velocidad controlada para evitar anclaje prematuro | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 399 | 399 | 14 | 28.5 | 1.68
2024-05-17 | 2024-05-17 | 13:00 | 13:58 | 1086 | 1512 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor ciego para TR 7 3/4" (TP 4") a velocidad controlada para evitar anclaje prematuro | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 0:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 426 | 441 | 15 | 28.4 | 1.53
2024-05-17 | 2024-05-17 | 13:58 | 14:24 | 1512 | 1512 | TP |  | N/A | Circula | Rompe circulación | N/A | 12 | Circula | 0:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-05-17 | 2024-05-17 | 14:24 | 14:33 | 1512 | 1598 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor ciego para TR 7 3/4" (TP 4") a velocidad controlada para evitar anclaje prematuro | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 0:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 86 | 573 | 3 | 28.67 | 1.58
2024-05-17 | 2024-05-17 | 14:33 | 15:00 | 1598 | 1598 | TP |  | N/A | N/A | Cambia elevador para manejo de TP de 5 1/2" | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 0:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-05-17 | 2024-05-17 | 15:00 | 15:30 | 1598 | 1859 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos de transmisión en tiempo real | N/A | 105 | Sin datos | 0:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-05-17 | 2024-05-17 | 15:30 | 16:00 | 1859 | 2062 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor ciego para TR 7 3/4" (TP 5 1/2") a velocidad controlada para evitar anclaje prematuro | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 0:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 203 | 406 | 7 | 29 | 1.63
2024-05-17 | 2024-05-17 | 16:00 | 16:52 | 2062 | 2409 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor ciego para TR 7 3/4" (TP 5 1/2") a velocidad controlada para evitar anclaje prematuro | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 0:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 347 | 400 | 12 | 28.92 | 1.72
2024-05-17 | 2024-05-17 | 16:52 | 18:20 | 2409 | 2409 | TP |  | N/A | N/A | Cambia Doble pin del Top Drive de 5 7/8” x 5 1/2” para continuar bajando conectados | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 1:28 |  |  |  |  | 88 | 1.47
2024-05-17 | 2024-05-17 | 18:20 | 19:00 | 2409 | 2582 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor ciego para TR 7 3/4" (TP 5 1/2") a velocidad controlada y conectando a TD | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 0:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 173 | 260 | 6 | 28.83 | 4.52
2024-05-17 | 2024-05-17 | 19:00 | 20:00 | 2582 | 2842 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor ciego para TR 7 3/4" (TP 5 1/2") a velocidad controlada y conectando a TD | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 260 | 260 | 9 | 28.89 | 4.35
2024-05-17 | 2024-05-17 | 20:00 | 20:43 | 2842 | 3015 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor ciego para TR 7 3/4" (TP 5 1/2") a velocidad controlada y conectando a TD | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 0:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 173 | 241 | 6 | 28.83 | 4.65
2024-05-17 | 2024-05-17 | 20:43 | 20:58 | 3015 | 3015 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP y aplica 1 vuelta a la izquierda, por procedimiento de retenedor | N/A | 12 | Circula | 0:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-05-17 | 2024-05-17 | 20:58 | 22:00 | 3015 | 3245 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor ciego para TR 7 3/4" (TP 5 1/2") a velocidad controlada y conectando a TD | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 1:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03 |  |  |  |  | 230 | 223 | 8 | 28.75 | 4.7
2024-05-17 | 2024-05-17 | 22:00 | 23:00 | 3245 | 3447 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor ciego para TR 7 3/4" (TP 5 1/2") a velocidad controlada y conectando a TD | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 202 | 202 | 7 | 28.86 | 5.05
2024-05-17 | 2024-05-17 | 23:00 | 23:28 | 3447 | 3563 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor ciego para TR 7 3/4" (TP 5 1/2") a velocidad controlada y conectando a TD | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 0:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 116 | 249 | 4 | 29 | 5.7
2024-05-17 | 2024-05-18 | 23:28 | 0:51 | 3563 | 3563 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de elevador y saber sub para TP de 5 1/2" x 5 7/8" | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 1:23 |  |  |  |  | 83 | 1.38
2024-05-18 | 2024-05-18 | 0:51 | 2:00 | 3563 | 3787 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor ciego para TR 7 3/4" (TP 5 7/8") a velocidad controlada y conectando a TD | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 1:09 |  |  |  |  | 69 | 1.15 |  |  |  |  | 224 | 195 | 8 | 28 | 6.42
2024-05-18 | 2024-05-18 | 2:00 | 3:00 | 3787 | 3985 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor ciego para TR 7 3/4" (TP 5 7/8") a velocidad controlada y conectando a TD | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 198 | 198 | 7 | 28.29 | 4.88
2024-05-18 | 2024-05-18 | 3:00 | 4:00 | 3985 | 4153 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor ciego para TR 7 3/4" (TP 5 7/8") a velocidad controlada y conectando a TD | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 168 | 168 | 6 | 28 | 4.7
2024-05-18 | 2024-05-18 | 4:00 | 5:00 | 4153 | 4377 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor ciego para TR 7 3/4" (TP 5 7/8") a velocidad controlada y conectando a TD | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 224 | 224 | 8 | 28 | 4.68
2024-05-18 | 2024-05-18 | 5:00 | 5:30 | 4377 | 4489 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor ciego para TR 7 3/4" (TP 5 7/8") a velocidad controlada y conectando a TD | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 0:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 112 | 224 | 4 | 28 | 4.47
2024-05-18 | 2024-05-18 | 5:30 | 5:46 | 4489 | 4489 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 0:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-05-18 | 2024-05-18 | 5:46 | 6:00 | 4489 | 4545 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor ciego para TR 7 3/4" (TP 5 7/8") a velocidad controlada y conectando a TD | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 0:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 56 | 240 | 2 | 28 | 4.58
2024-05-18 | 2024-05-18 | 6:00 | 7:00 | 4545 | 4770 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor ciego para TR 7 3/4" (TP 5 7/8") a velocidad controlada y conectando a TD | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 225 | 225 | 8 | 28.13 | 4.5
2024-05-18 | 2024-05-18 | 7:00 | 8:00 | 4770 | 4994 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor ciego para TR 7 3/4" (TP 5 7/8") a velocidad controlada y conectando a TD | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 224 | 224 | 8 | 28 | 4.73
2024-05-18 | 2024-05-18 | 8:00 | 9:00 | 4994 | 5218 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor ciego para TR 7 3/4" (TP 5 7/8") a velocidad controlada y conectando a TD | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 224 | 224 | 8 | 28 | 4.97
2024-05-18 | 2024-05-18 | 9:00 | 10:00 | 5218 | 5444 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor ciego para TR 7 3/4" (TP 5 7/8") a velocidad controlada y conectando a TD | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 226 | 226 | 8 | 28.25 | 5
2024-05-18 | 2024-05-18 | 10:00 | 10:45 | 5444 | 5513 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete retenedor ciego para TR 7 3/4" (TP 5 7/8") a velocidad controlada y conectando a TD | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 0:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 69 | 92 | 3 | 23 | 5.38
2024-05-18 | 2024-05-18 | 10:45 | 13:32 | 5513 | 5500 | TP |  | N/A | N/A | Procedimiento de anclaje de retenedor para TR 7 3/4" | N/A | 88 | Ancla Empacador | 2:47 |  |  |  |  | 167 | 2.78
2024-05-18 | 2024-05-18 | 13:32 | 13:53 | 5500 | 5500 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo. | N/A | 12 | Circula | 0:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-05-18 | 2024-05-18 | 13:53 | 14:00 | 5500 | 5500 | TP |  | N/A | N/A | Calibra paros de emergencia del malacate por descalibracion del mismo | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 0:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-05-18 | 2024-05-18 | 14:00 | 14:05 | 5500 | 5472 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador con TP 5 7/8" (41 lb/ft) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 0:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 28 | 336 | 1 | 28 | 3.33
2024-05-18 | 2024-05-18 | 14:05 | 14:20 | 5472 | 5472 | TP |  | N/A | N/A | Calibra paros de emergencia del malacate por descalibracion del mismo | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 0:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-05-18 | 2024-05-18 | 14:20 | 14:57 | 5472 | 5160 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador con TP 5 7/8" (41 lb/ft) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 0:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 312 | 506 | 11 | 28.36 | 2.18
2024-05-18 | 2024-05-18 | 14:57 | 15:07 | 5160 | 5160 | TP |  | N/A | N/A | Maniobra en changuero TP 5 7/8" 41 a 34 lb/ft | N/A | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 0:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-05-18 | 2024-05-18 | 15:07 | 16:00 | 5160 | 4739 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador con TP 5 7/8" (34 lb/ft) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 0:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 421 | 477 | 15 | 28.07 | 2.5
2024-05-18 | 2024-05-18 | 16:00 | 17:00 | 4739 | 4234 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador con TP 5 7/8" (34 lb/ft) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 505 | 505 | 18 | 28.06 | 2.43
2024-05-18 | 2024-05-18 | 17:00 | 18:00 | 4234 | 3785 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador con TP 5 7/8" (34 lb/ft) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 449 | 449 | 16 | 28.06 | 2.62
2024-05-18 | 2024-05-18 | 18:00 | 18:26 | 3785 | 3560 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador con TP 5 7/8" | N/A | 8 | Levanta x Ling | 0:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 225 | 519 | 8 | 28.13 | 2.3
2024-05-18 | 2024-05-18 | 18:26 | 18:45 | 3560 | 3560 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de elevador de TP 5 7/8" x 5 1/2" |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 0:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-05-18 | 2024-05-18 | 18:45 | 19:00 | 3560 | 3387 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador con TP 5 1/2" | N/A | 8 | Levanta x Ling | 0:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 173 | 692 | 6 | 28.83 | 2.02
2024-05-18 | 2024-05-18 | 19:00 | 20:00 | 3387 | 2668 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador con TP 5 1/2" | N/A | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 719 | 719 | 25 | 28.76 | 1.72
2024-05-18 | 2024-05-18 | 20:00 | 21:00 | 2668 | 1946 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador con TP 5 1/2" | N/A | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 722 | 722 | 25 | 28.88 | 1.82
2024-05-18 | 2024-05-18 | 21:00 | 21:15 | 1946 | 1771 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador con TP 5 1/2" | N/A | 8 | Levanta x Ling | 0:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 175 | 700 | 6 | 29.17 | 2.28
2024-05-18 | 2024-05-18 | 21:15 | 21:36 | 1771 | 1771 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de elevador de TP 5 1/2" por 4" |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 0:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-05-18 | 2024-05-18 | 21:36 | 22:00 | 1771 | 1456 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador con TP 4" | N/A | 8 | Levanta x Ling | 0:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 315 | 788 | 11 | 28.64 | 1.72
2024-05-18 | 2024-05-18 | 22:00 | 23:00 | 1456 | 660 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador con TP 4" | N/A | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 796 | 796 | 28 | 28.43 | 1.48
2024-05-18 | 2024-05-18 | 23:00 | 23:33 | 660 | 202 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador con TP 4" | N/A | 8 | Levanta x Ling | 0:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 458 | 833 | 16 | 28.63 | 1.62
2024-05-18 | 2024-05-18 | 23:33 | 23:45 | 202 | 202 | TP |  | N/A | N/A | Efectúa flow check | N/A | 13 | Observa pozo | 0:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-05-18 | 2024-05-19 | 23:45 | 0:30 | 202 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma soltador | N/A | 3 | Desarma BHA | 0:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-05-19 | 2024-05-19 | 0:30 | 1:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para probar válvula multiciclos |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 0:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-05-19 | 2024-05-19 | 1:00 | 2:45 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma ensable equipada con válvula de pie (cerrada), válvula multi-ciclo, MWD, filtro de fondo, combinación XO NC-38 - ds-55, XT-57 y tramo corto 5 7/8", para realizar prueba a válvula multiciclos |  | 2 | Arma BHA | 1:45 |  |  |  |  | 105 | 1.75
2024-05-19 | 2024-05-19 | 2:45 | 4:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Con ensable equipada con válvula de pie (cerrada), válvula multi-ciclo, MWD, filtro de fondo, verificó señal de herramienta MWD satisfactoriamente, y realizo 5 ciclos de apertura - cierre a la válvula |  | 71 | Prueba herramienta direccional | 1:45 |  |  |  |  | 105 | 1.75
2024-05-19 | 2024-05-19 | 4:30 | 6:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma ensable equipada con válvula de pie (cerrada), válvula multi-ciclo, MWD. | N/A | 3 | Desarma BHA | 1:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-05-19 | 2024-05-19 | 6:00 | 11:56 | 0 | 480 | TP |  | BHA | N/A | Arma cuchara con Bi-molinos 6 1/2" para TR 7 3/4" y sarta orientada equipada con MWD TxT | TXT | 2 | Arma BHA | 5:56 |  |  |  |  | 356 | 5.93 | [9 empty] | 7
2024-05-19 | 2024-05-19 | 11:56 | 13:00 | 480 | 826 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara con Bi-molinos 6 1/2" para TR 7 3/4" y sarta orientada equipada con MWD (TP de 4"), calibrando con 2 1/8" | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 1:04 |  |  |  |  | 64 | 1.07 |  |  |  |  | 346 | 324 | 12 | 28.83 | 1.75
2024-05-19 | 2024-05-19 | 13:00 | 14:00 | 826 | 1139 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara con Bi-molinos 6 1/2" para TR 7 3/4" y sarta orientada equipada con MWD (TP de 4"), calibrando con 2 1/8" | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 313 | 313 | 11 | 28.45 | 1.62
2024-05-19 | 2024-05-19 | 14:00 | 15:00 | 1139 | 1453 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara con Bi-molinos 6 1/2" para TR 7 3/4" y sarta orientada equipada con MWD (TP de 4"), calibrando con 2 1/8" | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 314 | 314 | 11 | 28.55 | 1.77
2024-05-19 | 2024-05-19 | 15:00 | 16:00 | 1453 | 1796 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara con Bi-molinos 6 1/2" para TR 7 3/4" y sarta orientada equipada con MWD (TP de 4"), calibrando con 2 1/8" | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 343 | 343 | 12 | 28.58 | 1.42
2024-05-19 | 2024-05-19 | 16:00 | 16:50 | 1796 | 2081 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara con Bi-molinos 6 1/2" para TR 7 3/4" y sarta orientada equipada con MWD (TP de 4"), calibrando con 2 1/8" | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 0:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 285 | 342 | 10 | 28.5 | 1.45
2024-05-19 | 2024-05-19 | 16:50 | 17:10 | 2081 | 2081 | TP |  | N/A | N/A | Cambia elevador para manejo de TP de 4 a 5 1/2" |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 0:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-05-19 | 2024-05-19 | 17:10 | 18:00 | 2081 | 2342 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara con Bi-molinos 6 1/2" para TR 7 3/4" y sarta orientada equipada con MWD (TP de 5 1/2"), calibrando con 2 1/8" | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 0:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 261 | 313 | 9 | 29 | 2.12
2024-05-19 | 2024-05-19 | 18:00 | 19:00 | 2342 | 2660 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara con Bi-molinos 6 1/2" para TR 7 3/4" y sarta orientada equipada con MWD (TP de 5 1/2"), calibrando con 2 1/8" | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 318 | 318 | 11 | 28.91 | 1.92
2024-05-19 | 2024-05-19 | 19:00 | 20:00 | 2660 | 2979 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara con Bi-molinos 6 1/2" para TR 7 3/4" y sarta orientada equipada con MWD (TP de 5 1/2"), calibrando con 2 1/8" | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 319 | 319 | 11 | 29 | 1.87
2024-05-19 | 2024-05-19 | 20:00 | 21:00 | 2979 | 3323 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara con Bi-molinos 6 1/2" para TR 7 3/4" y sarta orientada equipada con MWD (TP de 5 1/2"), calibrando con 2 1/8" | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 344 | 344 | 12 | 28.67 | 1.8
2024-05-19 | 2024-05-19 | 21:00 | 22:00 | 3323 | 3670 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara con Bi-molinos 6 1/2" para TR 7 3/4" y sarta orientada equipada con MWD (TP de 5 1/2"), calibrando con 2 1/8" | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 347 | 347 | 12 | 28.92 | 1.73
2024-05-19 | 2024-05-19 | 22:00 | 22:37 | 3670 | 3871 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara con Bi-molinos 6 1/2" para TR 7 3/4" y sarta orientada equipada con MWD (TP de 5 1/2"), calibrando con 2 1/8" | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 0:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 201 | 326 | 7 | 28.71 | 1.73
2024-05-19 | 2024-05-19 | 22:37 | 23:00 | 3871 | 3871 | TP |  | N/A | N/A | Cambia elevador para manejo de TP de 5 1/2" por 5 7/8" |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 0:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-05-19 | 2024-05-20 | 23:00 | 0:00 | 3871 | 4041 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara con Bi-molinos 6 1/2" para TR 7 3/4" y sarta orientada equipada con MWD (TP de 5 7/8""), calibrando con 2 1/8" / uso de llaves de fuerza / y conectando lingadas a TD | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 170 | 170 | 6 | 28.33 | 5.6
2024-05-20 | 2024-05-20 | 0:00 | 1:00 | 4041 | 4211 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara con Bi-molinos 6 1/2" para TR 7 3/4" y sarta orientada equipada con MWD (TP de 5 7/8""), calibrando con 2 1/8" / uso de llaves de fuerza / y conectando lingadas a TD | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 170 | 170 | 6 | 28.33 | 5.7
2024-05-20 | 2024-05-20 | 1:00 | 2:00 | 4211 | 4379 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara con Bi-molinos 6 1/2" para TR 7 3/4" y sarta orientada equipada con MWD (TP de 5 7/8""), calibrando con 2 1/8" / conectando lingadas a TD | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 168 | 168 | 6 | 28 | 4.92
2024-05-20 | 2024-05-20 | 2:00 | 3:00 | 4379 | 4576 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara con Bi-molinos 6 1/2" para TR 7 3/4" y sarta orientada equipada con MWD (TP de 5 7/8""), calibrando con 2 1/8" / conectando lingadas a TD | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 197 | 197 | 7 | 28.14 | 4.72
2024-05-20 | 2024-05-20 | 3:00 | 4:00 | 4576 | 4744 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara con Bi-molinos 6 1/2" para TR 7 3/4" y sarta orientada equipada con MWD (TP de 5 7/8""), calibrando con 2 1/8" / conectando lingadas a TD | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 168 | 168 | 6 | 28 | 5.5
2024-05-20 | 2024-05-20 | 4:00 | 5:00 | 4744 | 4912 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara con Bi-molinos 6 1/2" para TR 7 3/4" y sarta orientada equipada con MWD (TP de 5 7/8""), calibrando con 2 1/8" / conectando lingadas a TD | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 168 | 168 | 6 | 28 | 4.77
2024-05-20 | 2024-05-20 | 5:00 | 6:00 | 4912 | 5052 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara con Bi-molinos 6 1/2" para TR 7 3/4" y sarta orientada equipada con MWD (TP de 5 7/8""), calibrando con 2 1/8" / conectando lingadas a TD | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 140 | 140 | 5 | 28 | 5.13
2024-05-20 | 2024-05-20 | 6:00 | 7:00 | 5052 | 5193 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara con Bi-molinos 6 1/2" para TR 7 3/4" y sarta orientada equipada con MWD (TP de 5 7/8""), calibrando con 2 1/8" / conectando lingadas a TD | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 141 | 141 | 5 | 28.2 | 5.52
2024-05-20 | 2024-05-20 | 7:00 | 8:00 | 5193 | 5333 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara con Bi-molinos 6 1/2" para TR 7 3/4" y sarta orientada equipada con MWD (TP de 5 7/8""), calibrando con 2 1/8" / conectando lingadas a TD | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 140 | 140 | 5 | 28 | 5.13
2024-05-20 | 2024-05-20 | 8:00 | 9:00 | 5333 | 5444 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara con Bi-molinos 6 1/2" para TR 7 3/4" y sarta orientada equipada con MWD (TP de 5 7/8""), calibrando con 2 1/8" / conectando lingadas a TD | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 111 | 111 | 4 | 27.75 | 5.4
2024-05-20 | 2024-05-20 | 9:00 | 9:15 | 5444 | 5472 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara con Bi-molinos 6 1/2" para TR 7 3/4" y sarta orientada equipada con MWD (TP de 5 7/8""), calibrando con 2 1/8" / conectando lingadas a TD | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 0:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 28 | 112 | 1 | 28 | 5.55
2024-05-20 | 2024-05-20 | 9:15 | 11:30 | 5472 | 5491 | TP |  | N/A | N/A | Orienta cuchara con Bi-molinos 6 1/2" para TR 7 3/4" | N/A | 80 | Orienta motor | 2:15 |  |  |  |  | 135 | 2.25
2024-05-20 | 2024-05-20 | 11:30 | 13:00 | 5491 | 5491 | TP |  | N/A | N/A | Realiza procedimiento de anclaje de cuchara | N/A | 88 | Ancla Empacador | 1:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-05-20 | 2024-05-20 | 13:00 | 19:15 | 5491 | 5493.6 | TP |  | N/A | N/A | Realiza procedimiento de apertura de ventana | N/A | 109 | Realiza ventana | 6:15 |  |  |  |  | 375 | 6.25
2024-05-20 | 2024-05-20 | 19:15 | 21:40 | 5493.6 | 5493.6 | TP |  | N/A | Circula | Con Bi-molinos 6 1/2" y sarta orientada equipada con MWD (TP de 5 7/8""), circula reciprocando y limpiando pozo. | N/A | 12 | Circula | 2:25 |  |  |  |  | 145 | 2.42
2024-05-20 | 2024-05-20 | 21:40 | 22:30 | 5493.6 | 5465 | TP |  | N/A | N/A | verifica paso libre por ventana | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 0:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-05-20 | 2024-05-20 | 22:30 | 22:50 | 5465 | 5465 | TP |  | N/A | Circula | Con Bi-molinos 6 1/2" y sarta orientada equipada con MWD (TP de 5 7/8"), circula bache ecológico. |  | 12 | Circula | 0:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-05-20 | 2024-05-20 | 22:50 | 23:00 | 5465 | 5382 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta Bi-molinos 6 1/2" y sarta orientada equipada con MWD (TP de 5 7/8"). | N/A | 8 | Levanta x Ling | 0:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 83 | 498 | 3 | 27.67 | 1.78
2024-05-20 | 2024-05-21 | 23:00 | 0:00 | 5382 | 4792 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta Bi-molinos 6 1/2" y sarta orientada equipada con MWD (TP de 5 7/8"). | N/A | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 590 | 590 | 21 | 28.1 | 1.85
2024-05-21 | 2024-05-21 | 0:00 | 1:00 | 4792 | 4230 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta Bi-molinos 6 1/2" y sarta orientada equipada con MWD (TP de 5 7/8"). | N/A | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 562 | 562 | 20 | 28.1 | 1.9
2024-05-21 | 2024-05-21 | 1:00 | 1:34 | 4230 | 3865 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta Bi-molinos 6 1/2" y sarta orientada equipada con MWD (TP de 5 7/8"). | N/A | 8 | Levanta x Ling | 0:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 365 | 644 | 13 | 28.08 | 1.8
2024-05-21 | 2024-05-21 | 1:34 | 1:49 | 3865 | 3865 | TP |  | N/A | N/A | Elmina XO de XT57 a DS55 + cambio elevadores 5 7/8 a 5 1/2" | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 0:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-05-21 | 2024-05-21 | 1:49 | 2:00 | 3865 | 3749 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta Bi-molinos 6 1/2" y sarta orientada equipada con MWD (TP de 5 1/2"). | N/A | 8 | Levanta x Ling | 0:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 116 | 633 | 4 | 29 | 1.58
2024-05-21 | 2024-05-21 | 2:00 | 2:34 | 3749 | 3317 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta Bi-molinos 6 1/2" y sarta orientada equipada con MWD (TP de 5 1/2"). | N/A | 8 | Levanta x Ling | 0:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 432 | 762 | 15 | 28.8 | 1.6
2024-05-21 | 2024-05-21 | 2:34 | 2:39 | 3317 | 3317 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en wincher dle chango | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 0:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-05-21 | 2024-05-21 | 2:39 | 3:00 | 3317 | 3058 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta Bi-molinos 6 1/2" y sarta orientada equipada con MWD (TP de 5 1/2"). | N/A | 8 | Levanta x Ling | 0:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 259 | 740 | 9 | 28.78 | 1.43
2024-05-21 | 2024-05-21 | 3:00 | 4:00 | 3058 | 2307 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta Bi-molinos 6 1/2" y sarta orientada equipada con MWD (TP de 5 1/2"). | N/A | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 751 | 751 | 26 | 28.88 | 1.57
2024-05-21 | 2024-05-21 | 4:00 | 4:18 | 2307 | 2075 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta Bi-molinos 6 1/2" y sarta orientada equipada con MWD (TP de 5 1/2"). | N/A | 8 | Levanta x Ling | 0:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 232 | 773 | 8 | 29 | 1.42
2024-05-21 | 2024-05-21 | 4:18 | 4:39 | 2075 | 2075 | TP |  | N/A | N/A | Cambia elevador de TP de 5 1/2" a 4" | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 0:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-05-21 | 2024-05-21 | 4:39 | 5:00 | 2075 | 1789 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta Bi-molinos 6 1/2" y sarta orientada equipada con MWD (TP de 4"). | N/A | 8 | Levanta x Ling | 0:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 286 | 817 | 10 | 28.6 | 1.48
2024-05-21 | 2024-05-21 | 5:00 | 6:00 | 1789 | 961 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta Bi-molinos 6 1/2" y sarta orientada equipada con MWD (TP de 4"). | N/A | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 828 | 828 | 28 | 29.57 | 1.37
2024-05-21 | 2024-05-21 | 6:00 | 6:34 | 961 | 480 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta Bi-molinos 6 1/2" y sarta orientada equipada con MWD (TP de 4"). | N/A | 8 | Levanta x Ling | 0:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 481 | 849 | 17 | 28.29 | 1.4
2024-05-21 | 2024-05-21 | 6:34 | 9:00 | 480 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma Bi-molinos 6 1/2" y sarta orientada equipada con MWD (TP de 4"). | N/A | 3 | Desarma BHA | 2:26 |  |  |  |  | 146 | 2.43 | [9 empty] | 6
2024-05-21 | 2024-05-21 | 9:00 | 9:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar BHA |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 0:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-05-21 | 2024-05-21 | 9:30 | 10:58 | 0 | 467 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma bimolinos 6 1/2" y sarta equipada con VCP | N/A | 2 | Arma BHA | 1:28 |  |  |  |  | 88 | 1.47 | [9 empty] | 6
2024-05-21 | 2024-05-21 | 10:58 | 11:45 | 467 | 1018 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolinos 6 1/2" y sarta equipada con VCP (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 551 | 703 | 19 | 29 | 1.77
2024-05-21 | 2024-05-21 | 11:45 | 12:15 | 1018 | 1018 | TP |  | N/A | Circula | circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 0:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-05-21 | 2024-05-21 | 12:15 | 13:00 | 1018 | 1722 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolinos 6 1/2" y sarta equipada con VCP(TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 704 | 939 | 24 | 29.33 | 1.27
2024-05-21 | 2024-05-21 | 13:00 | 13:22 | 1722 | 2064 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolinos 6 1/2" y sarta equipada con VCP(TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 342 | 933 | 12 | 28.5 | 1.23
2024-05-21 | 2024-05-21 | 13:22 | 13:39 | 2064 | 2064 | TP |  | N/A | N/A | Cambia elevador de TP de 4" a 5 1/2" | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 0:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-05-21 | 2024-05-21 | 13:39 | 13:41 | 2064 | 2093 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolinos 6 1/2" y sarta equipada con VCP(TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 |  |  |  |  | 29 | 870 | 1 | 29 | 1.5
2024-05-21 | 2024-05-21 | 13:41 | 13:59 | 2093 | 2093 | TP |  | N/A | Circula | circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 0:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-05-21 | 2024-05-21 | 13:59 | 15:03 | 2093 | 2991 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolinos 6 1/2" y sarta equipada con VCP (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 1:04 |  |  |  |  | 64 | 1.07 |  |  |  |  | 898 | 842 | 31 | 28.97 | 1.47
2024-05-21 | 2024-05-21 | 15:03 | 15:24 | 2991 | 2991 | TP |  | N/A | Circula | circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 0:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-05-21 | 2024-05-21 | 15:24 | 16:00 | 2991 | 3480 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolinos 6 1/2" y sarta equipada con VCP (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 489 | 815 | 17 | 28.76 | 1.47
2024-05-21 | 2024-05-21 | 16:00 | 16:26 | 3480 | 3854 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolinos 6 1/2" y sarta equipada con VCP (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 374 | 863 | 13 | 28.77 | 1.37
2024-05-21 | 2024-05-21 | 16:26 | 16:40 | 3854 | 3854 | TP |  | N/A | N/A | Cambia elevador de TP de 5 1/2" a 5 7/8" |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 0:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-05-21 | 2024-05-21 | 16:40 | 16:50 | 3854 | 3994 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolinos 6 1/2" y sarta equipada con VCP (TP 5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 140 | 840 | 5 | 28 | 1.83
2024-05-21 | 2024-05-21 | 16:50 | 17:06 | 3994 | 3994 | TP |  | N/A | Circula | circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 0:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-05-21 | 2024-05-21 | 17:06 | 17:13 | 3994 | 3994 | TP |  | N/A | N/A | verifica paso libre por BL 7" |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 0:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-05-21 | 2024-05-21 | 17:13 | 18:00 | 3994 | 4585 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolinos 6 1/2" y sarta equipada con VCP (TP 5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 591 | 754 | 21 | 28.14 | 1.7
2024-05-21 | 2024-05-21 | 18:00 | 18:35 | 4585 | 5005 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolinos 6 1/2" y sarta equipada con VCP (TP 5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 420 | 720 | 15 | 28 | 1.67
2024-05-21 | 2024-05-21 | 18:35 | 18:57 | 5005 | 5005 | TP |  | N/A | Circula | circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 0:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-05-21 | 2024-05-21 | 18:57 | 19:00 | 5005 | 5061 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolinos 6 1/2" y sarta equipada con VCP (TP 5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 56 | 1120 | 2 | 28 | 1.2
2024-05-21 | 2024-05-21 | 19:00 | 19:36 | 5061 | 5453 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolinos 6 1/2" y sarta equipada con VCP (TP 5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 392 | 653 | 14 | 28 | 1.72
2024-05-21 | 2024-05-21 | 19:36 | 19:44 | 5453 | 5482 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete bimolinos 6 1/2" y sarta equipada con VCP (TP 5 7/8") conectado a TD y con bombeo | Bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 0:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 29 | 218 | 1 | 29 | 4.7
2024-05-21 | 2024-05-21 | 19:44 | 20:05 | 5482 | 5482 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 0:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-05-21 | 2024-05-21 | 20:05 | 20:21 | 5482 | 5482 | TP |  | N/A | N/A | Circula tomando reducidas (SCRS) | N/A | 12 | Circula | 0:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-05-21 | 2024-05-21 | 20:21 | 20:45 | 5482 | 5491 | TP |  | N/A | N/A | Realiza ventana (Toca cima de rampa) |  | 109 | Realiza ventana | 0:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-05-21 | 2024-05-22 | 20:45 | 7:08 | 5491 | 5491 | TNP |  | N/A | N/A | Con bimolino 6 1/2" Trabaja sarta atrapada | N/A | 32 | Pesca / trabaja sarta / resistencias-arrastres | 10:23 |  |  |  |  | 623 | 10.38
2024-05-22 | 2024-05-22 | 7:08 | 8:00 | 5491 | 5463 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolinos 6 1/2" y sarta equipada con VCP (TP 5 7/8") con bombeo | Bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 0:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 28 | 32 | 1 | 28 | 9.25
2024-05-22 | 2024-05-22 | 8:00 | 9:00 | 5463 | 5435 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolinos 6 1/2" y sarta equipada con VCP (TP 5 7/8") con bombeo | Bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 28 | 28 | 1 | 28 | 12.5
2024-05-22 | 2024-05-22 | 9:00 | 10:00 | 5435 | 5370 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolinos 6 1/2" y sarta equipada con VCP (TP 5 7/8") con bombeo | Bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 65 | 65 | 2 | 32.5 | 6.72
2024-05-22 | 2024-05-22 | 10:00 | 11:00 | 5370 | 5294 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolinos 6 1/2" y sarta equipada con VCP (TP 5 7/8") con bombeo | Bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 76 | 76 | 3 | 25.33 | 6.85
2024-05-22 | 2024-05-22 | 11:00 | 12:00 | 5294 | 5210 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolinos 6 1/2" y sarta equipada con VCP (TP 5 7/8") con bombeo | Bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 84 | 84 | 3 | 28 | 6.73
2024-05-22 | 2024-05-22 | 12:00 | 13:00 | 5210 | 5126 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolinos 6 1/2" y sarta equipada con VCP (TP 5 7/8") con bombeo | Bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 84 | 84 | 3 | 28 | 8.97
2024-05-22 | 2024-05-22 | 13:00 | 13:25 | 5126 | 5069 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolinos 6 1/2" y sarta equipada con VCP (TP 5 7/8") con bombeo | Bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 0:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 57 | 137 | 2 | 28.5 | 10
2024-05-22 | 2024-05-22 | 13:25 | 13:58 | 5069 | 5069 | TNP |  | N/A | N/A | fuga en doble pin ( cambia Saver Sub) | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 0:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-05-22 | 2024-05-22 | 13:58 | 14:53 | 5069 | 5069 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 0:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92
2024-05-22 | 2024-05-22 | 14:53 | 15:00 | 5069 | 5041 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolinos 6 1/2" y sarta equipada con VCP (TP 5 7/8") con bombeo (1 lingada , 0 conexiones) | Bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 0:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 28 | 240 | 1 | 28 | 0
2024-05-22 | 2024-05-22 | 15:00 | 16:00 | 5041 | 4957 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolinos 6 1/2" y sarta equipada con VCP (TP 5 7/8") con bombeo | Bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 84 | 84 | 3 | 28 | 9.18
2024-05-22 | 2024-05-22 | 16:00 | 16:42 | 4957 | 4872 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolinos 6 1/2" y sarta equipada con VCP (TP 5 7/8") con bombeo | Bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 0:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 85 | 121 | 3 | 28.33 | 9.13
2024-05-22 | 2024-05-22 | 16:42 | 17:00 | 4872 | 4789 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolinos 6 1/2" y sarta equipada con VCP (TP 5 7/8") (uso de roladora neumatica) Velocidad controlada | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 0:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 83 | 277 | 3 | 27.67 | 1.75
2024-05-22 | 2024-05-22 | 17:00 | 17:32 | 4789 | 4620 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolinos 6 1/2" y sarta equipada con VCP (TP 5 7/8") (uso de roladora neumatica) Velocidad controlada | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 0:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 169 | 317 | 6 | 28.17 | 3.2
2024-05-22 | 2024-05-22 | 17:32 | 17:56 | 4620 | 4620 | TP |  | N/A | Circula | circula bombeando bache ecologico | N/A | 12 | Circula | 0:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-05-22 | 2024-05-22 | 17:56 | 18:03 | 4620 | 4592 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolinos 6 1/2" y sarta equipada con VCP (TP 5 7/8") (uso de roladora neumatica) Velocidad controlada | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 0:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 28 | 240 | 1 | 28 | 3.97
2024-05-22 | 2024-05-22 | 18:03 | 18:09 | 4592 | 4592 | TP |  | N/A | N/A | Elimina tramo | N/A | 93 | Baja lingada a suelo natural / Elimina tuberia estibada | 0:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-05-22 | 2024-05-22 | 18:09 | 19:00 | 4592 | 4301 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolinos 6 1/2" y sarta equipada con VCP (TP 5 7/8") (uso de roladora neumatica) Velocidad controlada | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 0:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 291 | 342 | 10 | 29.1 | 2.47
2024-05-22 | 2024-05-22 | 19:00 | 20:00 | 4301 | 3939 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolinos 6 1/2" y sarta equipada con VCP (TP 5 7/8") (uso de roladora neumatica) Velocidad controlada | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 362 | 362 | 13 | 27.85 | 1.92
2024-05-22 | 2024-05-22 | 20:00 | 20:12 | 3939 | 3855 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolinos 6 1/2" y sarta equipada con VCP (TP 5 7/8") (uso de roladora neumatica) Velocidad controlada, 3 conexiones / 2 lingadas | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 0:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 84 | 420 | 3 | 28 | 2
2024-05-22 | 2024-05-22 | 20:12 | 20:34 | 3855 | 3855 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de elevador 5 7/8" x 5 1/2" | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 0:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-05-22 | 2024-05-22 | 20:34 | 21:00 | 3855 | 3624 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolinos 6 1/2" y sarta equipada con VCP (TP 5 1/2") (uso de roladora neumatica) Velocidad controlada | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 0:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 231 | 533 | 8 | 28.88 | 1.63
2024-05-22 | 2024-05-22 | 21:00 | 22:00 | 3624 | 3106 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolinos 6 1/2" y sarta equipada con VCP (TP 5 1/2") (uso de roladora neumatica) Velocidad controlada | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 518 | 518 | 18 | 28.78 | 1.67
2024-05-22 | 2024-05-22 | 22:00 | 23:00 | 3106 | 2615 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolinos 6 1/2" y sarta equipada con VCP (TP 5 1/2") (uso de roladora neumatica) Velocidad controlada | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 491 | 491 | 17 | 28.88 | 1.63
2024-05-22 | 2024-05-23 | 23:00 | 0:00 | 2615 | 2211 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolinos 6 1/2" y sarta equipada con VCP (TP 5 1/2") (uso de roladora neumatica) Velocidad controlada/utiliza llave de fuerza | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 404 | 404 | 14 | 28.86 | 2.83
2024-05-23 | 2024-05-23 | 0:00 | 0:37 | 2211 | 2065 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolinos 6 1/2" y sarta equipada con VCP (TP 5 1/2") (uso de roladora neumatica) Velocidad controlada/utiliza llave de fuerza | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 0:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 146 | 237 | 5 | 29.2 | 4.98
2024-05-23 | 2024-05-23 | 0:37 | 0:55 | 2065 | 2065 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de elevador 5 1/2" x 4" | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 0:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-05-23 | 2024-05-23 | 0:55 | 1:00 | 2065 | 2036 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolinos 6 1/2" y sarta equipada con VCP (TP 4") (uso de roladora neumatica) Velocidad controlada/utiliza llave de fuerza | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 0:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 29 | 348 | 1 | 29 | 3.72
2024-05-23 | 2024-05-23 | 1:00 | 2:00 | 2036 | 1608 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolinos 6 1/2" y sarta equipada con VCP (TP 4") (uso de roladora neumatica) Velocidad controlada/utiliza llave de fuerza | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 428 | 428 | 15 | 28.53 | 2.32
2024-05-23 | 2024-05-23 | 2:00 | 3:00 | 1608 | 1065 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolinos 6 1/2" y sarta equipada con VCP (TP 4") (uso de roladora neumatica) Velocidad controlada/utiliza llave de fuerza | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 543 | 543 | 19 | 28.58 | 1.35
2024-05-23 | 2024-05-23 | 3:00 | 4:02 | 1065 | 496 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolinos 6 1/2" y sarta equipada con VCP (TP 4") (uso de roladora neumatica) Velocidad controlada | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 1:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03 |  |  |  |  | 569 | 551 | 20 | 28.45 | 1.45
2024-05-23 | 2024-05-23 | 4:02 | 4:14 | 496 | 496 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 13 | Observa pozo | 0:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-05-23 | 2024-05-23 | 4:14 | 4:19 | 496 | 467 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta bimolinos 6 1/2" y sarta equipada con VCP (TP 4") (uso de roladora neumatica) Velocidad controlada | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 0:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 29 | 348 | 1 | 29 | 2.08
2024-05-23 | 2024-05-23 | 4:19 | 7:21 | 467 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma bimolinos 6 1/2" y sarta equipada con VCP (usando llaves de fuerza por falla en el iron ) | N/A | 3 | Desarma BHA | 3:02 |  |  |  |  | 182 | 3.03 | [9 empty] | 6
2024-05-23 | 2024-05-23 | 7:21 | 11:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz | N/A | 22 | Corte y desliz | 3:39 |  |  |  |  | 219 | 3.65
2024-05-23 | 2024-05-23 | 11:00 | 12:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar BHA | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1