## Etapa 6.50"_LN 5.50"_Ventana_R2
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-05-23 | 2024-05-23 | 12:00 | 13:28 | 0 | 456 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma window mil 6 1/2" y sarta equipada con watermelon | N/A | 2 | Arma BHA | 1:28 |  |  |  |  | 88 | 1.47 | [9 empty] | 6
2024-05-23 | 2024-05-23 | 13:28 | 14:00 | 456 | 656 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete window mil 6 1/2" y sarta equipada con watermelon (usando llave de fuerza por falla en el iron roughneck. (TP 4")) | Llave de fuerza | 4 | Mete x lingada | 0:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 200 | 375 | 7 | 28.57 | 2.55
2024-05-23 | 2024-05-23 | 14:00 | 14:38 | 656 | 1026 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete window mil 6 1/2" y sarta equipada con watermelon (usando llave de fuerza por falla en el iron roughneck. (TP 4")) | Llave de fuerza | 4 | Mete x lingada | 0:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 370 | 584 | 13 | 28.46 | 2.55
2024-05-23 | 2024-05-23 | 14:38 | 15:07 | 1026 | 1026 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 0:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-05-23 | 2024-05-23 | 15:07 | 16:00 | 1026 | 1540 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete window mil 6 1/2" y sarta equipada con watermelon (usando llave de fuerza por falla en el iron roughneck. (TP 4")) | Llave de fuerza | 4 | Mete x lingada | 0:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 514 | 582 | 18 | 28.56 | 2.3
2024-05-23 | 2024-05-23 | 16:00 | 16:44 | 1540 | 2054 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete window mil 6 1/2" y sarta equipada con watermelon (usando llave de fuerza por falla en el iron roughneck (TP 4")) | Llave de fuerza | 4 | Mete x lingada | 0:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 514 | 701 | 18 | 28.56 | 1.77
2024-05-23 | 2024-05-23 | 16:44 | 17:00 | 2054 | 2054 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de elevador 4" x 5 1/2" | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 0:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-05-23 | 2024-05-23 | 17:00 | 17:04 | 2054 | 2084 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete window mil 6 1/2" y sarta equipada con watermelon ( (TP 5 1/2")) | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 30 | 450 | 1 | 30 | 2.8
2024-05-23 | 2024-05-23 | 17:04 | 17:37 | 2084 | 2084 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 0:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-05-23 | 2024-05-23 | 17:37 | 18:00 | 2084 | 2345 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete window mil 6 1/2" y sarta equipada con watermelon ((TP 5 1/2")) | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 261 | 681 | 9 | 29 | 1.77
2024-05-23 | 2024-05-23 | 18:00 | 18:51 | 2345 | 3038 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete window mil 6 1/2" y sarta equipada con watermelon ((TP 5 1/2")) | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 693 | 815 | 24 | 28.88 | 1.43
2024-05-23 | 2024-05-23 | 18:51 | 19:20 | 3038 | 3038 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 0:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-05-23 | 2024-05-23 | 19:20 | 20:00 | 3038 | 3614 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete window mil 6 1/2" y sarta equipada con watermelon ((TP 5 1/2")) | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 576 | 864 | 20 | 28.8 | 1.38
2024-05-23 | 2024-05-23 | 20:00 | 20:16 | 3614 | 3844 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete window mil 6 1/2" y sarta equipada con watermelon ((TP 5 1/2")) | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 230 | 863 | 8 | 28.75 | 1.27
2024-05-23 | 2024-05-23 | 20:16 | 20:31 | 3844 | 3844 | TNP |  | N/A | N/A | Instala elevador para manejo de TP 5 7/8" (TP Landing string 41 lb.ft) | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 0:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-05-23 | 2024-05-23 | 20:31 | 20:41 | 3844 | 3957 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete window mil 6 1/2" y sarta equipada con watermelon ((TP 5 1/2")) | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 113 | 678 | 4 | 28.25 | 2.18
2024-05-23 | 2024-05-23 | 20:41 | 21:18 | 3957 | 3985 | TNP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros previo a pasar por B.L. 7 3/4" |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 0:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-05-23 | 2024-05-23 | 21:18 | 22:00 | 3985 | 4322 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete window mil 6 1/2" y sarta equipada con watermelon. ((usando llave de fuerza por falla en el iron roughneck (TP 5 7/8")) | Llave de fuerza | 4 | Mete x lingada | 0:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 337 | 481 | 12 | 28.08 | 1.65
2024-05-23 | 2024-05-23 | 22:00 | 23:00 | 4322 | 4770 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete window mil 6 1/2" y sarta equipada con watermelon. ((usando llave de fuerza por falla en el iron roughneck (TP 5 7/8")) | Llave de fuerza | 4 | Mete x lingada | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 448 | 448 | 16 | 28 | 2.02
2024-05-23 | 2024-05-23 | 23:00 | 23:40 | 4770 | 5022 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete window mil 6 1/2" y sarta equipada con watermelon. ((usando llave de fuerza por falla en el iron roughneck (TP 5 7/8")) | Llave de fuerza | 4 | Mete x lingada | 0:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 252 | 378 | 9 | 28 | 3.07
2024-05-23 | 2024-05-24 | 23:40 | 0:20 | 5022 | 5022 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 0:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-05-24 | 2024-05-24 | 0:20 | 1:00 | 5022 | 5191 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete window mil 6 1/2" y sarta equipada con watermelon. (usando llave de fuerza por falla en el iron roughneck y roladora (TP 5 7/8") | Llave de fuerza | 4 | Mete x lingada | 0:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 169 | 254 | 6 | 28.17 | 5.37
2024-05-24 | 2024-05-24 | 1:00 | 1:42 | 5191 | 5416 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete window mil 6 1/2" y sarta equipada con watermelon. (usando llave de fuerza por falla en el iron roughneck y roladora (TP 5 7/8") | Llave de fuerza | 4 | Mete x lingada | 0:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 225 | 321 | 8 | 28.13 | 3.58
2024-05-24 | 2024-05-24 | 1:42 | 2:06 | 5416 | 5416 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 0:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-05-24 | 2024-05-24 | 2:06 | 2:25 | 5416 | 5470 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete window mil 6 1/2" y sarta equipada con watermelon con rotación y bombeo ((Conectado a TD (TP 5 7/8")) | Bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 0:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 54 | 171 | 2 | 27 | 3.52
2024-05-24 | 2024-05-24 | 2:25 | 3:23 | 5470 | 5471 | TNP |  | N/A | Circula | Circula bombeando tren de baches. | N/A | 12 | Circula | 0:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97
2024-05-24 | 2024-05-24 | 3:23 | 3:29 | 5471 | 5489 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete window mil 6 1/2" y sarta equipada con watermelon. ((usando llave de fuerza por falla en el iron roughneck y roladora (TP 5 7/8")) | Bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 0:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 18 | 180 | 1 | 18 | 0
2024-05-24 | 2024-05-24 | 3:29 | 5:13 | 5489 | 5489 | TNP |  | N/A | Circula | Circula desplazando bahes (Mete conectado a TD) | N/A | 12 | Circula | 1:44 |  |  |  |  | 104 | 1.73
2024-05-24 | 2024-05-24 | 5:13 | 6:00 | 5489 | 5493.1 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete window mil 6 1/2" y sarta equipada con watermelon. (Una lingada sin conexión con bombeo ) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 0:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 4.1 | 5 | 0 |  | 0
2024-05-24 | 2024-05-24 | 6:00 | 7:00 | 5493.1 | 5493.3 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete window mil 6 1/2" y sarta equipada con watermelon con rotación y bombeo ((Conectado a TD (TP 5 7/8")) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 0.2 | 0 | 0 |  | 0
2024-05-24 | 2024-05-24 | 7:00 | 7:10 | 5493.3 | 5493.6 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete window mil 6 1/2" y sarta equipada con watermelon con rotación y bombeo ((Conectado a TD (TP 5 7/8")) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 0:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 0.3 | 2 | 0 |  | 0
2024-05-24 | 2024-05-24 | 7:10 | 9:17 | 5493.6 | 5495.2 | TP |  | N/A | N/A | Realiza ventana | N/A | 109 | Realiza ventana | 2:07 |  |  |  |  | 127 | 2.12
2024-05-24 | 2024-05-24 | 9:17 | 11:16 | 5495.2 | 5495.2 | TP |  | N/A | N/A | Repasa conformando intervalo de cuchara (5495-5491 m) | N/A | 76 | Repaso | 1:59 |  |  |  |  | 119 | 1.98
2024-05-24 | 2024-05-24 | 11:16 | 13:13 | 5495.2 | 5495 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo y reciprocando sarta | N/A | 12 | Circula | 1:57 |  |  |  |  | 117 | 1.95
2024-05-24 | 2024-05-24 | 13:13 | 14:00 | 5495 | 5190 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta window mil 6 1/2" y sarta equipada con watermelon (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 0:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 305 | 389 | 11 | 27.73 | 3.83
2024-05-24 | 2024-05-24 | 14:00 | 15:00 | 5190 | 4712 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta window mil 6 1/2" y sarta equipada con watermelon ((TP 5 7/8") usando llave de fuerza por falla en el iron ) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 478 | 478 | 17 | 28.12 | 2.53
2024-05-24 | 2024-05-24 | 15:00 | 16:00 | 4712 | 4234 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta window mil 6 1/2" y sarta equipada con watermelon ((TP 5 7/8") usando llave de fuerza por falla en el iron ) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 478 | 478 | 17 | 28.12 | 2.63
2024-05-24 | 2024-05-24 | 16:00 | 16:37 | 4234 | 3840 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta window mil 6 1/2" y sarta equipada con watermelon ((TP 5 7/8") ) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 0:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 394 | 639 | 14 | 28.14 | 2
2024-05-24 | 2024-05-24 | 16:37 | 16:46 | 3840 | 3840 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de elevador 5 7/8" x 5 1/2" | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 0:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-05-24 | 2024-05-24 | 16:46 | 17:00 | 3840 | 3667 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta window mil 6 1/2" y sarta equipada con watermelon (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 0:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 173 | 741 | 6 | 28.83 | 1.48
2024-05-24 | 2024-05-24 | 17:00 | 18:00 | 3667 | 2919 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta window mil 6 1/2" y sarta equipada con watermelon (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 748 | 748 | 26 | 28.77 | 1.58
2024-05-24 | 2024-05-24 | 18:00 | 19:05 | 2919 | 2054 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta window mil 6 1/2" y sarta equipada con watermelon (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 1:05 |  |  |  |  | 65 | 1.08 |  |  |  |  | 865 | 798 | 30 | 28.83 | 1.58
2024-05-24 | 2024-05-24 | 19:05 | 19:11 | 2054 | 2054 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina combinación para manejo de TP de 5 1/2" a 4" | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 0:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-05-24 | 2024-05-24 | 19:11 | 19:20 | 2054 | 2054 | TNP |  | N/A | N/A | Cambia elevador de TP de 5 1/2" a 4" | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 0:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-05-24 | 2024-05-24 | 19:20 | 20:00 | 2054 | 1478 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta window mil 6 1/2" y sarta equipada con watermelon (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 0:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 576 | 864 | 20 | 28.8 | 1.35
2024-05-24 | 2024-05-24 | 20:00 | 21:00 | 1478 | 623 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta window mil 6 1/2" y sarta equipada con watermelon (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 855 | 855 | 31 | 27.58 | 1.38
2024-05-24 | 2024-05-24 | 21:00 | 21:10 | 623 | 481 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta window mil 6 1/2" y sarta equipada con watermelon (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 0:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 142 | 852 | 5 | 28.4 | 1.4
2024-05-24 | 2024-05-24 | 21:10 | 23:30 | 481 | 0 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma window mil 6 1/2" y sarta equipada con watermelon | N/A | 3 | Desarma BHA | 2:20 |  |  |  |  | 140 | 2.33 | [9 empty] | 6
2024-05-24 | 2024-05-25 | 23:30 | 1:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Jetea conjunto de preventores | N/A | 94 | Jet sub / lavado de conductor | 1:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-05-25 | 2024-05-25 | 1:00 | 3:21 | 0 | 467 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma Bi-molinos 6 ½” y sarta equipada con VCP | N/A | 2 | Arma BHA | 2:21 |  |  |  |  | 141 | 2.35 | [9 empty] | 6
2024-05-25 | 2024-05-25 | 3:21 | 4:00 | 467 | 980 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete Bi-molinos 6 ½” y sarta equipada con VCP (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 513 | 789 | 18 | 28.5 | 1.48
2024-05-25 | 2024-05-25 | 4:00 | 4:04 | 980 | 1037 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete Bi-molinos 6 ½” y sarta equipada con VCP (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 57 | 855 | 2 | 28.5 | 1.35
2024-05-25 | 2024-05-25 | 4:04 | 4:26 | 1037 | 1037 | TNP |  | N/A | Circula | Llena interior de TP por llevar VCP. | N/A | 12 | Circula | 0:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-05-25 | 2024-05-25 | 4:26 | 5:00 | 1037 | 1522 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete Bi-molinos 6 ½” y sarta equipada con VCP (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 485 | 856 | 17 | 28.53 | 1.33
2024-05-25 | 2024-05-25 | 5:00 | 5:22 | 1522 | 1836 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete Bi-molinos 6 ½” y sarta equipada con VCP (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 314 | 856 | 11 | 28.55 | 1.25
2024-05-25 | 2024-05-25 | 5:22 | 5:48 | 1836 | 1836 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza maniobras en changuero con TP de 4" |  | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 0:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-05-25 | 2024-05-25 | 5:48 | 6:00 | 1836 | 2008 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete Bi-molinos 6 ½” y sarta equipada con VCP (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 172 | 860 | 6 | 28.67 | 1.5
2024-05-25 | 2024-05-25 | 6:00 | 6:05 | 2008 | 2065 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete Bi-molinos 6 ½” y sarta equipada con VCP (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 57 | 684 | 2 | 28.5 | 1.47
2024-05-25 | 2024-05-25 | 6:05 | 6:20 | 2065 | 2065 | TNP |  | N/A | N/A | Cambia elevador de TP de 4" a 5 1/2" | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 0:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-05-25 | 2024-05-25 | 6:20 | 6:23 | 2065 | 2096 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete Bi-molinos 6 ½” y sarta equipada con VCP (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 31 | 620 | 1 | 31 | 1.33
2024-05-25 | 2024-05-25 | 6:23 | 6:42 | 2096 | 2096 | TNP |  | N/A | Circula | Llena interior de TP por llevar VCP | N/A | 12 | Circula | 0:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-05-25 | 2024-05-25 | 6:42 | 7:00 | 2096 | 2299 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete Bi-molinos 6 ½” y sarta equipada con VCP (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 203 | 677 | 7 | 29 | 1.72
2024-05-25 | 2024-05-25 | 7:00 | 7:51 | 2299 | 2993 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete Bi-molinos 6 ½” y sarta equipada con VCP (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 694 | 816 | 24 | 28.92 | 1.52
2024-05-25 | 2024-05-25 | 7:51 | 8:14 | 2993 | 2993 | TNP |  | N/A | Circula | Llena interior de TP por llevar VCP. | N/A | 12 | Circula | 0:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-05-25 | 2024-05-25 | 8:14 | 9:00 | 2993 | 3566 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete Bi-molinos 6 ½” y sarta equipada con VCP (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 573 | 747 | 20 | 28.65 | 1.53
2024-05-25 | 2024-05-25 | 9:00 | 9:21 | 3566 | 3856 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete Bi-molinos 6 ½” y sarta equipada con VCP (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 290 | 829 | 10 | 29 | 1.53
2024-05-25 | 2024-05-25 | 9:21 | 9:32 | 3856 | 3856 | TNP |  | N/A | N/A | Cambia elevador de TP de 5 1/2" a 5 7/8" | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 0:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-05-25 | 2024-05-25 | 9:32 | 9:41 | 3856 | 3968 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete Bi-molinos 6 ½” y sarta equipada con VCP (TP 5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 112 | 747 | 4 | 28 | 2.02
2024-05-25 | 2024-05-25 | 9:41 | 10:11 | 3968 | 3996 | TNP |  | N/A | N/A | verifica paso libre por BL 7" |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 0:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-05-25 | 2024-05-25 | 10:11 | 11:00 | 3996 | 4473 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete Bi-molinos 6 ½” y sarta equipada con VCP (TP 5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 477 | 584 | 17 | 28.06 | 1.73
2024-05-25 | 2024-05-25 | 11:00 | 11:45 | 4473 | 5005 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete Bi-molinos 6 ½” y sarta equipada con VCP (TP 5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 532 | 709 | 19 | 28 | 1.77
2024-05-25 | 2024-05-25 | 11:45 | 12:11 | 5005 | 5005 | TNP |  | N/A | Circula | Llena interior de TP por llevar VCP. |  | 12 | Circula | 0:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-05-25 | 2024-05-25 | 12:11 | 13:03 | 5005 | 5454 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete Bi-molinos 6 ½” y sarta equipada con VCP (TP 5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 449 | 518 | 16 | 28.06 | 2.52
2024-05-25 | 2024-05-25 | 13:03 | 13:26 | 5454 | 5488 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete Bi-molinos 6 ½” y sarta equipada con VCP (TP 5 7/8" (mete 1 lingad y 5 metros de la sig lingada)) | Bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 0:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 34 | 89 | 2 | 17 | 2.52
2024-05-25 | 2024-05-25 | 13:26 | 18:00 | 5488 | 5494 | TNP |  | N/A | N/A | verifica paso libre por ventana | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 4:34 |  |  |  |  | 274 | 4.57
2024-05-25 | 2024-05-25 | 18:00 | 23:27 | 5494 | 5482 | TNP |  | N/A | N/A | Repasa conformando intervalo de cuchara (5494-5495.07 m), trabajando resistencia | N/A | 32 | Pesca / trabaja sarta / resistencias-arrastres | 5:27 |  |  |  |  | 327 | 5.45
2024-05-25 | 2024-05-25 | 23:27 | 23:49 | 5482 | 5482 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza Flow Check |  | 13 | Observa pozo | 0:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-05-25 | 2024-05-26 | 23:49 | 0:00 | 5482 | 5482 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 0:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-05-26 | 2024-05-26 | 0:00 | 0:14 | 5482 | 5482 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza preparativos para levantar a superficie |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 0:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-05-26 | 2024-05-26 | 0:14 | 1:00 | 5482 | 5117 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta Bi-molinos 6 ½” y sarta equipada con VCP (TP 5 7/8") ((Manejo de tuberíaa pesada 5 7/8" 43 lb.ft)) | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 0:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 365 | 476 | 13 | 28.08 | 2.35
2024-05-26 | 2024-05-26 | 1:00 | 1:56 | 5117 | 4610 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta Bi-molinos 6 ½” y sarta equipada con VCP (TP 5 7/8") ((Manejo de tuberíaa pesada 5 7/8" 43 lb.ft)) | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 0:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 507 | 543 | 18 | 28.17 | 2.02
2024-05-26 | 2024-05-26 | 1:56 | 2:34 | 4610 | 4217 | TNP |  | N/A | N/A | Sin datos en tiempo real (Observa perdida de datosa) | N/A | 105 | Sin datos | 0:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-05-26 | 2024-05-26 | 2:34 | 3:00 | 4217 | 3908 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta Bi-molinos 6 ½” y sarta equipada con VCP (TP 5 7/8") (Manejo de tuberíaa pesada 5 7/8" 43 lb.ft) | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 0:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 309 | 713 | 11 | 28.09 | 1.52
2024-05-26 | 2024-05-26 | 3:00 | 3:05 | 3908 | 3851 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta Bi-molinos 6 ½” y sarta equipada con VCP (TP 5 7/8") (Manejo de tuberíaa pesada 5 7/8" 43 lb.ft) | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 0:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 57 | 684 | 2 | 28.5 | 1.38
2024-05-26 | 2024-05-26 | 3:05 | 3:24 | 3851 | 3851 | TNP |  | N/A | N/A | Cambia elevador de TP de 5 7/8" x TP de 5 1/2" |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 0:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-05-26 | 2024-05-26 | 3:24 | 4:00 | 3851 | 3418 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta Bi-molinos 6 ½” y sarta equipada con VCP (TP 5 1/2") ((Manejo de tuberíaa pesada 5 7/8" 43 lb.ft)) | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 0:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 433 | 722 | 15 | 28.87 | 1.65
2024-05-26 | 2024-05-26 | 4:00 | 5:00 | 3418 | 2639 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta Bi-molinos 6 ½” y sarta equipada con VCP (TP 5 1/2") ((Manejo de tuberíaa pesada 5 7/8" 43 lb.ft)) | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 779 | 779 | 27 | 28.85 | 1.48
2024-05-26 | 2024-05-26 | 5:00 | 5:44 | 2639 | 2059 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta Bi-molinos 6 ½” y sarta equipada con VCP (TP 5 1/2") (((Manejo de tuberíaa pesada 5 7/8" 43 lb.ft))) | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 0:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 580 | 791 | 20 | 29 | 1.52
2024-05-26 | 2024-05-26 | 5:44 | 5:49 | 2059 | 2059 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina combinación |  | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 0:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-05-26 | 2024-05-26 | 5:49 | 5:57 | 2059 | 2059 | TNP |  | N/A | N/A | Cambia elevador de TP de 5 1/2" a 4" | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 0:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-05-26 | 2024-05-26 | 5:57 | 7:00 | 2059 | 1173 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta Bi-molinos 6 ½” y sarta equipada con VCP (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 1:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05 |  |  |  |  | 886 | 844 | 31 | 28.58 | 1.33
2024-05-26 | 2024-05-26 | 7:00 | 7:48 | 1173 | 489 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta Bi-molinos 6 ½” y sarta equipada con VCP (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 0:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 684 | 855 | 25 | 27.36 | 1.33
2024-05-26 | 2024-05-26 | 7:48 | 10:00 | 489 | 0 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma Bi-molinos 6 ½” y sarta equipada con VCP | N/A | 3 | Desarma BHA | 2:12 |  |  |  |  | 132 | 2.2 | [9 empty] | 6
2024-05-26 | 2024-05-26 | 10:00 | 12:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | preparativos para armar BHA | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 2:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-05-26 | 2024-05-26 | 12:00 | 13:48 | 0 | 218 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma molino plano 6 1/2" y sarta lisa con escariador , magneto y cepillo | N/A | 2 | Arma BHA | 1:48 |  |  |  |  | 108 | 1.8 | [9 empty] | 6
2024-05-26 | 2024-05-26 | 13:48 | 14:00 | 218 | 390 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 6 1/2" y sarta lisa con escariador , magneto y cepillo (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 172 | 860 | 6 | 28.67 | 1.03
2024-05-26 | 2024-05-26 | 14:00 | 14:43 | 390 | 1013 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 6 1/2" y sarta lisa con escariador , magneto y cepillo (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 623 | 869 | 21 | 29.67 | 1.47
2024-05-26 | 2024-05-26 | 14:43 | 15:02 | 1013 | 1013 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 0:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-05-26 | 2024-05-26 | 15:02 | 15:57 | 1013 | 1814 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 6 1/2" y sarta lisa con escariador , magneto y cepillo (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 801 | 874 | 28 | 28.61 | 1.42
2024-05-26 | 2024-05-26 | 15:57 | 16:22 | 1814 | 1814 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de elevador de 4" x 5 1/2" |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 0:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-05-26 | 2024-05-26 | 16:22 | 16:37 | 1814 | 2019 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 6 1/2" y sarta lisa con escariador , magneto y cepillo (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 205 | 820 | 7 | 29.29 | 1.67
2024-05-26 | 2024-05-26 | 16:37 | 16:58 | 2019 | 2019 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 0:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-05-26 | 2024-05-26 | 16:58 | 18:00 | 2019 | 2886 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 6 1/2" y sarta lisa con escariador , magneto y cepillo (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 1:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03 |  |  |  |  | 867 | 839 | 30 | 28.9 | 1.43
2024-05-26 | 2024-05-26 | 18:00 | 18:09 | 2886 | 3001 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 6 1/2" y sarta lisa con escariador , magneto y cepillo (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 115 | 767 | 4 | 28.75 | 1.65
2024-05-26 | 2024-05-26 | 18:09 | 18:34 | 3001 | 3001 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 0:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-05-26 | 2024-05-26 | 18:34 | 19:00 | 3001 | 3346 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 6 1/2" y sarta lisa con escariador , magneto y cepillo (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 345 | 796 | 12 | 28.75 | 1.5
2024-05-26 | 2024-05-26 | 19:00 | 19:17 | 3346 | 3609 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 6 1/2" y sarta lisa con escariador , magneto y cepillo (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 263 | 928 | 9 | 29.22 | 1.28
2024-05-26 | 2024-05-26 | 19:17 | 19:33 | 3609 | 3609 | TNP |  | N/A | N/A | Cambia elevador para manejo de TP 5 7/8" | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 0:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-05-26 | 2024-05-26 | 19:33 | 20:03 | 3609 | 3946 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 6 1/2" y sarta lisa con escariador , magneto y cepillo (TP 5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 337 | 674 | 12 | 28.08 | 1.78
2024-05-26 | 2024-05-26 | 20:03 | 20:22 | 3946 | 3946 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 0:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-05-26 | 2024-05-26 | 20:22 | 21:00 | 3946 | 4115 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 6 1/2" y sarta lisa con escariador , magneto y cepillo(TP 5 7/8") (Velocidad controlada (3 Lingadas)) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 0:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 169 | 267 | 6 | 28.17 | 2.2
2024-05-26 | 2024-05-26 | 21:00 | 22:00 | 4115 | 4663 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 6 1/2" y sarta lisa con escariador , magneto y cepillo(TP 5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 548 | 548 | 20 | 27.4 | 1.7
2024-05-26 | 2024-05-26 | 22:00 | 22:39 | 4663 | 5010 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 6 1/2" y sarta lisa con escariador , magneto y cepillo(TP 5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 347 | 534 | 12 | 28.92 | 1.88
2024-05-26 | 2024-05-26 | 22:39 | 22:57 | 5010 | 5010 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 0:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-05-26 | 2024-05-26 | 22:57 | 23:47 | 5010 | 5406 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 6 1/2" y sarta lisa con escariador , magneto y cepillo(TP 5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 396 | 475 | 14 | 28.29 | 2.42
2024-05-26 | 2024-05-27 | 23:47 | 4:01 | 5406 | 5462 | TNP |  | N/A | N/A | Escaría TR 7 3/4" | N/A | 29 | Escarea TR | 4:14 |  |  |  |  | 254 | 4.23
2024-05-27 | 2024-05-27 | 4:01 | 4:14 | 5462 | 5462 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza Flow check | N/A | 13 | Observa pozo | 0:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-05-27 | 2024-05-27 | 4:14 | 4:42 | 5462 | 5462 | TNP |  | N/A | Circula | Circula baches a superficie | N/A | 12 | Circula | 0:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-05-27 | 2024-05-27 | 4:42 | 5:00 | 5462 | 5321 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 6 1/2" y sarta lisa con escareador , magneto y cepillo (TP 5 7/8") (Maniobras con tubería pesada (5 7/8" XT-57 41 lb.ft)) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 0:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 141 | 470 | 5 | 28.2 | 2.85
2024-05-27 | 2024-05-27 | 5:00 | 6:00 | 5321 | 4814 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 6 1/2" y sarta lisa con escareador , magneto y cepillo (TP 5 7/8") ((Maniobras con tubería pesada (5 7/8" XT-57 41 lb.ft)) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 507 | 507 | 18 | 28.17 | 2.22
2024-05-27 | 2024-05-27 | 6:00 | 7:00 | 4814 | 4251 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador , magneto y cepillo (TP 5 7/8") (Maniobras con tubería pesada (5 7/8" XT-57 41 lb.ft)). | N/A | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 563 | 563 | 20 | 28.15 | 2.17
2024-05-27 | 2024-05-27 | 7:00 | 7:22 | 4251 | 3999 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador , magneto y cepillo (TP 5 7/8") (Maniobras con tubería pesada (5 7/8" XT-57 41 lb.ft)). | N/A | 8 | Levanta x Ling | 0:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 252 | 687 | 9 | 28 | 1.73
2024-05-27 | 2024-05-27 | 7:22 | 10:09 | 3999 | 3999 | TNP |  | N/A | N/A | Efectúa corte y desliz de cable de 1 5/8" | N/A | 22 | Corte y desliz | 2:47 |  |  |  |  | 167 | 2.78
2024-05-27 | 2024-05-27 | 10:09 | 10:49 | 3999 | 3634 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador , magneto y cepillo (TP 5 7/8") (Uso de chaqueta recolectora). | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 0:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 365 | 548 | 13 | 28.08 | 2.45
2024-05-27 | 2024-05-27 | 10:49 | 11:11 | 3634 | 3634 | TNP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache ecológico |  | 12 | Circula | 0:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-05-27 | 2024-05-27 | 11:11 | 11:13 | 3634 | 3605 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador , magneto y cepillo (TP 5 7/8") (Uso de chaqueta recolectora). | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 0:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 |  |  |  |  | 29 | 870 | 1 | 29 | 1.5
2024-05-27 | 2024-05-27 | 11:13 | 11:21 | 3605 | 3605 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de elevador de 5 7/8" por 5 1/2" |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 0:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-05-27 | 2024-05-27 | 11:21 | 11:27 | 3605 | 3547 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador , magneto y cepillo (TP 5 1/2") (Uso de chaqueta recolectora). | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 0:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 58 | 580 | 2 | 29 | 1.9
2024-05-27 | 2024-05-27 | 11:27 | 11:30 | 3547 | 3547 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza movimientos reciprocantes para colocar bache ecológico |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 0:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-05-27 | 2024-05-27 | 11:30 | 12:00 | 3547 | 3231 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador , magneto y cepillo (TP 5 1/2") (Uso de chaqueta recolectora). | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 0:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 316 | 632 | 11 | 28.73 | 2.08
2024-05-27 | 2024-05-27 | 12:00 | 12:30 | 3231 | 2943 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador , magneto y cepillo (TP 5 1/2") (Uso de chaqueta recolectora). | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 0:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 288 | 576 | 10 | 28.8 | 2.32
2024-05-27 | 2024-05-27 | 12:30 | 12:56 | 2943 | 2943 | TNP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache ecológico |  | 12 | Circula | 0:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-05-27 | 2024-05-27 | 12:56 | 13:00 | 2943 | 2885 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador , magneto y cepillo (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 0:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 58 | 870 | 2 | 29 | 1.55
2024-05-27 | 2024-05-27 | 13:00 | 14:00 | 2885 | 2106 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador , magneto y cepillo (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 779 | 779 | 27 | 28.85 | 1.63
2024-05-27 | 2024-05-27 | 14:00 | 14:21 | 2106 | 1816 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador , magneto y cepillo (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 0:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 290 | 829 | 10 | 29 | 1.72
2024-05-27 | 2024-05-27 | 14:21 | 14:43 | 1816 | 1816 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de elevador de 5 1/2" por 4" | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 0:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-05-27 | 2024-05-27 | 14:43 | 15:00 | 1816 | 1587 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador , magneto y cepillo (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 0:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 229 | 808 | 8 | 28.63 | 1.63
2024-05-27 | 2024-05-27 | 15:00 | 16:00 | 1587 | 790 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador , magneto y cepillo (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 797 | 797 | 28 | 28.46 | 1.57
2024-05-27 | 2024-05-27 | 16:00 | 16:39 | 790 | 218 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador , magneto y cepillo (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 0:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 572 | 880 | 20 | 28.6 | 1.47
2024-05-27 | 2024-05-27 | 16:39 | 16:54 | 218 | 218 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo estático monitoreando presiones |  | 13 | Observa pozo | 0:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-05-27 | 2024-05-27 | 16:54 | 18:00 | 218 | 0 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma molino plano 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador , magneto y cepillo (TPHW 4") | N/A | 3 | Desarma BHA | 1:06 |  |  |  |  | 66 | 1.1 | [9 empty] | 6
2024-05-27 | 2024-05-27 | 18:00 | 18:40 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Preparativos para prueba de BOP | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 0:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-05-27 | 2024-05-27 | 18:40 | 20:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Desinstala buje de desgaste |  | 72 | Elimina buje de desgaste/ charola ecológica | 1:20 |  |  |  |  | 80 | 1.33
2024-05-27 | 2024-05-27 | 20:00 | 21:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Jeteando BOPS | N/A | 94 | Jet sub / lavado de conductor | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-05-27 | 2024-05-28 | 21:00 | 0:34 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Arma sarta de prueba | N/A | 2 | Arma BHA | 3:34 |  |  |  |  | 214 | 3.57
2024-05-28 | 2024-05-28 | 0:34 | 9:25 | 0 | 0 | TNP-TNPI |  | BOP | N/A | Realiza prueba de BOP's | N/A | 67 | Prueba de BOPs | 8:51 |  |  |  |  | 531 | 8.85
2024-05-28 | 2024-05-28 | 9:25 | 10:30 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Desarma sarta con ensamble de prueba | N/A | 3 | Desarma BHA | 1:05 |  |  |  |  | 65 | 1.08
2024-05-28 | 2024-05-28 | 10:30 | 12:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Arma pescante e instala buje de desgaste | N/A | 70 | Instala buje de desgaste | 1:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-05-28 | 2024-05-28 | 12:00 | 15:30 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Arma sarta de prueba equipada con cuchara, válvula multi-ciclos y MWD | N/A | 71 | Prueba herramienta direccional | 3:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5
2024-05-28 | 2024-05-28 | 15:30 | 16:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar cuchara P/TR 7 3/4" con Bi-molino 6 1/2" y sarta orientada con válvula multi-ciclos y MWD |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 0:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5