## 6.50"_LN 5.50"_Ventana2_R1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-05-28 | 2024-05-28 | 16:00 | 19:40 | 0 | 486 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma cuchara P/TR 7 3/4" con Bi-molino 6 1/2" y sarta orientada con válvula multi-ciclos y MWD | N/A | 2 | Arma BHA | 3:40 |  |  |  |  | 220 | 3.67 | [9 empty] | 7
2024-05-28 | 2024-05-28 | 19:40 | 19:57 | 486 | 543 | TP |  | N/A | N/A | SIn transmision de datos en tiempo real |  | 105 | Sin datos | 0:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-05-28 | 2024-05-28 | 19:57 | 21:00 | 543 | 914 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara P/TR 7 3/4" con Bi-molino 6 1/2" y sarta orientada con válvula multi-ciclos y MWD (TP 4") | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 1:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05 |  |  |  |  | 371 | 353 | 13 | 28.54 | 1.48
2024-05-28 | 2024-05-28 | 21:00 | 22:00 | 914 | 1284 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara P/TR 7 3/4" con Bi-molino 6 1/2" y sarta orientada con válvula multi-ciclos y MWD (TP 4") | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 370 | 370 | 13 | 28.46 | 1.45
2024-05-28 | 2024-05-28 | 22:00 | 23:00 | 1284 | 1684 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara P/TR 7 3/4" con Bi-molino 6 1/2" y sarta orientada con válvula multi-ciclos y MWD (TP 4") | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 400 | 400 | 14 | 28.57 | 1.4
2024-05-28 | 2024-05-29 | 23:00 | 0:00 | 1684 | 2026 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara P/TR 7 3/4" con Bi-molino 6 1/2" y sarta orientada con válvula multi-ciclos y MWD (TP 4") | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 342 | 342 | 12 | 28.5 | 1.53
2024-05-29 | 2024-05-29 | 0:00 | 0:06 | 2026 | 2085 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara P/TR 7 3/4" con Bi-molino 6 1/2" y sarta orientada con válvula multi-ciclos y MWD (TP 4") | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 0:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 59 | 590 | 2 | 29.5 | 1.38
2024-05-29 | 2024-05-29 | 0:06 | 0:27 | 2085 | 2085 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de elevador de 4" x 5 1/2" |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 0:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-05-29 | 2024-05-29 | 0:27 | 1:00 | 2085 | 2288 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara P/TR 7 3/4" con Bi-molino 6 1/2" y sarta orientada con válvula multi-ciclos y MWD (TP 5 1/2" , calibrando interior de TP ) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 0:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 203 | 369 | 7 | 29 | 1.9
2024-05-29 | 2024-05-29 | 1:00 | 2:00 | 2288 | 2606 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara P/TR 7 3/4" con Bi-molino 6 1/2" y sarta orientada con válvula multi-ciclos y MWD (TP 5 1/2" , calibrando interior de TP ) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 318 | 318 | 11 | 28.91 | 1.82
2024-05-29 | 2024-05-29 | 2:00 | 3:00 | 2606 | 2951 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara P/TR 7 3/4" con Bi-molino 6 1/2" y sarta orientada con válvula multi-ciclos y MWD (TP 5 1/2" , calibrando interior de TP ) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 345 | 345 | 12 | 28.75 | 1.75
2024-05-29 | 2024-05-29 | 3:00 | 3:35 | 2951 | 3155 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara P/TR 7 3/4" con Bi-molino 6 1/2" y sarta orientada con válvula multi-ciclos y MWD (TP 5 1/2" , calibrando interior de TP ) | Velocidad controlada | 4 | Mete x lingada | 0:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 204 | 350 | 7 | 29.14 | 1.68
2024-05-29 | 2024-05-29 | 3:35 | 4:53 | 3155 | 3155 | TP |  | N/A | N/A | observa pozo |  | 13 | Observa pozo | 1:18 |  |  |  |  | 78 | 1.3
2024-05-29 | 2024-05-29 | 4:53 | 5:00 | 3155 | 3183 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara P/TR 7 3/4" con Bi-molino 6 1/2" y sarta orientada con válvula multi-ciclos y MWD (TP 5 1/2", Velocidad controlada, calibrando interior de TP , conectados TD) | Conectado a top drive | 4 | Mete x lingada | 0:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 28 | 240 | 1 | 28 | 4.77
2024-05-29 | 2024-05-29 | 5:00 | 6:00 | 3183 | 3384 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara P/TR 7 3/4" con Bi-molino 6 1/2" y sarta orientada con válvula multi-ciclos y MWD (TP 5 1/2", Velocidad controlada, calibrando interior de TP , conectados TD) | Conectado a top drive | 4 | Mete x lingada | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 201 | 201 | 7 | 28.71 | 4.75
2024-05-29 | 2024-05-29 | 6:00 | 7:00 | 3384 | 3613 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara P/TR 7 3/4" con Bi-molino 6 1/2" y sarta orientada con válvula multi-ciclos y MWD (TP 5 1/2", Velocidad controlada, calibrando interior de TP , conectados TD) | Conectado a top drive | 4 | Mete x lingada | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 229 | 229 | 8 | 28.63 | 4.77
2024-05-29 | 2024-05-29 | 7:00 | 8:00 | 3613 | 3817 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara P/TR 7 3/4" con Bi-molino 6 1/2" y sarta orientada con válvula multi-ciclos y MWD (TP 5 1/2", Velocidad controlada, calibrando interior de TP , conectados TD) | Conectado a top drive | 4 | Mete x lingada | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 204 | 204 | 7 | 29.14 | 4.82
2024-05-29 | 2024-05-29 | 8:00 | 8:18 | 3817 | 3874 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara P/TR 7 3/4" con Bi-molino 6 1/2" y sarta orientada con válvula multi-ciclos y MWD (TP 5 1/2", Velocidad controlada, calibrando interior de TP , conectados TD) | Conectado a top drive | 4 | Mete x lingada | 0:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 57 | 190 | 2 | 28.5 | 4.75
2024-05-29 | 2024-05-29 | 8:18 | 9:24 | 3874 | 3874 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de saber sub DS55 por XT57 y efectúa cambio de elevador para TP de 5 1/2” por 5 7/8” |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 1:06 |  |  |  |  | 66 | 1.1
2024-05-29 | 2024-05-29 | 9:24 | 9:54 | 3874 | 3986 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara P/TR 7 3/4" con Bi-molino 6 1/2" y sarta orientada con válvula multi-ciclos y MWD (TP 5 7/8", Velocidad controlada, calibrando interior de TP , conectados TD) | Conectado a top drive | 4 | Mete x lingada | 0:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 112 | 224 | 4 | 28 | 5.15
2024-05-29 | 2024-05-29 | 9:54 | 10:02 | 3986 | 3986 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros antes de pasar por la boca de liner | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 0:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-05-29 | 2024-05-29 | 10:02 | 11:00 | 3986 | 4154 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara P/TR 7 3/4" con Bi-molino 6 1/2" y sarta orientada con válvula multi-ciclos y MWD (TP 5 7/8", Velocidad controlada, calibrando interior de TP , conectados TD) | Conectado a top drive | 4 | Mete x lingada | 0:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 168 | 174 | 6 | 28 | 4.8
2024-05-29 | 2024-05-29 | 11:00 | 12:00 | 4154 | 4322 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara P/TR 7 3/4" con Bi-molino 6 1/2" y sarta orientada con válvula multi-ciclos y MWD (TP 5 7/8", Velocidad controlada, calibrando interior de TP , conectados TD) | Conectado a top drive | 4 | Mete x lingada | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 168 | 168 | 6 | 28 | 4.77
2024-05-29 | 2024-05-29 | 12:00 | 13:00 | 4322 | 4520 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara P/TR 7 3/4" con Bi-molino 6 1/2" y sarta orientada con válvula multi-ciclos y MWD (TP 5 7/8", Velocidad controlada, calibrando interior de TP , conectados TD) | Conectado a top drive | 4 | Mete x lingada | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 198 | 198 | 7 | 28.29 | 4.92
2024-05-29 | 2024-05-29 | 13:00 | 14:00 | 4520 | 4688 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara P/TR 7 3/4" con Bi-molino 6 1/2" y sarta orientada con válvula multi-ciclos y MWD (TP 5 7/8") (Velocidad controlada, calibrando interior de TP , conectados TD) | Conectado a top drive | 4 | Mete x lingada | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 168 | 168 | 6 | 28 | 5
2024-05-29 | 2024-05-29 | 14:00 | 15:00 | 4688 | 4855 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara P/TR 7 3/4" con Bi-molino 6 1/2" y sarta orientada con válvula multi-ciclos y MWD (TP 5 7/8", velocidad controlada, calibrando interior de TP , conectados TD) | Conectado a top drive | 4 | Mete x lingada | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 167 | 167 | 6 | 27.83 | 5.33
2024-05-29 | 2024-05-29 | 15:00 | 16:00 | 4855 | 4995 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara P/TR 7 3/4" con Bi-molino 6 1/2" y sarta orientada con válvula multi-ciclos y MWD (TP 5 7/8", velocidad controlada, calibrando interior de TP , conectados TD) | Conectado a top drive | 4 | Mete x lingada | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 140 | 140 | 5 | 28 | 5.07
2024-05-29 | 2024-05-29 | 16:00 | 17:00 | 4995 | 5107 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara P/TR 7 3/4" con Bi-molino 6 1/2" y sarta orientada con válvula multi-ciclos y MWD (TP 5 7/8", velocidad controlada, calibrando interior de TP , conectados TD) | Conectado a top drive | 4 | Mete x lingada | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 112 | 112 | 4 | 28 | 5.48
2024-05-29 | 2024-05-29 | 17:00 | 18:00 | 5107 | 5246 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara P/TR 7 3/4" con Bi-molino 6 1/2" y sarta orientada con válvula multi-ciclos y MWD (TP 5 7/8", velocidad controlada, calibrando interior de TP , conectados TD) | Conectado a top drive | 4 | Mete x lingada | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 139 | 139 | 5 | 27.8 | 4.95
2024-05-29 | 2024-05-29 | 18:00 | 19:00 | 5246 | 5358 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara P/TR 7 3/4" con Bi-molino 6 1/2" y sarta orientada con válvula multi-ciclos y MWD (TP 5 7/8", velocidad controlada, calibrando interior de TP , conectados TD) | Conectado a top drive | 4 | Mete x lingada | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 112 | 112 | 4 | 28 | 3.97
2024-05-29 | 2024-05-29 | 19:00 | 19:47 | 5358 | 5470 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete cuchara P/TR 7 3/4" con Bi-molino 6 1/2" y sarta orientada con válvula multi-ciclos y MWD (TP 5 7/8", velocidad controlada, calibrando interior de TP , conectados TD) | Conectado a top drive | 4 | Mete x lingada | 0:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 112 | 143 | 4 | 28 | 2.72
2024-05-29 | 2024-05-29 | 19:47 | 21:30 | 5470 | 5463 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | N/A | 12 | Circula | 1:43 |  |  |  |  | 103 | 1.72
2024-05-29 | 2024-05-30 | 21:30 | 0:00 | 5463 | 5463 | TP |  | N/A | N/A | Anclaje de cuchara para TR 7 3/4" | N/A | 88 | Ancla Empacador | 2:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-05-30 | 2024-05-30 | 0:00 | 1:00 | 5463 | 5463.5 | TP |  | N/A | N/A | Realiza apertura de ventana |  | 109 | Realiza ventana | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-05-30 | 2024-05-30 | 1:00 | 2:00 | 5463.5 | 5464 | TP |  | N/A | N/A | Realiza apertura de ventana | N/A | 109 | Realiza ventana | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-05-30 | 2024-05-30 | 2:00 | 3:00 | 5464 | 5464.4 | TP |  | N/A | N/A | Realiza apertura de ventana | N/A | 109 | Realiza ventana | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-05-30 | 2024-05-30 | 3:00 | 4:00 | 5464.4 | 5464.8 | TP |  | N/A | N/A | Realiza apertura de ventana | N/A | 109 | Realiza ventana | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-05-30 | 2024-05-30 | 4:00 | 4:43 | 5464.8 | 5465.1 | TP |  | N/A | N/A | Realiza apertura de ventana | N/A | 109 | Realiza ventana | 0:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72
2024-05-30 | 2024-05-30 | 4:43 | 5:00 | 5465.1 | 5465.1 | TNP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 0:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-05-30 | 2024-05-30 | 5:00 | 6:44 | 5465.1 | 5460 | TNP |  | N/A | N/A | Conforma ventana. | N/A | 76 | Repaso | 1:44 |  |  |  |  | 104 | 1.73
2024-05-30 | 2024-05-30 | 6:44 | 10:04 | 5460 | 5439 | TNP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo. | N/A | 12 | Circula | 3:20 |  |  |  |  | 200 | 3.33
2024-05-30 | 2024-05-30 | 10:04 | 11:00 | 5439 | 4877 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta Bi-molino 6 1/2" y sarta orientada con válvula multi-ciclos y MWD (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 0:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 562 | 602 | 20 | 28.1 | 1.9
2024-05-30 | 2024-05-30 | 11:00 | 12:00 | 4877 | 4202 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta Bi-molino 6 1/2" y sarta orientada con válvula multi-ciclos y MWD (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 675 | 675 | 24 | 28.13 | 1.53
2024-05-30 | 2024-05-30 | 12:00 | 12:28 | 4202 | 3865 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta Bi-molino 6 1/2" y sarta orientada con válvula multi-ciclos y MWD (TP 5 7/8", 12 ling/ 11 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 0:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 337 | 722 | 12 | 28.08 | 1.65
2024-05-30 | 2024-05-30 | 12:28 | 12:42 | 3865 | 3865 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de elevador para tp de 5 1/2" | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 0:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-05-30 | 2024-05-30 | 12:42 | 13:00 | 3865 | 3605 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta Bi-molino 6 1/2" y sarta orientada con válvula multi-ciclos y MWD (TP 5 1/2" DS55) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 0:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 260 | 867 | 9 | 28.89 | 1.48
2024-05-30 | 2024-05-30 | 13:00 | 14:00 | 3605 | 2799 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta Bi-molino 6 1/2" y sarta orientada con válvula multi-ciclos y MWD (TP 5 1/2" DS55) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 806 | 806 | 28 | 28.79 | 1.47
2024-05-30 | 2024-05-30 | 14:00 | 15:04 | 2799 | 2074 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta Bi-molino 6 1/2" y sarta orientada con válvula multi-ciclos y MWD (TP 5 1/2" DS55, 25 ling/24 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 1:04 |  |  |  |  | 64 | 1.07 |  |  |  |  | 725 | 680 | 25 | 29 | 1.8
2024-05-30 | 2024-05-30 | 15:04 | 15:17 | 2074 | 2074 | TNP |  | N/A | N/A | Cambia elevador para TP de 4" | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 0:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-05-30 | 2024-05-30 | 15:17 | 16:00 | 2074 | 1503 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta Bi-molino 6 1/2" y sarta orientada con válvula multi-ciclos y MWD (TP 4" HT38) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 0:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 571 | 797 | 20 | 28.55 | 1.58
2024-05-30 | 2024-05-30 | 16:00 | 17:00 | 1503 | 596 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta Bi-molino 6 1/2" y sarta orientada con válvula multi-ciclos y MWD (TP 4" HT38) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 907 | 907 | 31 | 29.26 | 1.47
2024-05-30 | 2024-05-30 | 17:00 | 17:09 | 596 | 480 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta Bi-molino 6 1/2" y sarta orientada con válvula multi-ciclos y MWD (TP 4" HT38, 4 ling/ 3 ccnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 0:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 116 | 773 | 4 | 29 | 1.57
2024-05-30 | 2024-05-30 | 17:09 | 17:24 | 480 | 480 | TNP |  | N/A | N/A | Observa Pozo | N/A | 13 | Observa pozo | 0:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-05-30 | 2024-05-30 | 17:24 | 19:54 | 480 | 0 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma bimolino 6 1/2" y sarta orientada con válvula multi-ciclos y MWD | N/A | 3 | Desarma BHA | 2:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5 | [9 empty] | 6
2024-05-30 | 2024-05-30 | 19:54 | 21:15 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Preparativos para realizar armado de BHA | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 1:21 |  |  |  |  | 81 | 1.35