## 6.50"_LN 5.50"_Ventana2_R2
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-05-30 | 2024-05-30 | 21:15 | 23:15 | 0 | 456 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma molino 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con watermelon | N/A | 2 | Arma BHA | 2:00 |  |  |  |  | 120 | 2 | [9 empty] | 6
2024-05-30 | 2024-05-30 | 23:15 | 23:56 | 456 | 1026 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con watermelon (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 570 | 834 | 20 | 28.5 | 1.47
2024-05-30 | 2024-05-31 | 23:56 | 0:29 | 1026 | 1026 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 0:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-05-31 | 2024-05-31 | 0:29 | 1:00 | 1026 | 1453 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con watermelon (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 427 | 826 | 15 | 28.47 | 1.45
2024-05-31 | 2024-05-31 | 1:00 | 1:41 | 1453 | 2054 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con watermelon (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 601 | 880 | 21 | 28.62 | 1.33
2024-05-31 | 2024-05-31 | 1:41 | 2:00 | 2054 | 2054 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 0:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-05-31 | 2024-05-31 | 2:00 | 2:17 | 2054 | 2054 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de elevador de 4" por 5 1/2" | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 0:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-05-31 | 2024-05-31 | 2:17 | 3:00 | 2054 | 2634 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con watermelon (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 580 | 809 | 20 | 29 | 1.47
2024-05-31 | 2024-05-31 | 3:00 | 3:33 | 2634 | 3068 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con watermelon (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 434 | 789 | 15 | 28.93 | 1.6
2024-05-31 | 2024-05-31 | 3:33 | 4:00 | 3068 | 3068 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 0:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-05-31 | 2024-05-31 | 4:00 | 4:55 | 3068 | 3844 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con watermelon (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 776 | 847 | 27 | 28.74 | 1.4
2024-05-31 | 2024-05-31 | 4:55 | 5:14 | 3844 | 3844 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de elevador de 5 /2" por 5 7/8" |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 0:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-05-31 | 2024-05-31 | 5:14 | 5:25 | 3844 | 3985 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con watermelon (TP 5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 141 | 769 | 5 | 28.2 | 1.68
2024-05-31 | 2024-05-31 | 5:25 | 5:43 | 3985 | 3985 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 0:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-05-31 | 2024-05-31 | 5:43 | 5:57 | 3985 | 4013 | TNP |  | N/A | N/A | Verifica pesos ( antes de entrar a BL 7 3/4") | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 0:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-05-31 | 2024-05-31 | 5:57 | 6:00 | 4013 | 4069 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con watermelon (TP 5 7/8", 2 lingadas/1cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 56 | 1120 | 2 | 28 | 1.98
2024-05-31 | 2024-05-31 | 6:00 | 6:44 | 4069 | 4602 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con watermelon (TP 5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 533 | 727 | 19 | 28.05 | 1.68
2024-05-31 | 2024-05-31 | 6:44 | 6:54 | 4602 | 4602 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza maniobra en changuero |  | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 0:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-05-31 | 2024-05-31 | 6:54 | 7:27 | 4602 | 5020 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con watermelon (5 7/8", 15 ling/ 14 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 418 | 760 | 15 | 27.87 | 1.65
2024-05-31 | 2024-05-31 | 7:27 | 7:54 | 5020 | 5020 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 0:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-05-31 | 2024-05-31 | 7:54 | 8:02 | 5020 | 5134 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con watermelon (5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 114 | 855 | 4 | 28.5 | 1.72
2024-05-31 | 2024-05-31 | 8:02 | 8:09 | 5134 | 5134 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza maniobra en changuero |  | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 0:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-05-31 | 2024-05-31 | 8:09 | 8:16 | 5134 | 5218 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con watermelon (5 7/8", 2 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 84 | 720 | 3 | 28 | 2.2
2024-05-31 | 2024-05-31 | 8:16 | 8:26 | 5218 | 5218 | TNP |  | N/A | N/A | Cambio de chango |  | 20 | Cambio de guardia | 0:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-05-31 | 2024-05-31 | 8:26 | 8:39 | 5218 | 5386 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con watermelon (5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 168 | 775 | 6 | 28 | 1.93
2024-05-31 | 2024-05-31 | 8:39 | 9:00 | 5386 | 5414 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con watermelon (TP 5 7/8", c/rot y bbeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 0:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 28 | 80 | 1 | 28 | 4.05
2024-05-31 | 2024-05-31 | 9:00 | 10:00 | 5414 | 5462 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con watermelon (TP 5 7/8", c/rot y bbeo, metio 1 lingada y dos tramos) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 48 | 48 | 2 | 24 | 5.73
2024-05-31 | 2024-05-31 | 10:00 | 11:00 | 5462 | 5464 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con watermelon (TP 5 7/8", c/rot y bbeo, ) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 2 | 2 | 0 |  | 0
2024-05-31 | 2024-05-31 | 11:00 | 12:00 | 5464 | 5465 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con watermelon (TP 5 7/8", c/rot y bbeo, ) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 |  | 0
2024-05-31 | 2024-05-31 | 12:00 | 13:00 | 5465 | 5465 | TNP |  | N/A | N/A | Conforma ventana. |  | 76 | Repaso | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-05-31 | 2024-05-31 | 13:00 | 14:00 | 5465 | 5466 | TP |  | N/A | N/A | Realiza ventana | N/A | 109 | Realiza ventana | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-05-31 | 2024-05-31 | 14:00 | 15:00 | 5466 | 5466.3 | TP |  | N/A | N/A | Realiza ventana | N/A | 109 | Realiza ventana | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-05-31 | 2024-05-31 | 15:00 | 16:00 | 5466.3 | 5466.8 | TP |  | N/A | N/A | Realiza ventana |  | 109 | Realiza ventana | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-05-31 | 2024-05-31 | 16:00 | 16:41 | 5466.8 | 5467 | TP |  | N/A | N/A | Realiza ventana | N/A | 109 | Realiza ventana | 0:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-05-31 | 2024-05-31 | 16:41 | 18:13 | 5467 | 5467 | TP |  | N/A | N/A | Conforma ventana. | N/A | 76 | Repaso | 1:32 |  |  |  |  | 92 | 1.53
2024-05-31 | 2024-05-31 | 18:13 | 21:17 | 5467 | 5443 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 3:04 |  |  |  |  | 184 | 3.07
2024-05-31 | 2024-05-31 | 21:17 | 21:50 | 5443 | 5443 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo (Flow check) | N/A | 13 | Observa pozo | 0:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-05-31 | 2024-05-31 | 21:50 | 22:20 | 5443 | 5443 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache y desplazando mismo |  | 12 | Circula | 0:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-05-31 | 2024-05-31 | 22:20 | 23:00 | 5443 | 5133 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con watermelon (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 0:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 310 | 465 | 11 | 28.18 | 2.45
2024-05-31 | 2024-06-01 | 23:00 | 0:00 | 5133 | 4543 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con watermelon (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 590 | 590 | 21 | 28.1 | 2
2024-06-01 | 2024-06-01 | 0:00 | 1:02 | 4543 | 3840 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con watermelon (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 1:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03 |  |  |  |  | 703 | 680 | 25 | 28.12 | 1.72
2024-06-01 | 2024-06-01 | 1:02 | 1:11 | 3840 | 3840 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de elevador de 5 7/8" por 5 1/2" | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 0:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-06-01 | 2024-06-01 | 1:11 | 2:00 | 3840 | 3235 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con watermelon (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 0:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 605 | 741 | 21 | 28.81 | 1.6
2024-06-01 | 2024-06-01 | 2:00 | 3:00 | 3235 | 2397 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con watermelon (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 838 | 838 | 29 | 28.9 | 1.43
2024-06-01 | 2024-06-01 | 3:00 | 3:24 | 2397 | 2049 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con watermelon (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 0:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 348 | 870 | 12 | 29 | 1.47
2024-06-01 | 2024-06-01 | 3:24 | 3:37 | 2049 | 2049 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de elevador de 5 1/2" por 4" | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 0:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-06-01 | 2024-06-01 | 3:37 | 4:00 | 2049 | 1725 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con watermelon (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 0:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 324 | 845 | 11 | 29.45 | 1.53
2024-06-01 | 2024-06-01 | 4:00 | 5:00 | 1725 | 839 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con watermelon (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 886 | 886 | 31 | 28.58 | 1.38
2024-06-01 | 2024-06-01 | 5:00 | 5:28 | 839 | 456 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con watermelon (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 0:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 383 | 821 | 13 | 29.46 | 1.43
2024-06-01 | 2024-06-01 | 5:28 | 5:45 | 456 | 456 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo |  | 13 | Observa pozo | 0:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-06-01 | 2024-06-01 | 5:45 | 7:30 | 456 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma molino 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con watermelon | N/A | 3 | Desarma BHA | 1:45 |  |  |  |  | 105 | 1.75 | [9 empty] | 6
2024-06-01 | 2024-06-01 | 7:30 | 8:45 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar molino | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 1:15 |  |  |  |  | 75 | 1.25
2024-06-01 | 2024-06-01 | 8:45 | 9:47 | 0 | 454 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma molino 6 1/2" con sarta lisa equipada con VCP 4 3/4". | N/A | 2 | Arma BHA | 1:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03 | [9 empty] | 6
2024-06-01 | 2024-06-01 | 9:47 | 10:00 | 454 | 655 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 6 1/2" con sarta lisa equipada con VCP 4 3/4". (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 201 | 928 | 7 | 28.71 | 1.42
2024-06-01 | 2024-06-01 | 10:00 | 10:25 | 655 | 1026 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 6 1/2" con sarta lisa equipada con VCP 4 3/4". (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 371 | 890 | 13 | 28.54 | 1.32
2024-06-01 | 2024-06-01 | 10:25 | 10:47 | 1026 | 1026 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de tp |  | 12 | Circula | 0:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-06-01 | 2024-06-01 | 10:47 | 10:54 | 1026 | 1140 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 6 1/2" con sarta lisa equipada con VCP 4 3/4" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 114 | 977 | 4 | 28.5 | 1.35
2024-06-01 | 2024-06-01 | 10:54 | 11:07 | 1140 | 1140 | TP |  | N/A | N/A | Define programa operativo. (TP 4") |  | 15 | Junta Operativa | 0:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-06-01 | 2024-06-01 | 11:07 | 12:00 | 1140 | 627 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 6 1/2" con sarta lisa equipada con VCP 4 3/4" (TP 4", usa chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 0:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 513 | 581 | 18 | 28.5 | 2.3
2024-06-01 | 2024-06-01 | 12:00 | 12:18 | 627 | 427 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 6 1/2" con sarta lisa equipada con VCP 4 3/4" (TP 4", 6 cnx, usa chaqueta recolectora ) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 0:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 200 | 667 | 7 | 28.57 | 2.15
2024-06-01 | 2024-06-01 | 12:18 | 12:30 | 427 | 427 | TNP |  | N/A | N/A | Define programa |  | 15 | Junta Operativa | 0:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-06-01 | 2024-06-01 | 12:30 | 13:00 | 427 | 684 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 6 1/2" con sarta lisa equipada con VCP 4 3/4" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 257 | 514 | 9 | 28.56 | 2.92
2024-06-01 | 2024-06-01 | 13:00 | 14:02 | 684 | 1483 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 6 1/2" con sarta lisa equipada con VCP 4 3/4" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 1:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03 |  |  |  |  | 799 | 773 | 28 | 28.54 | 1.58
2024-06-01 | 2024-06-01 | 14:02 | 14:28 | 1483 | 1483 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP (TP 4") | N/A | 12 | Circula | 0:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-06-01 | 2024-06-01 | 14:28 | 15:00 | 1483 | 1940 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 6 1/2" con sarta lisa equipada con VCP 4 3/4" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 457 | 857 | 16 | 28.56 | 1.47
2024-06-01 | 2024-06-01 | 15:00 | 15:09 | 1940 | 2054 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 6 1/2" con sarta lisa equipada con VCP 4 3/4" (TP de 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 114 | 760 | 4 | 28.5 | 1.42
2024-06-01 | 2024-06-01 | 15:09 | 15:30 | 2054 | 2054 | TP |  | N/A | N/A | Cambia elevador para TP de 5 1/2" | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 0:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-06-01 | 2024-06-01 | 15:30 | 16:00 | 2054 | 2374 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 6 1/2" con sarta lisa equipada con VCP 4 3/4" (TP de 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 320 | 640 | 11 | 29.09 | 2.05
2024-06-01 | 2024-06-01 | 16:00 | 16:11 | 2374 | 2519 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 6 1/2" con sarta lisa equipada con VCP 4 3/4" (TP de 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 145 | 791 | 5 | 29 | 1.77
2024-06-01 | 2024-06-01 | 16:11 | 16:43 | 2519 | 2519 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de tp |  | 12 | Circula | 0:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-06-01 | 2024-06-01 | 16:43 | 17:00 | 2519 | 2750 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 6 1/2" con sarta lisa equipada con VCP 4 3/4" (TP 5 1/2", 7 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 231 | 815 | 8 | 28.88 | 1.48
2024-06-01 | 2024-06-01 | 17:00 | 17:57 | 2750 | 3499 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 6 1/2" con sarta lisa equipada con VCP 4 3/4" (TP 5 1/2", ) | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 749 | 788 | 26 | 28.81 | 1.62
2024-06-01 | 2024-06-01 | 17:57 | 18:31 | 3499 | 3499 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 0:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-06-01 | 2024-06-01 | 18:31 | 19:00 | 3499 | 3758 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 6 1/2" con sarta lisa equipada con VCP 4 3/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 259 | 536 | 9 | 28.78 | 2.82
2024-06-01 | 2024-06-01 | 19:00 | 19:07 | 3758 | 3844 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 6 1/2" con sarta lisa equipada con VCP 4 3/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 86 | 737 | 3 | 28.67 | 1.47
2024-06-01 | 2024-06-01 | 19:07 | 19:22 | 3844 | 3844 | TP |  | N/A | N/A | Cambia elevador para TP de 5 7/8" |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 0:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-06-01 | 2024-06-01 | 19:22 | 19:33 | 3844 | 3957 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 6 1/2" con sarta lisa equipada con VCP 4 3/4" (TP 5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 113 | 616 | 4 | 28.25 | 2.02
2024-06-01 | 2024-06-01 | 19:33 | 19:51 | 3957 | 3957 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 0:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-06-01 | 2024-06-01 | 19:51 | 20:28 | 3957 | 4013 | TP |  | N/A | N/A | Verifica pesos (Antes de entrar a BL 7 3/4", mete a velocidad controlada por Molino mas agresivo.) |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 0:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-06-01 | 2024-06-01 | 20:28 | 21:00 | 4013 | 4321 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 6 1/2" con sarta lisa equipada con VCP 4 3/4" (TP 5 7/8" ) | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 308 | 578 | 11 | 28 | 1.93
2024-06-01 | 2024-06-01 | 21:00 | 22:02 | 4321 | 4993 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 6 1/2" con sarta lisa equipada con VCP 4 3/4" (TP 5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 1:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03 |  |  |  |  | 672 | 650 | 24 | 28 | 1.93
2024-06-01 | 2024-06-01 | 22:02 | 22:31 | 4993 | 4993 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 0:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-06-01 | 2024-06-01 | 22:31 | 23:00 | 4993 | 5302 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 6 1/2" con sarta lisa equipada con VCP 4 3/4" (TP 5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 309 | 639 | 11 | 28.09 | 2.03
2024-06-01 | 2024-06-01 | 23:00 | 23:07 | 5302 | 5386 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 6 1/2" con sarta lisa equipada con VCP 4 3/4" (TP 5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 84 | 720 | 3 | 28 | 1.72
2024-06-01 | 2024-06-01 | 23:07 | 23:27 | 5386 | 5386 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 0:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-06-01 | 2024-06-02 | 23:27 | 0:00 | 5386 | 5391 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 6 1/2" con sarta lisa equipada con VCP 4 3/4" (Con rotacion y bombeo TP 5 7/8" (Solo metio 5 m, sin conexion)) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 0:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 5 | 9 | 1 | 5 | 0
2024-06-02 | 2024-06-02 | 0:00 | 1:00 | 5391 | 5462 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 6 1/2" con sarta lisa equipada con VCP 4 3/4" (Con rotacion y bombeo TP 5 7/8" (2.5 ling, 2 cnx)) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 71 | 71 | 3 | 23.67 | 5
2024-06-02 | 2024-06-02 | 1:00 | 1:22 | 5462 | 5466 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 6 1/2" con sarta lisa equipada con VCP 4 3/4" (Con rotacion y bombeo TP 5 7/8" (Mete solo 4 m)) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 0:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 4 | 11 | 0 |  | 0
2024-06-02 | 2024-06-02 | 1:22 | 3:00 | 5466 | 5442 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja molino 6 1/2" y sarta lisa equipada con VCP a 5465 m. Donde intento reconocer fondo e iniciar a conformar ventana sin exito. | N/A | 32 | Pesca / trabaja sarta / resistencias-arrastres | 1:38 |  |  |  |  | 98 | 1.63
2024-06-02 | 2024-06-02 | 3:00 | 5:41 | 5442 | 5442 | TNP |  | N/A | Circula | Circula tiempo de atraso. | N/A | 12 | Circula | 2:41 |  |  |  |  | 161 | 2.68
2024-06-02 | 2024-06-02 | 5:41 | 6:00 | 5442 | 5274 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 6 1/2" con sarta lisa equipada con VCP 4 3/4" (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 0:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 168 | 531 | 6 | 28 | 2.33
2024-06-02 | 2024-06-02 | 6:00 | 7:00 | 5274 | 4712 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 6 1/2" con sarta lisa equipada con VCP 4 3/4 (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 562 | 562 | 20 | 28.1 | 2
2024-06-02 | 2024-06-02 | 7:00 | 8:00 | 4712 | 4093 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 6 1/2" con sarta lisa equipada con VCP 4 3/4 (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 619 | 619 | 22 | 28.14 | 2
2024-06-02 | 2024-06-02 | 8:00 | 8:13 | 4093 | 3981 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 6 1/2" con sarta lisa equipada con VCP 4 3/4 (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 0:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 112 | 517 | 4 | 28 | 1.9
2024-06-02 | 2024-06-02 | 8:13 | 8:19 | 3981 | 3953 | TNP |  | N/A | N/A | Verifica pesos en sarta. | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 0:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-06-02 | 2024-06-02 | 8:19 | 8:28 | 3953 | 3840 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 6 1/2" con sarta lisa equipada con VCP 4 3/4" (TP 5 7/8", 3 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 0:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 113 | 753 | 4 | 28.25 | 1.75
2024-06-02 | 2024-06-02 | 8:28 | 8:36 | 3840 | 3840 | TNP |  | N/A | N/A | Cambia elevador para tp 5 1/2" |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 0:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-06-02 | 2024-06-02 | 8:36 | 9:00 | 3840 | 3523 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 6 1/2" con sarta lisa equipada con VCP 4 3/4" (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 0:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 317 | 793 | 11 | 28.82 | 1.65
2024-06-02 | 2024-06-02 | 9:00 | 10:00 | 3523 | 2774 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 6 1/2" con sarta lisa equipada con VCP 4 3/4" (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 749 | 749 | 26 | 28.81 | 1.67
2024-06-02 | 2024-06-02 | 10:00 | 11:00 | 2774 | 2049 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 6 1/2" con sarta lisa equipada con VCP 4 3/4" (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 725 | 725 | 25 | 29 | 1.8
2024-06-02 | 2024-06-02 | 11:00 | 11:12 | 2049 | 2049 | TNP |  | N/A | N/A | Cambia elevador para TP 4" |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 0:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-06-02 | 2024-06-02 | 11:12 | 12:00 | 2049 | 1392 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 6 1/2" con sarta lisa equipada con VCP 4 3/4" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 0:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 657 | 821 | 23 | 28.57 | 1.55
2024-06-02 | 2024-06-02 | 12:00 | 13:00 | 1392 | 623 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 6 1/2" con sarta lisa equipada con VCP 4 3/4" (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 769 | 769 | 27 | 28.48 | 1.58
2024-06-02 | 2024-06-02 | 13:00 | 13:09 | 623 | 480 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 6 1/2" con sarta lisa equipada con VCP 4 3/4" (TP 4, 4 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 0:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 143 | 953 | 5 | 28.6 | 1.43
2024-06-02 | 2024-06-02 | 13:09 | 13:26 | 480 | 480 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo. |  | 13 | Observa pozo | 0:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-06-02 | 2024-06-02 | 13:26 | 15:30 | 480 | 0 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma molino 6 1/2" con sarta lisa equipada con VCP 4 3/4" | N/A | 3 | Desarma BHA | 2:04 |  |  |  |  | 124 | 2.07 | [9 empty] | 6
2024-06-02 | 2024-06-02 | 15:30 | 18:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz de cable de malacate principal. |  | 22 | Corte y desliz | 2:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-06-02 | 2024-06-02 | 18:00 | 18:30 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza preparativos para armar molino window mill y watermelon de 6 ½” |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 0:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-06-02 | 2024-06-02 | 18:30 | 20:47 | 0 | 456 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma molino window mill y sarta de limpieza equipada con watermelon de 6 ½” | N/A | 2 | Arma BHA | 2:17 |  |  |  |  | 137 | 2.28 | [9 empty] | 6
2024-06-02 | 2024-06-02 | 20:47 | 21:00 | 456 | 599 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino window mill y sarta de limpieza equipada con watermelon de 6 ½” (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 143 | 660 | 5 | 28.6 | 2.3
2024-06-02 | 2024-06-02 | 21:00 | 21:36 | 599 | 1026 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino window mill y sarta de limpieza equipada con watermelon de 6 ½” (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 427 | 712 | 15 | 28.47 | 1.77
2024-06-02 | 2024-06-02 | 21:36 | 22:08 | 1026 | 1026 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 0:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-06-02 | 2024-06-02 | 22:08 | 23:00 | 1026 | 1683 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino window mill y sarta de limpieza equipada con watermelon de 6 ½” (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 657 | 758 | 23 | 28.57 | 1.63
2024-06-02 | 2024-06-02 | 23:00 | 23:28 | 1683 | 2025 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino window mill y sarta de limpieza equipada con watermelon de 6 ½” (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 342 | 733 | 12 | 28.5 | 1.82
2024-06-02 | 2024-06-02 | 23:28 | 23:57 | 2025 | 2025 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 0:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-06-02 | 2024-06-03 | 23:57 | 0:00 | 2025 | 2054 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino window mill y sarta de limpieza equipada con watermelon de 6 ½” (TP 4" 1 ling, sin cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 29 | 580 | 1 | 29 | 0
2024-06-03 | 2024-06-03 | 0:00 | 0:21 | 2054 | 2054 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de elevador de 4" por 5 1/2" |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 0:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-06-03 | 2024-06-03 | 0:21 | 1:00 | 2054 | 2605 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino window mill y sarta de limpieza equipada con watermelon de 6 ½” (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 551 | 848 | 19 | 29 | 1.47
2024-06-03 | 2024-06-03 | 1:00 | 1:33 | 2605 | 3010 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino window mill y sarta de limpieza equipada con watermelon de 6 ½” (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 405 | 736 | 14 | 28.93 | 1.68
2024-06-03 | 2024-06-03 | 1:33 | 2:01 | 3010 | 3010 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 0:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-06-03 | 2024-06-03 | 2:01 | 3:00 | 3010 | 3844 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino window mill y sarta de limpieza equipada con watermelon de 6 ½” (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  |  |  | 834 | 848 | 29 | 28.76 | 1.42
2024-06-03 | 2024-06-03 | 3:00 | 3:10 | 3844 | 3844 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de elevador de 5 1/2" por 5 7/8" |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 0:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-06-03 | 2024-06-03 | 3:10 | 3:21 | 3844 | 3957 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino window mill y sarta de limpieza equipada con watermelon de 6 ½” (TP 5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 113 | 616 | 4 | 28.25 | 2.15
2024-06-03 | 2024-06-03 | 3:21 | 3:47 | 3957 | 3986 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP (Conecta lingada y baja misma durante llenado de tp. ) |  | 12 | Circula | 0:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-06-03 | 2024-06-03 | 3:47 | 3:58 | 3986 | 4013 | TNP |  | N/A | N/A | Verifica paso al entrar a BL 7 3/4", mete a velocidad controlada. |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 0:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-06-03 | 2024-06-03 | 3:58 | 4:42 | 4013 | 4518 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino window mill y sarta de limpieza equipada con watermelon de 6 ½” (5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 505 | 689 | 18 | 28.06 | 1.82
2024-06-03 | 2024-06-03 | 4:42 | 4:47 | 4518 | 4518 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza mantenimiento a elevador de 5 7/8" (Reaprietra tuercas de elevador. ) |  | 99 | Mantenimiento a equipos | 0:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-06-03 | 2024-06-03 | 4:47 | 5:00 | 4518 | 4630 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino window mill y sarta de limpieza equipada con watermelon de 6 ½” (5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 112 | 517 | 4 | 28 | 2.87
2024-06-03 | 2024-06-03 | 5:00 | 5:41 | 4630 | 5019 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino window mill y sarta de limpieza equipada con watermelon de 6 ½” (5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 389 | 569 | 14 | 27.79 | 2.37
2024-06-03 | 2024-06-03 | 5:41 | 6:01 | 5019 | 5022 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 0:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-06-03 | 2024-06-03 | 6:01 | 6:37 | 5022 | 5386 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino window mill y sarta de limpieza equipada con watermelon de 6 ½” (5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 364 | 607 | 13 | 28 | 2
2024-06-03 | 2024-06-03 | 6:37 | 7:00 | 5386 | 5415 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino window mill y sarta de limpieza equipada con watermelon de 6 ½” con rotación y bombeo (5 7/8") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 0:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 29 | 76 | 1 | 29 | 5.3
2024-06-03 | 2024-06-03 | 7:00 | 7:32 | 5415 | 5463 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino window mill y sarta de limpieza equipada con watermelon de 6 ½” con rotación y bombeo (5 7/8", no mete la 2da lingada completa circula por proximo entrar a ventana) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 0:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 48 | 90 | 1 | 48 | 5.42
2024-06-03 | 2024-06-03 | 7:32 | 8:29 | 5463 | 5463 | TNP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 0:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95
2024-06-03 | 2024-06-03 | 8:29 | 8:41 | 5463 | 5464 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino window mill y sarta de limpieza equipada con watermelon de 6 ½” con rotación y bombeo (5 7/8") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 0:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 1 | 5 | 0 |  | 0
2024-06-03 | 2024-06-03 | 8:41 | 17:00 | 5464 | 5466 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta | N/A | 32 | Pesca / trabaja sarta / resistencias-arrastres | 8:19 |  |  |  |  | 499 | 8.32
2024-06-03 | 2024-06-04 | 17:00 | 3:08 | 5466 | 5443 | TNP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 10:08 |  |  |  |  | 608 | 10.13
2024-06-04 | 2024-06-04 | 3:08 | 4:00 | 5443 | 4937 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino window mill y sarta de limpieza equipada con watermelon de 6 ½” (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 0:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 506 | 584 | 18 | 28.11 | 1.82
2024-06-04 | 2024-06-04 | 4:00 | 5:00 | 4937 | 4262 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino window mill y sarta de limpieza equipada con watermelon de 6 ½” (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 675 | 675 | 24 | 28.13 | 1.72
2024-06-04 | 2024-06-04 | 5:00 | 5:39 | 4262 | 3840 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino window mill y sarta de limpieza equipada con watermelon de 6 ½” (TP 5 7/8", 14 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 0:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 422 | 649 | 15 | 28.13 | 1.85
2024-06-04 | 2024-06-04 | 5:39 | 5:53 | 3840 | 3840 | TNP |  | N/A | N/A | Cambia elevador para TP de 5 1/2" |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 0:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-06-04 | 2024-06-04 | 5:53 | 6:00 | 3840 | 3753 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino window mill y sarta de limpieza equipada con watermelon de 6 ½” (TP 5 1/2" ) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 0:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 87 | 746 | 3 | 29 | 2.13
2024-06-04 | 2024-06-04 | 6:00 | 7:00 | 3753 | 2975 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino window mill y sarta de limpieza equipada con watermelon de 6 ½” (TP 5 1/2" ) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 778 | 778 | 27 | 28.81 | 1.48
2024-06-04 | 2024-06-04 | 7:00 | 8:00 | 2975 | 2252 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino window mill y sarta de limpieza equipada con watermelon de 6 ½” (TP 5 1/2" ) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 723 | 723 | 25 | 28.92 | 1.7
2024-06-04 | 2024-06-04 | 8:00 | 8:15 | 2252 | 2047 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino window mill y sarta de limpieza equipada con watermelon de 6 ½” (TP 5 1/2" ) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 0:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 205 | 820 | 7 | 29.29 | 1.5
2024-06-04 | 2024-06-04 | 8:15 | 8:25 | 2047 | 2047 | TNP-TNPI |  | N/A | N/A | Realiza cambio de elevador |  | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 0:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-06-04 | 2024-06-04 | 8:25 | 9:00 | 2047 | 1619 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino window mill y sarta de limpieza equipada con watermelon de 6 ½” ( TP 5 1/2" ) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 0:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 428 | 734 | 15 | 28.53 | 1.53
2024-06-04 | 2024-06-04 | 9:00 | 10:00 | 1619 | 792 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino window mill y sarta de limpieza equipada con watermelon de 6 ½” ( TP 5 1/2" ) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 827 | 827 | 29 | 28.52 | 1.43
2024-06-04 | 2024-06-04 | 10:00 | 10:23 | 792 | 478 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino window mill y sarta de limpieza equipada con watermelon de 6 ½” ( TP 5 1/2" ) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 0:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 314 | 819 | 11 | 28.55 | 1.5
2024-06-04 | 2024-06-04 | 10:23 | 10:36 | 478 | 478 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo |  | 13 | Observa pozo | 0:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-06-04 | 2024-06-04 | 10:36 | 12:30 | 478 | 0 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma molino window mill y sarta de limpieza equipada con watermelon de 6 ½” | N/A | 3 | Desarma BHA | 1:54 |  |  |  |  | 114 | 1.9 | [9 empty] | 6
2024-06-04 | 2024-06-05 | 12:30 | 2:30 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza inspección y pruebas destructivas a las herramientas de WISS | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 14:00 |  |  |  |  | 840 | 14