## 6.50"_LN 5.50"_Ventana 2_R3
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-05 | 2024-06-05 | 2:30 | 4:23 | 0 | 456 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma molino window mill 6 1/2" y sarta lisa equipada con watermelon de 6 ½” | N/A | 2 | Arma BHA | 1:53 |  |  |  |  | 113 | 1.88 | [9 empty] | 6
2024-06-05 | 2024-06-05 | 4:23 | 5:00 | 456 | 912 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino window mill 6 1/2" y sarta lisa equipada con watermelon de 6 ½” (TP 4", 15 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 456 | 739 | 16 | 28.5 | 1.78
2024-06-05 | 2024-06-05 | 5:00 | 5:09 | 912 | 1026 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino window mill 6 1/2" y sarta lisa equipada con watermelon de 6 ½” (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 114 | 760 | 4 | 28.5 | 1.43
2024-06-05 | 2024-06-05 | 5:09 | 5:36 | 1026 | 1026 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 0:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-06-05 | 2024-06-05 | 5:36 | 6:00 | 1026 | 1369 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino window mill 6 1/2" y sarta lisa equipada con watermelon de 6 ½" (TP 4", 11 CNX) | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 343 | 858 | 12 | 28.58 | 1.43
2024-06-05 | 2024-06-05 | 6:00 | 6:50 | 1369 | 2055 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino window mill 6 1/2" y sarta lisa equipada con watermelon de 6 ½" (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 686 | 823 | 24 | 28.58 | 1.47
2024-06-05 | 2024-06-05 | 6:50 | 7:04 | 2055 | 2055 | TNP |  | N/A | N/A | Instala combinación |  | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 0:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-06-05 | 2024-06-05 | 7:04 | 7:07 | 2055 | 2084 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino window mill 6 1/2" y sarta lisa equipada con watermelon de 6 ½" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 29 | 580 | 1 | 29 | 1.48
2024-06-05 | 2024-06-05 | 7:07 | 7:28 | 2084 | 2084 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 0:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-06-05 | 2024-06-05 | 7:28 | 8:00 | 2084 | 2491 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino window mill 6 1/2" y sarta lisa equipada con watermelon de 6 ½" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 407 | 763 | 14 | 29.07 | 1.62
2024-06-05 | 2024-06-05 | 8:00 | 8:05 | 2491 | 2577 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino window mill 6 1/2" y sarta lisa equipada con watermelon de 6 ½" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 86 | 1032 | 3 | 28.67 | 1.47
2024-06-05 | 2024-06-05 | 8:05 | 8:19 | 2577 | 2577 | TNP |  | N/A | N/A | Reacomoda tubería |  | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 0:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-06-05 | 2024-06-05 | 8:19 | 8:56 | 2577 | 3068 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino window mill 6 1/2" y sarta lisa equipada con watermelon de 6 ½" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 491 | 796 | 17 | 28.88 | 1.63
2024-06-05 | 2024-06-05 | 8:56 | 9:22 | 3068 | 3068 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 0:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-06-05 | 2024-06-05 | 9:22 | 10:00 | 3068 | 3557 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino window mill 6 1/2" y sarta lisa equipada con watermelon de 6 ½" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 489 | 772 | 17 | 28.76 | 1.62
2024-06-05 | 2024-06-05 | 10:00 | 10:21 | 3557 | 3846 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino window mill 6 1/2" y sarta lisa equipada con watermelon de 6 ½" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 289 | 826 | 10 | 28.9 | 1.57
2024-06-05 | 2024-06-05 | 10:21 | 10:35 | 3846 | 3846 | TNP |  | N/A | N/A | Cambio de elevador | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 0:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-06-05 | 2024-06-05 | 10:35 | 10:49 | 3846 | 3987 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino window mill 6 1/2" y sarta lisa equipada con watermelon de 6 ½" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 141 | 604 | 5 | 28.2 | 2.47
2024-06-05 | 2024-06-05 | 10:49 | 11:09 | 3987 | 3987 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 0:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-06-05 | 2024-06-05 | 11:09 | 11:21 | 3987 | 4015 | TNP |  | N/A | N/A | Verifica paso libre por la BL de 7 3/4" |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 0:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-06-05 | 2024-06-05 | 11:21 | 12:00 | 4015 | 4435 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino window mill 6 1/2" y sarta lisa equipada con watermelon de 6 ½" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 420 | 646 | 15 | 28 | 1.82
2024-06-05 | 2024-06-05 | 12:00 | 12:59 | 4435 | 5021 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino window mill 6 1/2" y sarta lisa equipada con watermelon de 6 ½" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  |  |  | 586 | 596 | 21 | 27.9 | 2.2
2024-06-05 | 2024-06-05 | 12:59 | 13:27 | 5021 | 5021 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 0:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-06-05 | 2024-06-05 | 13:27 | 13:58 | 5021 | 5388 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino window mill 6 1/2" y sarta lisa equipada con watermelon de 6 ½" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 367 | 710 | 13 | 28.23 | 2.03
2024-06-05 | 2024-06-05 | 13:58 | 15:00 | 5388 | 5443 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino window mill 6 1/2" y sarta lisa equipada con watermelon de 6 ½" con rotación y bombeo (TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 1:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03 |  |  |  |  | 55 | 53 | 2 | 27.5 | 7.42
2024-06-05 | 2024-06-05 | 15:00 | 15:16 | 5443 | 5462 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino window mill 6 1/2" y sarta lisa equipada con watermelon de 6 ½" con rotación y bombeo (TP 5 7/8", no mete lingada completa por circular antes de entrar a ventana ) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 0:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 19 | 71 | 0 |  | 0
2024-06-05 | 2024-06-05 | 15:16 | 17:28 | 5462 | 5462 | TNP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 2:12 |  |  |  |  | 132 | 2.2
2024-06-05 | 2024-06-05 | 17:28 | 18:00 | 5462 | 5465.4 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino window mill 6 1/2" y sarta lisa equipada con watermelon de 6 ½" con rotación y bombeo (TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 0:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 3.4 | 6
2024-06-05 | 2024-06-05 | 18:00 | 19:00 | 5465.4 | 5466.3 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino window mill 6 1/2" y sarta lisa equipada con watermelon de 6 ½" con rotación y bombeo (TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 0.9 | 1 | 0 |  | 0
2024-06-05 | 2024-06-05 | 19:00 | 20:00 | 5466.3 | 5466.8 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino window mill 6 1/2" y sarta lisa equipada con watermelon de 6 ½" con rotación y bombeo (TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 0.5 | 1 | 0 |  | 0
2024-06-05 | 2024-06-05 | 20:00 | 20:43 | 5466.8 | 5467 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino window mill 6 1/2" y sarta lisa equipada con watermelon de 6 ½" con rotación y bombeo (TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 0:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 0.2 | 0 | 0 |  | 0
2024-06-05 | 2024-06-05 | 20:43 | 21:00 | 5467 | 5467.1 | TP |  | N/A | N/A | Realiza apertura de ventana |  | 109 | Realiza ventana | 0:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-06-05 | 2024-06-05 | 21:00 | 21:43 | 5467.1 | 5467.7 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con molino window mil y sarta lisa equipada con watermelon de 6 1/2" (Perfora agujero de ratón ) | N/A | 1 | Perfora | 0:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72
2024-06-05 | 2024-06-06 | 21:43 | 0:37 | 5467.7 | 5461 | TP |  | N/A | N/A | Conforma ventana | N/A | 76 | Repaso | 2:54 |  |  |  |  | 174 | 2.9
2024-06-06 | 2024-06-06 | 0:37 | 4:42 | 5461 | 5443 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 4:05 |  |  |  |  | 245 | 4.08
2024-06-06 | 2024-06-06 | 4:42 | 4:57 | 5443 | 5443 | TP |  | N/A | N/A | Flow check |  | 13 | Observa pozo | 0:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-06-06 | 2024-06-06 | 4:57 | 5:31 | 5443 | 5443 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache. |  | 12 | Circula | 0:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-06-06 | 2024-06-06 | 5:31 | 6:00 | 5443 | 5134 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino window mill 6 1/2" y sarta lisa equipada con watermelon de 6 ½" (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 0:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 309 | 639 | 11 | 28.09 | 1.77
2024-06-06 | 2024-06-06 | 6:00 | 7:00 | 5134 | 4487 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino window mill 6 1/2" y sarta lisa equipada con watermelon de 6 ½" (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 647 | 647 | 23 | 28.13 | 1.68
2024-06-06 | 2024-06-06 | 7:00 | 7:58 | 4487 | 3840 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino window mill 6 1/2" y sarta lisa equipada con watermelon de 6 ½" (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 0:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 647 | 669 | 23 | 28.13 | 1.77
2024-06-06 | 2024-06-06 | 7:58 | 8:12 | 3840 | 3840 | TP |  | N/A | N/A | Elimina combinación |  | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 0:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-06-06 | 2024-06-06 | 8:12 | 9:00 | 3840 | 3235 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino window mill 6 1/2" y sarta lisa equipada con watermelon de 6 ½" (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 0:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 605 | 756 | 21 | 28.81 | 1.55
2024-06-06 | 2024-06-06 | 9:00 | 10:00 | 3235 | 2483 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino window mill 6 1/2" y sarta lisa equipada con watermelon de 6 ½" (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 752 | 752 | 26 | 28.92 | 1.65
2024-06-06 | 2024-06-06 | 10:00 | 10:33 | 2483 | 2047 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino window mill 6 1/2" y sarta lisa equipada con watermelon de 6 ½" (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 0:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 436 | 793 | 15 | 29.07 | 1.55
2024-06-06 | 2024-06-06 | 10:33 | 10:47 | 2047 | 2047 | TP |  | N/A | N/A | Elimina combinación | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 0:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-06-06 | 2024-06-06 | 10:47 | 11:00 | 2047 | 1876 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino window mill 6 1/2" y sarta lisa equipada con watermelon de 6 ½" (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 0:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 171 | 789 | 6 | 28.5 | 1.73
2024-06-06 | 2024-06-06 | 11:00 | 11:59 | 1876 | 1105 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino window mill 6 1/2" y sarta lisa equipada con watermelon de 6 ½" (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 0:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  |  |  | 771 | 784 | 27 | 28.56 | 1.43
2024-06-06 | 2024-06-06 | 11:59 | 12:47 | 1105 | 478 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino window mill 6 1/2" y sarta lisa equipada con watermelon de 6 ½" (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 0:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 627 | 784 | 22 | 28.5 | 1.55
2024-06-06 | 2024-06-06 | 12:47 | 13:03 | 478 | 478 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo |  | 13 | Observa pozo | 0:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-06-06 | 2024-06-06 | 13:03 | 13:08 | 478 | 449 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino window mill 6 1/2" y sarta lisa equipada con watermelon de 6 ½" (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 0:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 29 | 348 | 1 | 29 | 3.17
2024-06-06 | 2024-06-06 | 13:08 | 14:50 | 449 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma molino window mill 6 1/2" y sarta lisa equipada con watermelon de 6 ½" (TP 5 1/2") | N/A | 3 | Desarma BHA | 1:42 |  |  |  |  | 102 | 1.7 | [9 empty] | 6
2024-06-06 | 2024-06-06 | 14:50 | 15:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza mantenimiento preventivo a Top Drive | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 0:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-06-06 | 2024-06-06 | 15:30 | 17:47 | 0 | 456 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 6 ½” con sarta lisa equipada con watermelon 6 ½” | N/A | 2 | Arma BHA | 2:17 |  |  |  |  | 137 | 2.28 | [9 empty] | 1
2024-06-06 | 2024-06-06 | 17:47 | 18:00 | 456 | 598 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½” con sarta lisa equipada con watermelon 6 ½” (TP 4", 4 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 142 | 655 | 5 | 28.4 | 1.92
2024-06-06 | 2024-06-06 | 18:00 | 18:32 | 598 | 1025 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½” con sarta lisa equipada con watermelon 6 ½” (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 427 | 801 | 15 | 28.47 | 1.53
2024-06-06 | 2024-06-06 | 18:32 | 18:59 | 1025 | 1025 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 0:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-06-06 | 2024-06-06 | 18:59 | 20:00 | 1025 | 1853 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½” con sarta lisa equipada con watermelon 6 ½” (TP 4", 28 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 1:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 |  |  |  |  | 828 | 814 | 29 | 28.55 | 1.43
2024-06-06 | 2024-06-06 | 20:00 | 20:13 | 1853 | 2054 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½” con sarta lisa equipada con watermelon 6 ½” (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 201 | 928 | 7 | 28.71 | 1.43
2024-06-06 | 2024-06-06 | 20:13 | 20:35 | 2054 | 2085 | TP |  | N/A | N/A | Cambia elevador para TP de 5 1/2" |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 0:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-06-06 | 2024-06-06 | 20:35 | 21:00 | 2085 | 2085 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 0:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-06-06 | 2024-06-06 | 21:00 | 22:00 | 2085 | 2779 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½” con sarta lisa equipada con watermelon 6 ½” (TP 5 1/2", 23 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 694 | 694 | 24 | 28.92 | 1.95
2024-06-06 | 2024-06-06 | 22:00 | 22:20 | 2779 | 3010 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½” con sarta lisa equipada con watermelon 6 ½” (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 231 | 693 | 8 | 28.88 | 1.78
2024-06-06 | 2024-06-06 | 22:20 | 22:48 | 3010 | 3010 | TP |  | N/A | Circula | Circula llanando interior de TP |  | 12 | Circula | 0:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-06-06 | 2024-06-06 | 22:48 | 23:00 | 3010 | 3154 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½” con sarta lisa equipada con watermelon 6 ½” (TP 5 1/2", 4 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 144 | 720 | 5 | 28.8 | 2.17
2024-06-06 | 2024-06-06 | 23:00 | 23:52 | 3154 | 3845 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½” con sarta lisa equipada con watermelon 6 ½” (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 691 | 797 | 24 | 28.79 | 1.52
2024-06-06 | 2024-06-07 | 23:52 | 0:12 | 3845 | 3845 | TP |  | N/A | N/A | Cambia elevador para TP de 5 7/8" |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 0:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-06-07 | 2024-06-07 | 0:12 | 0:28 | 3845 | 3986 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½” con sarta lisa equipada con watermelon 6 ½” (TP 5 7/8", 4 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 141 | 529 | 5 | 28.2 | 2.77
2024-06-07 | 2024-06-07 | 0:28 | 0:52 | 3986 | 3986 | TP |  | N/A | Circula | Llena interior de TP |  | 12 | Circula | 0:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-06-07 | 2024-06-07 | 0:52 | 1:07 | 3986 | 4013 | TP |  | N/A | N/A | Verifica pesos de sarta |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 0:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-06-07 | 2024-06-07 | 1:07 | 2:00 | 4013 | 4630 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½” con sarta lisa equipada con watermelon 6 ½” (TP 5 7/8", 21 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 617 | 698 | 22 | 28.05 | 1.73
2024-06-07 | 2024-06-07 | 2:00 | 2:35 | 4630 | 5022 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½” con sarta lisa equipada con watermelon 6 ½” (TP 5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 392 | 672 | 14 | 28 | 1.87
2024-06-07 | 2024-06-07 | 2:35 | 2:59 | 5022 | 5022 | TP |  | N/A | Circula | Llena interior de TP |  | 12 | Circula | 0:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-06-07 | 2024-06-07 | 2:59 | 3:30 | 5022 | 5388 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½” con sarta lisa equipada con watermelon 6 ½” (TP 5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 366 | 708 | 13 | 28.15 | 1.82
2024-06-07 | 2024-06-07 | 3:30 | 4:00 | 5388 | 5444 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½” con sarta lisa equipada con watermelon 6 ½” (TP 5 7/8", con rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 0:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 56 | 112 | 2 | 28 | 5.53
2024-06-07 | 2024-06-07 | 4:00 | 4:08 | 5444 | 5460 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½” con sarta lisa equipada con watermelon 6 ½” (TP 5 7/8", con rotación y bombeo, mete dos tramos) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 0:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 16 | 120 | 1 | 16 | 7
2024-06-07 | 2024-06-07 | 4:08 | 5:40 | 5460 | 5460 | TP |  | N/A | Circula | Circula T.A. | N/A | 12 | Circula | 1:32 |  |  |  |  | 92 | 1.53
2024-06-07 | 2024-06-07 | 5:40 | 5:54 | 5460 | 5467 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½” con sarta lisa equipada con watermelon 6 ½” (TP 5 7/8", con rotacion y bombeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 0:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 7 | 30 | 0 |  | 0
2024-06-07 | 2024-06-07 | 5:54 | 6:15 | 5467 | 5461 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta (Tensiona sarta hasta 181 ton, peso de sarta estática con bombeo 155 ton) |  | 32 | Pesca / trabaja sarta / resistencias-arrastres | 0:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-06-07 | 2024-06-07 | 6:15 | 9:15 | 5461 | 5461 | TNP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 3:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-06-07 | 2024-06-07 | 9:15 | 9:30 | 5461 | 5443 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo |  | 13 | Observa pozo | 0:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-06-07 | 2024-06-07 | 9:30 | 9:59 | 5443 | 5443 | TNP |  | N/A | Circula | Circula bache ecológico |  | 12 | Circula | 0:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-06-07 | 2024-06-07 | 9:59 | 11:00 | 5443 | 4824 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½” con sarta lisa equipada con watermelon 6 ½” (TP 5 7/8", elimina una lingada del master por alta velocidad) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 1:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 |  |  |  |  | 619 | 609 | 22 | 28.14 | 1.83
2024-06-07 | 2024-06-07 | 11:00 | 12:00 | 4824 | 4205 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½” con sarta lisa equipada con watermelon 6 ½” (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 619 | 619 | 22 | 28.14 | 1.8
2024-06-07 | 2024-06-07 | 12:00 | 12:42 | 4205 | 3839 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½” con sarta lisa equipada con watermelon 6 ½” (TP 5 7/8" velocidad controlada por evaluar comportamiento del peso en gancho por salida de la BL) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 0:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 366 | 523 | 13 | 28.15 | 2.03
2024-06-07 | 2024-06-07 | 12:42 | 12:55 | 3839 | 3839 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina combinación |  | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 0:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-06-07 | 2024-06-07 | 12:55 | 13:00 | 3839 | 3752 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½” con sarta lisa equipada con watermelon 6 ½” (TP 5 7/8" ,velocidad controlada por evaluar comportamiento del peso en gancho por salida de la BL) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 0:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 87 | 1044 | 3 | 29 | 1.48
2024-06-07 | 2024-06-07 | 13:00 | 14:00 | 3752 | 3118 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½” con sarta lisa equipada con watermelon 6 ½” (TP 5 1/2" , uso de camisa recolectora) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 634 | 634 | 22 | 28.82 | 2
2024-06-07 | 2024-06-07 | 14:00 | 15:00 | 3118 | 2540 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½” con sarta lisa equipada con watermelon 6 ½” (TP 5 1/2", uso de camisa recolectora) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 578 | 578 | 20 | 28.9 | 2.42
2024-06-07 | 2024-06-07 | 15:00 | 15:41 | 2540 | 2046 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½” con sarta lisa equipada con watermelon 6 ½” (TP 5 1/2" , uso de camisa recolectora) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 0:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 494 | 723 | 17 | 29.06 | 1.68
2024-06-07 | 2024-06-07 | 15:41 | 15:59 | 2046 | 2046 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina combinación | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 0:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-06-07 | 2024-06-07 | 15:59 | 17:00 | 2046 | 1246 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½” con sarta lisa equipada con watermelon 6 ½” (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 1:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 |  |  |  |  | 800 | 787 | 28 | 28.57 | 1.62
2024-06-07 | 2024-06-07 | 17:00 | 17:55 | 1246 | 476 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½” con sarta lisa equipada con watermelon 6 ½” (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 0:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 770 | 840 | 27 | 28.52 | 1.45
2024-06-07 | 2024-06-07 | 17:55 | 18:10 | 476 | 476 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 13 | Observa pozo | 0:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-06-07 | 2024-06-07 | 18:10 | 20:40 | 476 | 0 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 6 ½” con sarta lisa equipada con watermelon 6 ½” | N/A | 3 | Desarma BHA | 2:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5 | [9 empty] | 1
2024-06-07 | 2024-06-07 | 20:40 | 21:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar sarta de limpieza. |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 0:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-06-07 | 2024-06-08 | 21:00 | 2:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Corte y desliz de cable | N/A | 22 | Corte y desliz | 5:00 |  |  |  |  | 300 | 5
2024-06-08 | 2024-06-08 | 2:00 | 5:26 | 0 | 476 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Armar sarta de limpieza con niple aguja y canastas chatarrera 4 ¾” | N/A | 2 | Arma BHA | 3:26 |  |  |  |  | 206 | 3.43 | [9 empty] | 6
2024-06-08 | 2024-06-08 | 5:26 | 6:00 | 476 | 677 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete sarta de limpieza con niple aguja y canastas chatarrera 4 ¾” (TP 4", 6 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 201 | 355 | 7 | 28.71 | 4.98
2024-06-08 | 2024-06-08 | 6:00 | 6:42 | 677 | 1191 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete sarta de limpieza con niple aguja y canastas chatarrera 4 ¾” (TP 4" ) | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 514 | 734 | 18 | 28.56 | 1.65
2024-06-08 | 2024-06-08 | 6:42 | 7:09 | 1191 | 1191 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 0:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-06-08 | 2024-06-08 | 7:09 | 8:00 | 1191 | 1876 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete sarta de limpieza con niple aguja y canastas chatarrera 4 ¾” (TP 4" ) | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 685 | 806 | 24 | 28.54 | 1.47
2024-06-08 | 2024-06-08 | 8:00 | 8:14 | 1876 | 2078 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete sarta de limpieza con niple aguja y canastas chatarrera 4 ¾” (TP 4" ) | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 202 | 866 | 7 | 28.86 | 1.7
2024-06-08 | 2024-06-08 | 8:14 | 8:33 | 2078 | 2079 | TNP |  | N/A | N/A | Instala combinación | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 0:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-06-08 | 2024-06-08 | 8:33 | 8:36 | 2079 | 2108 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete sarta de limpieza con niple aguja y canastas chatarrera 4 ¾” (TP 5 1/2" ) | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 29 | 580 | 1 | 29 | 1.72
2024-06-08 | 2024-06-08 | 8:36 | 9:00 | 2108 | 2108 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 0:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-06-08 | 2024-06-08 | 9:00 | 10:00 | 2108 | 2832 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete sarta de limpieza con niple aguja y canastas chatarrera 4 ¾” (TP 5 1/2" ) | N/A | 4 | Mete x lingada | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 724 | 724 | 25 | 28.96 | 1.73
2024-06-08 | 2024-06-08 | 10:00 | 10:18 | 2832 | 3063 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete sarta de limpieza con niple aguja y canastas chatarrera 4 ¾” (TP 5 1/2" ) | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 231 | 770 | 8 | 28.88 | 1.73
2024-06-08 | 2024-06-08 | 10:18 | 10:45 | 3063 | 3063 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 0:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-06-08 | 2024-06-08 | 10:45 | 11:00 | 3063 | 3264 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete sarta de limpieza con niple aguja y canastas chatarrera 4 ¾” (TP 5 1/2" ) | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 201 | 804 | 7 | 28.71 | 1.57
2024-06-08 | 2024-06-08 | 11:00 | 11:44 | 3264 | 3869 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete sarta de limpieza con niple aguja y canastas chatarrera 4 ¾” (TP 5 1/2" ) | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 605 | 825 | 21 | 28.81 | 1.53
2024-06-08 | 2024-06-08 | 11:44 | 12:03 | 3869 | 3869 | TNP |  | N/A | N/A | Cambia elevador (TP 5 1/2" ) | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 0:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-06-08 | 2024-06-08 | 12:03 | 12:06 | 3869 | 3897 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete sarta de limpieza con niple aguja y canastas chatarrera 4 ¾” (TP 5 7/8" ) | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 28 | 560 | 1 | 28 | 2.2
2024-06-08 | 2024-06-08 | 12:06 | 12:24 | 3897 | 3897 | TNP |  | N/A | N/A | Mantenimiento a dados de llave hidráulica |  | 99 | Mantenimiento a equipos | 0:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-06-08 | 2024-06-08 | 12:24 | 12:33 | 3897 | 3982 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete sarta de limpieza con niple aguja y canastas chatarrera 4 ¾” (TP 5 7/8", 2 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 85 | 567 | 3 | 28.33 | 2.48
2024-06-08 | 2024-06-08 | 12:33 | 12:57 | 3982 | 3982 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 0:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-06-08 | 2024-06-08 | 12:57 | 13:23 | 3982 | 4034 | TNP |  | N/A | N/A | Verifica libre paso por la BL |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 0:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-06-08 | 2024-06-08 | 13:23 | 14:00 | 4034 | 4427 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete sarta de limpieza con niple aguja y canastas chatarrera 4 ¾” (TP 5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 393 | 637 | 14 | 28.07 | 1.88
2024-06-08 | 2024-06-08 | 14:00 | 14:55 | 4427 | 5016 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete sarta de limpieza con niple aguja y canastas chatarrera 4 ¾” (TP 5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 589 | 643 | 21 | 28.05 | 1.98
2024-06-08 | 2024-06-08 | 14:55 | 15:20 | 5016 | 5016 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 0:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-06-08 | 2024-06-08 | 15:20 | 15:55 | 5016 | 5410 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete sarta de limpieza con niple aguja y canastas chatarrera 4 ¾” (TP 5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 0:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 394 | 675 | 14 | 28.14 | 1.78
2024-06-08 | 2024-06-08 | 15:55 | 16:57 | 5410 | 5464 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sarta de limpieza con niple aguja y canastas chatarrera 4 ¾” con rotación y bombeo (TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 1:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03 |  |  |  |  | 54 | 52 | 2 | 27 | 6.7
2024-06-08 | 2024-06-09 | 16:57 | 1:47 | 5464 | 5436 | TNP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | N/A | 12 | Circula | 8:50 |  |  |  |  | 530 | 8.83
2024-06-09 | 2024-06-09 | 1:47 | 2:00 | 5436 | 5323 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sarta de limpieza con niple aguja y canastas chatarrera 4 ¾” (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 0:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 113 | 522 | 4 | 28.25 | 2.37
2024-06-09 | 2024-06-09 | 2:00 | 3:00 | 5323 | 4732 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sarta de limpieza con niple aguja y canastas chatarrera 4 ¾” (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 591 | 591 | 21 | 28.14 | 1.73
2024-06-09 | 2024-06-09 | 3:00 | 4:00 | 4732 | 4057 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sarta de limpieza con niple aguja y canastas chatarrera 4 ¾” (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 675 | 675 | 24 | 28.13 | 1.75
2024-06-09 | 2024-06-09 | 4:00 | 4:17 | 4057 | 3859 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sarta de limpieza con niple aguja y canastas chatarrera 4 ¾” (TP 5 7/8", 6 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 0:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 198 | 699 | 7 | 28.29 | 1.63
2024-06-09 | 2024-06-09 | 4:17 | 4:30 | 3859 | 3859 | TNP |  | N/A | N/A | Cambia elevador para TP 5 7/8" |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 0:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-06-09 | 2024-06-09 | 4:30 | 5:00 | 3859 | 3484 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sarta de limpieza con niple aguja y canastas chatarrera 4 ¾” (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 0:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 375 | 750 | 13 | 28.85 | 1.5
2024-06-09 | 2024-06-09 | 5:00 | 6:00 | 3484 | 2704 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sarta de limpieza con niple aguja y canastas chatarrera 4 ¾” (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 780 | 780 | 27 | 28.89 | 1.53
2024-06-09 | 2024-06-09 | 6:00 | 6:50 | 2704 | 2065 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sarta de limpieza con niple aguja y canastas chatarrera 4 ¾” (TP 5 1/2", 21 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 0:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 639 | 767 | 22 | 29.05 | 1.68
2024-06-09 | 2024-06-09 | 6:50 | 7:03 | 2065 | 2065 | TNP |  | N/A | N/A | Cambia elevador |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 0:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-06-09 | 2024-06-09 | 7:03 | 8:00 | 2065 | 1264 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sarta de limpieza con niple aguja y canastas chatarrera 4 ¾” (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 0:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 801 | 843 | 28 | 28.61 | 1.53
2024-06-09 | 2024-06-09 | 8:00 | 9:00 | 1264 | 550 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sarta de limpieza con niple aguja y canastas chatarrera 4 ¾” (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 714 | 714 | 25 | 28.56 | 1.75
2024-06-09 | 2024-06-09 | 9:00 | 9:07 | 550 | 464 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sarta de limpieza con niple aguja y canastas chatarrera 4 ¾” (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 0:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 86 | 737 | 3 | 28.67 | 1.82
2024-06-09 | 2024-06-09 | 9:07 | 9:16 | 464 | 464 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 13 | Observa pozo | 0:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-06-09 | 2024-06-09 | 9:16 | 11:26 | 464 | 9 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma sarta de limpieza con niple aguja y canastas chatarrera 4 ¾” | N/A | 3 | Desarma BHA | 2:10 |  |  |  |  | 130 | 2.17 | [9 empty] | 6
2024-06-09 | 2024-06-09 | 11:26 | 12:15 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza preparativos para armar sarta |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 0:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82
2024-06-09 | 2024-06-09 | 12:15 | 15:00 | 0 | 211 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma molino window mill 6 1/2" y sarta de limpieza equipada con watermelon 61/2" | N/A | 2 | Arma BHA | 2:45 |  |  |  |  | 165 | 2.75 | [9 empty] | 6