## Sheet1
TLALKIVAK-4_Etapa 12 1/4"_TR 9 7/8"_R1_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-20 | 2024-08-20 | 09:50 | 13:54 | 0 | 168 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD | N/A | 04:04 |  |  |  |  | 244 | 4.07 | [9 empty] | 3
2024-08-20 | 2024-08-20 | 13:54 | 14:00 | 168 | 254 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", 3 ling - 2 cnx) | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 86 | 860 | 3 | 28.67 | 1.82
2024-08-20 | 2024-08-20 | 14:00 | 14:21 | 254 | 512 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 258 | 737 | 9 | 28.67 | 1.62
2024-08-20 | 2024-08-20 | 14:21 | 15:05 | 512 | 512 | TP |  | N/A | N/A | Pruebas de señal a las herramientas direccionales | N/A | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73
2024-08-20 | 2024-08-20 | 15:05 | 16:00 | 512 | 1234 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", 25 ling - 24 cnx) | N/A | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 722 | 788 | 25 | 28.88 | 1.57
2024-08-20 | 2024-08-20 | 16:00 | 16:22 | 1234 | 1527 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 293 | 799 | 10 | 29.3 | 1.57
2024-08-20 | 2024-08-20 | 16:22 | 16:54 | 1527 | 1527 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-08-20 | 2024-08-20 | 16:54 | 17:00 | 1527 | 1585 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", 2 ling - 3 cnx) | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 58 | 580 | 2 | 29 | 1.62
2024-08-20 | 2024-08-20 | 17:00 | 18:00 | 1585 | 2391 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", 28 ling - 27 cnx) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 806 | 806 | 28 | 28.79 | 1.52
2024-08-20 | 2024-08-20 | 18:00 | 18:08 | 2391 | 2506 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 115 | 863 | 4 | 28.75 | 1.45
2024-08-20 | 2024-08-20 | 18:08 | 18:51 | 2506 | 2506 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72
2024-08-20 | 2024-08-20 | 18:51 | 19:00 | 2506 | 2621 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 115 | 767 | 4 | 28.75 | 1.48
2024-08-20 | 2024-08-20 | 19:00 | 19:36 | 2621 | 3080 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 459 | 765 | 16 | 28.69 | 1.57
2024-08-20 | 2024-08-20 | 19:36 | 20:00 | 3080 | 3109 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD con bombeo (TP 5 1/2") | Bombeo | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 29 | 73 | 1 | 29 | 2.67
2024-08-20 | 2024-08-20 | 20:00 | 20:29 | 3109 | 3173 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD con bombeo (TP 5 1/2" , 2 ling y un tramo para llegar a cima de cople ) | Bombeo | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 64 | 132 | 2 | 32 | 4.23
2024-08-20 | 2024-08-20 | 20:29 | 21:33 | 3173 | 3173 | TP |  | N/A | Circula | Circula realizando prueba de gastos | N/A | 01:04 |  |  |  |  | 64 | 1.07
2024-08-20 | 2024-08-20 | 21:33 | 22:00 | 3173 | 3173.4 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 | 0.89 | 0.4
2024-08-20 | 2024-08-20 | 22:00 | 23:00 | 3173.4 | 3173.7 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.3 | 0.3
2024-08-20 | 2024-08-21 | 23:00 | 00:00 | 3173.7 | 3190 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 16.3 | 16.3
2024-08-21 | 2024-08-21 | 00:00 | 01:00 | 3190 | 3202 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 12 | 12
2024-08-21 | 2024-08-21 | 01:00 | 01:50 | 3202 | 3211 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 | 10.8 | 9
2024-08-21 | 2024-08-21 | 01:50 | 03:50 | 3211 | 3211 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza fluido de 1.68 a 1.95 g/cm³ | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-21 | 2024-08-21 | 03:50 | 04:40 | 3211 | 3211 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de integridad a TR | N/A | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-08-21 | 2024-08-21 | 04:40 | 05:00 | 3211 | 3216 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | 15 | 5
2024-08-21 | 2024-08-21 | 05:00 | 05:08 | 3216 | 3216 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | 0 | 0
2024-08-21 | 2024-08-21 | 05:08 | 05:16 | 3216 | 3216 | TP |  | N/A | Circula | Circula tomando reducidas |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-08-21 | 2024-08-21 | 05:16 | 05:53 | 3216 | 3220 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 | 6.49 | 4
2024-08-21 | 2024-08-21 | 05:53 | 06:49 | 3220 | 3220 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93
2024-08-21 | 2024-08-21 | 06:49 | 07:00 | 3220 | 3222 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:11 | 2 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 10.91
2024-08-21 | 2024-08-21 | 07:00 | 07:02 | 3222 | 3223 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-08-21 | 2024-08-21 | 07:02 | 07:10 | 3223 | 3223 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.03°) | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 3,223.0 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 4.63 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2024-08-21 | 2024-08-21 | 07:10 | 07:25 | 3223 | 3225 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:15 | 2 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 8
2024-08-21 | 2024-08-21 | 07:25 | 09:07 | 3225 | 3203 | TP |  | N/A | Circula | Circula tiempo de atraso reciprocando sarta para recuperar muestra de fondo | N/A | 01:42 |  |  |  |  | 102 | 1.7
2024-08-21 | 2024-08-21 | 09:07 | 10:12 | 3203 | 3203 | TP |  | N/A | N/A | Prueba FIT | N/A | 01:05 |  |  |  |  | 65 | 1.08
2024-08-21 | 2024-08-21 | 10:12 | 10:48 | 3203 | 3225 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | N/A | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-08-21 | 2024-08-21 | 10:48 | 11:00 | 3225 | 3232 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:12 | 7 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 35
2024-08-21 | 2024-08-21 | 11:00 | 11:26 | 3232 | 3251 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:26 | 19 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 43.85
2024-08-21 | 2024-08-21 | 11:26 | 11:36 | 3251 | 3251 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.03°) | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 3,251.0 | 4.31 | 0 | 0 | 0 | 4.38 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2024-08-21 | 2024-08-21 | 11:36 | 12:00 | 3251 | 3275 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:24 | 24 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 60
2024-08-21 | 2024-08-21 | 12:00 | 12:06 | 3275 | 3280 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:06 | 5 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 50
2024-08-21 | 2024-08-21 | 12:06 | 12:28 | 3280 | 3280 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°) | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 | [10 empty] | 3,280.0 | 0.83 | 0 | 0 | 15.07 | 3.97 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
2024-08-21 | 2024-08-21 | 12:28 | 12:53 | 3280 | 3309 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:25 | 29 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 69.6
2024-08-21 | 2024-08-21 | 12:53 | 13:05 | 3309 | 3309 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.22°) | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 3,309.0 | 5.16 | 0 | 0 | 0 | 3.97 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2024-08-21 | 2024-08-21 | 13:05 | 13:27 | 3309 | 3337 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD ( TP 5 1/2") |  | 00:22 | 28 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 76.36
2024-08-21 | 2024-08-21 | 13:27 | 13:39 | 3337 | 3337 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.22°) | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 3,337.0 | 6.17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2024-08-21 | 2024-08-21 | 13:39 | 14:00 | 3337 | 3365 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:21 | 28 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 80
2024-08-21 | 2024-08-21 | 14:00 | 14:15 | 3365 | 3365 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.22°) | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 3,365.0 | 4.47 | 0 | 0 | 5.49 | 4.28 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
2024-08-21 | 2024-08-21 | 14:15 | 14:29 | 3365 | 3381 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:14 | 16 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 68.57
2024-08-21 | 2024-08-21 | 14:29 | 14:35 | 3381 | 3381 | TP |  | N/A | Circula | Circula tomando reducidas | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-08-21 | 2024-08-21 | 14:35 | 14:47 | 3381 | 3394 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:12 | 13 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 65
2024-08-21 | 2024-08-21 | 14:47 | 14:58 | 3394 | 3394 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.14°) | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 3,394.0 | 4.16 | 0 | 0 | 0 | 3.97 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-08-21 | 2024-08-21 | 14:58 | 15:00 | 3394 | 3397 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:02 | 3 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 90
2024-08-21 | 2024-08-21 | 15:00 | 15:19 | 3397 | 3421 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:19 | 24 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 75.79
2024-08-21 | 2024-08-21 | 15:19 | 15:26 | 3421 | 3421 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de pesos | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-08-21 | 2024-08-21 | 15:26 | 15:33 | 3421 | 3423 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:07 | 2 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 17.14
2024-08-21 | 2024-08-21 | 15:33 | 15:40 | 3423 | 3423 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.14°) | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 3,423.0 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 4.08 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
2024-08-21 | 2024-08-21 | 15:40 | 16:00 | 3423 | 3449 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:20 | 26 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 78
2024-08-21 | 2024-08-21 | 16:00 | 16:03 | 3449 | 3452 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:03 | 3 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 60
2024-08-21 | 2024-08-21 | 16:03 | 16:14 | 3452 | 3452 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.25°) | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 3,452.0 | 4.24 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-08-21 | 2024-08-21 | 16:14 | 16:41 | 3452 | 3480 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:27 | 28 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 62.22
2024-08-21 | 2024-08-21 | 16:41 | 16:52 | 3480 | 3480 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.35°) | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 3,480.0 | 0.88 | 0 | 0 | 3.24 | 3.83 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-08-21 | 2024-08-21 | 16:52 | 17:00 | 3480 | 3484 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:08 | 4 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 30
2024-08-21 | 2024-08-21 | 17:00 | 17:32 | 3484 | 3503 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:32 | 19 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 35.63
2024-08-21 | 2024-08-21 | 17:32 | 17:36 | 3503 | 3503 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de bombas | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-08-21 | 2024-08-21 | 17:36 | 17:45 | 3503 | 3509 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:09 | 6 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 40
2024-08-21 | 2024-08-21 | 17:45 | 17:56 | 3509 | 3509 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (1.22°) | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 3,509.0 | 3.57 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 1.29 | 0 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-08-21 | 2024-08-21 | 17:56 | 18:00 | 3509 | 3510 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-08-21 | 2024-08-21 | 18:00 | 18:26 | 3510 | 3538 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:26 | 28 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 64.62
2024-08-21 | 2024-08-21 | 18:26 | 18:42 | 3538 | 3538 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (1.13°) | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 3,538.0 | 0.76 | 0 | 0 | 5.4 | 4.01 | 2.56 | 0 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
2024-08-21 | 2024-08-21 | 18:42 | 18:50 | 3538 | 3544 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:08 | 6 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 45
2024-08-21 | 2024-08-21 | 18:50 | 19:04 | 3544 | 3544 | TP |  | N/A | Circula | Circula tomando reducidas | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-08-21 | 2024-08-21 | 19:04 | 19:25 | 3544 | 3566 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:21 | 22 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 62.86
2024-08-21 | 2024-08-21 | 19:25 | 19:37 | 3566 | 3566 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (1.06°) | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 3,566.0 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 3.92 | 2.91 | 0 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2024-08-21 | 2024-08-21 | 19:37 | 19:47 | 3566 | 3573 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:10 | 7 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 42
2024-08-21 | 2024-08-21 | 19:47 | 19:56 | 3573 | 3573 | TP |  | N/A | N/A | Envia comandos | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-08-21 | 2024-08-21 | 19:56 | 20:00 | 3573 | 3576 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:04 | 3 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 45
2024-08-21 | 2024-08-21 | 20:00 | 20:20 | 3576 | 3595 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:20 | 19 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 57
2024-08-21 | 2024-08-21 | 20:20 | 20:31 | 3595 | 3595 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (2.30°) | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 3,595.0 | 0.87 | 0 | 0 | 3.12 | 4.08 | 0.7 | 0 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-08-21 | 2024-08-21 | 20:31 | 20:45 | 3595 | 3602 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:14 | 7 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 30
2024-08-21 | 2024-08-21 | 20:45 | 21:00 | 3602 | 3602 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-08-21 | 2024-08-21 | 21:00 | 21:20 | 3602 | 3624 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:20 | 22 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 66
2024-08-21 | 2024-08-21 | 21:20 | 21:30 | 3624 | 3624 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (3.13°) | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 3,624.0 | 3.48 | 0 | 0 | 0 | 3.76 | 2.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2024-08-21 | 2024-08-21 | 21:30 | 22:00 | 3624 | 3651 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:30 | 27 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 54
2024-08-21 | 2024-08-21 | 22:00 | 22:03 | 3651 | 3653 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:03 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 40
2024-08-21 | 2024-08-21 | 22:03 | 22:24 | 3653 | 3653 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (3.58°) | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 | [10 empty] | 3,653.0 | 1.58 | 0 | 0 | 4.97 | 6.7 | 4.3 | 0 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
2024-08-21 | 2024-08-21 | 22:24 | 23:00 | 3653 | 3681 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:36 | 28 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 46.67
2024-08-21 | 2024-08-21 | 23:00 | 23:13 | 3681 | 3681 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (4.31°) | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 3,681.0 | 6.08 | 0 | 0 | 0 | 3.92 | 0.76 | 0 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2024-08-21 | 2024-08-21 | 23:13 | 23:43 | 3681 | 3710 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:30 | 29 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 58
2024-08-21 | 2024-08-21 | 23:43 | 23:55 | 3710 | 3710 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (4.13°) | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 3,710.0 | 0.68 | 0 | 0 | 3.49 | 3.79 | 0.92 | 0 | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2024-08-21 | 2024-08-21 | 23:55 | 23:59 | 3710 | 3713 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:04 | 3 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 45
2024-08-21 | 2024-08-22 | 23:59 | 00:07 | 3713 | 3713 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-08-22 | 2024-08-22 | 00:07 | 00:28 | 3713 | 3730 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:21 | 17 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 48.57
2024-08-22 | 2024-08-22 | 00:28 | 00:35 | 3730 | 3730 | TP |  | N/A | Circula | Circula tomando reducidas |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-08-22 | 2024-08-22 | 00:35 | 00:40 | 3730 | 3730 | TP |  | N/A | N/A | Envia comandos |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-08-22 | 2024-08-22 | 00:40 | 00:50 | 3730 | 3738 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:10 | 8 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 48
2024-08-22 | 2024-08-22 | 00:50 | 01:01 | 3738 | 3738 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (5.01°) | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 3,738.0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 1.07 | 0 | 3.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-08-22 | 2024-08-22 | 01:01 | 01:16 | 3738 | 3755 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:15 | 17 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 68
2024-08-22 | 2024-08-22 | 01:16 | 01:23 | 3755 | 3755 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-08-22 | 2024-08-22 | 01:23 | 01:31 | 3755 | 3755 | TP |  | N/A | N/A | Envia comandos |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-08-22 | 2024-08-22 | 01:31 | 01:43 | 3755 | 3767 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:12 | 12 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 60
2024-08-22 | 2024-08-22 | 01:43 | 02:02 | 3767 | 3767 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (5.90°) | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 3,767.0 | 1 | 0 | 0 | 5.04 | 4.67 | 3.44 | 0 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
2024-08-22 | 2024-08-22 | 02:02 | 02:31 | 3767 | 3796 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:29 | 29 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 60
2024-08-22 | 2024-08-22 | 02:31 | 02:49 | 3796 | 3796 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (6.84°) | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | [10 empty] | 3,796.0 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 10.66 | 1.7 | 0 | 3.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
2024-08-22 | 2024-08-22 | 02:49 | 03:00 | 3796 | 3803 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:11 | 7 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 38.18
2024-08-22 | 2024-08-22 | 03:00 | 03:27 | 3803 | 3825 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:27 | 22 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 48.89
2024-08-22 | 2024-08-22 | 03:27 | 03:49 | 3825 | 3825 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (8.75°) | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 | [10 empty] | 3,825.0 | 1.72 | 0 | 0 | 7.86 | 7.83 | 3.48 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
2024-08-22 | 2024-08-22 | 03:49 | 04:00 | 3825 | 3833 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:11 | 8 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 43.64
2024-08-22 | 2024-08-22 | 04:00 | 04:24 | 3833 | 3854 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 00:24 | 21 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 52.5
2024-08-22 | 2024-08-22 | 04:24 | 04:43 | 3854 | 3854 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (10.82°) | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 3,854.0 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 4.92 | 2.37 | 7 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
2024-08-22 | 2024-08-22 | 04:43 | 05:00 | 3854 | 3874 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:17 | 20 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 70.59
2024-08-22 | 2024-08-22 | 05:00 | 05:16 | 3874 | 3882 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:16 | 8 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 30
2024-08-22 | 2024-08-22 | 05:16 | 07:00 | 3882 | 3882 | TP |  | N/A | Circula | Circula tiempo de atraso reciprocando sarta | N/A | 01:44 |  |  |  |  | 104 | 1.73
2024-08-22 | 2024-08-22 | 07:00 | 09:45 | 3882 | 3882 | TP |  | N/A | N/A | Cambia el doble pin del top drive (Saver sub) | N/A | 02:45 |  |  |  |  | 165 | 2.75
2024-08-22 | 2024-08-22 | 09:45 | 09:48 | 3882 | 3883 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-08-22 | 2024-08-22 | 09:48 | 10:01 | 3883 | 3883 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (13.11°) | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 3,883.0 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 1.01 | 2.02 | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2024-08-22 | 2024-08-22 | 10:01 | 10:33 | 3883 | 3912 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:32 | 29 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 54.38
2024-08-22 | 2024-08-22 | 10:33 | 10:46 | 3912 | 3912 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (14.87°) | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 3,912.0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 4.97 | 0.92 | 1.31 | 4.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2024-08-22 | 2024-08-22 | 10:46 | 11:00 | 3912 | 3921 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:14 | 9 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 38.57
2024-08-22 | 2024-08-22 | 11:00 | 11:28 | 3921 | 3941 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:28 | 20 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 42.86
2024-08-22 | 2024-08-22 | 11:28 | 11:47 | 3941 | 3941 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (17.47°) | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 3,941.0 | 0.49 | 0 | 0 | 6.33 | 7.47 | 2.04 | 0 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
2024-08-22 | 2024-08-22 | 11:47 | 12:00 | 3941 | 3948 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:13 | 7 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 32.31
2024-08-22 | 2024-08-22 | 12:00 | 12:29 | 3948 | 3970 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:29 | 22 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 45.52
2024-08-22 | 2024-08-22 | 12:29 | 12:39 | 3970 | 3970 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (19.77°) | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 3,970.0 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 1.16 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2024-08-22 | 2024-08-22 | 12:39 | 13:00 | 3970 | 3986 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:21 | 16 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 45.71
2024-08-22 | 2024-08-22 | 13:00 | 13:13 | 3986 | 3998 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:13 | 12 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 55.38
2024-08-22 | 2024-08-22 | 13:13 | 13:28 | 3998 | 3998 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (21.66°) | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 3,998.0 | 0.37 | 0 | 0 | 7.12 | 3.97 | 1.07 | 0 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
2024-08-22 | 2024-08-22 | 13:28 | 14:00 | 3998 | 4025 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:32 | 27 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 50.63
2024-08-22 | 2024-08-22 | 14:00 | 14:04 | 4025 | 4027 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:04 | 2 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 30
2024-08-22 | 2024-08-22 | 14:04 | 14:14 | 4027 | 4027 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (23.66°) | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 4,027.0 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 0.56 | 0 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2024-08-22 | 2024-08-22 | 14:14 | 14:31 | 4027 | 4042 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:17 | 15 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 52.94
2024-08-22 | 2024-08-22 | 14:31 | 14:41 | 4042 | 4042 | TP |  | N/A | Circula | Circula tomando reducidas |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-08-22 | 2024-08-22 | 14:41 | 14:56 | 4042 | 4056 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:15 | 14 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 56
2024-08-22 | 2024-08-22 | 14:56 | 15:11 | 4056 | 4056 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (25.68°) | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 4,056.0 | 0.72 | 0 | 0 | 4.49 | 4.17 | 1.02 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
2024-08-22 | 2024-08-22 | 15:11 | 15:16 | 4056 | 4062 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:05 | 6 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 72
2024-08-22 | 2024-08-22 | 15:16 | 15:26 | 4062 | 4062 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-08-22 | 2024-08-22 | 15:26 | 15:48 | 4062 | 4085 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:22 | 23 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 62.73
2024-08-22 | 2024-08-22 | 15:48 | 16:01 | 4085 | 4085 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (27.41°) | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 4,085.0 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 4.63 | 0.89 | 0 | 3.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2024-08-22 | 2024-08-22 | 16:01 | 16:35 | 4085 | 4114 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:34 | 29 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 51.18
2024-08-22 | 2024-08-22 | 16:35 | 16:51 | 4114 | 4114 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (30.20°) | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 4,114.0 | 0.83 | 0 | 0 | 7.99 | 4.22 | 0.48 | 0 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
2024-08-22 | 2024-08-22 | 16:51 | 17:00 | 4114 | 4116 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:09 | 2 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 13.33
2024-08-22 | 2024-08-22 | 17:00 | 17:09 | 4116 | 4116 | TNP |  | N/A | N/A | Se apagó la pantalla del perforador (No veían parámetros) | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-08-22 | 2024-08-22 | 17:09 | 17:21 | 4116 | 4127 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:12 | 11 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 55
2024-08-22 | 2024-08-22 | 17:21 | 17:29 | 4127 | 4127 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-08-22 | 2024-08-22 | 17:29 | 17:54 | 4127 | 4142 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:25 | 15 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 36
2024-08-22 | 2024-08-22 | 17:54 | 18:05 | 4142 | 4142 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (32.01°) | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 4,142.0 | 3.74 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0.02 | 0 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-08-22 | 2024-08-22 | 18:05 | 18:51 | 4142 | 4171 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:46 | 29 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 37.83
2024-08-22 | 2024-08-22 | 18:51 | 19:03 | 4171 | 4171 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (32.99°) | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 4,171.0 | 0.75 | 0 | 0 | 4.08 | 4.33 | 0.69 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2024-08-22 | 2024-08-22 | 19:03 | 19:33 | 4171 | 4192 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:30 | 21 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 42
2024-08-22 | 2024-08-22 | 19:33 | 19:39 | 4192 | 4192 | TP |  | N/A | Circula | Circula tomando reducidas |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-08-22 | 2024-08-22 | 19:39 | 19:48 | 4192 | 4200 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:09 | 8 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 53.33
2024-08-22 | 2024-08-22 | 19:48 | 19:58 | 4200 | 4200 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (34.88°) | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 4,200.0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 3.81 | 0.84 | 0 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2024-08-22 | 2024-08-22 | 19:58 | 20:00 | 4200 | 4201 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-08-22 | 2024-08-22 | 20:00 | 20:43 | 4201 | 4229 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:43 | 28 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 39.07
2024-08-22 | 2024-08-22 | 20:43 | 20:55 | 4229 | 4229 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (35.11°) | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 4,229.0 | 0.84 | 0 | 0 | 4.28 | 3.92 | 0.57 | 0 | 2.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2024-08-22 | 2024-08-22 | 20:55 | 21:00 | 4229 | 4231 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:05 | 2 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 24
2024-08-22 | 2024-08-22 | 21:00 | 21:32 | 4231 | 4258 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:32 | 27 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 50.63
2024-08-22 | 2024-08-22 | 21:32 | 21:43 | 4258 | 4258 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (35.07°) | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 4,258.0 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 4.08 | 0.99 | 0 | 2.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-08-22 | 2024-08-22 | 21:43 | 22:00 | 4258 | 4275 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:17 | 17 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 60
2024-08-22 | 2024-08-22 | 22:00 | 22:11 | 4275 | 4287 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:11 | 12 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 65.45
2024-08-22 | 2024-08-22 | 22:11 | 22:33 | 4287 | 4287 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (35.07° , falla en clavo de bomba #3) | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 | [10 empty] | 4,287.0 | 1.32 | 0 | 0 | 3.98 | 4.72 | 2.99 | 0 | 0 | 0 | 8.99 | 0 | 0 | 0 | 22
2024-08-22 | 2024-08-22 | 22:33 | 23:00 | 4287 | 4308 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:27 | 21 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 46.67
2024-08-22 | 2024-08-22 | 23:00 | 23:09 | 4308 | 4315 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:09 | 7 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 46.67
2024-08-22 | 2024-08-22 | 23:09 | 23:20 | 4315 | 4315 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (35.01°) | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 4,315.0 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 4.47 | 1.3 | 0 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-08-22 | 2024-08-22 | 23:20 | 23:54 | 4315 | 4344 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:34 | 29 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 51.18
2024-08-22 | 2024-08-23 | 23:54 | 00:06 | 4344 | 4344 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (35.01°) | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 4,344.0 | 0.75 | 0 | 0 | 3.34 | 4.31 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2024-08-23 | 2024-08-23 | 00:06 | 00:38 | 4344 | 4373 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:32 | 29 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 54.38
2024-08-23 | 2024-08-23 | 00:38 | 00:49 | 4373 | 4373 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (35.12°) | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 4,373.0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 5.05 | 1.95 | 0 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-08-23 | 2024-08-23 | 00:49 | 01:00 | 4373 | 4381 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:11 | 8 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 43.64
2024-08-23 | 2024-08-23 | 01:00 | 01:09 | 4381 | 4391 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:09 | 10 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 66.67
2024-08-23 | 2024-08-23 | 01:09 | 01:18 | 4391 | 4391 | TP |  | N/A | Circula | Circula tomando reducidas | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-08-23 | 2024-08-23 | 01:18 | 01:28 | 4391 | 4402 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:10 | 11 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 66
2024-08-23 | 2024-08-23 | 01:28 | 01:39 | 4402 | 4402 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (35.12°) | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 4,402.0 | 0.95 | 0 | 0 | 4.63 | 4.6 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-08-23 | 2024-08-23 | 01:39 | 02:00 | 4402 | 4414 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:21 | 12 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 34.29
2024-08-23 | 2024-08-23 | 02:00 | 02:29 | 4414 | 4431 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:29 | 17 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 35.17
2024-08-23 | 2024-08-23 | 02:29 | 02:41 | 4431 | 4431 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (35.04°) | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 4,431.0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 5.38 | 2.03 | 0 | 3.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2024-08-23 | 2024-08-23 | 02:41 | 03:00 | 4431 | 4444 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:19 | 13 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 41.05
2024-08-23 | 2024-08-23 | 03:00 | 03:28 | 4444 | 4460 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:28 | 16 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 34.29
2024-08-23 | 2024-08-23 | 03:28 | 03:48 | 4460 | 4460 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (35.04°) |  | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | [10 empty] | 4,460.0 | 1.2 | 0 | 0 | 9.33 | 6.97 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
2024-08-23 | 2024-08-23 | 03:48 | 04:00 | 4460 | 4467 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:12 | 7 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 35
2024-08-23 | 2024-08-23 | 04:00 | 04:50 | 4467 | 4488 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:50 | 21 |  | 50 |  | 50 | 0.83 | 25.2
2024-08-23 | 2024-08-23 | 04:50 | 05:05 | 4488 | 4488 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (35.07°) | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 4,488.0 | 4.93 | 0 | 0 | 0 | 4.98 | 1.73 | 0 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
2024-08-23 | 2024-08-23 | 05:05 | 05:30 | 4488 | 4499 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:25 | 11 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 26.4
2024-08-23 | 2024-08-23 | 05:30 | 05:34 | 4499 | 4499 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación (con un torque maximo de 34.9 klb/ft ) |  | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-08-23 | 2024-08-23 | 05:34 | 06:00 | 4499 | 4509 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:26 | 10 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 23.08
2024-08-23 | 2024-08-23 | 06:00 | 06:13 | 4509 | 4517 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:13 | 8 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 36.92
2024-08-23 | 2024-08-23 | 06:13 | 06:29 | 4517 | 4517 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (35.07°) | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 4,517.0 | 1.09 | 0 | 0 | 7 | 4.88 | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
2024-08-23 | 2024-08-23 | 06:29 | 07:00 | 4517 | 4543 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:31 | 26 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 50.32
2024-08-23 | 2024-08-23 | 07:00 | 07:03 | 4543 | 4546 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:03 | 3 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 60
2024-08-23 | 2024-08-23 | 07:03 | 07:13 | 4546 | 4546 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (35.09°) | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 4,546.0 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0.77 | 0 | 3.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2024-08-23 | 2024-08-23 | 07:13 | 07:15 | 4546 | 4547 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-08-23 | 2024-08-23 | 07:15 | 07:18 | 4547 | 4547 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación (con un torque maximo de 40.8 klb/ft) |  | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-08-23 | 2024-08-23 | 07:18 | 08:00 | 4547 | 4559 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:42 | 12 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 17.14
2024-08-23 | 2024-08-23 | 08:00 | 08:53 | 4559 | 4575 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:53 | 16 |  | 53 |  | 53 | 0.88 | 18.11
2024-08-23 | 2024-08-23 | 08:53 | 09:06 | 4575 | 4575 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación (con un torque maximo de 42 klb/ft) | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-08-23 | 2024-08-23 | 09:06 | 09:49 | 4575 | 4575 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (35.09° , repaso extendido por observar derrumbe ) | N/A | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 | [10 empty] | 4,575.0 | 2.32 | 0 | 0 | 31 | 4.5 | 5.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43
2024-08-23 | 2024-08-23 | 09:49 | 10:00 | 4575 | 4578 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:11 | 3 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 16.36
2024-08-23 | 2024-08-23 | 10:00 | 10:44 | 4578 | 4581 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:44 | 3 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 4.09
2024-08-23 | 2024-08-23 | 10:44 | 10:49 | 4581 | 4581 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-08-23 | 2024-08-23 | 10:49 | 11:00 | 4581 | 4586 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:11 | 5 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 27.27
2024-08-23 | 2024-08-23 | 11:00 | 11:10 | 4586 | 4590 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:10 | 4 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 24
2024-08-23 | 2024-08-23 | 11:10 | 14:58 | 4590 | 4590 | TP |  | N/A | N/A | Densifica fluido de emulsión de 1.95 g/cc a 1.96 g/cc | N/A | 03:48 |  |  |  |  | 228 | 3.8
2024-08-23 | 2024-08-23 | 14:58 | 15:12 | 4590 | 4590 | TP |  | N/A | Circula | Circula tomando reducidas |  | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-08-23 | 2024-08-23 | 15:12 | 15:31 | 4590 | 4599 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:19 | 9 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 28.42
2024-08-23 | 2024-08-23 | 15:31 | 15:34 | 4599 | 4599 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de bombas |  | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-08-23 | 2024-08-23 | 15:34 | 15:57 | 4599 | 4604 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:23 | 5 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 13.04
2024-08-23 | 2024-08-23 | 15:57 | 16:10 | 4604 | 4604 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (35.10°) | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 4,604.0 | 6.31 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0.66 | 1.76 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2024-08-23 | 2024-08-23 | 16:10 | 17:00 | 4604 | 4624 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:50 | 20 |  | 50 |  | 50 | 0.83 | 24
2024-08-23 | 2024-08-23 | 17:00 | 17:21 | 4624 | 4633 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:21 | 9 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 25.71
2024-08-23 | 2024-08-23 | 17:21 | 17:42 | 4633 | 4633 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (35.10°) | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 | [10 empty] | 4,633.0 | 1.42 | 0 | 0 | 10.58 | 4.63 | 4.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
2024-08-23 | 2024-08-23 | 17:42 | 18:00 | 4633 | 4641 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:18 | 8 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 26.67
2024-08-23 | 2024-08-23 | 18:00 | 18:58 | 4641 | 4662 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:58 | 21 |  | 58 |  | 58 | 0.97 | 21.72
2024-08-23 | 2024-08-23 | 18:58 | 19:24 | 4662 | 4662 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (34.48°) | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 | [10 empty] | 4,662.0 | 1.33 | 0 | 0 | 15.08 | 5.22 | 4.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26
2024-08-23 | 2024-08-23 | 19:24 | 20:00 | 4662 | 4680 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:36 | 18 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 30
2024-08-23 | 2024-08-23 | 20:00 | 20:29 | 4680 | 4690 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:29 | 10 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 20.69
2024-08-23 | 2024-08-23 | 20:29 | 20:46 | 4690 | 4690 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (34.48°) | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 4,690.0 | 0.9 | 0 | 0 | 6.19 | 4.2 | 2.92 | 0 | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
2024-08-23 | 2024-08-23 | 20:46 | 21:00 | 4690 | 4698 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:14 | 8 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 34.29
2024-08-23 | 2024-08-23 | 21:00 | 21:48 | 4698 | 4719 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:48 | 21 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 26.25
2024-08-23 | 2024-08-23 | 21:48 | 22:10 | 4719 | 4719 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (34.48) | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 | [10 empty] | 4,719.0 | 2.05 | 0 | 0 | 12.44 | 4.38 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
2024-08-23 | 2024-08-23 | 22:10 | 22:58 | 4719 | 4742 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:48 | 23 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 28.75
2024-08-23 | 2024-08-23 | 22:58 | 23:10 | 4742 | 4742 | TP |  | N/A | Circula | Circula tomando reducidas |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-23 | 2024-08-23 | 23:10 | 23:26 | 4742 | 4748 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:16 | 6 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 22.5
2024-08-23 | 2024-08-23 | 23:26 | 23:43 | 4748 | 4748 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (35.10°) | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 4,748.0 | 1.13 | 0 | 0 | 6.63 | 3.85 | 2.79 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
2024-08-23 | 2024-08-24 | 23:43 | 00:00 | 4748 | 4757 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:17 | 9 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 31.76
2024-08-24 | 2024-08-24 | 00:00 | 01:00 | 4757 | 4775 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 18 |  | 60 |  | 60 | 1 | 18
2024-08-24 | 2024-08-24 | 01:00 | 01:10 | 4775 | 4777 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:10 | 2 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 12
2024-08-24 | 2024-08-24 | 01:10 | 01:30 | 4777 | 4777 | TP |  | N/A | N/A | Verifica pesos |  | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-08-24 | 2024-08-24 | 01:30 | 01:46 | 4777 | 4777 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (35.10°) | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 4,777.0 | 1.42 | 0 | 0 | 5.62 | 3.56 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
2024-08-24 | 2024-08-24 | 01:46 | 02:00 | 4777 | 4782 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:14 | 5 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 21.43
2024-08-24 | 2024-08-24 | 02:00 | 02:56 | 4782 | 4796 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:56 | 14 |  | 56 |  | 56 | 0.93 | 15
2024-08-24 | 2024-08-24 | 02:56 | 02:59 | 4796 | 4796 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-08-24 | 2024-08-24 | 02:59 | 03:00 | 4796 | 4796 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:01 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 0
2024-08-24 | 2024-08-24 | 03:00 | 03:22 | 4796 | 4806 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:22 | 10 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 27.27
2024-08-24 | 2024-08-24 | 03:22 | 05:30 | 4806 | 4806 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 02:08 |  |  |  |  | 128 | 2.13
2024-08-24 | 2024-08-24 | 05:30 | 05:38 | 4806 | 4806 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (35.10°) | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 4,806.0 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2024-08-24 | 2024-08-24 | 05:38 | 06:00 | 4806 | 4815 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:22 | 9 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 24.55
2024-08-24 | 2024-08-24 | 06:00 | 06:29 | 4815 | 4825 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:29 | 10 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 20.69
2024-08-24 | 2024-08-24 | 06:29 | 06:37 | 4825 | 4825 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación (con un torque maximo de 35.7 klb/ft) |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-08-24 | 2024-08-24 | 06:37 | 07:19 | 4825 | 4825 | TP |  | N/A | Circula | Circula para limpieza de pozo | N/A | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-08-24 | 2024-08-24 | 07:19 | 07:58 | 4825 | 4834 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:39 | 9 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 13.85
2024-08-24 | 2024-08-24 | 07:58 | 08:23 | 4834 | 4834 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (35.10°) | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 | [10 empty] | 4,834.0 | 1.38 | 0 | 0 | 16.57 | 3.92 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-08-24 | 2024-08-24 | 08:23 | 09:00 | 4834 | 4847 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:37 | 13 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 21.08
2024-08-24 | 2024-08-24 | 09:00 | 10:00 | 4847 | 4863 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 16 |  | 60 |  | 60 | 1 | 16
2024-08-24 | 2024-08-24 | 10:00 | 10:03 | 4863 | 4863 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:03 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 0
2024-08-24 | 2024-08-24 | 10:03 | 10:21 | 4863 | 4863 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (35.10°) | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | [10 empty] | 4,863.0 | 1.4 | 0 | 0 | 9.79 | 4.99 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
2024-08-24 | 2024-08-24 | 10:21 | 11:00 | 4863 | 4874 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:39 | 11 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 16.92
2024-08-24 | 2024-08-24 | 11:00 | 11:20 | 4874 | 4878 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:20 | 4 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 12
2024-08-24 | 2024-08-24 | 11:20 | 11:30 | 4878 | 4878 | TP |  | N/A | Circula | Circula tomando reducidas | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-08-24 | 2024-08-24 | 11:30 | 12:00 | 4878 | 4887 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:30 | 9 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 18
2024-08-24 | 2024-08-24 | 12:00 | 12:21 | 4887 | 4892 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:21 | 5 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 14.29
2024-08-24 | 2024-08-24 | 12:21 | 13:39 | 4892 | 4892 | TP |  | N/A | N/A | Verifica pesos | N/A | 01:18 |  |  |  |  | 78 | 1.3
2024-08-24 | 2024-08-24 | 13:39 | 13:54 | 4892 | 4892 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (35.10°) | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 4,892.0 | 0.98 | 0 | 0 | 6.69 | 4.41 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
2024-08-24 | 2024-08-24 | 13:54 | 14:00 | 4892 | 4893 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-08-24 | 2024-08-24 | 14:00 | 15:00 | 4893 | 4912 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 19 |  | 60 |  | 60 | 1 | 19
2024-08-24 | 2024-08-24 | 15:00 | 15:13 | 4912 | 4912 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación (con un torque maximo de 32.9 klb/ft) | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-08-24 | 2024-08-24 | 15:13 | 16:37 | 4912 | 4912 | TP |  | N/A | Circula | Circula para limpieza de pozo | N/A | 01:24 |  |  |  |  | 84 | 1.4
2024-08-24 | 2024-08-24 | 16:37 | 16:59 | 4912 | 4921 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:22 | 9 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 24.55
2024-08-24 | 2024-08-24 | 16:59 | 17:17 | 4921 | 4921 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (35.10°) | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | [10 empty] | 4,921.0 | 7.66 | 0 | 0 | 0 | 4.13 | 6.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
2024-08-24 | 2024-08-24 | 17:17 | 18:00 | 4921 | 4933 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:43 | 12 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 16.74
2024-08-24 | 2024-08-24 | 18:00 | 18:29 | 4933 | 4941 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:29 | 8 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 16.55
2024-08-24 | 2024-08-24 | 18:29 | 18:41 | 4941 | 4941 | TP |  | N/A | N/A | Reestablece parámetros | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-24 | 2024-08-24 | 18:41 | 19:00 | 4941 | 4947 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:19 | 6 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 18.95
2024-08-24 | 2024-08-24 | 19:00 | 19:23 | 4947 | 4950 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:23 | 3 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 7.83
2024-08-24 | 2024-08-24 | 19:23 | 20:03 | 4950 | 4950 | TP |  | N/A | N/A | Verifica pesos |  | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-08-24 | 2024-08-24 | 20:03 | 20:22 | 4950 | 4950 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (35.10°) | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 4,950.0 | 1.29 | 0 | 0 | 7.96 | 5.72 | 4.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
2024-08-24 | 2024-08-24 | 20:22 | 20:57 | 4950 | 4960 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:35 | 10 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 17.14
2024-08-24 | 2024-08-24 | 20:57 | 21:04 | 4960 | 4960 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación (con un torque maximo de 33.4 klb/ft) |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-08-24 | 2024-08-24 | 21:04 | 21:19 | 4960 | 4960 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-08-24 | 2024-08-24 | 21:19 | 21:29 | 4960 | 4960 | TP |  | N/A | Circula | Circula tomando reducidas |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-08-24 | 2024-08-24 | 21:29 | 22:00 | 4960 | 4970 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:31 | 10 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 19.35
2024-08-24 | 2024-08-24 | 22:00 | 22:50 | 4970 | 4978 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:50 | 8 |  | 50 |  | 50 | 0.83 | 9.6
2024-08-24 | 2024-08-24 | 22:50 | 23:14 | 4978 | 4978 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (35.10 °) | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 | [10 empty] | 4,978.0 | 2.89 | 0 | 0 | 11.74 | 5 | 4.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
2024-08-24 | 2024-08-25 | 23:14 | 00:00 | 4978 | 4990 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:46 | 12 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 15.65
2024-08-25 | 2024-08-25 | 00:00 | 01:00 | 4990 | 4999 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-08-25 | 2024-08-25 | 01:00 | 01:53 | 4999 | 5007 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:53 | 8 |  | 53 |  | 53 | 0.88 | 9.06
2024-08-25 | 2024-08-25 | 01:53 | 02:19 | 5007 | 5007 | TP |  | N/A | N/A | Verifica pesos |  | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-08-25 | 2024-08-25 | 02:19 | 02:34 | 5007 | 5007 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (35.15°) | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 5,007.0 | 0.88 | 0 | 0 | 5.5 | 4.82 | 1.18 | 0 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
2024-08-25 | 2024-08-25 | 02:34 | 03:00 | 5007 | 5012 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:26 | 5 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 11.54
2024-08-25 | 2024-08-25 | 03:00 | 04:00 | 5012 | 5023 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-08-25 | 2024-08-25 | 04:00 | 05:00 | 5023 | 5031 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-08-25 | 2024-08-25 | 05:00 | 05:33 | 5031 | 5036 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:33 | 5 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 9.09
2024-08-25 | 2024-08-25 | 05:33 | 06:03 | 5036 | 5036 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (35.15°) | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 | [10 empty] | 5,036.0 | 0.81 | 0 | 0 | 24.2 | 3.56 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
2024-08-25 | 2024-08-25 | 06:03 | 07:00 | 5036 | 5048 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:57 | 12 |  | 57 |  | 57 | 0.95 | 12.63
2024-08-25 | 2024-08-25 | 07:00 | 08:00 | 5048 | 5061 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 13 |  | 60 |  | 60 | 1 | 13
2024-08-25 | 2024-08-25 | 08:00 | 08:21 | 5061 | 5065 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:21 | 4 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 11.43
2024-08-25 | 2024-08-25 | 08:21 | 09:11 | 5065 | 5065 | TP |  | N/A | Circula | Circula para recuperar muestra de fondo con movimientos reciprocante | N/A | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-08-25 | 2024-08-25 | 09:11 | 09:24 | 5065 | 5065 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (35.15°) | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 5,065.0 | 0.83 | 0 | 0 | 6.33 | 3.97 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2024-08-25 | 2024-08-25 | 09:24 | 09:34 | 5065 | 5068 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:10 | 3 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 18
2024-08-25 | 2024-08-25 | 09:34 | 09:42 | 5068 | 5068 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de bombas |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-08-25 | 2024-08-25 | 09:42 | 10:00 | 5068 | 5072 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:18 | 4 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 13.33
2024-08-25 | 2024-08-25 | 10:00 | 11:00 | 5072 | 5083 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-08-25 | 2024-08-25 | 11:00 | 11:32 | 5083 | 5087 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:32 | 4 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 7.5
2024-08-25 | 2024-08-25 | 11:32 | 11:41 | 5087 | 5087 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de bombas | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-08-25 | 2024-08-25 | 11:41 | 12:00 | 5087 | 5090 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:19 | 3 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 9.47
2024-08-25 | 2024-08-25 | 12:00 | 12:29 | 5090 | 5094 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:29 | 4 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 8.28
2024-08-25 | 2024-08-25 | 12:29 | 13:11 | 5094 | 5094 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (34.22°) | N/A | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 | [10 empty] | 5,094.0 | 0.88 | 0 | 0 | 32.32 | 4.25 | 1.87 | 0 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42
2024-08-25 | 2024-08-25 | 13:11 | 13:32 | 5094 | 5095 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:21 | 1 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 2.86
2024-08-25 | 2024-08-25 | 13:32 | 13:41 | 5095 | 5095 | TP |  | N/A | N/A | Reestablece parámetros |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-08-25 | 2024-08-25 | 13:41 | 14:00 | 5095 | 5098 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:19 | 3 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 9.47
2024-08-25 | 2024-08-25 | 14:00 | 14:06 | 5098 | 5100 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:06 | 2 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 20
2024-08-25 | 2024-08-25 | 14:06 | 14:18 | 5100 | 5100 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de bombas |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-25 | 2024-08-25 | 14:18 | 15:00 | 5100 | 5107 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:42 | 7 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 10
2024-08-25 | 2024-08-25 | 15:00 | 16:00 | 5107 | 5114 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-08-25 | 2024-08-25 | 16:00 | 16:29 | 5114 | 5118 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:29 | 4 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 8.28
2024-08-25 | 2024-08-25 | 16:29 | 17:24 | 5118 | 5118 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92
2024-08-25 | 2024-08-25 | 17:24 | 18:00 | 5118 | 5121 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:36 | 3 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 5
2024-08-25 | 2024-08-25 | 18:00 | 18:26 | 5121 | 5123 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:26 | 2 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 4.62
2024-08-25 | 2024-08-25 | 18:26 | 19:14 | 5123 | 5123 | TP |  | N/A | Circula | Circula enfriando herramienta direccional | N/A | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8
2024-08-25 | 2024-08-25 | 19:14 | 19:35 | 5123 | 5123 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (34.22°, Conecto tramo simple) | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 | [10 empty] | 5,123.0 | 8.24 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 7.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
2024-08-25 | 2024-08-25 | 19:35 | 20:00 | 5123 | 5127 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:25 | 4 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 9.6
2024-08-25 | 2024-08-25 | 20:00 | 20:19 | 5127 | 5130 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:19 | 3 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 9.47
2024-08-25 | 2024-08-25 | 20:19 | 21:30 | 5130 | 5130 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 01:11 |  |  |  |  | 71 | 1.18
2024-08-25 | 2024-08-25 | 21:30 | 21:52 | 5130 | 5132 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") | N/A | 00:22 | 2 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 5.45
2024-08-25 | 2024-08-25 | 21:52 | 22:05 | 5132 | 5132 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (34.22°, Conecto tramo simple) | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 5,132.0 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 6.32 | 1.85 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2024-08-25 | 2024-08-25 | 22:05 | 22:48 | 5132 | 5136 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:43 | 4 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 5.58
2024-08-25 | 2024-08-25 | 22:48 | 22:55 | 5136 | 5136 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-08-25 | 2024-08-25 | 22:55 | 23:00 | 5136 | 5137 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-08-25 | 2024-08-25 | 23:00 | 23:45 | 5137 | 5141 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 7/8") |  | 00:45 | 4 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 5.33
2024-08-25 | 2024-08-26 | 23:45 | 02:46 | 5141 | 5122 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta limpiando pozo | N/A | 03:01 |  |  |  |  | 181 | 3.02
2024-08-26 | 2024-08-26 | 02:46 | 03:00 | 5122 | 5098 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8", sobretorque) | Sobretorque | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 24 | 103 | 1 | 24 | 7.58
2024-08-26 | 2024-08-26 | 03:00 | 04:00 | 5098 | 5007 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8",Sobretorque ) | Sobretorque | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 91 | 91 | 3 | 30.33 | 8.02
2024-08-26 | 2024-08-26 | 04:00 | 05:00 | 5007 | 4893 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8",Sobretorque ) | Sobretorque | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 114 | 114 | 4 | 28.5 | 7.5
2024-08-26 | 2024-08-26 | 05:00 | 06:00 | 4893 | 4804 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8",Sobretorque ) | Sobretorque | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 89 | 89 | 3 | 29.67 | 6.75
2024-08-26 | 2024-08-26 | 06:00 | 07:00 | 4804 | 4687 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8",Sobretorque ) | Sobretorque | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 117 | 117 | 4 | 29.25 | 6.9
2024-08-26 | 2024-08-26 | 07:00 | 08:00 | 4687 | 4571 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8",Sobretorque ) | Sobretorque | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 116 | 116 | 4 | 29 | 7.7
2024-08-26 | 2024-08-26 | 08:00 | 09:00 | 4571 | 4471 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8",Sobretorque ) | Sobretorque | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 3 | 33.33 | 5.7
2024-08-26 | 2024-08-26 | 09:00 | 10:00 | 4471 | 4311 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8",Sobretorque ) | Sobretorque | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 160 | 160 | 6 | 26.67 | 6.3
2024-08-26 | 2024-08-26 | 10:00 | 10:54 | 4311 | 4224 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8",Sobretorque ) | Sobretorque | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 87 | 97 | 3 | 29 | 7.1
2024-08-26 | 2024-08-26 | 10:54 | 11:30 | 4224 | 4224 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-08-26 | 2024-08-26 | 11:30 | 12:00 | 4224 | 4195 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8",Sobretorque ) | Sobretorque | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 29 | 58 | 1 | 29 | 6.6
2024-08-26 | 2024-08-26 | 12:00 | 13:00 | 4195 | 4109 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8",Sobretorque ) | Sobretorque | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 86 | 86 | 3 | 28.67 | 6.6
2024-08-26 | 2024-08-26 | 13:00 | 13:26 | 4109 | 4051 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8",Sobretorque ) | Sobretorque | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 58 | 134 | 2 | 29 | 5.7
2024-08-26 | 2024-08-26 | 13:26 | 14:00 | 4051 | 4051 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-08-26 | 2024-08-26 | 14:00 | 14:43 | 4051 | 3994 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8",Sobretorque ) | Sobretorque | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 57 | 80 | 2 | 28.5 | 6.17
2024-08-26 | 2024-08-26 | 14:43 | 15:32 | 3994 | 3994 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpíando pozo | N/A | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82
2024-08-26 | 2024-08-26 | 15:32 | 16:00 | 3994 | 3966 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8",Sobretorque ) | Sobretorque | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 28 | 60 | 1 | 28 | 5
2024-08-26 | 2024-08-26 | 16:00 | 16:34 | 3966 | 3966 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-08-26 | 2024-08-26 | 16:34 | 17:00 | 3966 | 3938 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8",Sobretorque, 1 ling, 0 cnx) | Sobretorque | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 28 | 65 | 1 | 28 | 0
2024-08-26 | 2024-08-26 | 17:00 | 17:23 | 3938 | 3938 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-08-26 | 2024-08-26 | 17:23 | 18:00 | 3938 | 3881 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8",Sobretorque) | Sobretorque | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 57 | 92 | 2 | 28.5 | 6.6
2024-08-26 | 2024-08-26 | 18:00 | 18:27 | 3881 | 3852 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 7/8",Sobretorque, 1 ling - 0 cnx) | Sobretorque | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 29 | 64 | 1 | 29 | 0
2024-08-26 | 2024-08-26 | 18:27 | 20:11 | 3852 | 3852 | TP |  | N/A | N/A | Cambia doble pin (TP 5 7/8 a TP 5 1/2") |  | 01:44 |  |  |  |  | 104 | 1.73
2024-08-26 | 2024-08-26 | 20:11 | 21:00 | 3852 | 3763 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo ( TP 5 1/2", Sobretorque) | Sobretorque | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 89 | 109 | 3 | 29.67 | 7
2024-08-26 | 2024-08-26 | 21:00 | 22:00 | 3763 | 3649 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo ( TP 5 1/2", Sobretorque) | Sobretorque | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 114 | 114 | 4 | 28.5 | 6.63
2024-08-26 | 2024-08-26 | 22:00 | 22:34 | 3649 | 3592 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo ( TP 5 1/2", Sobretorque) | Sobretorque | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 57 | 101 | 2 | 28.5 | 6.12
2024-08-26 | 2024-08-26 | 22:34 | 23:00 | 3592 | 3506 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD ( TP 5 1/2", Sobretorque) | Sobretorque | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 86 | 198 | 3 | 28.67 | 3.98
2024-08-26 | 2024-08-27 | 23:00 | 00:00 | 3506 | 3222 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD ( TP 5 1/2", Sobretorque, 10 ling - 9 cnx) | Sobretorque | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 284 | 284 | 10 | 28.4 | 2.43
2024-08-27 | 2024-08-27 | 00:00 | 00:20 | 3222 | 3194 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD ( TP 5 1/2", Sobretorque) | Sobretorque | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 28 | 84 | 1 | 28 | 7
2024-08-27 | 2024-08-27 | 00:20 | 02:54 | 3194 | 3194 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 02:34 |  |  |  |  | 154 | 2.57
2024-08-27 | 2024-08-27 | 02:54 | 03:00 | 3194 | 3137 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 57 | 570 | 2 | 28.5 | 1.5
2024-08-27 | 2024-08-27 | 03:00 | 04:00 | 3137 | 2477 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 660 | 660 | 23 | 28.7 | 1.68
2024-08-27 | 2024-08-27 | 04:00 | 05:00 | 2477 | 1787 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2", 24 ling -23 cnx, ) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 690 | 690 | 24 | 28.75 | 1.63
2024-08-27 | 2024-08-27 | 05:00 | 06:00 | 1787 | 1122 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 665 | 665 | 23 | 28.91 | 1.68
2024-08-27 | 2024-08-27 | 06:00 | 07:00 | 1122 | 428 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 694 | 694 | 24 | 28.92 | 1.63
2024-08-27 | 2024-08-27 | 07:00 | 07:19 | 428 | 197 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 231 | 729 | 8 | 28.88 | 2
2024-08-27 | 2024-08-27 | 07:19 | 07:35 | 197 | 197 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-08-27 | 2024-08-27 | 07:35 | 07:39 | 197 | 168 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 29 | 435 | 1 | 29 | 2.23
2024-08-27 | 2024-08-27 | 07:39 | 12:00 | 168 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD | N/A | 04:21 |  |  |  |  | 261 | 4.35 | [9 empty] | 3
2024-08-27 | 2024-08-27 | 12:00 | 12:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza orden y limpieza en piso de perforación | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-27 | 2024-08-27 | 12:30 | 14:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Corte y desliz de cable a malacate principal | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-08-27 | 2024-08-27 | 14:00 | 15:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza alineación de equipo de perforación | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-08-27 | 2024-08-27 | 15:30 | 17:40 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina lingadas de DC estibadas en torre | N/A | 02:10 |  |  |  |  | 130 | 2.17
2024-08-27 | 2024-08-27 | 17:40 | 18:36 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma lingadas de TP 5 1/2" | N/A | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93
2024-08-27 | 2024-08-27 | 18:36 | 19:27 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina buje de desgaste |  | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85
2024-08-27 | 2024-08-27 | 19:27 | 22:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo CRT | N/A | 02:33 |  |  |  |  | 153 | 2.55
2024-08-27 | 2024-08-28 | 22:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para introducción de TR 9 7/8" (en el inter instala gafas al TD y continúa con instalación de equipo CRT) | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-28 | 2024-08-28 | 00:00 | 00:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para introducción de TR 9 7/8" (en el inter instala gafas al TD y continúa con instalación de equipo CRT) | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-28 | 2024-08-28 | 00:30 | 01:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Junta operativa |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-28 | 2024-08-28 | 01:00 | 01:24 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de combinación de 10 1/4" x 10" |  | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-08-28 | 2024-08-28 | 01:24 | 02:07 | 0 | 47 | TP |  | N/A | N/A | Arma zapata perforadora de 12 1/8" con TR 10 1/4" x TR 9 7/8” | N/A | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72
2024-08-28 | 2024-08-28 | 02:07 | 03:00 | 47 | 188 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 12 1/8" con TR 10 1/4” x 9 7/8” TxT (10 tramos - 9 cnx) | N/A | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  | Liner/TR 10 1/4" TxT | 140 | 141 | 160 | 10 | 14.1 | 3.77
2024-08-28 | 2024-08-28 | 03:00 | 03:33 | 188 | 286 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 12 1/8" con TR 10 1/4” x 9 7/8” TxT | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  | Liner/TR 10 1/4" TxT | 140 | 98 | 178 | 7 | 14 | 2.95
2024-08-28 | 2024-08-28 | 03:33 | 04:12 | 286 | 302 | TP |  | N/A | N/A | Realiza el cambio de cuñas de 10 1/4" x 10". | N/A | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-08-28 | 2024-08-28 | 04:12 | 05:00 | 302 | 442 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 12 1/8" con TR 10 1/4” x 9 7/8” TxT | N/A | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  | Liner/TR 10" TxT | 140 | 140 | 175 | 10 | 14 | 3.17
2024-08-28 | 2024-08-28 | 05:00 | 06:00 | 442 | 623 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 12 1/8" con TR 10 1/4” x 9 7/8” TxT (13 tramos- 12 cnx) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 10" TxT | 140 | 181 | 181 | 13 | 13.92 | 3.6
2024-08-28 | 2024-08-28 | 06:00 | 07:00 | 623 | 792 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 12 1/8" con TR 10 1/4” x 9 7/8” TxT | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 10" TxT | 140 | 169 | 169 | 12 | 14.08 | 3.3
2024-08-28 | 2024-08-28 | 07:00 | 07:32 | 792 | 876 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 12 1/8" con TR 10 1/4” x 9 7/8” TxT | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  | Liner/TR 10" TxT | 140 | 84 | 158 | 6 | 14 | 3.13
2024-08-28 | 2024-08-28 | 07:32 | 08:06 | 876 | 876 | TP |  | N/A | N/A | Realiza el cambio de cuñas de 10 " x 9 7/8". | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-08-28 | 2024-08-28 | 08:06 | 09:00 | 876 | 1032 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 12 1/8" con TR 10 1/4” x 9 7/8” TxT | N/A | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 156 | 173 | 11 | 14.18 | 3
2024-08-28 | 2024-08-28 | 09:00 | 10:00 | 1032 | 1202 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 12 1/8" con TR 10 1/4” x 9 7/8” TxT | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 170 | 170 | 12 | 14.17 | 3
2024-08-28 | 2024-08-28 | 10:00 | 11:00 | 1202 | 1371 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 12 1/8" con TR 10 1/4” x 9 7/8” TxT | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 169 | 169 | 12 | 14.08 | 3.3
2024-08-28 | 2024-08-28 | 11:00 | 12:00 | 1371 | 1527 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 12 1/8" con TR 10 1/4” x 9 7/8” TxT | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 156 | 156 | 11 | 14.18 | 3.5
2024-08-28 | 2024-08-28 | 12:00 | 13:00 | 1527 | 1655 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 12 1/8" con TR 10 1/4” x 9 7/8” TxT | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 128 | 128 | 10 | 12.8 | 5.1
2024-08-28 | 2024-08-28 | 13:00 | 14:00 | 1655 | 1796 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 12 1/8" con TR 10 1/4” x 9 7/8” TxT | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 141 | 141 | 11 | 12.82 | 3.5
2024-08-28 | 2024-08-28 | 14:00 | 15:00 | 1796 | 1959 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 12 1/8" con TR 10 1/4” x 9 7/8” TxT | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 163 | 163 | 12 | 13.58 | 3.4
2024-08-28 | 2024-08-28 | 15:00 | 16:00 | 1959 | 2116 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 12 1/8" con TR 10 1/4” x 9 7/8” TxT | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 157 | 157 | 11 | 14.27 | 3.6
2024-08-28 | 2024-08-28 | 16:00 | 17:00 | 2116 | 2244 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 12 1/8" con TR 10 1/4” x 9 7/8” TxT | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 128 | 128 | 9 | 14.22 | 4.38
2024-08-28 | 2024-08-28 | 17:00 | 17:06 | 2244 | 2258 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 12 1/8" con TR 10 1/4” x 9 7/8” TxT (1 Tramo -0 cnx) | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 14 | 140 | 1 | 14 | 0
2024-08-28 | 2024-08-29 | 17:06 | 00:00 | 2258 | 2258 | TNP |  | N/A | N/A | Espera TR 10 1/4" x 9 7/8" | N/A | 06:54 |  |  |  |  | 414 | 6.9
2024-08-29 | 2024-08-29 | 00:00 | 03:37 | 2258 | 2258 | TNP |  | N/A | N/A | Espera TR 10 1/4" x 9 7/8" | N/A | 03:37 |  |  |  |  | 217 | 3.62
2024-08-29 | 2024-08-29 | 03:37 | 03:56 | 2258 | 2258 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de arañas rasante y elevador | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-08-29 | 2024-08-29 | 03:56 | 04:00 | 2258 | 2272 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 12 1/8" con TR 10 1/4” x 9 7/8” TxT (1 Tramo -0 cnx) | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  | Liner/TR 10 1/4" TxT | 140 | 14 | 210 | 1 | 14 | 0
2024-08-29 | 2024-08-29 | 04:00 | 04:45 | 2272 | 2358 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 12 1/8" con TR 10 1/4” x 9 7/8” TxT | N/A | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  | Liner/TR 10 1/4" TxT | 140 | 86 | 115 | 6 | 14.33 | 3.4
2024-08-29 | 2024-08-29 | 04:45 | 04:56 | 2358 | 2358 | TP |  | N/A | N/A | Mantenimiento de equipo (Lubrica la araña) | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-08-29 | 2024-08-29 | 04:56 | 05:00 | 2358 | 2372 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 12 1/8" con TR 10 1/4” x 9 7/8” TxT (1 Tramo -0 cnx) | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  | Liner/TR 10 1/4" TxT | 140 | 14 | 210 | 1 | 14 | 0
2024-08-29 | 2024-08-29 | 05:00 | 06:00 | 2372 | 2522 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 12 1/8" con TR 10 1/4” x 9 7/8” TxT | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 10 1/4" TxT | 140 | 150 | 150 | 11 | 13.64 | 3.3
2024-08-29 | 2024-08-29 | 06:00 | 07:00 | 2522 | 2692 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 12 1/8" con TR 10 1/4” x 9 7/8” TxT | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 10 1/4" TxT | 140 | 170 | 170 | 12 | 14.17 | 3.05
2024-08-29 | 2024-08-29 | 07:00 | 08:00 | 2692 | 2859 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 12 1/8" con TR 10 1/4” x 9 7/8” TxT | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 10 1/4" TxT | 140 | 167 | 167 | 12 | 13.92 | 3.1
2024-08-29 | 2024-08-29 | 08:00 | 09:00 | 2859 | 3027 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 12 1/8" con TR 10 1/4” x 9 7/8” TxT | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 10 1/4" TxT | 140 | 168 | 168 | 12 | 14 | 3.15
2024-08-29 | 2024-08-29 | 09:00 | 09:33 | 3027 | 3110 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 12 1/8" con TR 10 1/4” x 9 7/8” TxT | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  | Liner/TR 10 1/4" TxT | 140 | 83 | 151 | 6 | 13.83 | 3.37
2024-08-29 | 2024-08-29 | 09:33 | 10:30 | 3110 | 3110 | TP |  | N/A | N/A | Convierte cople flotador | N/A | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95
2024-08-29 | 2024-08-29 | 10:30 | 18:21 | 3110 | 3110 | TNP |  | N/A | N/A | Espera TR 10 1/4" x 9 7/8" | N/A | 07:51 |  |  |  |  | 471 | 7.85
2024-08-29 | 2024-08-29 | 18:21 | 18:34 | 3110 | 3152 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 12 1/8" con TR 10 1/4” x 9 7/8” TxT | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  | Liner/TR 10 1/4" TxT | 140 | 42 | 194 | 3 | 14 | 3.58
2024-08-29 | 2024-08-29 | 18:34 | 19:20 | 3152 | 3152 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en clavo de seguridad de bomba de lodos | N/A | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77
2024-08-29 | 2024-08-29 | 19:20 | 19:26 | 3152 | 3166 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 12 1/8" con TR 10 1/4” x 9 7/8” TxT | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  | Liner/TR 10 1/4" TxT | 140 | 14 | 140 | 1 | 14 | 3.67
2024-08-29 | 2024-08-29 | 19:26 | 20:00 | 3166 | 3211 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 12 1/8" con TR 10 1/4” x 9 7/8” TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  | Liner/TR 10 1/4" TxT | 140 | 45 | 79 | 3 | 15 | 4.43
2024-08-29 | 2024-08-29 | 20:00 | 21:00 | 3211 | 3360 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 12 1/8" con TR 10 1/4” x 9 7/8” TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 10 1/4" TxT | 140 | 149 | 149 | 10 | 14.9 | 3.35
2024-08-29 | 2024-08-29 | 21:00 | 22:00 | 3360 | 3494 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 12 1/8" con TR 10 1/4” x 9 7/8” TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 10 1/4" TxT | 140 | 134 | 134 | 9 | 14.89 | 3.75
2024-08-29 | 2024-08-29 | 22:00 | 23:00 | 3494 | 3599 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 12 1/8" con TR 10 1/4” x 9 7/8” TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 10 1/4" TxT | 140 | 105 | 105 | 7 | 15 | 3.83
2024-08-29 | 2024-08-29 | 23:00 | 23:46 | 3599 | 3703 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 12 1/8" con TR 10 1/4” x 9 7/8” TxT con rotación y bombeo (7 tramos, 6 cnx) | Rotación y bombeo | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  | Liner/TR 10 1/4" TxT | 140 | 104 | 136 | 7 | 14.86 | 3.37
2024-08-29 | 2024-08-30 | 23:46 | 00:00 | 3703 | 3703 | TP |  | N/A | N/A | Verifica pesos |  | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-08-30 | 2024-08-30 | 00:00 | 00:08 | 3703 | 3703 | TP |  | N/A | N/A | Verifica pesos |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-08-30 | 2024-08-30 | 00:08 | 01:00 | 3703 | 3816 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 12 1/8" con TR 10 1/4” x 9 7/8” TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  | Liner/TR 10 1/4" TxT | 140 | 113 | 130 | 8 | 14.13 | 3.07
2024-08-30 | 2024-08-30 | 01:00 | 02:00 | 3816 | 3929 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 12 1/8" con TR 10 1/4” x 9 7/8” TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 10 1/4" TxT | 140 | 113 | 113 | 8 | 14.13 | 3.22
2024-08-30 | 2024-08-30 | 02:00 | 02:53 | 3929 | 4028 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 12 1/8" con TR 10 1/4” x 9 7/8” TxT con rotación y bombeo (7 tramos, 6 cxn) | Rotación y bombeo | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  | Liner/TR 10 1/4" TxT | 140 | 99 | 112 | 7 | 14.14 | 3.73
2024-08-30 | 2024-08-30 | 02:53 | 03:05 | 4028 | 4042 | TP |  | N/A | N/A | Falla wits en la CIA generadora | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-30 | 2024-08-30 | 03:05 | 04:00 | 4042 | 4153 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 12 1/8" con TR 10 1/4” x 9 7/8” TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  | Liner/TR 10 1/4" TxT | 140 | 111 | 121 | 8 | 13.88 | 3.18
2024-08-30 | 2024-08-30 | 04:00 | 04:20 | 4153 | 4194 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 12 1/8" con TR 10 1/4” x 9 7/8” TxT con rotación y bombeo (3 tramos, 2 cnx) | Rotación y bombeo | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  | Liner/TR 10 1/4" TxT | 140 | 41 | 123 | 3 | 13.67 | 3.3
2024-08-30 | 2024-08-30 | 04:20 | 04:39 | 4194 | 4194 | TP |  | N/A | N/A | Verifica pesos | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-08-30 | 2024-08-30 | 04:39 | 05:00 | 4194 | 4234 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 12 1/8" con TR 10 1/4” x 9 7/8” TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  | Liner/TR 10 1/4" TxT | 140 | 40 | 114 | 3 | 13.33 | 3.18
2024-08-30 | 2024-08-30 | 05:00 | 06:00 | 4234 | 4347 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 12 1/8" con TR 10 1/4” x 9 7/8” TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 10 1/4" TxT | 140 | 113 | 113 | 8 | 14.13 | 3.03
2024-08-30 | 2024-08-30 | 06:00 | 07:00 | 4347 | 4458 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 12 1/8" con TR 10 1/4” x 9 7/8” TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 10 1/4" TxT | 140 | 111 | 111 | 8 | 13.88 | 3.6
2024-08-30 | 2024-08-30 | 07:00 | 08:00 | 4458 | 4571 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 12 1/8" con TR 10 1/4” x 9 7/8” TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 10 1/4" TxT | 140 | 113 | 113 | 8 | 14.13 | 3.4
2024-08-30 | 2024-08-30 | 08:00 | 08:51 | 4571 | 4601 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 12 1/8" con TR 10 1/4” x 9 7/8” TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  | Liner/TR 10 1/4" TxT | 140 | 30 | 35 | 2 | 15 | 7.6
2024-08-30 | 2024-08-30 | 08:51 | 09:00 | 4601 | 4601 | TP |  | N/A | N/A | Verifica pesos |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-08-30 | 2024-08-30 | 09:00 | 10:00 | 4601 | 4705 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 12 1/8" con TR 10 1/4” x 9 7/8” TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 10 1/4" TxT | 140 | 104 | 104 | 7 | 14.86 | 3.5
2024-08-30 | 2024-08-30 | 10:00 | 10:04 | 4705 | 4719 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 12 1/8" con TR 10 1/4” x 9 7/8” TxT con rotación y bombeo (1 tramo, 0 cnx) | Rotación y bombeo | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  | Liner/TR 10 1/4" TxT | 140 | 14 | 210 | 1 | 14 | 0
2024-08-30 | 2024-08-30 | 10:04 | 10:15 | 4719 | 4719 | TP |  | N/A | N/A | Verifica pesos |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-08-30 | 2024-08-30 | 10:15 | 11:00 | 4719 | 4788 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 12 1/8" con TR 10 1/4” x 9 7/8” TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  | Liner/TR 10 1/4" TxT | 140 | 69 | 92 | 5 | 13.8 | 3.2
2024-08-30 | 2024-08-30 | 11:00 | 12:00 | 4788 | 4900 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 12 1/8" con TR 10 1/4” x 9 7/8” TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 10 1/4" TxT | 140 | 112 | 112 | 8 | 14 | 3.6
2024-08-30 | 2024-08-30 | 12:00 | 12:09 | 4900 | 4915 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 12 1/8" con TR 10 1/4” x 9 7/8” TxT con rotación y bombeo (1 tramo, 0 cnx) | Rotación y bombeo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  | Liner/TR 10 1/4" TxT | 140 | 15 | 100 | 1 | 15 | 0
2024-08-30 | 2024-08-30 | 12:09 | 12:35 | 4915 | 4915 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de araña rasante y elevador | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-08-30 | 2024-08-30 | 12:35 | 13:00 | 4915 | 4960 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 12 1/8" con TR 10 1/4” x 9 7/8” TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 45 | 108 | 3 | 15 | 4.3
2024-08-30 | 2024-08-30 | 13:00 | 14:00 | 4960 | 5063 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 12 1/8" con TR 10 1/4” x 9 7/8” TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 103 | 103 | 8 | 12.88 | 3.4
2024-08-30 | 2024-08-30 | 14:00 | 14:54 | 5063 | 5140 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora de 12 1/8" con TR 10 1/4” x 9 7/8” TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  | Liner/TR 9 7/8" TxT | 140 | 77 | 86 | 5 | 15.4 | 3
2024-08-30 | 2024-08-30 | 14:54 | 16:30 | 5140 | 5137 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo de cementación (Avance 30%, en el inter circula acondicionando pozo observando ganancia) | N/A | 01:36 |  |  |  |  | 96 | 1.6
2024-08-30 | 2024-08-30 | 16:30 | 19:40 | 5137 | 5137 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo por ganancia (Efecto ballon) | N/A | 03:10 |  |  |  |  | 190 | 3.17
2024-08-30 | 2024-08-31 | 19:40 | 00:00 | 5137 | 5137 | TNP |  | N/A | Circula | Circula tiempo de atraso para homogenizando columnas de 1.98 g/cc (en el inter Instala equipo de cementación Avance 50% ) | N/A | 04:20 |  |  |  |  | 260 | 4.33
2024-08-31 | 2024-08-31 | 00:00 | 01:36 | 5137 | 5137 | TNP |  | N/A | Circula | Circula tiempo de atraso para homogenizando columnas de 1.98 g/cc | N/A | 01:36 |  |  |  |  | 96 | 1.6
2024-08-31 | 2024-08-31 | 01:36 | 03:00 | 5137 | 5137 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo (Monitorea niveles y observa pozo con choke cerrado, después se abre choke y se registran presiones) | N/A | 01:24 |  |  |  |  | 84 | 1.4
2024-08-31 | 2024-08-31 | 03:00 | 14:34 | 5137 | 5137 | TNP |  | N/A | Circula | Circula tiempo de atraso para homogenizando columnas de 1.98 g/cc | N/A | 11:34 |  |  |  |  | 694 | 11.57
2024-08-31 | 2024-08-31 | 14:34 | 17:46 | 5137 | 5137 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 03:12 |  |  |  |  | 192 | 3.2
2024-08-31 | 2024-08-31 | 17:46 | 19:00 | 5137 | 5137 | TP |  | N/A | N/A | Instala cabeza de cementar y lineas superficiales | N/A | 01:14 |  |  |  |  | 74 | 1.23
2024-08-31 | 2024-08-31 | 19:00 | 19:40 | 5137 | 5137 | TP |  | N/A | N/A | Prueba líneas | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-08-31 | 2024-08-31 | 19:40 | 20:00 | 5137 | 5137 | TP |  | N/A | N/A | Junta operativa | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-08-31 | 2024-08-31 | 20:00 | 20:46 | 5137 | 5137 | TNP |  | N/A | N/A | Inconvenientes con la recepción del aire presurizado hacia UAP | N/A | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77
2024-08-31 | 2024-09-01 | 20:46 | 00:00 | 5137 | 5137 | TP |  | N/A | N/A | Cementa TR 9 7/8" combinada | N/A | 03:14 |  |  |  |  | 194 | 3.23
2024-09-01 | 2024-09-01 | 00:00 | 04:00 | 5137 | 5137 | TP |  | N/A | N/A | Cementa TR 9 7/8" combinada |  | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-09-01 | 2024-09-01 | 04:00 | 14:00 | 5137 | 5137 | TP |  | N/A | N/A | Fraguado de cemento | N/A | 10:00 |  |  |  |  | 600 | 10
2024-09-01 | 2024-09-01 | 14:00 | 16:30 | 5137 | 5137 | TNP |  | N/A | N/A | Prueba lineas superficiales de cementación sin exito | N/A | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-09-01 | 2024-09-01 | 16:30 | 16:45 | 5137 | 5137 | TP |  | N/A | N/A | Prueba lineas superficiales de cementación satisfactoriamente |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-09-01 | 2024-09-01 | 16:45 | 20:00 | 5137 | 5137 | TP |  | N/A | N/A | Coloca anillo de cemento entre TR 13 3/8" y TR 9 7/8" | N/A | 03:15 |  |  |  |  | 195 | 3.25
2024-09-01 | 2024-09-02 | 20:00 | 00:00 | 5137 | 5137 | TP |  | N/A | N/A | Fraguado de cemento (en el inter elimina cabeza de cementar y líneas, y arma TP 5 1/2") | N/A | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-09-02 | 2024-09-02 | 00:00 | 03:15 | 5137 | 5137 | TP |  | N/A | N/A | Fraguado de cemento (en el inter arma TP 5 1/2") | N/A | 03:15 |  |  |  |  | 195 | 3.25
2024-09-02 | 2024-09-02 | 03:15 | 03:38 | 5137 | 5137 | TP |  | N/A | N/A | Descarga peso de TR (en el inter drena laterales de cabezal) |  | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-09-02 | 2024-09-02 | 03:38 | 04:26 | 5137 | 5137 | TP |  | N/A | N/A | Abre BOP y lava interior de BOP (en el inter drenan mismos) | N/A | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8
2024-09-02 | 2024-09-02 | 04:26 | 09:30 | 5137 | 5137 | TP |  | N/A | N/A | Elimina BOPs (Levanta BOPs, Afloja tornillería a cabezal semicompacto en el inter observa pozo) | N/A | 05:04 |  |  |  |  | 304 | 5.07
2024-09-02 | 2024-09-02 | 09:30 | 10:30 | 5137 | 5137 | TP |  | N/A | N/A | Instala cuñas a cabezal 21 1/4" | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-02 | 2024-09-02 | 10:30 | 11:30 | 5137 | 5137 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte preliminar y drenado de TR 9 7/8" | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-02 | 2024-09-02 | 11:30 | 14:30 | 5137 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte y biselado de TR 9 7/8” | N/A | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-09-02 | 2024-09-02 | 14:30 | 19:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala cabezal (Instala sellos tipo "s" y "t" ) | N/A | 04:30 |  |  |  |  | 270 | 4.5
2024-09-02 | 2024-09-02 | 19:00 | 20:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Prueba de hermeticidad a cabezal | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-02 | 2024-09-02 | 20:00 | 23:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala línea de 2" y prueba con UAP | N/A | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-09-02 | 2024-09-03 | 23:00 | 01:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Prueba de integridad a anillo de cemento y probó integridad a TR 9 7/8" | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-09-03 | 2024-09-03 | 01:00 | 10:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina campana diverter overshot packer | N/A | 09:00 |  |  |  |  | 540 | 9
2024-09-03 | 2024-09-03 | 10:00 | 11:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina saber sub | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-09-03 | 2024-09-03 | 11:30 | 13:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma sarta de prueba | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-09-03 | 2024-09-03 | 13:30 | 15:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de lineas de UAP | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-09-03 | 2024-09-03 | 15:00 | 19:15 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | N/A | N/A | Realiza prueba de BOP´s | N/A | 04:15 |  |  |  |  | 255 | 4.25
2024-09-03 | 2024-09-03 | 19:15 | 21:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma sarta de prueba | N/A | 01:45 |  |  |  |  | 105 | 1.75
2024-09-03 | 2024-09-04 | 21:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala buje de desgaste | N/A | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-09-04 | 2024-09-04 | 00:00 | 03:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza reacomodo de materiales para instalación de RCD y MPD | N/A | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-09-04 | 2024-09-04 | 03:00 | 12:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | En espera del complemento del equipo MPD (en el inter realiza reacomodo de materiales para instalacion de RCD + MPD, Realiza prueba de presion a ensamble de estrangulacion choke manifold y stand pipe ) | N/A | 09:00 |  |  |  |  | 540 | 9
2024-09-04 | 2024-09-04 | 12:00 | 13:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Recibe y coloca en cubierta equipos MPD faltantes |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-04 | 2024-09-05 | 13:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala cabeza rotatoria (armado de RDC con carretes espaciadores) | N/A | 11:00 |  |  |  |  | 660 | 11