## Sheet1
TLALKIVAK-4_Etapa 14 1/2" x 16"_TR 13 5/8"_R1_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-09 | 2024-08-09 | 02:30 | 09:22 | 0 | 270 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" | N/A | 06:52 |  |  |  |  | 412 | 6.87 | [9 empty] | 4
2024-08-09 | 2024-08-09 | 09:22 | 09:40 | 270 | 499 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 229 | 763 | 8 | 28.63 | 1.9
2024-08-09 | 2024-08-09 | 09:40 | 10:17 | 499 | 499 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba a herramienta direccional | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-08-09 | 2024-08-09 | 10:17 | 10:55 | 499 | 990 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 491 | 775 | 17 | 28.88 | 1.7
2024-08-09 | 2024-08-09 | 10:55 | 11:06 | 990 | 990 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-08-09 | 2024-08-09 | 11:06 | 11:11 | 990 | 1019 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" con rotación y bombeo (TP 5 1/2" sin conexión) | Rotación y bombeo | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 29 | 348 | 1 | 29 | 0
2024-08-09 | 2024-08-09 | 11:11 | 11:26 | 1019 | 1134 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2" ) | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 115 | 460 | 4 | 28.75 | 2.5
2024-08-09 | 2024-08-09 | 11:26 | 12:06 | 1134 | 1216 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" con rotación y bombeo (TP 5 1/2" ) | Rotación y bombeo | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 82 | 123 | 3 | 27.33 | 4.7
2024-08-09 | 2024-08-09 | 12:06 | 12:27 | 1216 | 1216 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-08-09 | 2024-08-09 | 12:27 | 13:32 | 1216 | 1216 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para rebajar cemento | N/A | 01:05 |  |  |  |  | 65 | 1.08
2024-08-09 | 2024-08-09 | 13:32 | 14:00 | 1216 | 1216.36 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 | 0.77 | 0.4
2024-08-09 | 2024-08-09 | 14:00 | 15:00 | 1216.36 | 1217.12 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.76 | 0.8
2024-08-09 | 2024-08-09 | 15:00 | 16:00 | 1217.12 | 1222.58 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 5.46 | 5.5
2024-08-09 | 2024-08-09 | 16:00 | 17:00 | 1222.58 | 1232.5 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 9.92 | 9.9
2024-08-09 | 2024-08-09 | 17:00 | 18:00 | 1232.5 | 1243.39 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 10.89 | 10.9
2024-08-09 | 2024-08-09 | 18:00 | 19:00 | 1243.39 | 1249.7 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 6.31 | 6.3
2024-08-09 | 2024-08-09 | 19:00 | 19:42 | 1249.7 | 1254.99 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 | 7.56 | 5.3
2024-08-09 | 2024-08-09 | 19:42 | 19:52 | 1254.99 | 1254.99 | TP |  | N/A | Circula | Circula tomando presiones reducidas |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-08-09 | 2024-08-09 | 19:52 | 20:00 | 1254.99 | 1256.69 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | 12.75 | 1.7
2024-08-09 | 2024-08-09 | 20:00 | 20:31 | 1256.69 | 1260 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 | 6.41 | 3.3
2024-08-09 | 2024-08-09 | 20:31 | 20:50 | 1260 | 1265 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") |  | 00:19 | 5 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 15.79
2024-08-09 | 2024-08-09 | 20:50 | 21:06 | 1265 | 1265 | TP |  | N/A | N/A | Envia comandos | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-08-09 | 2024-08-09 | 21:06 | 21:27 | 1265 | 1278 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") |  | 00:21 | 13 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 37.14
2024-08-09 | 2024-08-09 | 21:27 | 21:36 | 1278 | 1278 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.09°) | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 1,278.0 | 2.72 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
2024-08-09 | 2024-08-09 | 21:36 | 21:50 | 1278 | 1289 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") |  | 00:14 | 11 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 47.14
2024-08-09 | 2024-08-09 | 21:50 | 23:44 | 1289 | 1278 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta para limpieza de pozo (Bombea bache viscoso de 1.65 gr/cm3) (Levanta sarta 11 m) | N/A | 01:54 |  |  |  |  | 114 | 1.9
2024-08-09 | 2024-08-10 | 23:44 | 00:00 | 1278 | 1249 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" con rotación y bombeo (TP 5 1/2") (1 lingada, 0 conexiones) | Rotación y bombeo | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 29 | 109 | 1 | 29 | 0
2024-08-10 | 2024-08-10 | 00:00 | 00:30 | 1249 | 1249 | TP |  | N/A | N/A | Verifica pesos de sarta |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-10 | 2024-08-10 | 00:30 | 01:13 | 1249 | 1249 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba FIT con 365 psi para generar una ECD de 1.85 gr/cm3 | N/A | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72
2024-08-10 | 2024-08-10 | 01:13 | 01:36 | 1249 | 1289 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" con bombeo (TP 5 1/2") (2 lingadas, 1 conexión) (Mete 11 m de segunda lingada) | Bombeo | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 40 | 104 | 1 | 40 | 4.6
2024-08-10 | 2024-08-10 | 01:36 | 01:51 | 1289 | 1289 | TP |  | N/A | N/A | Envia comandos para activar herrramienta direccional | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-08-10 | 2024-08-10 | 01:51 | 02:57 | 1289 | 1289 | TP |  | N/A | N/A | Activa ampliador (Apertura de ampliador observando represionamiento de 1700 psi) | N/A | 01:06 |  |  |  |  | 66 | 1.1
2024-08-10 | 2024-08-10 | 02:57 | 03:00 | 1289 | 1290 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") |  | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-08-10 | 2024-08-10 | 03:00 | 03:23 | 1290 | 1307 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") |  | 00:23 | 17 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 44.35
2024-08-10 | 2024-08-10 | 03:23 | 03:30 | 1307 | 1307 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.09°) | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 1,307.0 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 4.26 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
2024-08-10 | 2024-08-10 | 03:30 | 03:56 | 1307 | 1336 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") |  | 00:26 | 29 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 66.92
2024-08-10 | 2024-08-10 | 03:56 | 04:06 | 1336 | 1336 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.09°) | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 1,336.0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 4.42 | 1.54 | 0 | 3.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2024-08-10 | 2024-08-10 | 04:06 | 04:32 | 1336 | 1365 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") |  | 00:26 | 29 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 66.92
2024-08-10 | 2024-08-10 | 04:32 | 05:23 | 1365 | 1365 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta para limpieza de pozo | N/A | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85
2024-08-10 | 2024-08-10 | 05:23 | 05:30 | 1365 | 1365 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc.0.03°) | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 1,365.0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 4.62 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
2024-08-10 | 2024-08-10 | 05:30 | 05:55 | 1365 | 1394 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") |  | 00:25 | 29 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 69.6
2024-08-10 | 2024-08-10 | 05:55 | 06:02 | 1394 | 1394 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.03°) | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 1,394.0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 4.03 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
2024-08-10 | 2024-08-10 | 06:02 | 06:26 | 1394 | 1423 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") |  | 00:24 | 29 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 72.5
2024-08-10 | 2024-08-10 | 06:26 | 06:41 | 1423 | 1423 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.03°) | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 1,423.0 | 0.75 | 0 | 0 | 5.67 | 4.47 | 1.6 | 0 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
2024-08-10 | 2024-08-10 | 06:41 | 07:00 | 1423 | 1449 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") | N/A | 00:19 | 26 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 82.11
2024-08-10 | 2024-08-10 | 07:00 | 07:02 | 1449 | 1452 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") | N/A | 00:02 | 3 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 90
2024-08-10 | 2024-08-10 | 07:02 | 07:08 | 1452 | 1452 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.03°) | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | [10 empty] | 1,452.0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 4.39 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
2024-08-10 | 2024-08-10 | 07:08 | 07:29 | 1452 | 1481 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") | N/A | 00:21 | 29 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 82.86
2024-08-10 | 2024-08-10 | 07:29 | 07:46 | 1481 | 1481 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.03°) | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 1,481.0 | 1.52 | 0 | 0 | 6.95 | 4.67 | 1.35 | 0 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
2024-08-10 | 2024-08-10 | 07:46 | 08:00 | 1481 | 1501 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") | N/A | 00:14 | 20 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 85.71
2024-08-10 | 2024-08-10 | 08:00 | 08:06 | 1501 | 1510 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") | N/A | 00:06 | 9 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 90
2024-08-10 | 2024-08-10 | 08:06 | 08:14 | 1510 | 1510 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.03°) | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 1,510.0 | 2.42 | 0 | 0 | 0 | 4.49 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2024-08-10 | 2024-08-10 | 08:14 | 08:41 | 1510 | 1539 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") |  | 00:27 | 29 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 64.44
2024-08-10 | 2024-08-10 | 08:41 | 08:56 | 1539 | 1539 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.03°) | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 1,539.0 | 0.97 | 0 | 0 | 6.44 | 4.53 | 0.3 | 0 | 2.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
2024-08-10 | 2024-08-10 | 08:56 | 09:00 | 1539 | 1543 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") |  | 00:04 | 4 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 60
2024-08-10 | 2024-08-10 | 09:00 | 09:21 | 1543 | 1568 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") |  | 00:21 | 25 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 71.43
2024-08-10 | 2024-08-10 | 09:21 | 09:29 | 1568 | 1568 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.03°) | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 1,568.0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 4.62 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2024-08-10 | 2024-08-10 | 09:29 | 09:55 | 1568 | 1597 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") |  | 00:26 | 29 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 66.92
2024-08-10 | 2024-08-10 | 09:55 | 10:09 | 1597 | 1597 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.03°) | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 1,597.0 | 1.32 | 0 | 0 | 6.7 | 4.49 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
2024-08-10 | 2024-08-10 | 10:09 | 10:32 | 1597 | 1626 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") |  | 00:23 | 29 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 75.65
2024-08-10 | 2024-08-10 | 10:32 | 10:41 | 1626 | 1626 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.03°) | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 1,626.0 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 0.8 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
2024-08-10 | 2024-08-10 | 10:41 | 11:00 | 1626 | 1649 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") | N/A | 00:19 | 23 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 72.63
2024-08-10 | 2024-08-10 | 11:00 | 11:04 | 1649 | 1654 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") | N/A | 00:04 | 5 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 75
2024-08-10 | 2024-08-10 | 11:04 | 11:22 | 1654 | 1654 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.03°) | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | [10 empty] | 1,654.0 | 1.47 | 0 | 0 | 9.57 | 4.54 | 2.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
2024-08-10 | 2024-08-10 | 11:22 | 11:42 | 1654 | 1683 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") |  | 00:20 | 29 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 87
2024-08-10 | 2024-08-10 | 11:42 | 11:53 | 1683 | 1683 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.03°) | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 1,683.0 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 5.85 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-08-10 | 2024-08-10 | 11:53 | 12:00 | 1683 | 1691 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") | N/A | 00:07 | 8 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 68.57
2024-08-10 | 2024-08-10 | 12:00 | 12:18 | 1691 | 1712 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") | N/A | 00:18 | 21 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 70
2024-08-10 | 2024-08-10 | 12:18 | 12:31 | 1712 | 1712 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.03°) | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 1,712.0 | 2.02 | 0 | 0 | 5.73 | 4.33 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2024-08-10 | 2024-08-10 | 12:31 | 12:45 | 1712 | 1726 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") |  | 00:14 | 14 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 60
2024-08-10 | 2024-08-10 | 12:45 | 12:52 | 1726 | 1726 | TP |  | N/A | Circula | Circula tomando reducidas |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-08-10 | 2024-08-10 | 12:52 | 13:00 | 1726 | 1733 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") | N/A | 00:08 | 7 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 52.5
2024-08-10 | 2024-08-10 | 13:00 | 13:09 | 1733 | 1741 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") | N/A | 00:09 | 8 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 53.33
2024-08-10 | 2024-08-10 | 13:09 | 13:18 | 1741 | 1741 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.03°) | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 1,741.0 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 0.4 | 0 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
2024-08-10 | 2024-08-10 | 13:18 | 13:41 | 1741 | 1770 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") |  | 00:23 | 29 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 75.65
2024-08-10 | 2024-08-10 | 13:41 | 13:56 | 1770 | 1770 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.03°) | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 1,770.0 | 1 | 0 | 0 | 9.33 | 4.22 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
2024-08-10 | 2024-08-10 | 13:56 | 14:00 | 1770 | 1774 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") | N/A | 00:04 | 4 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 60
2024-08-10 | 2024-08-10 | 14:00 | 14:05 | 1774 | 1780 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") | N/A | 00:05 | 6 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 72
2024-08-10 | 2024-08-10 | 14:05 | 14:48 | 1780 | 1780 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72
2024-08-10 | 2024-08-10 | 14:48 | 15:00 | 1780 | 1793 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") | N/A | 00:12 | 13 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 65
2024-08-10 | 2024-08-10 | 15:00 | 15:04 | 1793 | 1798 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") | N/A | 00:04 | 5 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 75
2024-08-10 | 2024-08-10 | 15:04 | 15:11 | 1798 | 1798 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.03°) | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 1,798.0 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 3.93 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
2024-08-10 | 2024-08-10 | 15:11 | 15:43 | 1798 | 1827 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") |  | 00:32 | 29 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 54.38
2024-08-10 | 2024-08-10 | 15:43 | 16:02 | 1827 | 1827 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.03°) | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 1,827.0 | 0.29 | 0 | 0 | 6.13 | 4.42 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.76 | 0 | 0 | 19
2024-08-10 | 2024-08-10 | 16:02 | 16:26 | 1827 | 1856 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") |  | 00:24 | 29 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 72.5
2024-08-10 | 2024-08-10 | 16:26 | 16:36 | 1856 | 1856 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.03°) | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 1,856.0 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 4.37 | 0.7 | 0 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2024-08-10 | 2024-08-10 | 16:36 | 16:44 | 1856 | 1866 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") |  | 00:08 | 10 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 75
2024-08-10 | 2024-08-10 | 16:44 | 16:57 | 1866 | 1866 | TP |  | N/A | Circula | Circula tomando reducidas |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-08-10 | 2024-08-10 | 16:57 | 17:00 | 1866 | 1869 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") |  | 00:03 | 3 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 60
2024-08-10 | 2024-08-10 | 17:00 | 17:14 | 1869 | 1884 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") |  | 00:14 | 15 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 64.29
2024-08-10 | 2024-08-10 | 17:14 | 17:30 | 1884 | 1884 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.03°) | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 1,884.0 | 0.9 | 0 | 0 | 8.32 | 4.46 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
2024-08-10 | 2024-08-10 | 17:30 | 17:56 | 1884 | 1913 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") |  | 00:26 | 29 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 66.92
2024-08-10 | 2024-08-10 | 17:56 | 18:03 | 1913 | 1913 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.03°) | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 1,913.0 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 4.38 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
2024-08-10 | 2024-08-10 | 18:03 | 18:09 | 1913 | 1919 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") |  | 00:06 | 6 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 60
2024-08-10 | 2024-08-10 | 18:09 | 18:13 | 1919 | 1919 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-08-10 | 2024-08-10 | 18:13 | 18:31 | 1919 | 1942 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") | N/A | 00:18 | 23 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 76.67
2024-08-10 | 2024-08-10 | 18:31 | 18:49 | 1942 | 1942 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.03°) | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | [10 empty] | 1,942.0 | 0.98 | 0 | 0 | 8.68 | 4.84 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
2024-08-10 | 2024-08-10 | 18:49 | 19:00 | 1942 | 1955 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") | N/A | 00:11 | 13 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 70.91
2024-08-10 | 2024-08-10 | 19:00 | 19:12 | 1955 | 1971 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") | N/A | 00:12 | 16 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 80
2024-08-10 | 2024-08-10 | 19:12 | 19:22 | 1971 | 1971 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.03°) | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 1,971.0 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2024-08-10 | 2024-08-10 | 19:22 | 19:55 | 1971 | 2000 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") |  | 00:33 | 29 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 52.73
2024-08-10 | 2024-08-10 | 19:55 | 21:04 | 2000 | 2000 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta para limpieza de pozo | N/A | 01:09 |  |  |  |  | 69 | 1.15
2024-08-10 | 2024-08-10 | 21:04 | 21:11 | 2000 | 2000 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.03°) | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 2,000.0 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 4.02 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
2024-08-10 | 2024-08-10 | 21:11 | 21:34 | 2000 | 2028 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") |  | 00:23 | 28 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 73.04
2024-08-10 | 2024-08-10 | 21:34 | 21:43 | 2028 | 2028 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.03°) | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 2,028.0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 1.09 | 0 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
2024-08-10 | 2024-08-10 | 21:43 | 22:00 | 2028 | 2050 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") |  | 00:17 | 22 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 77.65
2024-08-10 | 2024-08-10 | 22:00 | 22:08 | 2050 | 2057 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") |  | 00:08 | 7 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 52.5
2024-08-10 | 2024-08-10 | 22:08 | 22:20 | 2057 | 2057 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.03°) | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 2,057.0 | 0.59 | 0 | 0 | 6.16 | 4.06 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2024-08-10 | 2024-08-10 | 22:20 | 23:00 | 2057 | 2079 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") |  | 00:40 | 22 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 33
2024-08-10 | 2024-08-10 | 23:00 | 23:13 | 2079 | 2086 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") |  | 00:13 | 7 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 32.31
2024-08-10 | 2024-08-10 | 23:13 | 23:22 | 2086 | 2086 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.04°) | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 2,086.0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 5.38 | 1.36 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
2024-08-10 | 2024-08-10 | 23:22 | 23:24 | 2086 | 2088 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") | N/A | 00:02 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 60
2024-08-10 | 2024-08-10 | 23:24 | 23:27 | 2088 | 2088 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación | N/A | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-08-10 | 2024-08-10 | 23:27 | 23:40 | 2088 | 2088 | TP |  | N/A | Circula | Circula para limpieza de pozo | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-08-10 | 2024-08-11 | 23:40 | 00:00 | 2088 | 2095 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") | N/A | 00:20 | 7 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 21
2024-08-11 | 2024-08-11 | 00:00 | 01:00 | 2095 | 2111 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 16 |  | 60 |  | 60 | 1 | 16
2024-08-11 | 2024-08-11 | 01:00 | 01:13 | 2111 | 2115 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") | N/A | 00:13 | 4 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 18.46
2024-08-11 | 2024-08-11 | 01:13 | 01:33 | 2115 | 2115 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.04°) | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | [10 empty] | 2,115.0 | 0.85 | 0 | 0 | 8.54 | 4.39 | 2.17 | 3.02 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
2024-08-11 | 2024-08-11 | 01:33 | 02:00 | 2115 | 2124 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") | N/A | 00:27 | 9 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 20
2024-08-11 | 2024-08-11 | 02:00 | 02:55 | 2124 | 2144 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") | N/A | 00:55 | 20 |  | 55 |  | 55 | 0.92 | 21.82
2024-08-11 | 2024-08-11 | 02:55 | 03:01 | 2144 | 2144 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.04°) | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | [10 empty] | 2,144.0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 4.31 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
2024-08-11 | 2024-08-11 | 03:01 | 04:00 | 2144 | 2168 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") | N/A | 00:59 | 24 |  | 59 |  | 59 | 0.98 | 24.41
2024-08-11 | 2024-08-11 | 04:00 | 04:10 | 2168 | 2173 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") | N/A | 00:10 | 5 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 30
2024-08-11 | 2024-08-11 | 04:10 | 04:29 | 2173 | 2173 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.04°) | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 2,173.0 | 1.56 | 0 | 0 | 11.12 | 4.99 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
2024-08-11 | 2024-08-11 | 04:29 | 05:00 | 2173 | 2184 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") | N/A | 00:31 | 11 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 21.29
2024-08-11 | 2024-08-11 | 05:00 | 05:45 | 2184 | 2202 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") | N/A | 00:45 | 18 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 24
2024-08-11 | 2024-08-11 | 05:45 | 05:57 | 2202 | 2202 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.03°) | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 2,202.0 | 0.99 | 0 | 0 | 2.19 | 4.25 | 2.11 | 0 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2024-08-11 | 2024-08-11 | 05:57 | 06:00 | 2202 | 2203 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") | N/A | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-08-11 | 2024-08-11 | 06:00 | 06:46 | 2203 | 2231 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") | N/A | 00:46 | 28 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 36.52
2024-08-11 | 2024-08-11 | 06:46 | 07:02 | 2231 | 2231 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.03°) | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 2,231.0 | 0.9 | 0 | 0 | 8.05 | 4.4 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
2024-08-11 | 2024-08-11 | 07:02 | 07:43 | 2231 | 2260 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") |  | 00:41 | 29 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 42.44
2024-08-11 | 2024-08-11 | 07:43 | 07:50 | 2260 | 2260 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.03°) | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 2,260.0 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 4.81 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
2024-08-11 | 2024-08-11 | 07:50 | 08:00 | 2260 | 2266 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") | N/A | 00:10 | 6 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 36
2024-08-11 | 2024-08-11 | 08:00 | 08:32 | 2266 | 2288 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") | N/A | 00:32 | 22 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 41.25
2024-08-11 | 2024-08-11 | 08:32 | 08:41 | 2288 | 2288 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.03°) | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 2,288.0 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 4.58 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
2024-08-11 | 2024-08-11 | 08:41 | 09:00 | 2288 | 2302 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") |  | 00:19 | 14 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 44.21
2024-08-11 | 2024-08-11 | 09:00 | 09:05 | 2302 | 2306 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") |  | 00:05 | 4 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 48
2024-08-11 | 2024-08-11 | 09:05 | 09:10 | 2306 | 2306 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-08-11 | 2024-08-11 | 09:10 | 09:15 | 2306 | 2306 | TP |  | N/A | Circula | Circula para limpieza de pozo |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-08-11 | 2024-08-11 | 09:15 | 09:46 | 2306 | 2317 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") |  | 00:31 | 11 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 21.29
2024-08-11 | 2024-08-11 | 09:46 | 10:03 | 2317 | 2317 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.03°) | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 2,317.0 | 0.93 | 0 | 0 | 8.73 | 4.47 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
2024-08-11 | 2024-08-11 | 10:03 | 10:57 | 2317 | 2346 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") |  | 00:54 | 29 |  | 54 |  | 54 | 0.9 | 32.22
2024-08-11 | 2024-08-11 | 10:57 | 11:05 | 2346 | 2346 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.03°) | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 2,346.0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 4.84 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2024-08-11 | 2024-08-11 | 11:05 | 11:18 | 2346 | 2354 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") |  | 00:13 | 8 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 36.92
2024-08-11 | 2024-08-11 | 11:18 | 11:36 | 2354 | 2354 | TP |  | N/A | Circula | Circula para limpieza de pozo |  | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-08-11 | 2024-08-11 | 11:36 | 11:40 | 2354 | 2355 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") |  | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-08-11 | 2024-08-11 | 11:40 | 13:21 | 2355 | 2346 | TP |  | N/A | Circula | Circula recicprocando sarta para limpieza de pozo (Levanta sarta 9 m) | N/A | 01:41 |  |  |  |  | 101 | 1.68
2024-08-11 | 2024-08-11 | 13:21 | 14:00 | 2346 | 2144 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" con chaqueta recolectora (TP 5 1/2") | Chaqueta recolectora | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 202 | 311 | 7 | 28.86 | 2.3
2024-08-11 | 2024-08-11 | 14:00 | 14:22 | 2144 | 2001 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" con chaqueta recolectora (TP 5 1/2") | Chaqueta recolectora | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 143 | 390 | 5 | 28.6 | 2.22
2024-08-11 | 2024-08-11 | 14:22 | 17:45 | 2001 | 2001 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bomba de lubricacion en transmisión del top drive | N/A | 03:23 |  |  |  |  | 203 | 3.38
2024-08-11 | 2024-08-11 | 17:45 | 18:00 | 2001 | 2115 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 114 | 456 | 4 | 28.5 | 1.6
2024-08-11 | 2024-08-11 | 18:00 | 18:25 | 2115 | 2316 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 201 | 482 | 7 | 28.71 | 1.8
2024-08-11 | 2024-08-11 | 18:25 | 18:57 | 2316 | 2355 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" con bombeo (TP 5 1/2") | Bombeo | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 39 | 73 | 1 | 39 | 6.72
2024-08-11 | 2024-08-11 | 18:57 | 19:15 | 2355 | 2355 | TNP |  | N/A | N/A | Envia comandos |  | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-08-11 | 2024-08-11 | 19:15 | 19:25 | 2355 | 2357 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") |  | 00:10 | 2 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 12
2024-08-11 | 2024-08-11 | 19:25 | 19:31 | 2357 | 2357 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-08-11 | 2024-08-11 | 19:31 | 19:57 | 2357 | 2368 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") | N/A | 00:26 | 11 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 25.38
2024-08-11 | 2024-08-11 | 19:57 | 20:32 | 2368 | 2368 | TNP |  | N/A | N/A | Fuga en piston de bomba #2 | N/A | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-08-11 | 2024-08-11 | 20:32 | 20:49 | 2368 | 2375 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") | N/A | 00:17 | 7 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 24.71
2024-08-11 | 2024-08-11 | 20:49 | 20:58 | 2375 | 2375 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.03°) | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 2,375.0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 4.21 | 0.9 | 0 | 3.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
2024-08-11 | 2024-08-11 | 20:58 | 21:00 | 2375 | 2375 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") | N/A | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-08-11 | 2024-08-11 | 21:00 | 21:56 | 2375 | 2404 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") | N/A | 00:56 | 29 |  | 56 |  | 56 | 0.93 | 31.07
2024-08-11 | 2024-08-11 | 21:56 | 22:02 | 2404 | 2404 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.03°) | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | [10 empty] | 2,404.0 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 3.91 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
2024-08-11 | 2024-08-11 | 22:02 | 23:00 | 2404 | 2429 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") |  | 00:58 | 25 |  | 58 |  | 58 | 0.97 | 25.86
2024-08-11 | 2024-08-11 | 23:00 | 23:10 | 2429 | 2432 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") |  | 00:10 | 3 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 18
2024-08-11 | 2024-08-11 | 23:10 | 23:23 | 2432 | 2432 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.03°) | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 2,432.0 | 1.01 | 0 | 0 | 6.33 | 3.91 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2024-08-11 | 2024-08-11 | 23:23 | 23:58 | 2432 | 2453 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") |  | 00:35 | 21 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 36
2024-08-11 | 2024-08-12 | 23:58 | 00:01 | 2453 | 2453 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-08-12 | 2024-08-12 | 00:01 | 00:27 | 2453 | 2461 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") |  | 00:26 | 8 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 18.46
2024-08-12 | 2024-08-12 | 00:27 | 00:45 | 2461 | 2461 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.03°) | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | [10 empty] | 2,461.0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 4.63 | 5.08 | 0 | 0 | 0 | 7.59 | 0 | 0 | 0 | 18
2024-08-12 | 2024-08-12 | 00:45 | 01:00 | 2461 | 2466 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") |  | 00:15 | 5 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 20
2024-08-12 | 2024-08-12 | 01:00 | 01:56 | 2466 | 2490 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") | N/A | 00:56 | 24 |  | 56 |  | 56 | 0.93 | 25.71
2024-08-12 | 2024-08-12 | 01:56 | 02:02 | 2490 | 2490 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.04°) | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | [10 empty] | 2,490.0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 4.19 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
2024-08-12 | 2024-08-12 | 02:02 | 03:00 | 2490 | 2519 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") |  | 00:58 | 29 |  | 58 |  | 58 | 0.97 | 30
2024-08-12 | 2024-08-12 | 03:00 | 03:18 | 2519 | 2519 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.04°) | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | [10 empty] | 2,519.0 | 0.95 | 0 | 0 | 11.21 | 4.71 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
2024-08-12 | 2024-08-12 | 03:18 | 04:00 | 2519 | 2536 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") |  | 00:42 | 17 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 24.29
2024-08-12 | 2024-08-12 | 04:00 | 04:36 | 2536 | 2548 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") |  | 00:36 | 12 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 20
2024-08-12 | 2024-08-12 | 04:36 | 04:47 | 2548 | 2548 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.04°) | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 2,548.0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 4.73 | 2.45 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-08-12 | 2024-08-12 | 04:47 | 05:00 | 2548 | 2553 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") |  | 00:13 | 5 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 23.08
2024-08-12 | 2024-08-12 | 05:00 | 05:49 | 2553 | 2577 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") | N/A | 00:49 | 24 |  | 49 |  | 49 | 0.82 | 29.39
2024-08-12 | 2024-08-12 | 05:49 | 05:55 | 2577 | 2577 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.04°) | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | [10 empty] | 2,577.0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 3.97 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
2024-08-12 | 2024-08-12 | 05:55 | 06:00 | 2577 | 2579 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") |  | 00:05 | 2 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 24
2024-08-12 | 2024-08-12 | 06:00 | 06:59 | 2579 | 2591 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") | N/A | 00:59 | 12 |  | 59 |  | 59 | 0.98 | 12.2
2024-08-12 | 2024-08-12 | 06:59 | 07:03 | 2591 | 2591 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación (con un torque maximo de 33.1 klb/ft ) | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-08-12 | 2024-08-12 | 07:03 | 08:00 | 2591 | 2599 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") |  | 00:57 | 8 |  | 57 |  | 57 | 0.95 | 8.42
2024-08-12 | 2024-08-12 | 08:00 | 08:45 | 2599 | 2605 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") |  | 00:45 | 6 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 8
2024-08-12 | 2024-08-12 | 08:45 | 09:13 | 2605 | 2605 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.04°) |  | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 | [10 empty] | 2,605.0 | 1.89 | 0 | 0 | 17.44 | 5.74 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28
2024-08-12 | 2024-08-12 | 09:13 | 10:00 | 2605 | 2611 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") |  | 00:47 | 6 |  | 47 |  | 47 | 0.78 | 7.66
2024-08-12 | 2024-08-12 | 10:00 | 11:00 | 2611 | 2618 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-08-12 | 2024-08-12 | 11:00 | 12:00 | 2618 | 2625 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-08-12 | 2024-08-12 | 12:00 | 12:25 | 2625 | 2633 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") | N/A | 00:25 | 8 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 19.2
2024-08-12 | 2024-08-12 | 12:25 | 12:37 | 2633 | 2633 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.04°) | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 2,633.0 | 3.41 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 12
2024-08-12 | 2024-08-12 | 12:37 | 13:00 | 2633 | 2641 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") | N/A | 00:23 | 8 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 20.87
2024-08-12 | 2024-08-12 | 13:00 | 13:56 | 2641 | 2662 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") | N/A | 00:56 | 21 |  | 56 |  | 56 | 0.93 | 22.5
2024-08-12 | 2024-08-12 | 13:56 | 14:07 | 2662 | 2662 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.04°) | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 2,662.0 | 3.74 | 0 | 0 | 0 | 4.06 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-08-12 | 2024-08-12 | 14:07 | 15:00 | 2662 | 2688 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") |  | 00:53 | 26 |  | 53 |  | 53 | 0.88 | 29.43
2024-08-12 | 2024-08-12 | 15:00 | 15:09 | 2688 | 2691 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") |  | 00:09 | 3 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 20
2024-08-12 | 2024-08-12 | 15:09 | 15:21 | 2691 | 2691 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.04°) | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 2,691.0 | 6.91 | 0 | 0 | 0 | 4.21 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2024-08-12 | 2024-08-12 | 15:21 | 16:00 | 2691 | 2710 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") |  | 00:39 | 19 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 29.23
2024-08-12 | 2024-08-12 | 16:00 | 16:01 | 2710 | 2710 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") |  | 00:01 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 0
2024-08-12 | 2024-08-12 | 16:01 | 16:05 | 2710 | 2710 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación (con un troque maximo de 36.4 klb/ft) |  | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-08-12 | 2024-08-12 | 16:05 | 16:40 | 2710 | 2719 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") |  | 00:35 | 9 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 15.43
2024-08-12 | 2024-08-12 | 16:40 | 16:49 | 2719 | 2719 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.04°) | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 2,719.0 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 3.94 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
2024-08-12 | 2024-08-12 | 16:49 | 17:00 | 2719 | 2724 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") |  | 00:11 | 5 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 27.27
2024-08-12 | 2024-08-12 | 17:00 | 17:49 | 2724 | 2748 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") |  | 00:49 | 24 |  | 49 |  | 49 | 0.82 | 29.39
2024-08-12 | 2024-08-12 | 17:49 | 17:59 | 2748 | 2748 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.04°) | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 2,748.0 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 4.42 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2024-08-12 | 2024-08-12 | 17:59 | 18:00 | 2748 | 2748 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") |  | 00:01 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 0
2024-08-12 | 2024-08-12 | 18:00 | 19:00 | 2748 | 2768 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") | N/A | 01:00 | 20 |  | 60 |  | 60 | 1 | 20
2024-08-12 | 2024-08-12 | 19:00 | 19:24 | 2768 | 2777 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") | N/A | 00:24 | 9 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 22.5
2024-08-12 | 2024-08-12 | 19:24 | 19:36 | 2777 | 2777 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.04°) | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 2,777.0 | 0.85 | 0 | 0 | 6.32 | 4.08 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2024-08-12 | 2024-08-12 | 19:36 | 20:00 | 2777 | 2787 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") | N/A | 00:24 | 10 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 25
2024-08-12 | 2024-08-12 | 20:00 | 21:00 | 2787 | 2805 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 18 |  | 60 |  | 60 | 1 | 18
2024-08-12 | 2024-08-12 | 21:00 | 21:04 | 2805 | 2806 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") |  | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-08-12 | 2024-08-12 | 21:04 | 21:14 | 2806 | 2806 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.04°) | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 2,806.0 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.42 | 0 | 10
2024-08-12 | 2024-08-12 | 21:14 | 22:00 | 2806 | 2822 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") |  | 00:46 | 16 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 20.87
2024-08-12 | 2024-08-12 | 22:00 | 22:44 | 2822 | 2834 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") |  | 00:44 | 12 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 16.36
2024-08-12 | 2024-08-12 | 22:44 | 22:53 | 2834 | 2834 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.04°) | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 2,834.0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 3.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
2024-08-12 | 2024-08-12 | 22:53 | 23:00 | 2834 | 2836 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") |  | 00:07 | 2 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 17.14
2024-08-12 | 2024-08-13 | 23:00 | 00:00 | 2836 | 2855 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 19 |  | 60 |  | 60 | 1 | 19
2024-08-13 | 2024-08-13 | 00:00 | 00:40 | 2855 | 2863 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") |  | 00:40 | 8 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 12
2024-08-13 | 2024-08-13 | 00:40 | 00:52 | 2863 | 2863 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.04°) | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 2,863.0 | 0.5 | 0 | 0 | 5.66 | 5.07 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2024-08-13 | 2024-08-13 | 00:52 | 01:00 | 2863 | 2864 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") |  | 00:08 | 1 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 7.5
2024-08-13 | 2024-08-13 | 01:00 | 02:00 | 2864 | 2888 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 24 |  | 60 |  | 60 | 1 | 24
2024-08-13 | 2024-08-13 | 02:00 | 02:10 | 2888 | 2892 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") | N/A | 00:10 | 4 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 24
2024-08-13 | 2024-08-13 | 02:10 | 02:17 | 2892 | 2892 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.04°) | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 2,892.0 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 4.52 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
2024-08-13 | 2024-08-13 | 02:17 | 03:00 | 2892 | 2913 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") |  | 00:43 | 21 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 29.3
2024-08-13 | 2024-08-13 | 03:00 | 03:22 | 2913 | 2920 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") |  | 00:22 | 7 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 19.09
2024-08-13 | 2024-08-13 | 03:22 | 03:31 | 2920 | 2920 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.04°) | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 2,920.0 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 3.96 | 3.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
2024-08-13 | 2024-08-13 | 03:31 | 04:00 | 2920 | 2929 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") |  | 00:29 | 9 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 18.62
2024-08-13 | 2024-08-13 | 04:00 | 04:59 | 2929 | 2949 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") |  | 00:59 | 20 |  | 59 |  | 59 | 0.98 | 20.34
2024-08-13 | 2024-08-13 | 04:59 | 05:13 | 2949 | 2949 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.04°) |  | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 2,949.0 | 0.5 | 0 | 0 | 8.15 | 4.22 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
2024-08-13 | 2024-08-13 | 05:13 | 06:00 | 2949 | 2964 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") |  | 00:47 | 15 |  | 47 |  | 47 | 0.78 | 19.15
2024-08-13 | 2024-08-13 | 06:00 | 06:22 | 2964 | 2972 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") |  | 00:22 | 8 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 21.82
2024-08-13 | 2024-08-13 | 06:22 | 06:25 | 2972 | 2972 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación (Con un torque maximo de 34.2 klb/ft) |  | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-08-13 | 2024-08-13 | 06:25 | 06:29 | 2972 | 2972 | TP |  | N/A | N/A | Reestablece parametros |  | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-08-13 | 2024-08-13 | 06:29 | 06:42 | 2972 | 2977 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") |  | 00:13 | 5 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 23.08
2024-08-13 | 2024-08-13 | 06:42 | 06:52 | 2977 | 2977 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.04°) | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 2,977.0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 7.33 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2024-08-13 | 2024-08-13 | 06:52 | 07:00 | 2977 | 2981 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") |  | 00:08 | 4 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 30
2024-08-13 | 2024-08-13 | 07:00 | 08:00 | 2981 | 3000 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 19 |  | 60 |  | 60 | 1 | 19
2024-08-13 | 2024-08-13 | 08:00 | 08:26 | 3000 | 3006 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") |  | 00:26 | 6 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 13.85
2024-08-13 | 2024-08-13 | 08:26 | 08:42 | 3006 | 3006 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.04) | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 3,006.0 | 0.54 | 0 | 0 | 7.8 | 4.57 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
2024-08-13 | 2024-08-13 | 08:42 | 09:00 | 3006 | 3012 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16 (TP 5 1/2" ) |  | 00:18 | 6 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 20
2024-08-13 | 2024-08-13 | 09:00 | 09:27 | 3012 | 3031 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16 (TP 5 1/2" ) |  | 00:27 | 19 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 42.22
2024-08-13 | 2024-08-13 | 09:27 | 09:32 | 3031 | 3031 | TP |  | N/A | N/A | Paro de Rotación (con un torque maximo de 35.9 klb/ft ) |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-08-13 | 2024-08-13 | 09:32 | 09:45 | 3031 | 3035 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2" ) |  | 00:13 | 4 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 18.46
2024-08-13 | 2024-08-13 | 09:45 | 09:57 | 3035 | 3035 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.04°) | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 3,035.0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 5.38 | 5.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2024-08-13 | 2024-08-13 | 09:57 | 10:00 | 3035 | 3036 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") |  | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-08-13 | 2024-08-13 | 10:00 | 11:00 | 3036 | 3051 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 15 |  | 60 |  | 60 | 1 | 15
2024-08-13 | 2024-08-13 | 11:00 | 11:42 | 3051 | 3064 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") |  | 00:42 | 13 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 18.57
2024-08-13 | 2024-08-13 | 11:42 | 12:00 | 3064 | 3064 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.04°) | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | [10 empty] | 3,064.0 | 0.88 | 0 | 0 | 9.66 | 4.62 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
2024-08-13 | 2024-08-13 | 12:00 | 12:14 | 3064 | 3067 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 51/2") |  | 00:14 | 3 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 12.86
2024-08-13 | 2024-08-13 | 12:14 | 12:19 | 3067 | 3067 | TP |  | N/A | Circula | Circula tomando reducidas |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-08-13 | 2024-08-13 | 12:19 | 13:00 | 3067 | 3076 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") |  | 00:41 | 9 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 13.17
2024-08-13 | 2024-08-13 | 13:00 | 14:00 | 3076 | 3091 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 15 |  | 60 |  | 60 | 1 | 15
2024-08-13 | 2024-08-13 | 14:00 | 14:15 | 3091 | 3092 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") |  | 00:15 | 1 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 4
2024-08-13 | 2024-08-13 | 14:15 | 14:21 | 3092 | 3092 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.04°) | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | [10 empty] | 3,092.0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 4.37 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
2024-08-13 | 2024-08-13 | 14:21 | 15:00 | 3092 | 3100 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 51 /2") |  | 00:39 | 8 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 12.31
2024-08-13 | 2024-08-13 | 15:00 | 16:00 | 3100 | 3109 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 51 /2") |  | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-08-13 | 2024-08-13 | 16:00 | 16:54 | 3109 | 3121 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 51 /2") | N/A | 00:54 | 12 |  | 54 |  | 54 | 0.9 | 13.33
2024-08-13 | 2024-08-13 | 16:54 | 17:04 | 3121 | 3121 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.04°) | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 3,121.0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 3.81 | 3.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2024-08-13 | 2024-08-13 | 17:04 | 18:00 | 3121 | 3136 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") |  | 00:56 | 15 |  | 56 |  | 56 | 0.93 | 16.07
2024-08-13 | 2024-08-13 | 18:00 | 19:00 | 3136 | 3149 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 13 |  | 60 |  | 60 | 1 | 13
2024-08-13 | 2024-08-13 | 19:00 | 19:04 | 3149 | 3150 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") |  | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-08-13 | 2024-08-13 | 19:04 | 19:15 | 3150 | 3150 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.03°) | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 3,150.0 | 0.78 | 0 | 0 | 5.01 | 4.13 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-08-13 | 2024-08-13 | 19:15 | 20:00 | 3150 | 3160 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") |  | 00:45 | 10 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 13.33
2024-08-13 | 2024-08-13 | 20:00 | 21:00 | 3160 | 3175 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 15 |  | 60 |  | 60 | 1 | 15
2024-08-13 | 2024-08-13 | 21:00 | 21:15 | 3175 | 3178 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") |  | 00:15 | 3 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 12
2024-08-13 | 2024-08-13 | 21:15 | 21:21 | 3178 | 3178 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.03°) | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | [10 empty] | 3,178.0 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 3.87 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
2024-08-13 | 2024-08-13 | 21:21 | 22:00 | 3178 | 3188 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") |  | 00:39 | 10 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 15.38
2024-08-13 | 2024-08-13 | 22:00 | 23:00 | 3188 | 3200 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") |  | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-08-13 | 2024-08-13 | 23:00 | 23:30 | 3200 | 3207 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") |  | 00:30 | 7 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 14
2024-08-13 | 2024-08-13 | 23:30 | 23:39 | 3207 | 3207 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.03°) | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 3,207.0 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
2024-08-13 | 2024-08-14 | 23:39 | 00:00 | 3207 | 3214 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") | N/A | 00:21 | 7 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 20
2024-08-14 | 2024-08-14 | 00:00 | 00:22 | 3214 | 3220 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2") |  | 00:22 | 6 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 16.36
2024-08-14 | 2024-08-14 | 00:22 | 02:54 | 3220 | 3207 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo, recuperando muestra de fondo (levanta a punto de desconexión ) | N/A | 02:32 |  |  |  |  | 152 | 2.53
2024-08-14 | 2024-08-14 | 02:54 | 03:30 | 3207 | 3207 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo (Flow check) | N/A | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-08-14 | 2024-08-14 | 03:30 | 04:12 | 3207 | 3092 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16", (TP 5 1/2" , tuberia sobretorqueada, 4 ling 3 cnxs , chaqueta recolectora) | Sobretorque | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 115 | 164 | 4 | 28.75 | 4.4
2024-08-14 | 2024-08-14 | 04:12 | 05:15 | 3092 | 3092 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache | N/A | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05
2024-08-14 | 2024-08-14 | 05:15 | 06:00 | 3092 | 2948 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16", (TP 5 1/2", tuberia sobretorqueada, 5 lingadas , 4 cnxs, chaqueta recolectora) | Sobretorque | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 144 | 192 | 5 | 28.8 | 4.33
2024-08-14 | 2024-08-14 | 06:00 | 07:00 | 2948 | 2632 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" , (TP 5 1/2" , tuberia sobretorque , usando llave de fuerza , chaqueta recolectora ) | Sobretorque | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 316 | 316 | 11 | 28.73 | 2.43
2024-08-14 | 2024-08-14 | 07:00 | 08:00 | 2632 | 2374 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" , (TP 5 1/2" , tuberia sobretorque , usando llave de fuerza , chaqueta recolectora ) | Sobretorque | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 258 | 258 | 9 | 28.67 | 3.73
2024-08-14 | 2024-08-14 | 08:00 | 09:00 | 2374 | 2114 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" , (TP 5 1/2" , tuberia sobretorque , usando llave de fuerza , chaqueta recolectora) | Sobretorque | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 260 | 260 | 9 | 28.89 | 3.98
2024-08-14 | 2024-08-14 | 09:00 | 10:00 | 2114 | 1856 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" , (TP 5 1/2" , tuberia sobretorque , usando llave de fuerza , chaqueta recolectora ) | Sobretorque | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 258 | 258 | 9 | 28.67 | 3.93
2024-08-14 | 2024-08-14 | 10:00 | 11:00 | 1856 | 1626 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" , (TP 5 1/2" , tuberia sobretorque , usando llave de fuerza , chaqueta recolectora) | Sobretorque | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 230 | 230 | 8 | 28.75 | 4.83
2024-08-14 | 2024-08-14 | 11:00 | 12:00 | 1626 | 1395 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2" , tuberia sobretorque , usando llave de fuerza , chaqueta recolectora) | Sobretorque | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 231 | 231 | 8 | 28.88 | 4.6
2024-08-14 | 2024-08-14 | 12:00 | 12:31 | 1395 | 1251 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2" , tuberia sobretorque , usando llave de fuerza , chaqueta recolectora) | Sobretorque | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 144 | 279 | 5 | 28.8 | 3.5
2024-08-14 | 2024-08-14 | 12:31 | 13:12 | 1251 | 1251 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache (en el inter observa pozo ) | N/A | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-08-14 | 2024-08-14 | 13:12 | 14:00 | 1251 | 701 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2" , tuberia sobretorque , usando llave de fuerza) | Sobretorque | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 550 | 688 | 19 | 28.95 | 1.68
2024-08-14 | 2024-08-14 | 14:00 | 14:37 | 701 | 270 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" (TP 5 1/2" , tuberia sobretorque , usando llave de fuerza) | Sobretorque | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 431 | 699 | 15 | 28.73 | 1.68
2024-08-14 | 2024-08-14 | 14:37 | 14:58 | 270 | 270 | TP |  | N/A | N/A | Observa Pozo |  | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-08-14 | 2024-08-14 | 14:58 | 19:00 | 270 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 14 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y ampliador hco 16" | N/A | 04:02 |  |  |  |  | 242 | 4.03 | [9 empty] | 4
2024-08-14 | 2024-08-14 | 19:00 | 19:35 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza preparativos para meter TR 13 3/8" |  | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-08-14 | 2024-08-14 | 19:35 | 20:50 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina gafas cortas por largas y saber sub | N/A | 01:15 |  |  |  |  | 75 | 1.25
2024-08-14 | 2024-08-14 | 20:50 | 21:10 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Recupera buje de desgaste |  | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-08-14 | 2024-08-14 | 21:10 | 23:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo CRT | N/A | 01:50 |  |  |  |  | 110 | 1.83
2024-08-14 | 2024-08-14 | 23:00 | 23:28 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza junta operativa con personal involucrado en la introducción de TR 13 3/8"-13 5/8" |  | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-08-14 | 2024-08-15 | 23:28 | 00:16 | 0 | 31 | TP |  | N/A | N/A | Arma zapata perforadora 13 5/8" x 14 1/2" y TR 13 3/8" x 13 5/8" | N/A | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8
2024-08-15 | 2024-08-15 | 00:16 | 01:00 | 31 | 88 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 5/8" x 14 1/2" y TR 13 3/8" x 13 5/8" TxT | N/A | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 110 | 57 | 78 | 4 | 14.25 | 7.45
2024-08-15 | 2024-08-15 | 01:00 | 02:00 | 88 | 196 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 5/8" x 14 1/2" y TR 13 3/8" x 13 5/8" TxT | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 110 | 108 | 108 | 8 | 13.5 | 4.58
2024-08-15 | 2024-08-15 | 02:00 | 03:00 | 196 | 307 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 5/8" x 14 1/2" y TR 13 3/8" x 13 5/8" TxT | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 110 | 111 | 111 | 8 | 13.88 | 4.28
2024-08-15 | 2024-08-15 | 03:00 | 04:00 | 307 | 444 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 5/8" x 14 1/2" y TR 13 3/8" x 13 5/8" TxT | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 110 | 137 | 137 | 10 | 13.7 | 4.05
2024-08-15 | 2024-08-15 | 04:00 | 05:00 | 444 | 581 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 5/8" x 14 1/2" y TR 13 3/8" x 13 5/8" TxT | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 110 | 137 | 137 | 10 | 13.7 | 3.75
2024-08-15 | 2024-08-15 | 05:00 | 06:00 | 581 | 720 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 5/8" x 14 1/2" y TR 13 3/8" x 13 5/8" TxT | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 110 | 139 | 139 | 10 | 13.9 | 4.05
2024-08-15 | 2024-08-15 | 06:00 | 07:00 | 720 | 872 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 5/8" x 14 1/2" y TR 13 3/8" x 13 5/8" TxT | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 110 | 152 | 152 | 11 | 13.82 | 3.55
2024-08-15 | 2024-08-15 | 07:00 | 08:00 | 872 | 1012 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 5/8" x 14 1/2" y TR 13 3/8" x 13 5/8" TxT | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 110 | 140 | 140 | 10 | 14 | 4
2024-08-15 | 2024-08-15 | 08:00 | 09:00 | 1012 | 1162 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 5/8" x 14 1/2" y TR 13 3/8" x 13 5/8" TxT | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 110 | 150 | 150 | 11 | 13.64 | 3.83
2024-08-15 | 2024-08-15 | 09:00 | 09:22 | 1162 | 1218 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 5/8" x 14 1/2" y TR 13 3/8" x 13 5/8" TxT | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 110 | 56 | 153 | 4 | 14 | 5.08
2024-08-15 | 2024-08-15 | 09:22 | 10:03 | 1218 | 1218 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-08-15 | 2024-08-15 | 10:03 | 11:00 | 1218 | 1342 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 5/8" x 14 1/2" y TR 13 3/8" x 13 5/8" TxT | N/A | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 110 | 124 | 131 | 9 | 13.78 | 3.68
2024-08-15 | 2024-08-15 | 11:00 | 12:00 | 1342 | 1450 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 5/8" x 14 1/2" y TR 13 3/8" x 13 5/8" TxT (velocidad controlada por observar perdida , se cambia simulación ) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 110 | 108 | 108 | 8 | 13.5 | 4.03
2024-08-15 | 2024-08-15 | 12:00 | 13:00 | 1450 | 1547 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 5/8" x 14 1/2" y TR 13 3/8" x 13 5/8" TxT (velocidad controlada por observar perdida , se cambia simulación) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 110 | 97 | 97 | 7 | 13.86 | 4.32
2024-08-15 | 2024-08-15 | 13:00 | 14:00 | 1547 | 1653 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 5/8" x 14 1/2" y TR 13 3/8" x 13 5/8" TxT (velocidad controlada por observar perdida , se cambia simulación) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 110 | 106 | 106 | 8 | 13.25 | 4
2024-08-15 | 2024-08-15 | 14:00 | 15:00 | 1653 | 1765 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 5/8" x 14 1/2" y TR 13 3/8" x 13 5/8" TxT (velocidad controlada por observar perdida , se cambia simulación) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 110 | 112 | 112 | 8 | 14 | 3.82
2024-08-15 | 2024-08-15 | 15:00 | 16:00 | 1765 | 1877 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 5/8" x 14 1/2" y TR 13 3/8" x 13 5/8" TxT (velocidad controlada por observar perdida , se cambia simulación) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 110 | 112 | 112 | 8 | 14 | 3.87
2024-08-15 | 2024-08-15 | 16:00 | 17:00 | 1877 | 2004 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 5/8" x 14 1/2" y TR 13 3/8" x 13 5/8" TxT (velocidad controlada por observar perdida , se cambia simulación) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 110 | 127 | 127 | 9 | 14.11 | 3.6
2024-08-15 | 2024-08-15 | 17:00 | 18:00 | 2004 | 2114 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 5/8" x 14 1/2" y TR 13 3/8" x 13 5/8" TxT (velocidad controlada por observar perdida , se cambia simulación) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 110 | 110 | 110 | 8 | 13.75 | 3.33
2024-08-15 | 2024-08-15 | 18:00 | 18:16 | 2114 | 2143 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 5/8" x 14 1/2" y TR 13 3/8" x 13 5/8" TxT (velocidad controlada por observar perdida , se cambia simulación) | Velocidad controlada | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 110 | 29 | 109 | 2 | 14.5 | 3.87
2024-08-15 | 2024-08-15 | 18:16 | 18:38 | 2143 | 2143 | TP |  | N/A | N/A | Realiza maniobras para centrar TR | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-08-15 | 2024-08-15 | 18:38 | 19:00 | 2143 | 2185 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 5/8" x 14 1/2" y TR 13 3/8" x 13 5/8" TxT (velocidad controlada por observar perdida , se cambia simulación) | Velocidad controlada | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 110 | 42 | 115 | 3 | 14 | 4.3
2024-08-15 | 2024-08-15 | 19:00 | 20:00 | 2185 | 2297 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 5/8" x 14 1/2" y TR 13 3/8" x 13 5/8" TxT (velocidad controlada por observar perdida , se cambia simulación) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 110 | 112 | 112 | 8 | 14 | 3.4
2024-08-15 | 2024-08-15 | 20:00 | 21:00 | 2297 | 2407 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 5/8" x 14 1/2" y TR 13 3/8" x 13 5/8" TxT (velocidad controlada por observar perdida , se cambia simulación) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 110 | 110 | 110 | 8 | 13.75 | 3.27
2024-08-15 | 2024-08-15 | 21:00 | 22:00 | 2407 | 2504 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 5/8" x 14 1/2" y TR 13 3/8" x 13 5/8" TxT (velocidad controlada por observar perdida , se cambia simulación) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 110 | 97 | 97 | 7 | 13.86 | 4.08
2024-08-15 | 2024-08-15 | 22:00 | 23:00 | 2504 | 2616 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 5/8" x 14 1/2" y TR 13 3/8" x 13 5/8" TxT (velocidad controlada por observar perdida , se cambia simulación) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 110 | 112 | 112 | 8 | 14 | 3.18
2024-08-15 | 2024-08-16 | 23:00 | 00:00 | 2616 | 2730 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 5/8" x 14 1/2" y TR 13 3/8" x 13 5/8" TxT (velocidad controlada por observar perdida , se cambia simulación) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 110 | 114 | 114 | 8 | 14.25 | 3.25
2024-08-16 | 2024-08-16 | 00:00 | 01:00 | 2730 | 2828 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 5/8" x 14 1/2" y TR 13 3/8" x 13 5/8" TxT (velocidad controlada por observar perdida , se cambia simulación) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 110 | 98 | 98 | 7 | 14 | 4.08
2024-08-16 | 2024-08-16 | 01:00 | 02:00 | 2828 | 2925 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 5/8" x 14 1/2" y TR 13 3/8" x 13 5/8" TxT (velocidad controlada por observar perdida , se cambia simulación) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 110 | 97 | 97 | 7 | 13.86 | 4.37
2024-08-16 | 2024-08-16 | 02:00 | 03:00 | 2925 | 3032 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 5/8" x 14 1/2" y TR 13 3/8" x 13 5/8" TxT (velocidad controlada por observar perdida , se cambia simulación) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 110 | 107 | 107 | 8 | 13.38 | 3.38
2024-08-16 | 2024-08-16 | 03:00 | 04:00 | 3032 | 3115 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 5/8" x 14 1/2" y TR 13 3/8" x 13 5/8" TxT (velocidad controlada por observar perdida , se cambia simulación) (Convierte cople de diferencial a flotador) | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 110 | 83 | 83 | 6 | 13.83 | 4.2
2024-08-16 | 2024-08-16 | 04:00 | 04:47 | 3115 | 3197 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 5/8" x 14 1/2" y TR 13 3/8" x 13 5/8" TxT (velocidad controlada por observar perdida , se cambia simulación) | Velocidad controlada | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 110 | 82 | 105 | 6 | 13.67 | 3.33
2024-08-16 | 2024-08-16 | 04:47 | 05:00 | 3197 | 3206 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 5/8" x 14 1/2" y TR 13 3/8" x 13 5/8" TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 110 | 9 | 42 | 0 |  | 0
2024-08-16 | 2024-08-16 | 05:00 | 05:53 | 3206 | 3220 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 13 5/8" x 14 1/2" y TR 13 3/8" x 13 5/8" TxT con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 110 | 14 | 16 | 2 | 7 | 7.3
2024-08-16 | 2024-08-16 | 05:53 | 09:45 | 3220 | 3220 | TP |  | N/A | N/A | Realiza preparativos para cementar | N/A | 03:52 |  |  |  |  | 232 | 3.87
2024-08-16 | 2024-08-16 | 09:45 | 10:02 | 3220 | 3220 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache espaciador |  | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-08-16 | 2024-08-16 | 10:02 | 16:55 | 3220 | 3216 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cementación TR 13 5/8" | N/A | 06:53 |  |  |  |  | 413 | 6.88
2024-08-16 | 2024-08-17 | 16:55 | 00:00 | 3216 | 3216 | TP |  | N/A | N/A | Espera fraguado de cemento | N/A | 07:05 |  |  |  |  | 425 | 7.08
2024-08-17 | 2024-08-17 | 00:00 | 05:00 | 3216 | 3216 | TP |  | N/A | N/A | Espera fraguado de cemento | N/A | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5
2024-08-17 | 2024-08-17 | 05:00 | 06:00 | 3216 | 3216 | TP |  | N/A | N/A | Suelta TR 13 3/8" | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-17 | 2024-08-17 | 06:00 | 07:00 | 3216 | 3216 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de admisión | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-17 | 2024-08-17 | 07:00 | 07:30 | 3216 | 3216 | TP |  | N/A | N/A | Lava cajas de UAP. |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-17 | 2024-08-17 | 07:30 | 09:30 | 3216 | 3216 | TP |  | N/A | N/A | Coloca anillo de cemento | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-17 | 2024-08-17 | 09:30 | 15:30 | 3216 | 3216 | TP |  | N/A | N/A | Espera fraguado de anillo de cemento | N/A | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6
2024-08-17 | 2024-08-17 | 15:30 | 17:30 | 3216 | 3216 | TP |  | N/A | N/A | Drena conjunto de preventores (en el inter afloja tornilleria ) | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-17 | 2024-08-17 | 17:30 | 19:00 | 3216 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte definitivo en frío | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-08-17 | 2024-08-17 | 19:00 | 20:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina tubos ancla | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-08-17 | 2024-08-17 | 20:30 | 22:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina equipo de apriete | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-08-17 | 2024-08-18 | 22:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala gafas/elevador en top drive | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-18 | 2024-08-18 | 00:00 | 04:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina diverter, overshot, carretes espaciadores y conjunto de preventores 18 3/4" 15k. | N/A | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-08-18 | 2024-08-18 | 04:00 | 05:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina carretes espaciadores | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-18 | 2024-08-18 | 05:00 | 11:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala brida doble sello 21 1/4" x 13 5/8" y cabezal 21 1/4" 5 m | N/A | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6
2024-08-18 | 2024-08-18 | 11:00 | 15:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Energiza sellos tipo "P" con grasa plastica . | N/A | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-08-18 | 2024-08-19 | 15:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala carrete espaciador de 18 3/4" 15 kpsi, conjunto de preventores 18 3/4" 15 kpsi, campana y realiza maniobra para instalar overshot. | N/A | 09:00 |  |  |  |  | 540 | 9
2024-08-19 | 2024-08-19 | 00:00 | 05:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala carrete espaciador de 18 3/4" 15 kpsi, conjunto de preventores 18 3/4" 15 kpsi, campana y realiza maniobra para instalar overshot. | N/A | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5
2024-08-19 | 2024-08-19 | 05:00 | 08:05 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza preparativos para probar BOP´s | N/A | 03:05 |  |  |  |  | 185 | 3.08
2024-08-19 | 2024-08-19 | 08:05 | 09:14 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma sarta de prueba | N/A | 01:09 |  |  |  |  | 69 | 1.15
2024-08-19 | 2024-08-19 | 09:14 | 11:00 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BOP | N/A | Prueba de BOPs | N/A | 01:46 |  |  |  |  | 106 | 1.77
2024-08-19 | 2024-08-19 | 11:00 | 12:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma sarta de prueba |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1