## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-08-04 | 2024-08-04 | 08:00 | 14:45 | 0 | 169 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 18 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD | N/A | 2 | 06:45 |  |  |  |  | 405 | 6.75 | [9 empty] | 3
2024-08-04 | 2024-08-04 | 14:45 | 15:00 | 169 | 217 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD TXT (Mide y calibra, TP 5 1/2") (5 tramos, 4 conexiones) | Mide y calibra | 5 | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 48 | 192 | 5 | 9.6 | 2.58
2024-08-04 | 2024-08-04 | 15:00 | 15:46 | 217 | 340 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD TXT (Mide y calibra, TP 5 1/2") | Mide y calibra | 5 | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 123 | 160 | 13 | 9.46 | 3.25
2024-08-04 | 2024-08-04 | 15:46 | 16:34 | 340 | 340 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8
2024-08-04 | 2024-08-04 | 16:34 | 16:54 | 340 | 391 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 18 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con bombeo (TP 5 1/2") (2 lingadas, 1 conexión)(Reconociendo PI de cemento) | Bombeo | 6 | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 51 | 153 | 2 | 25.5 | 5.3
2024-08-04 | 2024-08-04 | 16:54 | 17:24 | 391 | 391 | TP |  | N/A | Circula | Circula para limpieza de pozo | N/A | 12 | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-04 | 2024-08-04 | 17:24 | 18:00 | 391 | 393 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 | 3.33 | 2
2024-08-04 | 2024-08-04 | 18:00 | 18:55 | 393 | 397.2 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 51 | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 | 4.58 | 4.2
2024-08-04 | 2024-08-04 | 18:55 | 19:15 | 397.2 | 397.2 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta para limpieza de pozo | N/A | 12 | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-08-04 | 2024-08-04 | 19:15 | 20:00 | 397.2 | 407 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 | 13.07 | 9.8
2024-08-04 | 2024-08-04 | 20:00 | 21:00 | 407 | 414 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 7 | 7
2024-08-04 | 2024-08-04 | 21:00 | 21:24 | 414 | 416 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 51 | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 | 5 | 2
2024-08-04 | 2024-08-04 | 21:24 | 21:39 | 416 | 416 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta para limpieza de pozo |  | 12 | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-08-04 | 2024-08-04 | 21:39 | 21:45 | 416 | 421 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | 00:06 | 5 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 50
2024-08-04 | 2024-08-04 | 21:45 | 22:19 | 421 | 421 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta para limpieza de pozo | N/A | 12 | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-08-04 | 2024-08-04 | 22:19 | 22:36 | 421 | 421 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos | N/A | 78 | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-08-04 | 2024-08-04 | 22:36 | 22:42 | 421 | 426 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | 00:06 | 5 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 50
2024-08-04 | 2024-08-04 | 22:42 | 22:48 | 426 | 426 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 6.15°) | N/A | 18 | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | [10 empty] | 426 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.15
2024-08-04 | 2024-08-04 | 22:48 | 22:50 | 426 | 427 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-08-04 | 2024-08-04 | 22:50 | 22:59 | 427 | 427 | TP |  | N/A | Circula | Circula tomando reducidas | N/A | 12 | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-08-04 | 2024-08-04 | 22:59 | 23:00 | 427 | 428 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | 00:01 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 60
2024-08-04 | 2024-08-04 | 23:00 | 23:25 | 428 | 455 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | 00:25 | 27 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 64.8
2024-08-04 | 2024-08-04 | 23:25 | 23:32 | 455 | 455 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 6.15°) | N/A | 18 | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 455 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6.15
2024-08-04 | 2024-08-04 | 23:32 | 23:47 | 455 | 483 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | 00:15 | 28 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 112
2024-08-04 | 2024-08-04 | 23:47 | 23:57 | 483 | 483 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 6.15°) | N/A | 18 | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 483 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6.15
2024-08-04 | 2024-08-05 | 23:57 | 00:00 | 483 | 486 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | 00:03 | 3 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 60
2024-08-05 | 2024-08-05 | 00:00 | 00:24 | 486 | 512 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | 00:24 | 26 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 65
2024-08-05 | 2024-08-05 | 00:24 | 00:33 | 512 | 512 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 6.15°) | N/A | 18 | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 512 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.76 | 0.66 | 0 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6.15
2024-08-05 | 2024-08-05 | 00:33 | 00:50 | 512 | 541 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | 00:17 | 29 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 102.35
2024-08-05 | 2024-08-05 | 00:50 | 00:59 | 541 | 541 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 5.94°) | N/A | 18 | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 541 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5.94
2024-08-05 | 2024-08-05 | 00:59 | 01:00 | 541 | 542 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | 00:01 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 60
2024-08-05 | 2024-08-05 | 01:00 | 01:17 | 542 | 570 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | 00:17 | 28 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 98.82
2024-08-05 | 2024-08-05 | 01:17 | 01:23 | 570 | 570 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 5.94°) | N/A | 18 | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | [10 empty] | 570 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5.94
2024-08-05 | 2024-08-05 | 01:23 | 01:42 | 570 | 599 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | 00:19 | 29 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 91.58
2024-08-05 | 2024-08-05 | 01:42 | 01:50 | 599 | 599 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 5.94°) | N/A | 18 | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 599 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 5.21 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5.94
2024-08-05 | 2024-08-05 | 01:50 | 02:00 | 599 | 616 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | 00:10 | 17 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 102
2024-08-05 | 2024-08-05 | 02:00 | 02:16 | 616 | 627 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | 00:16 | 11 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 41.25
2024-08-05 | 2024-08-05 | 02:16 | 02:28 | 627 | 627 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 5.94°) | N/A | 18 | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 627 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 5.93 | 0.99 | 0 | 3.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5.94
2024-08-05 | 2024-08-05 | 02:28 | 02:54 | 627 | 656 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | 00:26 | 29 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 66.92
2024-08-05 | 2024-08-05 | 02:54 | 03:03 | 656 | 656 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 5.94°) | N/A | 18 | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 656 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 4.59 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5.94
2024-08-05 | 2024-08-05 | 03:03 | 03:18 | 656 | 671 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | 00:15 | 15 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 60
2024-08-05 | 2024-08-05 | 03:18 | 03:28 | 671 | 671 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-08-05 | 2024-08-05 | 03:28 | 03:43 | 671 | 685 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | 00:15 | 14 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 56
2024-08-05 | 2024-08-05 | 03:43 | 03:52 | 685 | 685 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 5.94°) | N/A | 18 | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 685 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 5.18 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5.94
2024-08-05 | 2024-08-05 | 03:52 | 04:00 | 685 | 699 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | 00:08 | 14 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 105
2024-08-05 | 2024-08-05 | 04:00 | 04:11 | 699 | 714 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | 00:11 | 15 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 81.82
2024-08-05 | 2024-08-05 | 04:11 | 04:20 | 714 | 714 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 5.90°) | N/A | 18 | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 714 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.44 | 1 | 0 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5.9
2024-08-05 | 2024-08-05 | 04:20 | 04:37 | 714 | 743 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | 00:17 | 29 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 102.35
2024-08-05 | 2024-08-05 | 04:37 | 04:43 | 743 | 743 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 5.90°) | N/A | 18 | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | [10 empty] | 743 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 4.26 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5.94
2024-08-05 | 2024-08-05 | 04:43 | 05:00 | 743 | 771 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | 00:17 | 28 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 98.82
2024-08-05 | 2024-08-05 | 05:00 | 05:01 | 771 | 772 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | 00:01 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 60
2024-08-05 | 2024-08-05 | 05:01 | 05:08 | 772 | 772 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 5.90°) | N/A | 18 | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 772 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 4.63 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5.94
2024-08-05 | 2024-08-05 | 05:08 | 05:27 | 772 | 801 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | 00:19 | 29 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 91.58
2024-08-05 | 2024-08-05 | 05:27 | 05:52 | 801 | 801 | TP |  | N/A | Circula | Circula controlar DEC | N/A | 12 | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-08-05 | 2024-08-05 | 05:52 | 06:02 | 801 | 801 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 4.93°) | N/A | 18 | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 801 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 5.24 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4.93
2024-08-05 | 2024-08-05 | 06:02 | 06:28 | 801 | 830 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | 00:26 | 29 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 66.92
2024-08-05 | 2024-08-05 | 06:28 | 06:37 | 830 | 830 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 4.93°) | N/A | 18 | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 830 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.19 | 3.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5.94
2024-08-05 | 2024-08-05 | 06:37 | 07:00 | 830 | 859 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | 00:23 | 29 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 75.65
2024-08-05 | 2024-08-05 | 07:00 | 07:01 | 859 | 859 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | 00:01 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 0
2024-08-05 | 2024-08-05 | 07:01 | 07:15 | 859 | 859 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 4.93°) | N/A | 18 | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 859 | 5.72 | 0 | 0 | 0 | 4.45 | 3.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4.93
2024-08-05 | 2024-08-05 | 07:15 | 07:33 | 859 | 887 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | 00:18 | 28 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 93.33
2024-08-05 | 2024-08-05 | 07:33 | 07:55 | 887 | 887 | TP |  | N/A | Circula | Circula controlar DEC |  | 12 | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-08-05 | 2024-08-05 | 07:55 | 08:00 | 887 | 888 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-08-05 | 2024-08-05 | 08:00 | 08:08 | 888 | 888 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 4.93°) | N/A | 18 | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 888 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 4.53 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4.93
2024-08-05 | 2024-08-05 | 08:08 | 08:47 | 888 | 917 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | 00:39 | 29 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 44.62
2024-08-05 | 2024-08-05 | 08:47 | 09:12 | 917 | 917 | TP |  | N/A | Circula | Circula controlar DEC |  | 12 | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-08-05 | 2024-08-05 | 09:12 | 09:23 | 917 | 917 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 4.93°) | N/A | 18 | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 917 | 4.24 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4.93
2024-08-05 | 2024-08-05 | 09:23 | 09:42 | 917 | 946 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | 00:19 | 29 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 91.58
2024-08-05 | 2024-08-05 | 09:42 | 10:04 | 946 | 946 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.09°) | N/A | 18 | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 | [10 empty] | 946 | 0.92 | 0 | 0 | 11.58 | 4.75 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.09
2024-08-05 | 2024-08-05 | 10:04 | 10:31 | 946 | 975 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | 00:27 | 29 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 64.44
2024-08-05 | 2024-08-05 | 10:31 | 10:39 | 975 | 975 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.09°) | N/A | 18 | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 975 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 4.89 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.09
2024-08-05 | 2024-08-05 | 10:39 | 11:00 | 975 | 1001 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | 00:21 | 26 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 74.29
2024-08-05 | 2024-08-05 | 11:00 | 11:03 | 1001 | 1004 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | 00:03 | 3 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 60
2024-08-05 | 2024-08-05 | 11:03 | 11:38 | 1004 | 1004 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.09°) | N/A | 18 | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 | [10 empty] | 1,004.0 | 1.19 | 0 | 0 | 27.61 | 4.25 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0.09
2024-08-05 | 2024-08-05 | 11:38 | 12:00 | 1004 | 1027 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | 00:22 | 23 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 62.73
2024-08-05 | 2024-08-05 | 12:00 | 12:05 | 1027 | 1033 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | 00:05 | 6 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 72
2024-08-05 | 2024-08-05 | 12:05 | 12:19 | 1033 | 1033 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.09°) | N/A | 18 | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 1,033.0 | 0.58 | 0 | 0 | 8 | 4.05 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.09
2024-08-05 | 2024-08-05 | 12:19 | 12:47 | 1033 | 1062 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | 00:28 | 29 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 62.14
2024-08-05 | 2024-08-05 | 12:47 | 13:04 | 1062 | 1062 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.09°) | N/A | 18 | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 1,062.0 | 1.19 | 0 | 0 | 9.34 | 4.47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.09
2024-08-05 | 2024-08-05 | 13:04 | 13:24 | 1062 | 1091 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | 00:20 | 29 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 87
2024-08-05 | 2024-08-05 | 13:24 | 13:39 | 1091 | 1091 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.09°) | N/A | 18 | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 1,091.0 | 0.71 | 0 | 0 | 8.92 | 4.38 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.09
2024-08-05 | 2024-08-05 | 13:39 | 14:00 | 1091 | 1116 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | 00:21 | 25 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 71.43
2024-08-05 | 2024-08-05 | 14:00 | 14:04 | 1116 | 1120 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | 00:04 | 4 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 60
2024-08-05 | 2024-08-05 | 14:04 | 14:27 | 1120 | 1120 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.09°) | N/A | 18 | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 | [10 empty] | 1,120.0 | 0.83 | 0 | 0 | 13.67 | 4.13 | 4.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.09
2024-08-05 | 2024-08-05 | 14:27 | 14:49 | 1120 | 1149 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | 00:22 | 29 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 79.09
2024-08-05 | 2024-08-05 | 14:49 | 15:37 | 1149 | 1149 | TP |  | N/A | Circula | Circula controlar DEC | N/A | 12 | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8
2024-08-05 | 2024-08-05 | 15:37 | 15:43 | 1149 | 1149 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.09°) | N/A | 18 | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | [10 empty] | 1,149.0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 4.42 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.09
2024-08-05 | 2024-08-05 | 15:43 | 16:00 | 1149 | 1163 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | 00:17 | 14 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 49.41
2024-08-05 | 2024-08-05 | 16:00 | 16:21 | 1163 | 1178 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | 00:21 | 15 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 42.86
2024-08-05 | 2024-08-05 | 16:21 | 16:45 | 1178 | 1178 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.09°) | N/A | 18 | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 | [10 empty] | 1,178.0 | 0.74 | 0 | 0 | 8.31 | 5.6 | 1.52 | 0 | 4.08 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 24 | 0.09
2024-08-05 | 2024-08-05 | 16:45 | 17:00 | 1178 | 1190 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | 00:15 | 12 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 48
2024-08-05 | 2024-08-05 | 17:00 | 17:18 | 1190 | 1207 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | 00:18 | 17 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 56.67
2024-08-05 | 2024-08-05 | 17:18 | 17:24 | 1207 | 1207 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.09°) | N/A | 18 | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | [10 empty] | 1,207.0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 4.73 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.09
2024-08-05 | 2024-08-05 | 17:24 | 17:56 | 1207 | 1236 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | 00:32 | 29 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 54.38
2024-08-05 | 2024-08-05 | 17:56 | 18:31 | 1236 | 1236 | TP |  | N/A | Circula | Circula tiempo de atraso | N/A | 12 | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-08-05 | 2024-08-05 | 18:31 | 18:37 | 1236 | 1236 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.09°) | N/A | 18 | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | [10 empty] | 1,236.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.54 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.09
2024-08-05 | 2024-08-05 | 18:37 | 19:00 | 1236 | 1251 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | 00:23 | 15 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 39.13
2024-08-05 | 2024-08-05 | 19:00 | 19:15 | 1251 | 1260 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 18 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | 00:15 | 9 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 36
2024-08-05 | 2024-08-05 | 19:15 | 21:44 | 1260 | 1260 | TP |  | N/A | Circula | Circula para limpieza de pozo reciprocando sarta | N/A | 12 | 02:29 |  |  |  |  | 149 | 2.48
2024-08-05 | 2024-08-05 | 21:44 | 21:54 | 1260 | 1260 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 78 | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-08-05 | 2024-08-05 | 21:54 | 22:04 | 1260 | 1260 | TP |  | N/A | Circula | Circula para limpieza de pozo reciprocando sarta | N/A | 12 | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-08-05 | 2024-08-05 | 22:04 | 22:15 | 1260 | 1260 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo |  | 13 | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18