## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-08-05 | 2024-08-06 | 23:42 | 00:04 | 1073 | 1073 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta | N/A | 32 | Pesca / trabaja sarta / resistencias-arrastres | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-08-06 | 2024-08-06 | 00:04 | 01:35 | 1073 | 1062 | TP |  | N/A | Circula | Circula tiempo de atraso conformando agujero (Levanta sarta 11 m) | N/A | 12 | Circula | 01:31 |  |  |  |  | 91 | 1.52
2024-08-06 | 2024-08-06 | 01:35 | 02:00 | 1062 | 1039 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 23 | 55 | 1 | 23 | 6.2
2024-08-06 | 2024-08-06 | 02:00 | 03:00 | 1039 | 1004 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 1/2") (Levanta 6 m de lingada pasada) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 35 | 35 | 1 | 35 | 5.1
2024-08-06 | 2024-08-06 | 03:00 | 04:00 | 1004 | 971 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 1/2") (Levanta 4 m de lingada siguiente) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 33 | 33 | 1 | 33 | 5.7
2024-08-06 | 2024-08-06 | 04:00 | 05:00 | 971 | 932 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 1/2") (Levanta 14 m de lingada siguiente) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 39 | 39 | 1 | 39 | 10.5
2024-08-06 | 2024-08-06 | 05:00 | 06:00 | 932 | 888 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 1/2") (Levanta 15 m de lingada pasada) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 44 | 44 | 2 | 22 | 5.78
2024-08-06 | 2024-08-06 | 06:00 | 07:00 | 888 | 801 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 87 | 87 | 3 | 29 | 4.9
2024-08-06 | 2024-08-06 | 07:00 | 08:00 | 801 | 678 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 1/2") (Levanta 11 m de lingada siguiente) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 123 | 123 | 4 | 30.75 | 5
2024-08-06 | 2024-08-06 | 08:00 | 09:00 | 678 | 511 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 1/2") (Levanta 18 m de lingada pasada) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 167 | 167 | 6 | 27.83 | 5.2
2024-08-06 | 2024-08-06 | 09:00 | 09:41 | 511 | 397 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5 1/2") (Levanta 18 m de lingada pasada) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 114 | 167 | 4 | 28.5 | 4.9
2024-08-06 | 2024-08-06 | 09:41 | 10:23 | 397 | 397 | TP |  | N/A | Circula | Circula tiempo de atraso |  | 12 | Circula | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-08-06 | 2024-08-06 | 10:23 | 10:26 | 397 | 368 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (1 lingada, 0 conexiones) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 29 | 580 | 1 | 29 | 0
2024-08-06 | 2024-08-06 | 10:26 | 10:38 | 368 | 368 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 13 | Observa pozo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-06 | 2024-08-06 | 10:38 | 10:56 | 368 | 169 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 18 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 199 | 663 | 7 | 28.43 | 2
2024-08-06 | 2024-08-06 | 10:56 | 13:30 | 169 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 18 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD | N/A | 3 | Desarma BHA | 02:34 |  |  |  |  | 154 | 2.57 | [9 empty] | 3
2024-08-06 | 2024-08-06 | 13:30 | 18:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para introducir TR | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 04:30 |  |  |  |  | 270 | 4.5
2024-08-06 | 2024-08-06 | 18:00 | 19:21 | 0 | 55 | TP |  | N/A | N/A | Arma zapata perforadora y TR 16" |  | 2 | Arma BHA | 01:21 |  |  |  |  | 81 | 1.35
2024-08-06 | 2024-08-06 | 19:21 | 20:00 | 55 | 124 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora y TR 16" TXT (5 tramos, 4 conexiones) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  | TR 16" | 112 | 69 | 106 | 5 | 13.8 | 6.2
2024-08-06 | 2024-08-06 | 20:00 | 21:00 | 124 | 262 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora y TR 16" TXT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 138 | 138 | 10 | 13.8 | 4.58
2024-08-06 | 2024-08-06 | 21:00 | 21:55 | 262 | 365 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora y TR 16" TXT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  | TR 16" | 112 | 103 | 112 | 8 | 12.88 | 4.9
2024-08-06 | 2024-08-06 | 21:55 | 22:08 | 365 | 365 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TR para limpiar asiento de canica |  | 12 | Circula | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-08-06 | 2024-08-06 | 22:08 | 22:23 | 365 | 404 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora y TR 16" TXT (3 tramos, 2 conexiones) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  | TR 16" | 112 | 39 | 156 | 3 | 13 | 4.92
2024-08-06 | 2024-08-06 | 22:23 | 22:47 | 404 | 404 | TP |  | N/A | N/A | Convierte cople diferencial a flotador | N/A | 26 | Convierte cople flotador | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-08-06 | 2024-08-06 | 22:47 | 22:54 | 404 | 417 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora y TR 16" TXT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  | TR 16" | 112 | 13 | 111 | 1 | 13 | 5
2024-08-06 | 2024-08-06 | 22:54 | 23:00 | 417 | 430 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora y TR 16" con bombeo TXT | Bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  | TR 16" | 112 | 13 | 130 | 1 | 13 | 4.5
2024-08-06 | 2024-08-07 | 23:00 | 00:00 | 430 | 578 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora y TR 16" con bombeo TXT | Bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 148 | 148 | 11 | 13.45 | 3.6