## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-08-07 | 2024-08-07 | 00:00 | 01:00 | 578 | 696 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 18 3/8" y TR 16" con bombeo TXT | Bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 118 | 118 | 9 | 13.11 | 4.88
2024-08-07 | 2024-08-07 | 01:00 | 02:00 | 696 | 828 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 18 3/8" y TR 16" con bombeo TXT | Bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 132 | 132 | 10 | 13.2 | 4.48
2024-08-07 | 2024-08-07 | 02:00 | 03:00 | 828 | 945 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 18 3/8" y TR 16" con bombeo TXT | Bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 117 | 117 | 9 | 13 | 4.22
2024-08-07 | 2024-08-07 | 03:00 | 04:00 | 945 | 1064 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 18 3/8" y TR 16" con bombeo TXT | Bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 119 | 119 | 9 | 13.22 | 4.6
2024-08-07 | 2024-08-07 | 04:00 | 05:00 | 1064 | 1197 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 18 3/8" y TR 16" con bombeo TXT | Bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 133 | 133 | 10 | 13.3 | 4.67
2024-08-07 | 2024-08-07 | 05:00 | 05:16 | 1197 | 1224 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 18 3/8" y TR 16" con bombeo TXT | Bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  | TR 16" | 112 | 27 | 101 | 2 | 13.5 | 4.5
2024-08-07 | 2024-08-07 | 05:16 | 06:00 | 1224 | 1236 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 18 3/8" y TR 16" con rotación y bombeo TXT (1 tramo, 1 conexión) (mete 2 m de tramo pasada) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  | TR 16" | 112 | 12 | 16 | 1 | 12 | 6.5
2024-08-07 | 2024-08-07 | 06:00 | 07:00 | 1236 | 1243 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 18 3/8" y TR 16" con rotación y bombeo TXT | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 7 | 7 | 0 |  | 0
2024-08-07 | 2024-08-07 | 07:00 | 08:00 | 1243 | 1248 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 18 3/8" y TR 16" con rotación y bombeo TXT | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6.5
2024-08-07 | 2024-08-07 | 08:00 | 09:00 | 1248 | 1253 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 18 3/8" y TR 16" con rotación y bombeo TXT | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 5 | 5 | 0 |  | 0
2024-08-07 | 2024-08-07 | 09:00 | 10:00 | 1253 | 1259 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 18 3/8" y TR 16" con rotación y bombeo TXT | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 16" | 112 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6.5
2024-08-07 | 2024-08-07 | 10:00 | 11:00 | 1259 | 1259 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 12 | Circula | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-07 | 2024-08-07 | 11:00 | 13:00 | 1259 | 1259 | TP |  | N/A | N/A | Instala cabeza de cementar |  | 47 | Cabeza de Cementar Instala / Elimina | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-07 | 2024-08-07 | 13:00 | 19:30 | 1259 | 1259 | TP |  | N/A | N/A | Cementa | N/A | 52 | Cementa | 06:30 |  |  |  |  | 390 | 6.5
2024-08-07 | 2024-08-07 | 19:30 | 20:30 | 1259 | 1259 | TP |  | N/A | N/A | Sienta TR en fondo | N/A | 43 | Sienta bola colgadora / recarga peso de TR en fondo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-07 | 2024-08-08 | 20:30 | 00:00 | 1259 | 1259 | TP |  | N/A | N/A | Elimina BOP´s (Afloja tornilleria) |  | 17 | Elimina BOPS | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5