## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-08-07 | 2024-08-08 | 23:30 | 01:00 | 1259 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Corte preliminar a TR 16" | N/A | 60 | Corte preliminar | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-08-08 | 2024-08-08 | 01:00 | 02:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Corte definitivo y biselado a TR 16" | N/A | 61 | Corte definitivo y biselado | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-08-08 | 2024-08-08 | 02:30 | 03:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina BOP´s 18 3/4" 15K (Sienta preventores en cabezal soldable 20" x 21 1/4" 5M) | N/A | 17 | Elimina BOPS | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-08 | 2024-08-08 | 03:00 | 03:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina tubo ancla | N/A | 62 | Eliminar tubos ancla/ sellos/ campana de viajes | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-08 | 2024-08-08 | 03:30 | 04:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina equipo CRT | N/A | 59 | Instala/ elimina equipo CRT | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-08 | 2024-08-08 | 04:30 | 06:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina diverter y overshot |  | 68 | Diverter y over shot | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-08 | 2024-08-08 | 06:30 | 07:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina campana |  | 62 | Eliminar tubos ancla/ sellos/ campana de viajes | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-08 | 2024-08-08 | 07:30 | 09:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina BOP´s 18 3/4" 15K | N/A | 17 | Elimina BOPS | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-08 | 2024-08-08 | 09:30 | 11:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina carretes espaciadores | N/A | 64 | Instala carretes de control (espaciadores) | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-08-08 | 2024-08-08 | 11:00 | 15:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala cabezal bridado 21 1/4" 5M | N/A | 63 | Instala Cabezal | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-08-08 | 2024-08-08 | 15:00 | 16:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Prueba cabezal bridado 21 1/4" 5M con 1000 psi, satisfactoriamente |  | 95 | Prueba cabezal | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-08 | 2024-08-09 | 16:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala BOP´s 18 3/4" 15K | N/A | 66 | Instala BOPs | 08:00 |  |  |  |  | 480 | 8