## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-31 | 2024-07-31 | 00:00 | 05:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma 30 lingadas de TP de 5 1/2" | N/A | 49 | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5
2024-07-31 | 2024-07-31 | 05:00 | 13:30 | 0 | 148 | TP |  | N/A | N/A | Realiza acopio de materiales (a 147 md, inicia el armando de BHA y el inicio de perforación) | N/A | 24 | 08:30 |  |  |  |  | 510 | 8.5
2024-07-31 | 2024-07-31 | 13:30 | 20:26 | 148 | 148 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLPWD (Con apoyo de busos) | N/A | 2 | 06:56 |  |  |  |  | 416 | 6.93 | [9 empty] | 2
2024-07-31 | 2024-07-31 | 20:26 | 20:32 | 148 | 156 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLPWD | N/A | 1 | 00:06 | 8 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 80
2024-07-31 | 2024-07-31 | 20:32 | 20:40 | 156 | 156 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (HW) | N/A | 18 | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 156 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 5.33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
2024-07-31 | 2024-07-31 | 20:40 | 20:42 | 156 | 159 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLPWD | N/A | 1 | 00:02 | 3 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 90
2024-07-31 | 2024-07-31 | 20:42 | 21:13 | 159 | 159 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey | N/A | 77 | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-07-31 | 2024-07-31 | 21:13 | 21:24 | 159 | 174 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLPWD | N/A | 33 | 00:11 |  | 15 |  | 11 | 11 | 0.18 | 81.82
2024-07-31 | 2024-07-31 | 21:24 | 21:34 | 174 | 184 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLPWD | N/A | 1 | 00:10 | 10 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 60
2024-07-31 | 2024-07-31 | 21:34 | 21:43 | 184 | 184 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (HW) | N/A | 18 | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 184 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0
2024-07-31 | 2024-07-31 | 21:43 | 21:45 | 184 | 186 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | 00:02 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 60
2024-07-31 | 2024-07-31 | 21:45 | 22:10 | 186 | 186 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey | N/A | 77 | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-07-31 | 2024-07-31 | 22:10 | 22:26 | 186 | 204 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 33 | 00:16 |  | 18 |  | 16 | 16 | 0.27 | 67.5
2024-07-31 | 2024-07-31 | 22:26 | 23:19 | 204 | 204 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en junta de lingada | N/A | 16 | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88
2024-07-31 | 2024-07-31 | 23:19 | 23:26 | 204 | 213 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 33 | 00:07 |  | 9 |  | 7 | 7 | 0.12 | 77.14
2024-07-31 | 2024-07-31 | 23:26 | 23:45 | 213 | 213 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0°) | N/A | 18 | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 213 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 4.98 | 3.36 | 0 | 9.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0
2024-07-31 | 2024-07-31 | 23:45 | 23:55 | 213 | 222 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 33 | 00:10 |  | 9 |  | 10 | 10 | 0.17 | 54
2024-07-31 | 2024-08-01 | 23:55 | 00:00 | 222 | 225 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | 00:05 | 3 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 36
2024-08-01 | 2024-08-01 | 00:00 | 00:09 | 225 | 241 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | 00:09 | 16 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 106.67
2024-08-01 | 2024-08-01 | 00:09 | 00:38 | 241 | 241 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 1.85°) | N/A | 18 | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 | [10 empty] | 241 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | 5.99 | 1 | 0 | 12.12 | 6.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1.85
2024-08-01 | 2024-08-01 | 00:38 | 01:00 | 241 | 261 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 33 | 00:22 |  | 20 |  | 22 | 22 | 0.37 | 54.55
2024-08-01 | 2024-08-01 | 01:00 | 01:08 | 261 | 270 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 33 | 00:08 |  | 9 |  | 8 | 8 | 0.13 | 67.5
2024-08-01 | 2024-08-01 | 01:08 | 01:32 | 270 | 270 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 3.69°) | N/A | 18 | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 | [10 empty] | 270 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.99 | 0 | 11.01 | 2.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3.69
2024-08-01 | 2024-08-01 | 01:32 | 01:45 | 270 | 281 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 33 | 00:13 |  | 11 |  | 13 | 13 | 0.22 | 50.77
2024-08-01 | 2024-08-01 | 01:45 | 02:00 | 281 | 298 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | 00:15 | 17 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 68
2024-08-01 | 2024-08-01 | 02:00 | 02:01 | 298 | 299 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | 00:01 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 60
2024-08-01 | 2024-08-01 | 02:01 | 02:31 | 299 | 299 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 4.13°) | N/A | 18 | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 | [10 empty] | 299 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4.13
2024-08-01 | 2024-08-01 | 02:31 | 03:00 | 299 | 319 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 33 | 00:29 |  | 20 |  | 29 | 29 | 0.48 | 41.38
2024-08-01 | 2024-08-01 | 03:00 | 03:07 | 319 | 327 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | 00:07 | 8 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 68.57
2024-08-01 | 2024-08-01 | 03:07 | 03:33 | 327 | 327 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 4.13°) | N/A | 18 | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 | [10 empty] | 327 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.01 | 0.99 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4.13
2024-08-01 | 2024-08-01 | 03:33 | 04:00 | 327 | 348 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 33 | 00:27 |  | 21 |  | 27 | 27 | 0.45 | 46.67
2024-08-01 | 2024-08-01 | 04:00 | 04:08 | 348 | 354 | TP |  | Perforación | Deslizado | Perfora deslizando con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 33 | 00:08 |  | 6 |  | 8 | 8 | 0.13 | 45
2024-08-01 | 2024-08-01 | 04:08 | 04:13 | 354 | 356 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | 00:05 | 2 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 24
2024-08-01 | 2024-08-01 | 04:13 | 04:30 | 356 | 356 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 6.15°) | N/A | 18 | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 356 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6.15
2024-08-01 | 2024-08-01 | 04:30 | 04:53 | 356 | 385 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | 00:23 | 29 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 75.65
2024-08-01 | 2024-08-01 | 04:53 | 05:12 | 385 | 385 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 6.15°) | N/A | 18 | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 385 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.99 | 0 | 8.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6.15
2024-08-01 | 2024-08-01 | 05:12 | 05:38 | 385 | 414 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | 00:26 | 29 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 66.92
2024-08-01 | 2024-08-01 | 05:38 | 06:10 | 414 | 414 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 6.15°) | N/A | 18 | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 | [10 empty] | 414 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 6.15
2024-08-01 | 2024-08-01 | 06:10 | 06:13 | 414 | 416 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | 00:03 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 40
2024-08-01 | 2024-08-01 | 06:13 | 06:40 | 416 | 416 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-08-01 | 2024-08-01 | 06:40 | 07:33 | 416 | 416 | TP |  | N/A | Circula | Circula para limpieza de pozo (Bombea 60 m3 de bache viscoso de 1.06 gr/cm3) | N/A | 12 | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88
2024-08-01 | 2024-08-01 | 07:33 | 08:00 | 416 | 357 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 8 | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 59 | 131 | 2 | 29.5 | 2.83
2024-08-01 | 2024-08-01 | 08:00 | 09:00 | 357 | 213 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 8 | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 144 | 144 | 5 | 28.8 | 2.35
2024-08-01 | 2024-08-01 | 09:00 | 09:16 | 213 | 184 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 8 | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 29 | 109 | 1 | 29 | 2
2024-08-01 | 2024-08-01 | 09:16 | 13:35 | 184 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena triconica 26" y sarta navegable equipada con MLPWD | N/A | 3 | 04:19 |  |  |  |  | 259 | 4.32 | [9 empty] | 2
2024-08-01 | 2024-08-01 | 13:35 | 14:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza orden y limpieza en piso de perforación | N/A | 21 | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-08-01 | 2024-08-01 | 14:00 | 15:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina gafas y saber sub de 7 5/8" | N/A | 27 | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-01 | 2024-08-01 | 15:00 | 19:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo CRT | N/A | 59 | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-08-01 | 2024-08-01 | 19:00 | 20:45 | 0 | 41 | TP |  | N/A | N/A | Arma zapata perforadora 24" y TR 20" | N/A | 2 | 01:45 |  |  |  |  | 105 | 1.75
2024-08-01 | 2024-08-01 | 20:45 | 21:00 | 41 | 50 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 24" y TR 20" (Velocidad controlada, T X T) | Velocidad controlada | 5 | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  | TR 20" | 110 | 9 | 36 | 1 | 9 | 5.42
2024-08-01 | 2024-08-01 | 21:00 | 21:24 | 50 | 78 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 24" y TR 20" (Velocidad controlada, 3 tramos, 2 cnx, T X T) | Velocidad controlada | 5 | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  | TR 20" | 110 | 28 | 70 | 3 | 9.33 | 4.52
2024-08-01 | 2024-08-01 | 21:24 | 21:55 | 78 | 78 | TNP |  | N/A | N/A | Falla al enroscar TR | N/A | 16 | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-08-01 | 2024-08-01 | 21:55 | 22:00 | 78 | 85 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 24" y TR 20" (Velocidad controlada, T X T) | Velocidad controlada | 5 | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  | TR 20" | 110 | 7 | 84 | 1 | 7 | 3.38
2024-08-01 | 2024-08-01 | 22:00 | 23:00 | 85 | 171 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 24" y TR 20" (Velocidad controlada, 9 tramos, 10 cnx, T X T) | Velocidad controlada | 5 | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 110 | 86 | 86 | 9 | 9.56 | 3.88
2024-08-01 | 2024-08-02 | 23:00 | 00:00 | 171 | 283 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 24" y TR 20" (Velocidad controlada, 12 tramos, 11 cnx, T X T) | Velocidad controlada | 5 | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 110 | 112 | 112 | 12 | 9.33 | 3.8
2024-08-02 | 2024-08-02 | 00:00 | 01:00 | 283 | 349 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 24" y TR 20" (Velocidad controlada, T X T) | Velocidad controlada | 5 | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 110 | 66 | 66 | 7 | 9.43 | 5.5
2024-08-02 | 2024-08-02 | 01:00 | 02:00 | 349 | 396 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 24" y TR 20" con bombeo (Velocidad controlada, T X T) | Bombeo | 7 | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | TR 20" | 110 | 47 | 47 | 5 | 9.4 | 5.78
2024-08-02 | 2024-08-02 | 02:00 | 02:53 | 396 | 415 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 24" y TR 20" con bombeo (Velocidad controlada, T X T) | Bombeo | 7 | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  | TR 20" | 110 | 19 | 22 | 3 | 6.33 | 12.3
2024-08-02 | 2024-08-02 | 02:53 | 04:00 | 415 | 415 | TP |  | N/A | Circula | Circula tiempo de atraso | N/A | 12 | 01:07 |  |  |  |  | 67 | 1.12
2024-08-02 | 2024-08-02 | 04:00 | 05:30 | 415 | 415 | TP |  | N/A | N/A | Instala cabeza de cementar (Instala líneas superficiales de control 2") | N/A | 47 | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-08-02 | 2024-08-02 | 05:30 | 06:00 | 415 | 415 | TP |  | N/A | N/A | Prueba líneas superficiales de control con 300 y 1900 psi, satisfactoriamente | N/A | 65 | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-02 | 2024-08-02 | 06:00 | 06:30 | 415 | 415 | TP |  | N/A | N/A | Junta de seguridad y operación para cementación de TR 20" | N/A | 15 | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-02 | 2024-08-02 | 06:30 | 13:30 | 415 | 415 | TP |  | N/A | N/A | Cementa | N/A | 52 | 07:00 |  |  |  |  | 420 | 7
2024-08-02 | 2024-08-02 | 13:30 | 14:30 | 415 | 415 | TP |  | N/A | N/A | Elimina cabeza de cementar | N/A | 47 | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-02 | 2024-08-02 | 14:30 | 15:00 | 415 | 415 | TP |  | N/A | N/A | Sienta TR 20" en fondo | N/A | 43 | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-02 | 2024-08-02 | 15:00 | 20:00 | 415 | 415 | TP |  | N/A | N/A | Corte preliminar TR 20" | N/A | 60 | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5
2024-08-02 | 2024-08-02 | 20:00 | 20:30 | 415 | 415 | TP |  | N/A | N/A | Elimina equipo CRT | N/A | 59 | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-02 | 2024-08-02 | 20:30 | 21:00 | 415 | 415 | TP |  | N/A | N/A | Elimina tubo ancla | N/A | 62 | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-02 | 2024-08-02 | 21:00 | 22:30 | 415 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte definitivo | N/A | 61 | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-08-02 | 2024-08-03 | 22:30 | 01:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala cabezal soldable 20" x 21 1/5" 5M | N/A | 63 | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-08-03 | 2024-08-03 | 01:30 | 03:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Suelda cabezal 20" x 21 1/4" 5M | N/A | 44 | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-08-03 | 2024-08-03 | 03:00 | 04:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Prueba cabezal 20" x 21 1/4" 5M con 600 psi, satisfactoriamente |  | 95 | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-03 | 2024-08-03 | 04:00 | 10:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Espera enfriamiento de soldadura de cabezal 20" x 21 1/4" 5M | N/A | 98 | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6
2024-08-03 | 2024-08-03 | 10:00 | 12:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala carretes espaciadores de 18 3/4" |  | 64 | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-03 | 2024-08-03 | 12:00 | 18:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala BOP´s 18 3/4" 15K (50%) (Sienta BOP´s, instala campana) | N/A | 66 | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6
2024-08-03 | 2024-08-03 | 18:00 | 20:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala diverter y overshot | N/A | 68 | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-03 | 2024-08-04 | 20:00 | 08:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala BOP´s 18 3/4" 15K | N/A | 66 | 12:00 |  |  |  |  | 720 | 12