## Sheet1
TLALKIVAK-4_Etapa 8 1/2"_LN 7 3/4"_R1_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-09-04 | 2024-09-04 | 00:00 | 03:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza reacomodo de materiales para instalación de RCD y MPD | N/A | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-09-04 | 2024-09-04 | 03:00 | 12:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | En espera del complemento del equipo MPD (en el inter realiza reacomodo de materiales para instalacion de RCD + MPD, Realiza prueba de presion a ensamble de estrangulacion choke manifold y stand pipe ) | N/A | 09:00 |  |  |  |  | 540 | 9
2024-09-04 | 2024-09-04 | 12:00 | 13:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Recibe y coloca en cubierta equipos MPD faltantes | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-04 | 2024-09-05 | 13:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala cabeza rotatoria (armado de RDC con carretes espaciadores) | N/A | 11:00 |  |  |  |  | 660 | 11
2024-09-05 | 2024-09-06 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala cabeza rotatoria (armado de RDC con carretes espaciadores) | N/A | 24:00 |  |  |  |  | 1440 | 24
2024-09-06 | 2024-09-06 | 00:00 | 02:30 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Instala cabeza rotatoria y realiza prueba de presión al RCD y MPD sin éxito, aflojó tornillería | N/A | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-09-06 | 2024-09-06 | 02:30 | 03:50 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina buje de desgaste | N/A | 01:20 |  |  |  |  | 80 | 1.33
2024-09-06 | 2024-09-06 | 03:50 | 06:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Instala tapón de prueba y apretó tornillería | N/A | 02:10 |  |  |  |  | 130 | 2.17
2024-09-06 | 2024-09-06 | 06:00 | 09:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de presión al RCD y MPD , con éxito | N/A | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-09-06 | 2024-09-06 | 09:00 | 13:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala diverter y campana | N/A | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-09-06 | 2024-09-06 | 13:00 | 14:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar barrena PDC 8 1/2" | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-06 | 2024-09-06 | 14:00 | 19:03 | 0 | 271 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración | N/A | 05:03 |  |  |  |  | 303 | 5.05 | [9 empty] | 3
2024-09-06 | 2024-09-06 | 19:03 | 19:26 | 271 | 500 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 1/2") | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 229 | 597 | 8 | 28.63 | 2.22
2024-09-06 | 2024-09-06 | 19:26 | 20:39 | 500 | 500 | TP |  | N/A | N/A | Prueba herramientas direccionales |  | 01:13 |  |  |  |  | 73 | 1.22
2024-09-06 | 2024-09-06 | 20:39 | 21:00 | 500 | 730 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 1/2") | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 230 | 657 | 8 | 28.75 | 1.82
2024-09-06 | 2024-09-06 | 21:00 | 22:03 | 730 | 1509 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 1/2") | N/A | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05 |  |  |  |  | 779 | 742 | 27 | 28.85 | 1.7
2024-09-06 | 2024-09-06 | 22:03 | 22:39 | 1509 | 1509 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-09-06 | 2024-09-06 | 22:39 | 23:00 | 1509 | 1769 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 1/2") | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 260 | 743 | 9 | 28.89 | 1.6
2024-09-06 | 2024-09-06 | 23:00 | 23:15 | 1769 | 1971 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 1/2") | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 202 | 808 | 7 | 28.86 | 1.58
2024-09-06 | 2024-09-06 | 23:15 | 23:44 | 1971 | 2000 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos en tiempo real (Presentó detalles el rigsense) | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-09-06 | 2024-09-07 | 23:44 | 00:00 | 2000 | 2174 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 1/2") | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 174 | 653 | 6 | 29 | 1.72
2024-09-07 | 2024-09-07 | 00:00 | 00:33 | 2174 | 2579 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 1/2", conexiones lentas por MCC) | MCC | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 405 | 736 | 14 | 28.93 | 1.63
2024-09-07 | 2024-09-07 | 00:33 | 01:15 | 2579 | 2579 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-09-07 | 2024-09-07 | 01:15 | 02:00 | 2579 | 3125 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 1/2", conexiones lentas por MCC) | MCC | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 546 | 728 | 19 | 28.74 | 1.62
2024-09-07 | 2024-09-07 | 02:00 | 02:36 | 3125 | 3585 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 1/2", conexiones lentas por MCC) | MCC | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 460 | 767 | 16 | 28.75 | 1.67
2024-09-07 | 2024-09-07 | 02:36 | 03:14 | 3585 | 3585 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-09-07 | 2024-09-07 | 03:14 | 04:00 | 3585 | 4131 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 1/2", conexiones lentas por MCC) | MCC | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 546 | 712 | 19 | 28.74 | 1.6
2024-09-07 | 2024-09-07 | 04:00 | 04:22 | 4131 | 4418 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 1/2", conexiones lentas por MCC) | MCC | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 287 | 783 | 10 | 28.7 | 1.7
2024-09-07 | 2024-09-07 | 04:22 | 04:39 | 4418 | 4418 | TP |  | N/A | N/A | Cambia elevador de 5 1/2" a 5 7/8" |  | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-09-07 | 2024-09-07 | 04:39 | 04:51 | 4418 | 4562 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8", conexiones lentas por MCC) | MCC | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 144 | 720 | 5 | 28.8 | 1.68
2024-09-07 | 2024-09-07 | 04:51 | 05:31 | 4562 | 4562 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-09-07 | 2024-09-07 | 05:31 | 06:00 | 4562 | 4880 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8", conexiones lentas por MCC) | MCC | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 318 | 658 | 11 | 28.91 | 1.95
2024-09-07 | 2024-09-07 | 06:00 | 06:16 | 4880 | 4995 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8", conexiones lentas por MCC) | MCC | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 115 | 431 | 4 | 28.75 | 2.42
2024-09-07 | 2024-09-07 | 06:16 | 07:00 | 4995 | 5039 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración con rotación y bombeo (TP 5 7/8" , 16 metros de la sig lingada ) | Rotación y bombeo | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 44 | 60 | 1 | 44 | 2.25
2024-09-07 | 2024-09-07 | 07:00 | 08:00 | 5039 | 5080 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración con rotación y bombeo (TP 5 7/8" , 12 metros de la lingada , 1 lingada 2 conexiones) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 41 | 41 | 2 | 20.5 | 5.08
2024-09-07 | 2024-09-07 | 08:00 | 08:12 | 5080 | 5087 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración con rotación y bombeo (TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 7 | 35 | 0 |  | 0
2024-09-07 | 2024-09-07 | 08:12 | 09:00 | 5087 | 5089 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 | 2.5 | 2
2024-09-07 | 2024-09-07 | 09:00 | 10:00 | 5089 | 5107 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 18 | 18
2024-09-07 | 2024-09-07 | 10:00 | 11:00 | 5107 | 5110 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 3 | 3
2024-09-07 | 2024-09-07 | 11:00 | 11:24 | 5110 | 5113 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 | 7.5 | 3
2024-09-07 | 2024-09-07 | 11:24 | 14:30 | 5113 | 5110 | TP |  | N/A | Circula | Circula homogeneizando columnas a 1.85 g/cm³ (levanta a punto de desconexión ) | N/A | 03:06 |  |  |  |  | 186 | 3.1
2024-09-07 | 2024-09-07 | 14:30 | 16:30 | 5110 | 5110 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de hermeticidad | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-09-07 | 2024-09-07 | 16:30 | 17:00 | 5110 | 5110 | TNP |  | N/A | N/A | En espera de MCC | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-07 | 2024-09-07 | 17:00 | 17:21 | 5110 | 5052 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8", levanta por MCC ) | MCC | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 58 | 166 | 2 | 29 | 3
2024-09-07 | 2024-09-08 | 17:21 | 00:00 | 5052 | 5052 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo MPD | N/A | 06:39 |  |  |  |  | 399 | 6.65
2024-09-08 | 2024-09-08 | 00:00 | 10:11 | 5052 | 5052 | TP |  | N/A | N/A | Instala balero y calibra MPD | N/A | 10:11 |  |  |  |  | 611 | 10.18
2024-09-08 | 2024-09-08 | 10:11 | 10:51 | 5052 | 5113 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración con rotación y bombeo (TP 5 7/8", 2 ling. + 4 m., 2 cnx, alineado a MPD ) | Rotación y bombeo | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 61 | 92 | 2 | 30.5 | 4.4
2024-09-08 | 2024-09-08 | 10:51 | 11:00 | 5113 | 5115 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | 13.33 | 2
2024-09-08 | 2024-09-08 | 11:00 | 12:00 | 5115 | 5124 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 9 | 9
2024-09-08 | 2024-09-08 | 12:00 | 13:00 | 5124 | 5138 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 14 | 14
2024-09-08 | 2024-09-08 | 13:00 | 13:09 | 5138 | 5141 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | 20 | 3
2024-09-08 | 2024-09-08 | 13:09 | 13:39 | 5141 | 5146 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8" ) | N/A | 00:30 | 5 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 10
2024-09-08 | 2024-09-08 | 13:39 | 15:46 | 5146 | 5146 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta limpiando pozo | N/A | 02:07 |  |  |  |  | 127 | 2.12
2024-09-08 | 2024-09-08 | 15:46 | 18:00 | 5146 | 5146 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba FIT |  | 02:14 |  |  |  |  | 134 | 2.23
2024-09-08 | 2024-09-08 | 18:00 | 22:36 | 5146 | 5146 | TNP |  | N/A | N/A | En espera de MCC | N/A | 04:36 |  |  |  |  | 276 | 4.6
2024-09-08 | 2024-09-08 | 22:36 | 23:05 | 5146 | 5146 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-09-08 | 2024-09-09 | 23:05 | 00:00 | 5146 | 5155 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") |  | 00:55 | 9 |  | 55 |  | 55 | 0.92 | 9.82
2024-09-09 | 2024-09-09 | 00:00 | 01:00 | 5155 | 5164 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-09-09 | 2024-09-09 | 01:00 | 01:43 | 5164 | 5168 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") |  | 00:43 | 4 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 5.58
2024-09-09 | 2024-09-09 | 01:43 | 02:07 | 5168 | 5168 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 34.26° alineado al MPD) | MPD | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 | [10 empty] | 5,168.0 | 1 | 0 | 0 | 9.83 | 5.33 | 2.74 | 0 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.03 | 24
2024-09-09 | 2024-09-09 | 02:07 | 03:00 | 5168 | 5176 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") |  | 00:53 | 8 |  | 53 |  | 53 | 0.88 | 9.06
2024-09-09 | 2024-09-09 | 03:00 | 03:29 | 5176 | 5181 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") |  | 00:29 | 5 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 10.34
2024-09-09 | 2024-09-09 | 03:29 | 04:00 | 5181 | 5181 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en generador |  | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-09-09 | 2024-09-09 | 04:00 | 06:06 | 5181 | 5181 | TNP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache viscoso | N/A | 02:06 |  |  |  |  | 126 | 2.1
2024-09-09 | 2024-09-09 | 06:06 | 07:00 | 5181 | 5187 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") |  | 00:54 | 6 |  | 54 |  | 54 | 0.9 | 6.67
2024-09-09 | 2024-09-09 | 07:00 | 08:00 | 5187 | 5193 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-09-09 | 2024-09-09 | 08:00 | 08:38 | 5193 | 5196 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | N/A | 00:38 | 3 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 4.74
2024-09-09 | 2024-09-09 | 08:38 | 09:30 | 5196 | 5196 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 34.26° alineado al MPD) | MPD | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 | [10 empty] | 5,196.0 | 0.41 | 0 | 0 | 24.81 | 5.65 | 3.8 | 0 | 3.85 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 2.28 | 52
2024-09-09 | 2024-09-09 | 09:30 | 10:00 | 5196 | 5201 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") |  | 00:30 | 5 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 10
2024-09-09 | 2024-09-09 | 10:00 | 11:00 | 5201 | 5210 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-09-09 | 2024-09-09 | 11:00 | 12:00 | 5210 | 5219 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-09-09 | 2024-09-09 | 12:00 | 13:00 | 5219 | 5224 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-09-09 | 2024-09-09 | 13:00 | 13:15 | 5224 | 5225 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") |  | 00:15 | 1 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 4
2024-09-09 | 2024-09-09 | 13:15 | 13:46 | 5225 | 5225 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 34.26° alineado al MPD) | MPD | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 | [10 empty] | 5,225.0 | 0.55 | 0 | 6.14 | 15.72 | 5.55 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 31
2024-09-09 | 2024-09-09 | 13:46 | 14:00 | 5225 | 5228 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") |  | 00:14 | 3 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 12.86
2024-09-09 | 2024-09-09 | 14:00 | 15:00 | 5228 | 5236 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-09-09 | 2024-09-09 | 15:00 | 16:00 | 5236 | 5246 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-09-09 | 2024-09-09 | 16:00 | 16:54 | 5246 | 5254 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") |  | 00:54 | 8 |  | 54 |  | 54 | 0.9 | 8.89
2024-09-09 | 2024-09-09 | 16:54 | 17:15 | 5254 | 5254 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 32.98° alineado al MPD) | MPD | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 | [10 empty] | 5,254.0 | 0.67 | 0 | 0 | 9.48 | 5.54 | 3.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 21
2024-09-09 | 2024-09-09 | 17:15 | 18:00 | 5254 | 5261 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") |  | 00:45 | 7 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 9.33
2024-09-09 | 2024-09-09 | 18:00 | 19:00 | 5261 | 5274 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 13 |  | 60 |  | 60 | 1 | 13
2024-09-09 | 2024-09-09 | 19:00 | 20:00 | 5274 | 5282 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-09-09 | 2024-09-09 | 20:00 | 20:15 | 5282 | 5283 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") |  | 00:15 | 1 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 4
2024-09-09 | 2024-09-09 | 20:15 | 20:30 | 5283 | 5283 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 32.98° alineado al MPD) | MPD | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 5,283.0 | 1.99 | 0 | 0 | 3.66 | 5.62 | 3.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 15
2024-09-09 | 2024-09-09 | 20:30 | 21:00 | 5283 | 5287 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") |  | 00:30 | 4 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 8
2024-09-09 | 2024-09-09 | 21:00 | 22:00 | 5287 | 5294 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-09-09 | 2024-09-09 | 22:00 | 23:00 | 5294 | 5300 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-09-09 | 2024-09-10 | 23:00 | 00:00 | 5300 | 5307 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-09-10 | 2024-09-10 | 00:00 | 00:50 | 5307 | 5312 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") |  | 00:50 | 5 |  | 50 |  | 50 | 0.83 | 6
2024-09-10 | 2024-09-10 | 00:50 | 01:12 | 5312 | 5312 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 32.81° alineado al MPD) | MPD | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 | [10 empty] | 5,312.0 | 0.18 | 0 | 0 | 7.64 | 4.87 | 4.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.09 | 22
2024-09-10 | 2024-09-10 | 01:12 | 02:00 | 5312 | 5320 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | N/A | 00:48 | 8 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 10
2024-09-10 | 2024-09-10 | 02:00 | 03:00 | 5320 | 5331 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-09-10 | 2024-09-10 | 03:00 | 04:00 | 5331 | 5340 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-09-10 | 2024-09-10 | 04:00 | 04:09 | 5340 | 5341 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") |  | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-09-10 | 2024-09-10 | 04:09 | 04:27 | 5341 | 5341 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 32.81° alineado al MPD) | MPD | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | [10 empty] | 5,341.0 | 0.27 | 0 | 0 | 6.14 | 4.59 | 3.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.03 | 18
2024-09-10 | 2024-09-10 | 04:27 | 05:00 | 5341 | 5347 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") |  | 00:33 | 6 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 10.91
2024-09-10 | 2024-09-10 | 05:00 | 06:00 | 5347 | 5358 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-09-10 | 2024-09-10 | 06:00 | 07:00 | 5358 | 5369 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-09-10 | 2024-09-10 | 07:00 | 07:05 | 5369 | 5370 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") |  | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-09-10 | 2024-09-10 | 07:05 | 07:29 | 5370 | 5370 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 32.81° alineado al MPD) | MPD | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 | [10 empty] | 5,370.0 | 1.26 | 0 | 0 | 9.86 | 4.24 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.07 | 0 | 2.72 | 24
2024-09-10 | 2024-09-10 | 07:29 | 08:00 | 5370 | 5375 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") |  | 00:31 | 5 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 9.68
2024-09-10 | 2024-09-10 | 08:00 | 09:00 | 5375 | 5386 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-09-10 | 2024-09-10 | 09:00 | 10:00 | 5386 | 5396 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-09-10 | 2024-09-10 | 10:00 | 10:22 | 5396 | 5398 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") |  | 00:22 | 2 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 5.45
2024-09-10 | 2024-09-10 | 10:22 | 10:33 | 5398 | 5398 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 32.88° alineado al MPD) | MPD | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 5,398.0 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 5.96 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 11
2024-09-10 | 2024-09-10 | 10:33 | 11:00 | 5398 | 5402 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") |  | 00:27 | 4 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 8.89
2024-09-10 | 2024-09-10 | 11:00 | 12:00 | 5402 | 5411 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-09-10 | 2024-09-10 | 12:00 | 12:13 | 5411 | 5412 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") |  | 00:13 | 1 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 4.62
2024-09-10 | 2024-09-10 | 12:13 | 12:38 | 5412 | 5412 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros. | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-09-10 | 2024-09-10 | 12:38 | 13:00 | 5412 | 5415 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") |  | 00:22 | 3 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 8.18
2024-09-10 | 2024-09-10 | 13:00 | 14:00 | 5415 | 5423 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-09-10 | 2024-09-10 | 14:00 | 15:00 | 5423 | 5426 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-09-10 | 2024-09-10 | 15:00 | 15:20 | 5426 | 5427 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") |  | 00:20 | 1 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 3
2024-09-10 | 2024-09-10 | 15:20 | 15:37 | 5427 | 5427 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 32.88° alineado al MPD) | MPD | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 5,427.0 | 6.08 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 4.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 17
2024-09-10 | 2024-09-10 | 15:37 | 15:48 | 5427 | 5428 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") |  | 00:11 | 1 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 5.45
2024-09-10 | 2024-09-10 | 15:48 | 16:06 | 5428 | 5428 | TP |  | N/A | N/A | Prueba de perforabilidad |  | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-09-10 | 2024-09-10 | 16:06 | 16:46 | 5428 | 5429 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") |  | 00:40 | 1 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 1.5
2024-09-10 | 2024-09-10 | 16:46 | 16:57 | 5429 | 5429 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-09-10 | 2024-09-10 | 16:57 | 17:00 | 5429 | 5429 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") |  | 00:03 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 0
2024-09-10 | 2024-09-10 | 17:00 | 17:08 | 5429 | 5430 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") |  | 00:08 | 1 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 7.5
2024-09-10 | 2024-09-10 | 17:08 | 17:13 | 5430 | 5430 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-09-10 | 2024-09-10 | 17:13 | 17:42 | 5430 | 5430 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") |  | 00:29 | 0 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 0
2024-09-10 | 2024-09-10 | 17:42 | 17:51 | 5430 | 5430 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-10 | 2024-09-10 | 17:51 | 18:00 | 5430 | 5430 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") |  | 00:09 | 0 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 0
2024-09-10 | 2024-09-10 | 18:00 | 19:00 | 5430 | 5432 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-09-10 | 2024-09-10 | 19:00 | 20:00 | 5432 | 5432.7 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 0.7002 |  | 60 |  | 60 | 1 | 0.7
2024-09-10 | 2024-09-10 | 20:00 | 20:12 | 5432.7 | 5433 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | N/A | 00:12 | 0.2998 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 1.5
2024-09-10 | 2024-09-10 | 20:12 | 20:38 | 5433 | 5433 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-09-10 | 2024-09-10 | 20:38 | 21:00 | 5433 | 5433.3 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") |  | 00:22 | 0.2998 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 0.82
2024-09-10 | 2024-09-10 | 21:00 | 21:48 | 5433.3 | 5434 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | N/A | 00:48 | 0.7002 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 0.88
2024-09-10 | 2024-09-10 | 21:48 | 21:55 | 5434 | 5434 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-09-10 | 2024-09-10 | 21:55 | 22:00 | 5434 | 5434 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") |  | 00:05 | 0 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 0
2024-09-10 | 2024-09-10 | 22:00 | 22:40 | 5434 | 5434.5 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") |  | 00:40 | 0.5 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 0.75
2024-09-10 | 2024-09-10 | 22:40 | 22:48 | 5434.5 | 5434.5 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-09-10 | 2024-09-10 | 22:48 | 23:00 | 5434.5 | 5435 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") |  | 00:12 | 0.5 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 2.5
2024-09-10 | 2024-09-11 | 23:00 | 00:00 | 5435 | 5437 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-09-11 | 2024-09-11 | 00:00 | 00:30 | 5437 | 5438 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") |  | 00:30 | 1 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 2
2024-09-11 | 2024-09-11 | 00:30 | 00:36 | 5438 | 5438 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-09-11 | 2024-09-11 | 00:36 | 00:57 | 5438 | 5438.2 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | N/A | 00:21 | 0.2002 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 0.57
2024-09-11 | 2024-09-11 | 00:57 | 01:05 | 5438.2 | 5438.2 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-09-11 | 2024-09-11 | 01:05 | 01:29 | 5438.2 | 5439 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") |  | 00:24 | 0.7998 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 2
2024-09-11 | 2024-09-11 | 01:29 | 01:38 | 5439 | 5439 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-11 | 2024-09-11 | 01:38 | 02:00 | 5439 | 5439.7 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8" ) |  | 00:22 | 0.7002 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 1.91
2024-09-11 | 2024-09-11 | 02:00 | 02:04 | 5439.7 | 5439.7 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8" ) |  | 00:04 | 0 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 0
2024-09-11 | 2024-09-11 | 02:04 | 03:48 | 5439.7 | 5439.7 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo reciprocando sarta | N/A | 01:44 |  |  |  |  | 104 | 1.73
2024-09-11 | 2024-09-11 | 03:48 | 04:00 | 5439.7 | 5440 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | N/A | 00:12 | 0.2998 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 1.5
2024-09-11 | 2024-09-11 | 04:00 | 05:00 | 5440 | 5443 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8" ) |  | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-09-11 | 2024-09-11 | 05:00 | 05:24 | 5443 | 5443.6 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8" ) |  | 00:24 | 0.6001 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 1.5
2024-09-11 | 2024-09-11 | 05:24 | 05:32 | 5443.6 | 5443.6 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-09-11 | 2024-09-11 | 05:32 | 06:00 | 5443.6 | 5445 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8" ) |  | 00:28 | 1.3999 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 3
2024-09-11 | 2024-09-11 | 06:00 | 07:00 | 5445 | 5447 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8" ) |  | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-09-11 | 2024-09-11 | 07:00 | 08:00 | 5447 | 5449 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8" ) |  | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-09-11 | 2024-09-11 | 08:00 | 09:00 | 5449 | 5451 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8" ) |  | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-09-11 | 2024-09-11 | 09:00 | 10:00 | 5451 | 5453 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8" ) |  | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-09-11 | 2024-09-11 | 10:00 | 11:00 | 5453 | 5455 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8" ) |  | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-09-11 | 2024-09-11 | 11:00 | 11:34 | 5455 | 5456 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8" ) |  | 00:34 | 1 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 1.76
2024-09-11 | 2024-09-11 | 11:34 | 11:50 | 5456 | 5456 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-09-11 | 2024-09-11 | 11:50 | 13:09 | 5456 | 5456 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba DPPT y DFIT | N/A | 01:19 |  |  |  |  | 79 | 1.32
2024-09-11 | 2024-09-11 | 13:09 | 13:23 | 5456 | 5456 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 33.11° alineado al MPD) | MPD | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 5,456.0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 5.36 | 7.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 14
2024-09-11 | 2024-09-11 | 13:23 | 14:00 | 5456 | 5458 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8" ) |  | 00:37 | 2 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 3.24
2024-09-11 | 2024-09-11 | 14:00 | 15:00 | 5458 | 5460 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8" ) |  | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-09-11 | 2024-09-11 | 15:00 | 16:00 | 5460 | 5462 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8" ) |  | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-09-11 | 2024-09-11 | 16:00 | 16:40 | 5462 | 5464 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8" ) |  | 00:40 | 2 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 3
2024-09-11 | 2024-09-11 | 16:40 | 16:56 | 5464 | 5464 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros |  | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-09-11 | 2024-09-11 | 16:56 | 17:00 | 5464 | 5464 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8" ) |  | 00:04 | 0 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 0
2024-09-11 | 2024-09-11 | 17:00 | 18:00 | 5464 | 5466 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8" ) |  | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-09-11 | 2024-09-11 | 18:00 | 19:00 | 5466 | 5468 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-09-11 | 2024-09-11 | 19:00 | 20:00 | 5468 | 5470 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-09-11 | 2024-09-11 | 20:00 | 21:00 | 5470 | 5471 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 1 |  | 60 |  | 60 | 1 | 1
2024-09-11 | 2024-09-11 | 21:00 | 21:54 | 5471 | 5472 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") |  | 00:54 | 1 |  | 54 |  | 54 | 0.9 | 1.11
2024-09-11 | 2024-09-11 | 21:54 | 22:12 | 5472 | 5472 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-09-11 | 2024-09-11 | 22:12 | 22:20 | 5472 | 5472.6 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") |  | 00:08 | 0.6001 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 4.5
2024-09-11 | 2024-09-11 | 22:20 | 22:31 | 5472.6 | 5472.6 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-09-11 | 2024-09-11 | 22:31 | 22:48 | 5472.6 | 5472.7 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") |  | 00:17 | 0.1001 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 0.35
2024-09-11 | 2024-09-11 | 22:48 | 23:02 | 5472.7 | 5472.7 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros |  | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-09-11 | 2024-09-11 | 23:02 | 23:10 | 5472.7 | 5473 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") |  | 00:08 | 0.2998 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 2.25
2024-09-11 | 2024-09-12 | 23:10 | 00:00 | 5473 | 5473 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83