## Sheet1
TLALKIVAK-4_Etapa 8 1/2"_LN 7 3/4"_R2_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-09-13 | 2024-09-13 | 06:28 | 07:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar BHA |  | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-09-13 | 2024-09-13 | 07:00 | 08:30 | 0 | 29 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (30 %) | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5 | [9 empty] | 3
2024-09-13 | 2024-09-13 | 08:30 | 13:00 | 29 | 29 | TNP |  | N/A | N/A | Espera por definicion de programa | N/A | 04:30 |  |  |  |  | 270 | 4.5
2024-09-13 | 2024-09-13 | 13:00 | 15:53 | 29 | 270 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (100 %) | N/A | 02:53 |  |  |  |  | 173 | 2.88 | [9 empty] | 3
2024-09-13 | 2024-09-13 | 15:53 | 15:59 | 270 | 326 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 1/2", 2 ling, 1 cnx) | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 56 | 560 | 2 | 28 | 4.22
2024-09-13 | 2024-09-13 | 15:59 | 16:20 | 326 | 326 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-09-13 | 2024-09-13 | 16:20 | 16:33 | 326 | 500 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 1/2", 6 ling, 5 cnx) | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 174 | 803 | 6 | 29 | 1.62
2024-09-13 | 2024-09-13 | 16:33 | 17:48 | 500 | 500 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de herramientas direccionales | N/A | 01:15 |  |  |  |  | 75 | 1.25
2024-09-13 | 2024-09-13 | 17:48 | 18:00 | 500 | 673 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 1/2", 6 ling, 5 cnx) | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 173 | 865 | 6 | 28.83 | 1.63
2024-09-13 | 2024-09-13 | 18:00 | 18:26 | 673 | 990 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 1/2") | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 317 | 732 | 11 | 28.82 | 1.67
2024-09-13 | 2024-09-13 | 18:26 | 18:50 | 990 | 990 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinacion para uso de cedazo | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-09-13 | 2024-09-13 | 18:50 | 19:10 | 990 | 990 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-09-13 | 2024-09-13 | 19:10 | 19:55 | 990 | 990 | TNP |  | N/A | N/A | Fuga en manguera del Iron Roughneck | N/A | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-09-13 | 2024-09-13 | 19:55 | 20:58 | 990 | 1421 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 1/2" , uso de llave de fuerza ) | Llave de fuerza | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05 |  |  |  |  | 431 | 410 | 15 | 28.73 | 3.62
2024-09-13 | 2024-09-13 | 20:58 | 21:32 | 1421 | 1421 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de tramo superior por inspección de personal Tuboscope | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-09-13 | 2024-09-13 | 21:32 | 21:42 | 1421 | 1508 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración ( TP 5 1/2" , uso de llave de fuerza, 3 ling 2 cnxs) | Llave de fuerza | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 87 | 522 | 3 | 29 | 3.45
2024-09-13 | 2024-09-13 | 21:42 | 22:37 | 1508 | 1508 | TP |  | N/A | N/A | Realiza procedimiento de encendido de htas direccionales |  | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92
2024-09-13 | 2024-09-13 | 22:37 | 23:00 | 1508 | 1711 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 1/2" , uso de llave de fuerza ) | Llave de fuerza | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 203 | 530 | 7 | 29 | 2.92
2024-09-13 | 2024-09-13 | 23:00 | 23:10 | 1711 | 1797 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 1/2" , uso de llave de fuerza ) | Llave de fuerza | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 86 | 516 | 3 | 28.67 | 2.7
2024-09-13 | 2024-09-13 | 23:10 | 23:41 | 1797 | 1797 | TP |  | N/A | N/A | Cambia doble pin | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-09-13 | 2024-09-14 | 23:41 | 00:00 | 1797 | 1913 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 1/2" , uso de llave de fuerza , 4 lingadas , 3 cnxs) | Llave de fuerza | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 116 | 366 | 4 | 29 | 5.58
2024-09-14 | 2024-09-14 | 00:00 | 00:16 | 1913 | 2000 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 1/2" , uso de llave de fuerza ) | Llave de fuerza | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 87 | 326 | 3 | 29 | 4.25
2024-09-14 | 2024-09-14 | 00:16 | 00:51 | 2000 | 2000 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-09-14 | 2024-09-14 | 00:51 | 00:56 | 2000 | 2029 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 1/2" , uso de llave de fuerza ) | Llave de fuerza | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 29 | 348 | 1 | 29 | 3.42
2024-09-14 | 2024-09-14 | 00:56 | 01:23 | 2029 | 2029 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina tramo y reemplaza mismo | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-09-14 | 2024-09-14 | 01:23 | 01:37 | 2029 | 2144 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 1/2" , uso de llave de fuerza ) | Llave de fuerza | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 115 | 493 | 4 | 28.75 | 3.28
2024-09-14 | 2024-09-14 | 01:37 | 01:55 | 2144 | 2144 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina tramo y reemplaza mismo | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-09-14 | 2024-09-14 | 01:55 | 02:00 | 2144 | 2202 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 1/2" , uso de llave de fuerza, 2 lingadas , 1 cnx ) | Llave de fuerza | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 58 | 696 | 2 | 29 | 3.07
2024-09-14 | 2024-09-14 | 02:00 | 02:15 | 2202 | 2318 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 1/2" , uso de llave de fuerza) (Se agregó sin datos por marcar 2 tramos) | Llave de fuerza | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 116 | 464 | 4 | 29 | 2.92
2024-09-14 | 2024-09-14 | 02:15 | 02:54 | 2318 | 2348 | TP |  | N/A | N/A | Datos lineales (descalibración de sensores en sitio ) |  | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-09-14 | 2024-09-14 | 02:54 | 03:00 | 2348 | 2405 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 1/2") | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 57 | 570 | 2 | 28.5 | 2.02
2024-09-14 | 2024-09-14 | 03:00 | 03:17 | 2405 | 2405 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina tramo y reemplaza mismo | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-09-14 | 2024-09-14 | 03:17 | 03:21 | 2405 | 2463 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 1/2", Se agregó sin datos por marcar 2 tramos) | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 58 | 870 | 2 | 29 | 1.72
2024-09-14 | 2024-09-14 | 03:21 | 03:35 | 2463 | 2463 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina tramo y reemplaza mismo | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-09-14 | 2024-09-14 | 03:35 | 03:43 | 2463 | 2579 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 1/2") (Se agregó sin datos por marcar 2 tramos) | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 116 | 870 | 4 | 29 | 1.55
2024-09-14 | 2024-09-14 | 03:43 | 03:52 | 2579 | 2579 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina tramo y reemplaza mismo | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-14 | 2024-09-14 | 03:52 | 04:23 | 2579 | 2579 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-09-14 | 2024-09-14 | 04:23 | 04:30 | 2579 | 2665 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 1/2", 3 lingadas , 2 cnx) | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 86 | 737 | 3 | 28.67 | 2.93
2024-09-14 | 2024-09-14 | 04:30 | 04:41 | 2665 | 2665 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina tramo y reemplaza mismo | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-09-14 | 2024-09-14 | 04:41 | 04:44 | 2665 | 2693 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 1/2") (Se agregó sin datos por marcar 2 tramos) | N/A | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 28 | 560 | 1 | 28 | 1.5
2024-09-14 | 2024-09-14 | 04:44 | 04:53 | 2693 | 2693 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina tramo y reemplaza mismo | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-14 | 2024-09-14 | 04:53 | 05:00 | 2693 | 2780 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 1/2") | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 87 | 746 | 3 | 29 | 1.77
2024-09-14 | 2024-09-14 | 05:00 | 05:20 | 2780 | 3039 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 1/2") (Se agregó sin datos por marcar 2 tramos) | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 259 | 777 | 9 | 28.78 | 1.62
2024-09-14 | 2024-09-14 | 05:20 | 05:43 | 3039 | 3039 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-09-14 | 2024-09-14 | 05:43 | 06:00 | 3039 | 3183 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración ( TP 5 1/2" ) | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 144 | 508 | 5 | 28.8 | 2.47
2024-09-14 | 2024-09-14 | 06:00 | 06:31 | 3183 | 3586 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración ( TP 5 1/2" ) | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 403 | 780 | 14 | 28.79 | 1.63
2024-09-14 | 2024-09-14 | 06:31 | 07:17 | 3586 | 3586 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77
2024-09-14 | 2024-09-14 | 07:17 | 07:55 | 3586 | 4075 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 1/2", 17 ling, 16 cnx) | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 489 | 772 | 17 | 28.76 | 1.68
2024-09-14 | 2024-09-14 | 07:55 | 08:22 | 4075 | 4075 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-09-14 | 2024-09-14 | 08:22 | 08:49 | 4075 | 4419 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 1/2", 12 ling, 11 cnx) | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 344 | 764 | 12 | 28.67 | 1.77
2024-09-14 | 2024-09-14 | 08:49 | 09:21 | 4419 | 4419 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-09-14 | 2024-09-14 | 09:21 | 09:40 | 4419 | 4419 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de elevador de 5 1/2" x 5 7/8" |  | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-09-14 | 2024-09-14 | 09:40 | 10:00 | 4419 | 4650 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 231 | 693 | 8 | 28.88 | 1.87
2024-09-14 | 2024-09-14 | 10:00 | 10:41 | 4650 | 5112 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8", 16 ling, 15 cnx) | N/A | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 462 | 676 | 16 | 28.88 | 1.82
2024-09-14 | 2024-09-14 | 10:41 | 11:53 | 5112 | 5112 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 01:12 |  |  |  |  | 72 | 1.2
2024-09-14 | 2024-09-14 | 11:53 | 12:00 | 5112 | 5083 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8", 1 ling, 0 cnx) | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 29 | 249 | 1 | 29 | 0
2024-09-14 | 2024-09-14 | 12:00 | 12:09 | 5083 | 5025 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 58 | 387 | 2 | 29 | 2.12
2024-09-14 | 2024-09-14 | 12:09 | 13:30 | 5025 | 5025 | TP |  | N/A | N/A | Elimina campana de viaje | N/A | 01:21 |  |  |  |  | 81 | 1.35
2024-09-14 | 2024-09-14 | 13:30 | 15:00 | 5025 | 5025 | TP |  | N/A | N/A | Instala balero |  | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-09-14 | 2024-09-14 | 15:00 | 15:30 | 5025 | 5025 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para desplazar fluido | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-14 | 2024-09-14 | 15:30 | 20:23 | 5025 | 5025 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza fluido de 1.90 gr/cc x 1.80 gr/cc | N/A | 04:53 |  |  |  |  | 293 | 4.88
2024-09-14 | 2024-09-14 | 20:23 | 20:41 | 5025 | 5025 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-09-14 | 2024-09-14 | 20:41 | 21:00 | 5025 | 5082 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración con velocidad controlada (TP 5 7/8", alineado a MPD , ) | Alineado a MPD | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 57 | 180 | 2 | 28.5 | 3
2024-09-14 | 2024-09-14 | 21:00 | 21:16 | 5082 | 5139 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración con velocidad controlada (TP 5 7/8" , alineado a MPD ) | Alineado a MPD | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 57 | 214 | 2 | 28.5 | 1.78
2024-09-14 | 2024-09-14 | 21:16 | 22:00 | 5139 | 5312 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8" , alineado a MPD ) | Alineado a MPD | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 173 | 236 | 6 | 28.83 | 1.8
2024-09-14 | 2024-09-14 | 22:00 | 22:12 | 5312 | 5341 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8" , alineado a MPD ) | Alineado a MPD | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 29 | 145 | 1 | 29 | 1.72
2024-09-14 | 2024-09-14 | 22:12 | 23:00 | 5341 | 5399 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración con rotación y bombeo (TP 5 7/8" , alineado a MPD ) | Rotación y bombeo | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 58 | 73 | 2 | 29 | 5.07
2024-09-14 | 2024-09-14 | 23:00 | 23:34 | 5399 | 5473 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración con rotación y bombeo (TP 5 7/8" , alineado a MPD , 2 lingadas , 17 metros ) | Rotación y bombeo | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 74 | 131 | 2 | 37 | 5.18
2024-09-14 | 2024-09-15 | 23:34 | 00:00 | 5473 | 5473 | TP |  | N/A | Circula | Circula homogenizando columnas | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-09-15 | 2024-09-15 | 00:00 | 01:00 | 5473 | 5473 | TP |  | N/A | Circula | Circula homogenizando columnas | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-15 | 2024-09-15 | 01:00 | 02:00 | 5473 | 5479 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-09-15 | 2024-09-15 | 02:00 | 02:57 | 5479 | 5484 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | N/A | 00:57 | 5 |  | 57 |  | 57 | 0.95 | 5.26
2024-09-15 | 2024-09-15 | 02:57 | 03:08 | 5484 | 5484 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-09-15 | 2024-09-15 | 03:08 | 03:19 | 5484 | 5484 | TP |  | N/A | N/A | Efectua prueba dinámica con equipo MPD |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-09-15 | 2024-09-15 | 03:19 | 03:35 | 5484 | 5484 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 33.32 ° , alineado a MPD) | MPD | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 5,484.0 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 4.58 | 6.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 16
2024-09-15 | 2024-09-15 | 03:35 | 04:00 | 5484 | 5488 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | N/A | 00:25 | 4 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 9.6
2024-09-15 | 2024-09-15 | 04:00 | 05:00 | 5488 | 5496 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-09-15 | 2024-09-15 | 05:00 | 06:00 | 5496 | 5500 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-09-15 | 2024-09-15 | 06:00 | 07:00 | 5500 | 5509 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-09-15 | 2024-09-15 | 07:00 | 07:40 | 5509 | 5513 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | N/A | 00:40 | 4 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 6
2024-09-15 | 2024-09-15 | 07:40 | 07:51 | 5513 | 5513 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-09-15 | 2024-09-15 | 07:51 | 08:04 | 5513 | 5513 | TP |  | N/A | N/A | Efectua prueba dinámica con equipo MPD |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-09-15 | 2024-09-15 | 08:04 | 08:16 | 5513 | 5513 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 33.32 ° , alineado a MPD) | MPD | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 5,513.0 | 3.83 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 12
2024-09-15 | 2024-09-15 | 08:16 | 08:51 | 5513 | 5517 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | N/A | 00:35 | 4 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 6.86
2024-09-15 | 2024-09-15 | 08:51 | 09:02 | 5517 | 5517 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-09-15 | 2024-09-15 | 09:02 | 09:41 | 5517 | 5521 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | N/A | 00:39 | 4 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 6.15
2024-09-15 | 2024-09-15 | 09:41 | 09:47 | 5521 | 5521 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-09-15 | 2024-09-15 | 09:47 | 10:00 | 5521 | 5523 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | N/A | 00:13 | 2 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 9.23
2024-09-15 | 2024-09-15 | 10:00 | 11:00 | 5523 | 5530 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-09-15 | 2024-09-15 | 11:00 | 12:00 | 5530 | 5536 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-09-15 | 2024-09-15 | 12:00 | 13:00 | 5536 | 5540 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-09-15 | 2024-09-15 | 13:00 | 13:21 | 5540 | 5542 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | N/A | 00:21 | 2 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 5.71
2024-09-15 | 2024-09-15 | 13:21 | 13:33 | 5542 | 5542 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-09-15 | 2024-09-15 | 13:33 | 13:45 | 5542 | 5542 | TP |  | N/A | N/A | Efectua prueba dinámica con equipo MPD |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-09-15 | 2024-09-15 | 13:45 | 13:52 | 5542 | 5542 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 32.91 ° , alineado a MPD) | MPD | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 5,542.0 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 7
2024-09-15 | 2024-09-15 | 13:52 | 14:00 | 5542 | 5543 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | N/A | 00:08 | 1 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 7.5
2024-09-15 | 2024-09-15 | 14:00 | 15:00 | 5543 | 5549 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-09-15 | 2024-09-15 | 15:00 | 16:00 | 5549 | 5557 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-09-15 | 2024-09-15 | 16:00 | 17:00 | 5557 | 5564 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-09-15 | 2024-09-15 | 17:00 | 18:00 | 5564 | 5568 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-09-15 | 2024-09-15 | 18:00 | 18:25 | 5568 | 5571 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | N/A | 00:25 | 3 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 7.2
2024-09-15 | 2024-09-15 | 18:25 | 18:36 | 5571 | 5571 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-09-15 | 2024-09-15 | 18:36 | 18:46 | 5571 | 5571 | TP |  | N/A | N/A | Efectua prueba dinámica con equipo MPD | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-09-15 | 2024-09-15 | 18:46 | 19:00 | 5571 | 5571 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 32.91 ° , alineado a MPD) | MPD | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 5,571.0 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | 5.46 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
2024-09-15 | 2024-09-15 | 19:00 | 20:00 | 5571 | 5576 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-09-15 | 2024-09-15 | 20:00 | 20:43 | 5576 | 5579 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | N/A | 00:43 | 3 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 4.19
2024-09-15 | 2024-09-15 | 20:43 | 20:48 | 5579 | 5579 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-09-15 | 2024-09-15 | 20:48 | 21:00 | 5579 | 5581 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | N/A | 00:12 | 2 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 10
2024-09-15 | 2024-09-15 | 21:00 | 21:16 | 5581 | 5582 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | N/A | 00:16 | 1 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 3.75
2024-09-15 | 2024-09-15 | 21:16 | 21:21 | 5582 | 5582 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-09-15 | 2024-09-15 | 21:21 | 21:28 | 5582 | 5583 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | N/A | 00:07 | 1 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 8.57
2024-09-15 | 2024-09-15 | 21:28 | 21:38 | 5583 | 5583 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-09-15 | 2024-09-15 | 21:38 | 22:00 | 5583 | 5585 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | N/A | 00:22 | 2 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 5.45
2024-09-15 | 2024-09-15 | 22:00 | 23:00 | 5585 | 5589 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-09-15 | 2024-09-15 | 23:00 | 23:12 | 5589 | 5590 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | N/A | 00:12 | 1 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 5
2024-09-15 | 2024-09-15 | 23:12 | 23:18 | 5590 | 5590 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-09-15 | 2024-09-16 | 23:18 | 00:00 | 5590 | 5594 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | N/A | 00:42 | 4 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 5.71
2024-09-16 | 2024-09-16 | 00:00 | 01:00 | 5594 | 5599 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-09-16 | 2024-09-16 | 01:00 | 01:13 | 5599 | 5600 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | N/A | 00:13 | 1 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 4.62
2024-09-16 | 2024-09-16 | 01:13 | 01:18 | 5600 | 5600 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-09-16 | 2024-09-16 | 01:18 | 01:27 | 5600 | 5600 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 32.91 ° , alineado a MPD) | MPD | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 5,600.0 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 4.68 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 9
2024-09-16 | 2024-09-16 | 01:27 | 01:41 | 5600 | 5601 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | N/A | 00:14 | 1 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 4.29
2024-09-16 | 2024-09-16 | 01:41 | 01:47 | 5601 | 5601 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-09-16 | 2024-09-16 | 01:47 | 02:00 | 5601 | 5603 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | N/A | 00:13 | 2 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 9.23
2024-09-16 | 2024-09-16 | 02:00 | 02:05 | 5603 | 5603 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-09-16 | 2024-09-16 | 02:05 | 02:27 | 5603 | 5605 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | N/A | 00:22 | 2 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 5.45
2024-09-16 | 2024-09-16 | 02:27 | 02:38 | 5605 | 5605 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-09-16 | 2024-09-16 | 02:38 | 03:00 | 5605 | 5606 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | N/A | 00:22 | 1 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 2.73
2024-09-16 | 2024-09-16 | 03:00 | 03:07 | 5606 | 5607 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | N/A | 00:07 | 1 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 8.57
2024-09-16 | 2024-09-16 | 03:07 | 03:22 | 5607 | 5607 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-09-16 | 2024-09-16 | 03:22 | 03:57 | 5607 | 5609 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | N/A | 00:35 | 2 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 3.43
2024-09-16 | 2024-09-16 | 03:57 | 04:12 | 5609 | 5609 | TP |  | N/A | N/A | Cicla bombas para cambiar de frecuencia Htas direccionales |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-09-16 | 2024-09-16 | 04:12 | 04:17 | 5609 | 5610 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | N/A | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-09-16 | 2024-09-16 | 04:17 | 04:22 | 5610 | 5610 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-09-16 | 2024-09-16 | 04:22 | 05:00 | 5610 | 5611 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | N/A | 00:38 | 1 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 1.58
2024-09-16 | 2024-09-16 | 05:00 | 05:20 | 5611 | 5612 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | N/A | 00:20 | 1 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 3
2024-09-16 | 2024-09-16 | 05:20 | 05:32 | 5612 | 5612 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parametros |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-09-16 | 2024-09-16 | 05:32 | 06:00 | 5612 | 5614 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | N/A | 00:28 | 2 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 4.29
2024-09-16 | 2024-09-16 | 06:00 | 06:29 | 5614 | 5614.4 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") |  | 00:29 | 0.3999 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 0.83
2024-09-16 | 2024-09-16 | 06:29 | 06:33 | 5614.4 | 5614.4 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-09-16 | 2024-09-16 | 06:33 | 06:47 | 5614.4 | 5615 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | N/A | 00:14 | 0.6001 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 2.57
2024-09-16 | 2024-09-16 | 06:47 | 07:00 | 5615 | 5615 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-09-16 | 2024-09-16 | 07:00 | 07:54 | 5615 | 5617 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") |  | 00:54 | 2 |  | 54 |  | 54 | 0.9 | 2.22
2024-09-16 | 2024-09-16 | 07:54 | 07:59 | 5617 | 5617 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-09-16 | 2024-09-16 | 07:59 | 08:00 | 5617 | 5617 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") |  | 00:01 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 0
2024-09-16 | 2024-09-16 | 08:00 | 08:34 | 5617 | 5618.7 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") |  | 00:34 | 1.7002 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 3
2024-09-16 | 2024-09-16 | 08:34 | 09:23 | 5618.7 | 5618.7 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82
2024-09-16 | 2024-09-16 | 09:23 | 09:49 | 5618.7 | 5619 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") |  | 00:26 | 0.2998 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 0.69
2024-09-16 | 2024-09-16 | 09:49 | 10:00 | 5619 | 5619 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-09-16 | 2024-09-16 | 10:00 | 11:00 | 5619 | 5620 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 1 |  | 60 |  | 60 | 1 | 1
2024-09-16 | 2024-09-16 | 11:00 | 11:06 | 5620 | 5620.5 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | N/A | 00:06 | 0.5 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 5
2024-09-16 | 2024-09-16 | 11:06 | 11:24 | 5620.5 | 5620.5 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-09-16 | 2024-09-16 | 11:24 | 11:54 | 5620.5 | 5620.8 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") |  | 00:30 | 0.2998 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 0.6
2024-09-16 | 2024-09-16 | 11:54 | 12:14 | 5620.8 | 5620.8 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-09-16 | 2024-09-16 | 12:14 | 13:00 | 5620.8 | 5621 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") |  | 00:46 | 0.2002 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 0.26
2024-09-16 | 2024-09-16 | 13:00 | 13:24 | 5621 | 5621.4 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") |  | 00:24 | 0.3999 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 1
2024-09-16 | 2024-09-16 | 13:24 | 13:28 | 5621.4 | 5621.4 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-09-16 | 2024-09-16 | 13:28 | 13:40 | 5621.4 | 5622 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") |  | 00:12 | 0.6001 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 3
2024-09-16 | 2024-09-16 | 13:40 | 14:13 | 5622 | 5622 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-09-16 | 2024-09-16 | 14:13 | 14:33 | 5622 | 5622.1 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") |  | 00:20 | 0.1001 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 0.3
2024-09-16 | 2024-09-16 | 14:33 | 14:42 | 5622.1 | 5622.1 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-16 | 2024-09-16 | 14:42 | 15:00 | 5622.1 | 5622.7 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | N/A | 00:18 | 0.6001 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 2
2024-09-16 | 2024-09-16 | 15:00 | 15:27 | 5622.7 | 5622.9 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") |  | 00:27 | 0.19971 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 0.44
2024-09-16 | 2024-09-16 | 15:27 | 15:42 | 5622.9 | 5622.9 | TP |  | N/A | N/A | Sin recepción de datos por falla de Cía generadora |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-09-16 | 2024-09-16 | 15:42 | 15:49 | 5622.9 | 5623 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") |  | 00:07 | 0.1001 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 0.86
2024-09-16 | 2024-09-16 | 15:49 | 15:57 | 5623 | 5623 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-09-16 | 2024-09-16 | 15:57 | 16:00 | 5623 | 5623 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") |  | 00:03 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 0
2024-09-16 | 2024-09-16 | 16:00 | 16:43 | 5623 | 5623.6 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") |  | 00:43 | 0.6001 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 0.84
2024-09-16 | 2024-09-16 | 16:43 | 16:51 | 5623.6 | 5623.6 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-09-16 | 2024-09-16 | 16:51 | 17:00 | 5623.6 | 5623.7 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | N/A | 00:09 | 0.1001 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 0.67
2024-09-16 | 2024-09-16 | 17:00 | 17:11 | 5623.7 | 5623.7 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-09-16 | 2024-09-16 | 17:11 | 17:24 | 5623.7 | 5623.9 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") |  | 00:13 | 0.19971 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 0.92
2024-09-16 | 2024-09-16 | 17:24 | 17:31 | 5623.9 | 5623.9 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-09-16 | 2024-09-16 | 17:31 | 18:00 | 5623.9 | 5624.2 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | N/A | 00:29 | 0.30029 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 0.62
2024-09-16 | 2024-09-16 | 18:00 | 19:00 | 5624.2 | 5624.7 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 0.5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 0.5
2024-09-16 | 2024-09-16 | 19:00 | 20:00 | 5624.7 | 5625.4 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") |  | 01:00 | 0.69971 |  | 60 |  | 60 | 1 | 0.7
2024-09-16 | 2024-09-16 | 20:00 | 21:00 | 5625.4 | 5625.9 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 0.5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 0.5
2024-09-16 | 2024-09-16 | 21:00 | 22:00 | 5625.9 | 5626 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 | 0.1001 |  | 60 |  | 60 | 1 | 0.1
2024-09-16 | 2024-09-17 | 22:00 | 00:00 | 5626 | 5599 | TNP |  | N/A | N/A | Circula reciprocando sarta para limpieza | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-09-17 | 2024-09-17 | 00:00 | 03:21 | 5599 | 5599 | TNP |  | N/A | N/A | Desplaza fluido de 1.80 gr/cc x 1.85 gr/cc | N/A | 03:21 |  |  |  |  | 201 | 3.35
2024-09-17 | 2024-09-17 | 03:21 | 04:00 | 5599 | 5531 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración con rotación y bombeo. (TP 5 7/8" , alineado a MPD, aplicando contra presión) | Rotación y bombeo | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 68 | 105 | 2 | 34 | 6.87
2024-09-17 | 2024-09-17 | 04:00 | 04:11 | 5531 | 5512 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración con rotación y bombeo. (TP 5 7/8" , alineado a MPD, aplicando contra presión, 1 ling, 1 cnx) | Rotación y bombeo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 19 | 104 | 1 | 19 | 6.6
2024-09-17 | 2024-09-17 | 04:11 | 05:00 | 5512 | 5310 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración. (TP 5 7/8" , alineado a MPD, aplicando contrapresion.) | Alineado a MPD | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 202 | 247 | 7 | 28.86 | 2.77
2024-09-17 | 2024-09-17 | 05:00 | 05:46 | 5310 | 5107 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración. (TP 5 7/8" , alineado a MPD, aplicando contrapresion, 7 ling, 6 cnx) | Alineado a MPD | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 203 | 265 | 7 | 29 | 2.28
2024-09-17 | 2024-09-17 | 05:46 | 06:12 | 5107 | 5107 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo. | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-09-17 | 2024-09-17 | 06:12 | 07:00 | 5107 | 4876 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración. (TP 5 7/8" , alineado a MPD, aplicando contrapresion) | Alineado a MPD | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 231 | 289 | 8 | 28.88 | 2.2
2024-09-17 | 2024-09-17 | 07:00 | 08:00 | 4876 | 4616 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración. (TP 5 7/8" , alineado a MPD, aplicando contrapresion) | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 260 | 260 | 9 | 28.89 | 2.9
2024-09-17 | 2024-09-17 | 08:00 | 08:48 | 4616 | 4413 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración. (TP 5 7/8" , alineado a MPD, aplicando contrapresion) | Alineado a MPD | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 203 | 254 | 7 | 29 | 3.4
2024-09-17 | 2024-09-17 | 08:48 | 09:08 | 4413 | 4413 | TNP |  | N/A | N/A | Cambia elevador de 5 7/8" por 5 1/2" | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-09-17 | 2024-09-17 | 09:08 | 10:00 | 4413 | 4211 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 1/2", alineado a MPD, aplicando contrapresion) | Alineado a MPD | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 202 | 233 | 7 | 28.86 | 3.48
2024-09-17 | 2024-09-17 | 10:00 | 10:46 | 4211 | 4015 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 1/2", alineado a MPD, aplicando contrapresion) | Alineado a MPD | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 196 | 256 | 7 | 28 | 3.03
2024-09-17 | 2024-09-17 | 10:46 | 14:00 | 4015 | 3986 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina balero MPD e instala campana de viajes | N/A | 03:14 |  |  |  |  | 194 | 3.23
2024-09-17 | 2024-09-17 | 14:00 | 14:26 | 3986 | 3986 | TNP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache ecológico | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-09-17 | 2024-09-17 | 14:26 | 15:00 | 3986 | 3641 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 1/2", sobretorque y bombeo continuo) | Sobretorque | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 345 | 609 | 12 | 28.75 | 1.9
2024-09-17 | 2024-09-17 | 15:00 | 16:00 | 3641 | 3007 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 1/2", sobretorque y bombeo continuo) | Sobretorque | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 634 | 634 | 22 | 28.82 | 1.9
2024-09-17 | 2024-09-17 | 16:00 | 17:00 | 3007 | 2373 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 1/2", sobretorque y bombeo continuo) | Sobretorque | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 634 | 634 | 22 | 28.82 | 2
2024-09-17 | 2024-09-17 | 17:00 | 18:00 | 2373 | 1678 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 1/2", sobretorque y bombeo continuo) | Sobretorque | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 695 | 695 | 24 | 28.96 | 1.8
2024-09-17 | 2024-09-17 | 18:00 | 19:00 | 1678 | 1015 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 1/2", sobretorque y bombeo continuo) | Sobretorque | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 663 | 663 | 23 | 28.83 | 1.93
2024-09-17 | 2024-09-17 | 19:00 | 20:00 | 1015 | 353 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 1/2", sobretorque y bombeo continuo) | Sobretorque | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 662 | 662 | 23 | 28.78 | 2.02
2024-09-17 | 2024-09-17 | 20:00 | 20:06 | 353 | 298 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 1/2", sobretorque y bombeo continuo, 2 ling, 3 cnx) | Sobretorque | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 55 | 550 | 2 | 27.5 | 1.63
2024-09-17 | 2024-09-17 | 20:06 | 20:23 | 298 | 298 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo. |  | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-09-17 | 2024-09-17 | 20:23 | 20:26 | 298 | 270 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 1/2", sobretorque y bombeo continuo) | Sobretorque | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 28 | 560 | 1 | 28 | 1.28
2024-09-17 | 2024-09-18 | 20:26 | 00:30 | 270 | 0 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración | N/A | 04:04 |  |  |  |  | 244 | 4.07 | [9 empty] | 3