## Sheet1
TLALKIVAK-4_Etapa 8 1/2"_LN 7 3/4"_R3_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-09-18 | 2024-09-18 | 00:30 | 01:30 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar BHA |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-18 | 2024-09-18 | 01:30 | 06:32 | 0 | 265 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración | N/A | 05:02 |  |  |  |  | 302 | 5.03 | [9 empty] | 3
2024-09-18 | 2024-09-18 | 06:32 | 06:35 | 265 | 293 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 1/2") | N/A | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 28 | 560 | 1 | 28 | 1.4
2024-09-18 | 2024-09-18 | 06:35 | 06:56 | 293 | 293 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de herramientas direccionales |  | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-09-18 | 2024-09-18 | 06:56 | 07:00 | 293 | 350 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 1/2", 2 ling., 1 cnx) | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 57 | 855 | 2 | 28.5 | 1.7
2024-09-18 | 2024-09-18 | 07:00 | 07:14 | 350 | 524 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 1/2") | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 174 | 746 | 6 | 29 | 1.82
2024-09-18 | 2024-09-18 | 07:14 | 09:16 | 524 | 524 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de herramientas direccionales | N/A | 02:02 |  |  |  |  | 122 | 2.03
2024-09-18 | 2024-09-18 | 09:16 | 09:46 | 524 | 265 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 1/2", tubería llena, uso de chaqueta recolectora) | Tubería llena | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 259 | 518 | 9 | 28.78 | 2.25
2024-09-18 | 2024-09-18 | 09:46 | 11:30 | 265 | 27 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración | N/A | 01:44 |  |  |  |  | 104 | 1.73 | [9 empty] | 3
2024-09-18 | 2024-09-18 | 11:30 | 14:30 | 27 | 27 | TNP |  | N/A | N/A | Realizó cambio de herramienta PWD y probó mismo sin éxito |  | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-09-18 | 2024-09-18 | 14:30 | 16:30 | 27 | 0 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2 | [9 empty] | 3
2024-09-18 | 2024-09-18 | 16:30 | 20:51 | 0 | 242 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración | N/A | 04:21 |  |  |  |  | 261 | 4.35 | [9 empty] | 3
2024-09-18 | 2024-09-18 | 20:51 | 20:53 | 242 | 270 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 1/2") | N/A | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 |  |  |  |  | 28 | 840 | 1 | 28 | 0.75
2024-09-18 | 2024-09-18 | 20:53 | 21:41 | 270 | 270 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de herramientas direccionales | N/A | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8
2024-09-18 | 2024-09-18 | 21:41 | 22:00 | 270 | 530 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 1/2". 9 ling, 8 cnx) | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 260 | 821 | 9 | 28.89 | 1.58
2024-09-18 | 2024-09-18 | 22:00 | 22:37 | 530 | 1023 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 1/2". 16 ling, 15 cnx) | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 493 | 799 | 16 | 30.81 | 1.42
2024-09-18 | 2024-09-18 | 22:37 | 23:03 | 1023 | 1023 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de herramientas direccionales | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-09-18 | 2024-09-19 | 23:03 | 00:00 | 1023 | 1831 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 1/2") | N/A | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 808 | 851 | 28 | 28.86 | 1.48