## Sheet1
TLALKIVAK-4_Etapa 8 1/2"_LN 7 3/4"_R4_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Actividades | Actividad programada | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-09-18 | 2024-09-18 | 16:30 | 20:51 | 0 | 242 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración | Arma |  | N/A | 04:21 |  |  |  |  | 261 | 4.35 | [9 empty] | 3
2024-09-18 | 2024-09-18 | 20:51 | 20:52 | 242 | 270 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 1/2", sin conexión) | Mete x Ling |  | N/A | 00:01 |  |  |  |  | 1 | 0.02 |  |  |  |  | 28 | 1680 | 1 | 28 | 0
2024-09-18 | 2024-09-18 | 20:52 | 21:41 | 270 | 270 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de herramientas direccionales | Prueba de herramienta |  | N/A | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82
2024-09-18 | 2024-09-18 | 21:41 | 22:00 | 270 | 530 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 1/2". 9 ling, 8 cnx) | Mete x Ling |  | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 260 | 821 | 9 | 28.89 | 1.58
2024-09-18 | 2024-09-18 | 22:00 | 22:37 | 530 | 1023 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 1/2". 16 ling, 15 cnx) | Mete x Ling |  | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 493 | 799 | 16 | 30.81 | 1.42
2024-09-18 | 2024-09-18 | 22:37 | 23:03 | 1023 | 1023 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | Circula |  | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-09-18 | 2024-09-19 | 23:03 | 00:00 | 1023 | 1831 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | N/A | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 808 | 851 | 28 | 28.86 | 1.48
2024-09-19 | 2024-09-19 | 00:00 | 00:15 | 1831 | 2005 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 1/2", 6 ling, 5 cnx) | Mete x Ling |  | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 174 | 696 | 6 | 29 | 1.68
2024-09-19 | 2024-09-19 | 00:15 | 00:54 | 2005 | 2005 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | Circula |  |  | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-09-19 | 2024-09-19 | 00:54 | 01:00 | 2005 | 2092 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 1/2", 3 ling, 2 cnx) | Mete x Ling |  | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 87 | 870 | 3 | 29 | 1.57
2024-09-19 | 2024-09-19 | 01:00 | 02:00 | 2092 | 2871 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 1/2", 27 ling, 28 cnx) | Mete x Ling |  | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 779 | 779 | 27 | 28.85 | 1.53
2024-09-19 | 2024-09-19 | 02:00 | 02:09 | 2871 | 3015 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 1/2", 5 ling, 4 cnx) | Mete x Ling |  | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 144 | 960 | 5 | 28.8 | 1.43
2024-09-19 | 2024-09-19 | 02:09 | 02:49 | 3015 | 3015 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | Circula |  | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-09-19 | 2024-09-19 | 02:49 | 03:00 | 3015 | 3130 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 115 | 627 | 4 | 28.75 | 1.98
2024-09-19 | 2024-09-19 | 03:00 | 04:00 | 3130 | 3907 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 777 | 777 | 27 | 28.78 | 1.57
2024-09-19 | 2024-09-19 | 04:00 | 04:06 | 3907 | 3993 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 86 | 860 | 3 | 28.67 | 1.38
2024-09-19 | 2024-09-19 | 04:06 | 04:38 | 3993 | 3993 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | Circula |  | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-09-19 | 2024-09-19 | 04:38 | 05:00 | 3993 | 4280 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 1/2", 10 ling, 9 cnx) | Mete x Ling |  | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 287 | 783 | 10 | 28.7 | 1.57
2024-09-19 | 2024-09-19 | 05:00 | 05:09 | 4280 | 4395 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 115 | 767 | 4 | 28.75 | 1.83
2024-09-19 | 2024-09-19 | 05:09 | 05:27 | 4395 | 4395 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de elevador 5 1/2" x 5 7/8" | Instala/elimina Gafas |  | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-09-19 | 2024-09-19 | 05:27 | 06:00 | 4395 | 4771 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Mete x Ling |  | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 376 | 684 | 13 | 28.92 | 1.8
2024-09-19 | 2024-09-19 | 06:00 | 06:17 | 4771 | 5001 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8", 8 ling, 7 cnx) | Mete x Ling |  | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 230 | 812 | 8 | 28.75 | 1.57
2024-09-19 | 2024-09-19 | 06:17 | 07:13 | 5001 | 5001 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | Circula |  | N/A | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93
2024-09-19 | 2024-09-19 | 07:13 | 10:00 | 5001 | 5001 | TNP |  | N/A | N/A | Instala balero, elimina campana de viajes | Cambia balero |  | N/A | 02:47 |  |  |  |  | 167 | 2.78
2024-09-19 | 2024-09-19 | 10:00 | 11:00 | 5001 | 5001 | TNP |  | N/A | Circula | Circula ciclo de enfriamiento de herramienta | Circula |  | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-19 | 2024-09-19 | 11:00 | 15:30 | 5001 | 5001 | TNP |  | N/A | N/A | Desplaza lodo de E.I 1.85 x 1.70 gr/cc | Desplaza |  | N/A | 04:30 |  |  |  |  | 270 | 4.5
2024-09-19 | 2024-09-19 | 15:30 | 16:00 | 5001 | 5001 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo | Observa |  |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-19 | 2024-09-19 | 16:00 | 16:41 | 5001 | 5001 | TNP |  | N/A | Circula | Circula tomando reducidas | Circula |  |  | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-09-19 | 2024-09-19 | 16:41 | 16:54 | 5001 | 5024 | TNP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros | Verifica parametros |  | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-09-19 | 2024-09-19 | 16:54 | 17:00 | 5024 | 5081 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (Alineado a MPD, TP 5 7/8") | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 57 | 570 | 2 | 28.5 | 1.63
2024-09-19 | 2024-09-19 | 17:00 | 18:00 | 5081 | 5427 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (Alineado a MPD, TP 5 7/8") | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 346 | 346 | 12 | 28.83 | 1.63
2024-09-19 | 2024-09-19 | 18:00 | 18:19 | 5427 | 5514 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (Alineado a MPD, TP 5 7/8") | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 87 | 275 | 3 | 29 | 2.1
2024-09-19 | 2024-09-19 | 18:19 | 19:00 | 5514 | 5572 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración con rotacion y bombeo (Alineado a MPD, TP 5 7/8") | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 58 | 85 | 2 | 29 | 4.9
2024-09-19 | 2024-09-19 | 19:00 | 19:13 | 5572 | 5600 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración con rotacion y bombeo (Alineado a MPD, TP 5 7/8") | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 28 | 129 | 1 | 28 | 5.05
2024-09-19 | 2024-09-19 | 19:13 | 19:30 | 5600 | 5600 | TNP |  | N/A | N/A | Envía comando | Comando |  | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-09-19 | 2024-09-19 | 19:30 | 19:36 | 5600 | 5626 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración con rotacion y bombeo (Alineado a MPD, TP 5 7/8") | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 26 | 260 | 0 |  | 0.03
2024-09-19 | 2024-09-19 | 19:36 | 19:58 | 5626 | 5626 | TNP |  | N/A | Circula | Circula tomando reducidas | Circula |  |  | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-09-19 | 2024-09-19 | 19:58 | 20:00 | 5626 | 5626.6 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 00:02 | 0.6001 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 18
2024-09-19 | 2024-09-19 | 20:00 | 21:00 | 5626.6 | 5631 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 4.3999 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4.4
2024-09-19 | 2024-09-19 | 21:00 | 21:11 | 5631 | 5633 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:11 | 2 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 10.91
2024-09-19 | 2024-09-19 | 21:11 | 21:32 | 5633 | 5633 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Inc: 33°, alineados a MPD) | Conexión |  | MPD | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 | [10 empty] | 5,633.0 | 4.79 | 0 | 0 | 6.01 | 3.82 | 1.09 | 0 | 3.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 21
2024-09-19 | 2024-09-19 | 21:32 | 21:40 | 5633 | 5633 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:08 | 0 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 0
2024-09-19 | 2024-09-19 | 21:40 | 21:51 | 5633 | 5633 | TP |  | N/A | N/A | Envia comando | Comando |  |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-09-19 | 2024-09-19 | 21:51 | 22:03 | 5633 | 5633 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Fuga en balero de MPD) | Fallas |  |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-09-19 | 2024-09-19 | 22:03 | 22:09 | 5633 | 5604 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración ( 1 ling sin conexion ) (TP 5 7/8", Alineado a MPD) | Levanta x Ling |  | MPD | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 29 | 290 | 1 | 29 | 0
2024-09-19 | 2024-09-19 | 22:09 | 22:32 | 5604 | 5604 | TNP |  | N/A | N/A | Recalibracion de sensor en TD | Mantenimiento |  | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-09-19 | 2024-09-19 | 22:32 | 23:00 | 5604 | 5546 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración con bombeo (TP 5 7/8", Alineado a MPD) | Levanta x Ling |  | Bombeo | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 58 | 124 | 2 | 29 | 10.5
2024-09-19 | 2024-09-19 | 23:00 | 23:23 | 5546 | 5517 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración con bombeo (TP 5 7/8", Alineado a MPD) | Levanta x Ling |  | Bombeo | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 29 | 76 | 1 | 29 | 7.9
2024-09-19 | 2024-09-20 | 23:23 | 00:00 | 5517 | 5401 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8", Alineado a MPD) | Levanta x Ling |  | MPD | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 116 | 188 | 4 | 29 | 3.8
2024-09-20 | 2024-09-20 | 00:00 | 01:00 | 5401 | 5228 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8", Alineado a MPD, uso de chaqueta recolectora) | Levanta x Ling |  | Chaqueta recolectora | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 173 | 173 | 6 | 28.83 | 3.6
2024-09-20 | 2024-09-20 | 01:00 | 01:44 | 5228 | 5113 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8", Alineado a MPD, uso de chaqueta recolectora) | Levanta x Ling |  | Chaqueta recolectora | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 115 | 157 | 4 | 28.75 | 4.8
2024-09-20 | 2024-09-20 | 01:44 | 02:00 | 5113 | 5055 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8", Alineado a MPD, uso de chaqueta recolectora) | Levanta x Ling |  | Chaqueta recolectora | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 58 | 218 | 2 | 29 | 2.9
2024-09-20 | 2024-09-20 | 02:00 | 02:07 | 5055 | 5026 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración ( 1 ling son conexion ) (TP 5 7/8", Alineado a MPD, uso de chaqueta recolectora) | Levanta x Ling |  | Chaqueta recolectora | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 29 | 249 | 1 | 29 | 0
2024-09-20 | 2024-09-20 | 02:07 | 06:47 | 5026 | 5026 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de balero | Cambia balero |  | N/A | 04:40 |  |  |  |  | 280 | 4.67
2024-09-20 | 2024-09-20 | 06:47 | 07:00 | 5026 | 5084 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8", Alineado a MPD ) | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 58 | 268 | 2 | 29 | 2.9
2024-09-20 | 2024-09-20 | 07:00 | 07:06 | 5084 | 5112 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8", Alineado a MPD ) | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 28 | 280 | 1 | 28 | 1.7
2024-09-20 | 2024-09-20 | 07:06 | 07:19 | 5112 | 5112 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo | Observa |  |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-09-20 | 2024-09-20 | 07:19 | 08:00 | 5112 | 5344 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8", Alineado a MPD ) | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 232 | 340 | 8 | 29 | 1.7
2024-09-20 | 2024-09-20 | 08:00 | 08:31 | 5344 | 5546 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8", Alineado a MPD) | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 202 | 391 | 7 | 28.86 | 2
2024-09-20 | 2024-09-20 | 08:31 | 09:00 | 5546 | 5597 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración con rotación y bombeo (TP 5 7/8", Alineado a MPD) | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 51 | 106 | 1 | 51 | 4.7
2024-09-20 | 2024-09-20 | 09:00 | 09:47 | 5597 | 5633 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración con rotación y bombeo (TP 5 7/8", Alineado a MPD) | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 36 | 46 | 3 | 12 | 4.8
2024-09-20 | 2024-09-20 | 09:47 | 10:00 | 5633 | 5634 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:13 | 1 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 4.62
2024-09-20 | 2024-09-20 | 10:00 | 11:00 | 5634 | 5639 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-09-20 | 2024-09-20 | 11:00 | 12:00 | 5639 | 5644 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-09-20 | 2024-09-20 | 12:00 | 13:00 | 5644 | 5650 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-09-20 | 2024-09-20 | 13:00 | 14:00 | 5650 | 5657 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-09-20 | 2024-09-20 | 14:00 | 14:54 | 5657 | 5661 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:54 | 4 |  | 54 |  | 54 | 0.9 | 4.44
2024-09-20 | 2024-09-20 | 14:54 | 15:27 | 5661 | 5661 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso |  |  | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-09-20 | 2024-09-20 | 15:27 | 18:00 | 5661 | 5661 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de cyber sub 5 7/8" D-576 x XT-57 | Instala/elimina combinación |  | N/A | 02:33 |  |  |  |  | 153 | 2.55
2024-09-20 | 2024-09-20 | 18:00 | 18:36 | 5661 | 5661 | TP |  | N/A | N/A | Prueba DPPT | Prueba |  |  | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-09-20 | 2024-09-20 | 18:36 | 18:57 | 5661 | 5661 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Inc:32.49°, alineados a MPD) | Conexión |  | MPD | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 | [10 empty] | 5,661.0 | 4.42 | 0 | 0 | 0 | 8.11 | 2.44 | 0 | 6.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
2024-09-20 | 2024-09-20 | 18:57 | 19:00 | 5661 | 5662 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-09-20 | 2024-09-20 | 19:00 | 20:00 | 5662 | 5668 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-09-20 | 2024-09-20 | 20:00 | 21:00 | 5668 | 5676 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-09-20 | 2024-09-20 | 21:00 | 22:00 | 5676 | 5681 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-09-20 | 2024-09-20 | 22:00 | 23:00 | 5681 | 5687 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-09-20 | 2024-09-20 | 23:00 | 23:29 | 5687 | 5689 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 00:29 | 2 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 4.14
2024-09-20 | 2024-09-20 | 23:29 | 23:48 | 5689 | 5689 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso |  |  | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-09-20 | 2024-09-21 | 23:48 | 00:00 | 5689 | 5689 | TP |  | N/A | N/A | Prueba DPPT | Prueba |  |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-09-21 | 2024-09-21 | 00:00 | 00:20 | 5689 | 5689 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 35.29°, alineados a MPD) | Conexión |  | MPD | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | [10 empty] | 5,689.0 | 4.84 | 0 | 0 | 0 | 7.05 | 0.9 | 0 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 20
2024-09-21 | 2024-09-21 | 00:20 | 01:00 | 5689 | 5694 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:40 | 5 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 7.5
2024-09-21 | 2024-09-21 | 01:00 | 02:00 | 5694 | 5698 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-09-21 | 2024-09-21 | 02:00 | 03:00 | 5698 | 5704 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-09-21 | 2024-09-21 | 03:00 | 04:00 | 5704 | 5709 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-09-21 | 2024-09-21 | 04:00 | 05:00 | 5709 | 5715 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-09-21 | 2024-09-21 | 05:00 | 05:29 | 5715 | 5718 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:29 | 3 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 6.21
2024-09-21 | 2024-09-21 | 05:29 | 05:34 | 5718 | 5718 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso |  | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-09-21 | 2024-09-21 | 05:34 | 05:47 | 5718 | 5718 | TP |  | N/A | N/A | Prueba DPPT | Prueba |  | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-09-21 | 2024-09-21 | 05:47 | 05:57 | 5718 | 5718 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 35.29°, alineados a MPD) | Conexión |  | MPD | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 5,718.0 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 5.85 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 10
2024-09-21 | 2024-09-21 | 05:57 | 06:00 | 5718 | 5718 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:03 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 0
2024-09-21 | 2024-09-21 | 06:00 | 07:00 | 5718 | 5724 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-09-21 | 2024-09-21 | 07:00 | 08:00 | 5724 | 5731 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-09-21 | 2024-09-21 | 08:00 | 09:00 | 5731 | 5735 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-09-21 | 2024-09-21 | 09:00 | 10:00 | 5735 | 5742 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-09-21 | 2024-09-21 | 10:00 | 10:48 | 5742 | 5746 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:48 | 4 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 5
2024-09-21 | 2024-09-21 | 10:48 | 10:52 | 5746 | 5746 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso |  |  | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-09-21 | 2024-09-21 | 10:52 | 11:00 | 5746 | 5746 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros | Verifica parametros |  | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-09-21 | 2024-09-21 | 11:00 | 11:07 | 5746 | 5746 | TP |  | N/A | N/A | Prueba DPPT | Prueba |  |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-09-21 | 2024-09-21 | 11:07 | 11:22 | 5746 | 5746 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 33.96°, alineados a MPD) | Conexión |  | MPD | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 5,746.0 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 6.57 | 0.34 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 15
2024-09-21 | 2024-09-21 | 11:22 | 12:00 | 5746 | 5750 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:38 | 4 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 6.32
2024-09-21 | 2024-09-21 | 12:00 | 13:00 | 5750 | 5756 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-09-21 | 2024-09-21 | 13:00 | 14:00 | 5756 | 5763 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-09-21 | 2024-09-21 | 14:00 | 15:00 | 5763 | 5770 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-09-21 | 2024-09-21 | 15:00 | 15:32 | 5770 | 5773 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:32 | 3 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 5.63
2024-09-21 | 2024-09-21 | 15:32 | 15:44 | 5773 | 5773 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso |  |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-09-21 | 2024-09-21 | 15:44 | 15:53 | 5773 | 5773 | TP |  | N/A | N/A | Prueba DPPT | Prueba |  |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-21 | 2024-09-21 | 15:53 | 16:09 | 5773 | 5773 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 33.96°, alineados a MPD) | Conexión |  | MPD | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 5,773.0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 6.58 | 4.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 16
2024-09-21 | 2024-09-21 | 16:09 | 17:00 | 5773 | 5779 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:51 | 6 |  | 51 |  | 51 | 0.85 | 7.06
2024-09-21 | 2024-09-21 | 17:00 | 18:00 | 5779 | 5786 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-09-21 | 2024-09-21 | 18:00 | 18:25 | 5786 | 5789 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:25 | 3 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 7.2
2024-09-21 | 2024-09-21 | 18:25 | 18:34 | 5789 | 5789 | TP |  | N/A | Circula | Circula tomando reducidas | Circula |  |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-21 | 2024-09-21 | 18:34 | 19:00 | 5789 | 5791 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:26 | 2 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 4.62
2024-09-21 | 2024-09-21 | 19:00 | 20:00 | 5791 | 5798 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-09-21 | 2024-09-21 | 20:00 | 20:32 | 5798 | 5801 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:32 | 3 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 5.63
2024-09-21 | 2024-09-21 | 20:32 | 20:47 | 5801 | 5801 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inc 32.27°, alineados a MPD) | Conexión |  | MPD | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 5,801.0 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 8.16 | 1.42 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
2024-09-21 | 2024-09-21 | 20:47 | 21:00 | 5801 | 5804 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:13 | 3 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 13.85
2024-09-21 | 2024-09-21 | 21:00 | 22:00 | 5804 | 5810 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-09-21 | 2024-09-21 | 22:00 | 23:00 | 5810 | 5817 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-09-21 | 2024-09-22 | 23:00 | 00:00 | 5817 | 5824 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-09-22 | 2024-09-22 | 00:00 | 01:00 | 5824 | 5830 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-09-22 | 2024-09-22 | 01:00 | 01:03 | 5830 | 5830 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:03 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 0
2024-09-22 | 2024-09-22 | 01:03 | 01:20 | 5830 | 5830 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inc 32.27°, alineados a MPD, pull test) | Conexión |  | MPD | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 5,830.0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 5.11 | 0 | 0 | 0 | 17
2024-09-22 | 2024-09-22 | 01:20 | 01:55 | 5830 | 5834 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:35 | 4 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 6.86
2024-09-22 | 2024-09-22 | 01:55 | 02:06 | 5834 | 5834 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de bombas | Cambio de bombas |  |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-09-22 | 2024-09-22 | 02:06 | 03:00 | 5834 | 5838 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:54 | 4 |  | 54 |  | 54 | 0.9 | 4.44
2024-09-22 | 2024-09-22 | 03:00 | 04:00 | 5838 | 5845 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-09-22 | 2024-09-22 | 04:00 | 05:00 | 5845 | 5850 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-09-22 | 2024-09-22 | 05:00 | 06:00 | 5850 | 5855 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-09-22 | 2024-09-22 | 06:00 | 06:36 | 5855 | 5858 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:36 | 3 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 5
2024-09-22 | 2024-09-22 | 06:36 | 06:51 | 5858 | 5858 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inc 32.27°, alineados a MPD) | Conexión |  | MPD | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 5,858.0 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 5.34 | 0.36 | 0 | 4.32 | 0 | 0 | 3.24 | 0 | 0 | 15
2024-09-22 | 2024-09-22 | 06:51 | 07:00 | 5858 | 5859 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-09-22 | 2024-09-22 | 07:00 | 08:00 | 5859 | 5865 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-09-22 | 2024-09-22 | 08:00 | 09:00 | 5865 | 5872 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-09-22 | 2024-09-22 | 09:00 | 10:00 | 5872 | 5877 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-09-22 | 2024-09-22 | 10:00 | 11:00 | 5877 | 5883 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-09-22 | 2024-09-22 | 11:00 | 11:34 | 5883 | 5886 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:34 | 3 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 5.29
2024-09-22 | 2024-09-22 | 11:34 | 11:55 | 5886 | 5886 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 31.91°, alineados a MPD, realizó pull test) | Conexión |  | MPD | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 | [10 empty] | 5,886.0 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 7.76 | 1.18 | 0 | 4.17 | 0 | 5.82 | 0 | 0 | 0 | 21
2024-09-22 | 2024-09-22 | 11:55 | 12:00 | 5886 | 5887 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-09-22 | 2024-09-22 | 12:00 | 13:00 | 5887 | 5893 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-09-22 | 2024-09-22 | 13:00 | 14:00 | 5893 | 5899 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-09-22 | 2024-09-22 | 14:00 | 14:04 | 5899 | 5900 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-09-22 | 2024-09-22 | 14:04 | 15:37 | 5900 | 5900 | TP |  | N/A | Circula | Circula tiempo de atraso, previo a la falla esperada a 5927 m. | Circula |  | N/A | 01:33 |  |  |  |  | 93 | 1.55
2024-09-22 | 2024-09-22 | 15:37 | 16:00 | 5900 | 5902 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 00:23 | 2 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 5.22
2024-09-22 | 2024-09-22 | 16:00 | 17:00 | 5902 | 5908 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-09-22 | 2024-09-22 | 17:00 | 18:00 | 5908 | 5913 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-09-22 | 2024-09-22 | 18:00 | 18:13 | 5913 | 5914 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 00:13 | 1 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 4.62
2024-09-22 | 2024-09-22 | 18:13 | 18:26 | 5914 | 5914 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 31.91°, alineados a MPD) | Conexión |  | MPD | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 5,914.0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0.78 | 0 | 4.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2024-09-22 | 2024-09-22 | 18:26 | 19:00 | 5914 | 5917 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:34 | 3 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 5.29
2024-09-22 | 2024-09-22 | 19:00 | 20:00 | 5917 | 5924 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-09-22 | 2024-09-22 | 20:00 | 21:00 | 5924 | 5930 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-09-22 | 2024-09-22 | 21:00 | 22:00 | 5930 | 5937 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-09-22 | 2024-09-22 | 22:00 | 22:52 | 5937 | 5942 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:52 | 5 |  | 52 |  | 52 | 0.87 | 5.77
2024-09-22 | 2024-09-22 | 22:52 | 23:03 | 5942 | 5942 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 32.68°, alineados a MPD) | Conexión |  | MPD | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 5,942.0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 6.96 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-09-22 | 2024-09-23 | 23:03 | 00:00 | 5942 | 5948 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:57 | 6 |  | 57 |  | 57 | 0.95 | 6.32
2024-09-23 | 2024-09-23 | 00:00 | 01:00 | 5948 | 5954 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-09-23 | 2024-09-23 | 01:00 | 02:00 | 5954 | 5961 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-09-23 | 2024-09-23 | 02:00 | 03:00 | 5961 | 5968 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-09-23 | 2024-09-23 | 03:00 | 03:13 | 5968 | 5970 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:13 | 2 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 9.23
2024-09-23 | 2024-09-23 | 03:13 | 03:29 | 5970 | 5970 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 32.68°, alineados a MPD, realiza pull test) | Conexión |  | MPD | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 5,970.0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 5.97 | 4.29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16
2024-09-23 | 2024-09-23 | 03:29 | 03:34 | 5970 | 5970 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:05 | 0 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 0
2024-09-23 | 2024-09-23 | 03:34 | 03:43 | 5970 | 5970 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey | Survey |  |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-23 | 2024-09-23 | 03:43 | 04:00 | 5970 | 5972 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:17 | 2 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 7.06
2024-09-23 | 2024-09-23 | 04:00 | 05:00 | 5972 | 5978 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-09-23 | 2024-09-23 | 05:00 | 06:00 | 5978 | 5983 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-09-23 | 2024-09-23 | 06:00 | 07:00 | 5983 | 5988 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-09-23 | 2024-09-23 | 07:00 | 08:00 | 5988 | 5993 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-09-23 | 2024-09-23 | 08:00 | 08:54 | 5993 | 5998 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:54 | 5 |  | 54 |  | 54 | 0.9 | 5.56
2024-09-23 | 2024-09-23 | 08:54 | 09:10 | 5998 | 5998 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 32.68°, alineados a MPD) | Conexión |  | MPD | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 5,998.0 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 5.02 | 4.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.24 | 0 | 0 | 16
2024-09-23 | 2024-09-23 | 09:10 | 10:00 | 5998 | 6004 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:50 | 6 |  | 50 |  | 50 | 0.83 | 7.2
2024-09-23 | 2024-09-23 | 10:00 | 11:00 | 6004 | 6009 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-09-23 | 2024-09-23 | 11:00 | 12:00 | 6009 | 6014 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-09-23 | 2024-09-23 | 12:00 | 13:00 | 6014 | 6019 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-09-23 | 2024-09-23 | 13:00 | 14:00 | 6019 | 6025 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-09-23 | 2024-09-23 | 14:00 | 14:22 | 6025 | 6027 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:22 | 2 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 5.45
2024-09-23 | 2024-09-23 | 14:22 | 14:46 | 6027 | 6027 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 32.90° , alineados a MPD) | Conexión |  | MPD | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 | [10 empty] | 6,027.0 | 2.27 | 0 | 0 | 8.61 | 6.25 | 2.13 | 0 | 4.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
2024-09-23 | 2024-09-23 | 14:46 | 15:00 | 6027 | 6028 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:14 | 1 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 4.29
2024-09-23 | 2024-09-23 | 15:00 | 16:00 | 6028 | 6034 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-09-23 | 2024-09-23 | 16:00 | 17:00 | 6034 | 6039 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-09-23 | 2024-09-23 | 17:00 | 18:00 | 6039 | 6043 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-09-23 | 2024-09-23 | 18:00 | 19:00 | 6043 | 6047 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-09-23 | 2024-09-23 | 19:00 | 20:00 | 6047 | 6053 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-09-23 | 2024-09-23 | 20:00 | 20:30 | 6053 | 6055 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:30 | 2 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 4
2024-09-23 | 2024-09-23 | 20:30 | 20:43 | 6055 | 6055 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( Inc 33.46° , alineados a MPD) | Conexión |  | MPD | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 6,055.0 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | 3.72 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2024-09-23 | 2024-09-23 | 20:43 | 21:00 | 6055 | 6057 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:17 | 2 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 7.06
2024-09-23 | 2024-09-23 | 21:00 | 22:00 | 6057 | 6064 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-09-23 | 2024-09-23 | 22:00 | 23:00 | 6064 | 6071 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-09-23 | 2024-09-24 | 23:00 | 00:00 | 6071 | 6078 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-09-24 | 2024-09-24 | 00:00 | 00:39 | 6078 | 6083 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:39 | 5 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 7.69
2024-09-24 | 2024-09-24 | 00:39 | 01:12 | 6083 | 6083 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( Inc 33.46° , alineados a MPD, realiza pull test ) | Conexión | Perforacion | MPD | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 | [10 empty] | 6,083.0 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 6.66 | 1.92 | 0 | 3.84 | 0 | 7.96 | 7.97 | 0 | 1.1 | 33
2024-09-24 | 2024-09-24 | 01:12 | 02:00 | 6083 | 6088 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:48 | 5 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 6.25
2024-09-24 | 2024-09-24 | 02:00 | 03:00 | 6088 | 6095 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-09-24 | 2024-09-24 | 03:00 | 04:00 | 6095 | 6101 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-09-24 | 2024-09-24 | 04:00 | 05:00 | 6101 | 6108 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-09-24 | 2024-09-24 | 05:00 | 05:37 | 6108 | 6111 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion | N/A | 00:37 | 3 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 4.86
2024-09-24 | 2024-09-24 | 05:37 | 05:42 | 6111 | 6111 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repasa | Perforacion |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-09-24 | 2024-09-24 | 05:42 | 05:53 | 6111 | 6111 | TP |  | N/A | N/A | Prueba DPPT | Prueba | Perforacion | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-09-24 | 2024-09-24 | 05:53 | 06:03 | 6111 | 6111 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 33.46° , alineados a MPD) | Conexión | Perforacion | MPD | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 6,111.0 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 5.98 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 10
2024-09-24 | 2024-09-24 | 06:03 | 06:14 | 6111 | 6111 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas (se disparó el clavo de la bomba) | Fallas | Perforacion |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-09-24 | 2024-09-24 | 06:14 | 07:00 | 6111 | 6117 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:46 | 6 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 7.83
2024-09-24 | 2024-09-24 | 07:00 | 08:00 | 6117 | 6124 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-09-24 | 2024-09-24 | 08:00 | 09:00 | 6124 | 6131 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-09-24 | 2024-09-24 | 09:00 | 10:00 | 6131 | 6137 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-09-24 | 2024-09-24 | 10:00 | 10:21 | 6137 | 6140 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion | N/A | 00:21 | 3 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 8.57
2024-09-24 | 2024-09-24 | 10:21 | 10:27 | 6140 | 6140 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repasa | Perforacion |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-09-24 | 2024-09-24 | 10:27 | 10:37 | 6140 | 6140 | TP |  | N/A | N/A | Prueba DPPT | Prueba | Perforacion |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-09-24 | 2024-09-24 | 10:37 | 10:51 | 6140 | 6140 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 33.41° , alineados a MPD) | Conexión | Perforacion | MPD | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 6,140.0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 2.73 | 0 | 2.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14
2024-09-24 | 2024-09-24 | 10:51 | 11:00 | 6140 | 6141 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-09-24 | 2024-09-24 | 11:00 | 12:00 | 6141 | 6148 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-09-24 | 2024-09-24 | 12:00 | 13:00 | 6148 | 6154 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-09-24 | 2024-09-24 | 13:00 | 14:00 | 6154 | 6160 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-09-24 | 2024-09-24 | 14:00 | 15:00 | 6160 | 6167 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-09-24 | 2024-09-24 | 15:00 | 15:16 | 6167 | 6168 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:16 | 1 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 3.75
2024-09-24 | 2024-09-24 | 15:16 | 15:31 | 6168 | 6168 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repasa | Perforacion |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-09-24 | 2024-09-24 | 15:31 | 15:41 | 6168 | 6168 | TP |  | N/A | N/A | Prueba DPPT | Prueba | Perforacion |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-09-24 | 2024-09-24 | 15:41 | 15:51 | 6168 | 6168 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 32.65° , alineados a MPD) | Conexión | Perforacion |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 6,168.0 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 5.59 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2024-09-24 | 2024-09-24 | 15:51 | 16:00 | 6168 | 6169 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-09-24 | 2024-09-24 | 16:00 | 17:00 | 6169 | 6176 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-09-24 | 2024-09-24 | 17:00 | 18:00 | 6176 | 6183 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-09-24 | 2024-09-24 | 18:00 | 19:00 | 6183 | 6190 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-09-24 | 2024-09-24 | 19:00 | 19:58 | 6190 | 6196 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:58 | 6 |  | 58 |  | 58 | 0.97 | 6.21
2024-09-24 | 2024-09-24 | 19:58 | 20:11 | 6196 | 6196 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 32.65° , alineados a MPD) | Conexión | Perforacion | MPD | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 6,196.0 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 1.32 | 0 | 4.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2024-09-24 | 2024-09-24 | 20:11 | 21:00 | 6196 | 6202 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion | N/A | 00:49 | 6 |  | 49 |  | 49 | 0.82 | 7.35
2024-09-24 | 2024-09-24 | 21:00 | 21:25 | 6202 | 6205 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:25 | 3 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 7.2
2024-09-24 | 2024-09-24 | 21:25 | 21:36 | 6205 | 6205 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de bombas | Cambio de bombas | Perforacion |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-09-24 | 2024-09-24 | 21:36 | 22:33 | 6205 | 6205 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de herramientas direccionales (realizan pruebas no encienden las herramientas direccionales) | Fallas | Perforacion | N/A | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95
2024-09-24 | 2024-09-24 | 22:33 | 23:00 | 6205 | 6208 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:27 | 3 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 6.67
2024-09-24 | 2024-09-24 | 23:00 | 23:27 | 6208 | 6210 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:27 | 2 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 4.44
2024-09-24 | 2024-09-24 | 23:27 | 23:49 | 6210 | 6210 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repasa | Perforacion |  | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-09-24 | 2024-09-25 | 23:49 | 00:00 | 6210 | 6211 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:11 | 1 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 5.45
2024-09-25 | 2024-09-25 | 00:00 | 00:29 | 6211 | 6214 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:29 | 3 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 6.21
2024-09-25 | 2024-09-25 | 00:29 | 00:45 | 6214 | 6214 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas | Cambio de bombas | Perforacion | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-09-25 | 2024-09-25 | 00:45 | 01:00 | 6214 | 6215 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion | N/A | 00:15 | 1 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 4
2024-09-25 | 2024-09-25 | 01:00 | 02:00 | 6215 | 6221 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion | N/A | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-09-25 | 2024-09-25 | 02:00 | 02:44 | 6221 | 6224 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion | N/A | 00:44 | 3 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 4.09
2024-09-25 | 2024-09-25 | 02:44 | 03:05 | 6224 | 6224 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 32.65° , alineados a MPD) | Conexión | Perforacion | MPD | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 | [10 empty] | 6,224.0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 13.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
2024-09-25 | 2024-09-25 | 03:05 | 04:00 | 6224 | 6231 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:55 | 7 |  | 55 |  | 55 | 0.92 | 7.64
2024-09-25 | 2024-09-25 | 04:00 | 05:00 | 6231 | 6237 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-09-25 | 2024-09-25 | 05:00 | 06:00 | 6237 | 6244 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-09-25 | 2024-09-25 | 06:00 | 07:00 | 6244 | 6250 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-09-25 | 2024-09-25 | 07:00 | 07:29 | 6250 | 6253 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:29 | 3 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 6.21
2024-09-25 | 2024-09-25 | 07:29 | 07:45 | 6253 | 6253 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 32.60° , alineados a MPD, realiza pull test ) | Conexión | Perforacion | MPD | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 6,253.0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 6.63 | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 5.48 | 0 | 0 | 0 | 16
2024-09-25 | 2024-09-25 | 07:45 | 08:00 | 6253 | 6255 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:15 | 2 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 8
2024-09-25 | 2024-09-25 | 08:00 | 09:00 | 6255 | 6263 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-09-25 | 2024-09-25 | 09:00 | 10:00 | 6263 | 6273 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-09-25 | 2024-09-25 | 10:00 | 11:00 | 6273 | 6280 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-09-25 | 2024-09-25 | 11:00 | 11:05 | 6280 | 6281 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-09-25 | 2024-09-25 | 11:05 | 11:16 | 6281 | 6281 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( Inc 32.65° , alineados a MPD) | Conexión | Perforacion | MPD | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 6,281.0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 6.54 | 3.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-09-25 | 2024-09-25 | 11:16 | 12:00 | 6281 | 6289 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:44 | 8 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 10.91
2024-09-25 | 2024-09-25 | 12:00 | 13:00 | 6289 | 6299 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-09-25 | 2024-09-25 | 13:00 | 14:00 | 6299 | 6309 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-09-25 | 2024-09-25 | 14:00 | 14:03 | 6309 | 6310 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-09-25 | 2024-09-25 | 14:03 | 14:24 | 6310 | 6310 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( Inc 32.60° , alineados a MPD) | Conexión | Perforacion | MPD | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 | [10 empty] | 6,310.0 | 3.85 | 0 | 0 | 8.42 | 6.46 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
2024-09-25 | 2024-09-25 | 14:24 | 15:00 | 6310 | 6315 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:36 | 5 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 8.33
2024-09-25 | 2024-09-25 | 15:00 | 15:30 | 6315 | 6320 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:30 | 5 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 10
2024-09-25 | 2024-09-25 | 15:30 | 18:00 | 6320 | 6320 | TP |  | N/A | Circula | CIrcula limpiando pozo | Circula | Perforacion | N/A | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-09-25 | 2024-09-25 | 18:00 | 20:44 | 6320 | 6316 | TP |  | N/A | N/A | Desplazar lodo de 1.65 x 1.70 gr/cc (Reciprocando sarta) | Desplaza | Perforacion | N/A | 02:44 |  |  |  |  | 164 | 2.73
2024-09-25 | 2024-09-25 | 20:44 | 21:11 | 6316 | 6316 | TP |  | N/A | N/A | Toma reducidas | Reducida | Perforacion | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-09-25 | 2024-09-25 | 21:11 | 22:00 | 6316 | 6231 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración con bombeo (TP 5 7/8") | Levanta x Ling | Perforacion | Bombeo | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 85 | 104 | 3 | 28.33 | 8.92
2024-09-25 | 2024-09-25 | 22:00 | 23:00 | 6231 | 6146 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración con bombeo (TP 5 7/8", 3 Ling. 4 Cnx) | Levanta x Ling | Perforacion | Bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 85 | 85 | 3 | 28.33 | 9.52
2024-09-25 | 2024-09-26 | 23:00 | 00:00 | 6146 | 6004 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración con bombeo (TP 5 7/8", 5 Ling. 6 Cnx) | Levanta x Ling | Perforacion | Bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 142 | 142 | 5 | 28.4 | 8.1
2024-09-26 | 2024-09-26 | 00:00 | 01:00 | 6004 | 5889 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración con bombeo (TP 5 7/8", alineado a equipo MPD) | Levanta x Ling | Perforacion | Bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 115 | 115 | 4 | 28.75 | 9.8
2024-09-26 | 2024-09-26 | 01:00 | 02:00 | 5889 | 5774 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración con bombeo (TP 5 7/8", alineado a equipo MPD) | Levanta x Ling | Perforacion | Bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 115 | 115 | 4 | 28.75 | 9.2
2024-09-26 | 2024-09-26 | 02:00 | 03:00 | 5774 | 5630 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración con bombeo (TP 5 7/8", 5 Ling, 4 cnx, alineado a equipo MPD) | Levanta x Ling | Perforacion | Bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 144 | 144 | 5 | 28.8 | 8.3
2024-09-26 | 2024-09-26 | 03:00 | 04:36 | 5630 | 5630 | TP |  | N/A | N/A | Cambia saber sub | Instala/elimina combinación | Perforacion | N/A | 01:36 |  |  |  |  | 96 | 1.6
2024-09-26 | 2024-09-26 | 04:36 | 05:00 | 5630 | 5572 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración con bombeo (TP 5 7/8", alineado a equipo MPD) | Levanta x Ling | Perforacion | Bombeo | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 58 | 145 | 2 | 29 | 9.1
2024-09-26 | 2024-09-26 | 05:00 | 06:00 | 5572 | 5428 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración con bombeo (TP 5 7/8", alineado a equipo MPD) | Levanta x Ling | Perforacion | Bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 144 | 144 | 5 | 28.8 | 8.62
2024-09-26 | 2024-09-26 | 06:00 | 07:00 | 5428 | 5342 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración con bombeo (TP 5 7/8", alineado a equipo MPD, usando chaqueta recolectora ) | Levanta x Ling | Perforacion | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 86 | 86 | 3 | 28.67 | 12.88
2024-09-26 | 2024-09-26 | 07:00 | 08:00 | 5342 | 5226 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración con bombeo (TP 5 7/8", alineado a equipo MPD, usando chaqueta recolectora ) | Levanta x Ling | Perforacion | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 116 | 116 | 4 | 29 | 8.6
2024-09-26 | 2024-09-26 | 08:00 | 08:45 | 5226 | 5111 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración con bombeo (TP 5 7/8", alineado a equipo MPD, Usando chaqueta recolectora) | Levanta x Ling | Perforacion | Alineado a MPD | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 115 | 153 | 4 | 28.75 | 8.87
2024-09-26 | 2024-09-26 | 08:45 | 09:12 | 5111 | 5111 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo | Observa | Perforacion | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-09-26 | 2024-09-26 | 09:12 | 09:35 | 5111 | 4995 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración con bombeo continuo (TP 5 7/8", alineado a equipo MPD, Usando chaqueta recolectora) | Levanta x Ling | Perforacion | Alineado a MPD | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 116 | 303 | 4 | 29 | 2.4
2024-09-26 | 2024-09-26 | 09:35 | 10:32 | 4995 | 4995 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache viscoso | Circula | Perforacion |  | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95
2024-09-26 | 2024-09-26 | 10:32 | 13:53 | 4995 | 4966 | TP |  | N/A | N/A | Elimina balero e instala campana de viajes | Cambia balero | Perforacion | N/A | 03:21 |  |  |  |  | 201 | 3.35
2024-09-26 | 2024-09-26 | 13:53 | 14:14 | 4966 | 4966 | TP |  | N/A | Circula | CIrcula bombeando bache ecologico | Circula | Perforacion |  | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-09-26 | 2024-09-26 | 14:14 | 15:00 | 4966 | 4794 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración con bombeo continuo (TP 5 7/8") | Levanta x Ling | Perforacion | Bombeo continuo | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 172 | 224 | 6 | 28.67 | 1.83
2024-09-26 | 2024-09-26 | 15:00 | 16:04 | 4794 | 4390 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración con bombeo continuo (TP 5 7/8") | Levanta x Ling | Perforacion | Bombeo continuo | 01:04 |  |  |  |  | 64 | 1.07 |  |  |  |  | 404 | 379 | 14 | 28.86 | 1.62
2024-09-26 | 2024-09-26 | 16:04 | 16:17 | 4390 | 4390 | TP |  | N/A | N/A | Cambia elevador de 5 7/8" a 5 1/2" | Instala/elimina Gafas | Perforacion |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-09-26 | 2024-09-26 | 16:17 | 17:00 | 4390 | 4046 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración con bombeo continuo (TP 5 1/2") | Levanta x Ling | Perforacion | Bombeo continuo | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 344 | 480 | 12 | 28.67 | 1.83
2024-09-26 | 2024-09-26 | 17:00 | 18:00 | 4046 | 3501 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración con bombeo continuo (TP 5 1/2") | Levanta x Ling | Perforacion | Bombeo continuo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 545 | 545 | 19 | 28.68 | 1.7
2024-09-26 | 2024-09-26 | 18:00 | 19:00 | 3501 | 2953 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración con bombeo continuo (TP 5 1/2", 19 Ling. 20 Cnx) | Levanta x Ling | Perforacion | Bombeo continuo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 548 | 548 | 19 | 28.84 | 1.7
2024-09-26 | 2024-09-26 | 19:00 | 20:00 | 2953 | 2262 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración con bombeo continuo (TP 5 1/2") | Levanta x Ling | Perforacion | Bombeo continuo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 691 | 691 | 24 | 28.79 | 1.6
2024-09-26 | 2024-09-26 | 20:00 | 21:00 | 2262 | 1538 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración con bombeo continuo (TP 5 1/2") | Levanta x Ling | Perforacion | Bombeo continuo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 724 | 724 | 25 | 28.96 | 1.6
2024-09-26 | 2024-09-26 | 21:00 | 22:00 | 1538 | 818 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración con bombeo continuo (TP 5 1/2") | Levanta x Ling | Perforacion | Bombeo continuo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 720 | 720 | 25 | 28.8 | 1.6
2024-09-26 | 2024-09-26 | 22:00 | 22:47 | 818 | 242 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración con bombeo continuo (TP 5 1/2") | Levanta x Ling | Perforacion | Bombeo continuo | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 576 | 735 | 20 | 28.8 | 1.7
2024-09-26 | 2024-09-26 | 22:47 | 23:05 | 242 | 242 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo (Realiza flow check) | Observa | Perforacion | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-09-26 | 2024-09-27 | 23:05 | 00:00 | 242 | 152 | TP |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración | Desarma | Perforacion | N/A | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 | [9 empty] | 3
2024-09-26 | 2024-09-26 | 00:00 | 01:00 | 6004 | 5889 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración con bombeo (TP 5 7/8", alineado a equipo MPD) | Levanta x Ling | Perforacion | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 115 | 115 | 4 | 28.75 | 9.8
2024-09-26 | 2024-09-26 | 01:00 | 02:00 | 5889 | 5774 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración con bombeo (TP 5 7/8", alineado a equipo MPD) | Levanta x Ling | Perforacion | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 115 | 115 | 4 | 28.75 | 9.2
2024-09-26 | 2024-09-26 | 02:00 | 03:00 | 5774 | 5630 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración con bombeo (TP 5 7/8", 5 Ling, 4 cnx, alineado a equipo MPD) | Levanta x Ling | Perforacion | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 144 | 144 | 5 | 28.8 | 8.3
2024-09-26 | 2024-09-26 | 03:00 | 04:36 | 5630 | 5630 | TP |  | N/A | N/A | Cambia saber sub |  | Perforacion | N/A | 01:36 |  |  |  |  | 96 | 1.6
2024-09-26 | 2024-09-26 | 04:36 | 05:00 | 5630 | 5572 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración con bombeo (TP 5 7/8", alineado a equipo MPD) | Levanta x Ling | Perforacion | Alineado a MPD | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 58 | 145 | 2 | 29 | 9.1
2024-09-26 | 2024-09-26 | 05:00 | 06:00 | 5572 | 5428 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración con bombeo (TP 5 7/8", alineado a equipo MPD) | Levanta x Ling | Perforacion | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 144 | 144 | 5 | 28.8 | 8.62
2024-09-26 | 2024-09-26 | 06:00 | 07:00 | 5428 | 5342 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración con bombeo (TP 5 7/8", alineado a equipo MPD, usando chaqueta recolectora ) | Levanta x Ling | Perforacion | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 86 | 86 | 3 | 28.67 | 12.88
2024-09-26 | 2024-09-26 | 07:00 | 08:00 | 5342 | 5226 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración con bombeo (TP 5 7/8", alineado a equipo MPD, usando chaqueta recolectora ) | Levanta x Ling | Perforacion | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 116 | 116 | 4 | 29 | 8.6
2024-09-26 | 2024-09-26 | 08:00 | 08:45 | 5226 | 5111 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración con bombeo (TP 5 7/8", alineado a equipo MPD, Usando chaqueta recolectora) | Levanta x Ling | Perforacion | Alineado a MPD | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 115 | 153 | 4 | 28.75 | 8.87
2024-09-26 | 2024-09-26 | 08:45 | 09:12 | 5111 | 5111 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo | Observa | Perforacion | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-09-26 | 2024-09-26 | 09:12 | 09:35 | 5111 | 4995 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración con bombeo continuo (TP 5 7/8", alineado a equipo MPD, Usando chaqueta recolectora) | Levanta x Ling | Perforacion | Alineado a MPD | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 116 | 303 | 4 | 29 | 2.4
2024-09-26 | 2024-09-26 | 09:35 | 10:32 | 4995 | 4995 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache viscoso | Circula | Perforacion |  | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95
2024-09-26 | 2024-09-26 | 10:32 | 13:53 | 4995 | 4966 | TP |  | N/A | N/A | Elimina balero e instala campana de viajes | Cambia balero | Perforacion | N/A | 03:21 |  |  |  |  | 201 | 3.35
2024-09-26 | 2024-09-26 | 13:53 | 14:14 | 4966 | 4966 | TP |  | N/A | Circula | CIrcula bombeando bache ecologico | Circula | Perforacion |  | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-09-26 | 2024-09-26 | 14:14 | 15:00 | 4966 | 4794 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración con bombeo continuo (TP 5 7/8") | Levanta x Ling | Perforacion | Bombeo continuo | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 172 | 224 | 6 | 28.67 | 1.83
2024-09-26 | 2024-09-26 | 15:00 | 16:04 | 4794 | 4390 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración con bombeo continuo (TP 5 7/8") | Levanta x Ling | Perforacion | Bombeo continuo | 01:04 |  |  |  |  | 64 | 1.07 |  |  |  |  | 404 | 379 | 14 | 28.86 | 1.62
2024-09-26 | 2024-09-26 | 16:04 | 16:17 | 4390 | 4390 | TP |  | N/A | N/A | Cambia elevador de 5 7/8" a 5 1/2" | Instala/elimina Gafas | Perforacion |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-09-26 | 2024-09-26 | 16:17 | 17:00 | 4390 | 4046 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración con bombeo continuo (TP 5 1/2") | Levanta x Ling | Perforacion | Bombeo continuo | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 344 | 480 | 12 | 28.67 | 1.83
2024-09-26 | 2024-09-26 | 17:00 | 18:00 | 4046 | 3501 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración con bombeo continuo (TP 5 1/2") | Levanta x Ling | Perforacion | Bombeo continuo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 545 | 545 | 19 | 28.68 | 1.7
2024-09-26 | 2024-09-26 | 18:00 | 19:00 | 3501 | 2953 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración con bombeo continuo (TP 5 1/2") | Levanta x Ling | Perforacion | Bombeo continuo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 548 | 548 | 19 | 28.84 | 1.7
2024-09-26 | 2024-09-26 | 19:00 | 20:00 | 2953 | 2262 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración con bombeo continuo (TP 5 1/2") | Levanta x Ling | Perforacion | Bombeo continuo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 691 | 691 | 24 | 28.79 | 1.6
2024-09-26 | 2024-09-26 | 20:00 | 21:00 | 2262 | 1538 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración con bombeo continuo (TP 5 1/2") | Levanta x Ling | Perforacion | Bombeo continuo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 724 | 724 | 25 | 28.96 | 1.6
2024-09-26 | 2024-09-26 | 21:00 | 22:00 | 1538 | 818 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración con bombeo continuo (TP 5 1/2") | Levanta x Ling | Perforacion | Bombeo continuo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 720 | 720 | 25 | 28.8 | 1.6
2024-09-26 | 2024-09-26 | 22:00 | 22:47 | 818 | 242 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración con bombeo continuo (TP 5 1/2") | Levanta x Ling | Perforacion | Bombeo continuo | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 576 | 735 | 20 | 28.8 | 1.7
2024-09-26 | 2024-09-26 | 22:47 | 23:05 | 242 | 242 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo (Realiza flow check) | Observa | Perforacion | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-09-26 | 2024-09-27 | 23:05 | 02:00 | 242 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración | Desarma | Perforacion | N/A | 02:55 |  |  |  |  | 175 | 2.92 | [9 empty] | 3
2024-09-27 | 2024-09-27 | 02:00 | 03:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza junta de seguridad y operación para tomar registros eléctricos (En inter dreno campana) | Junta | Perforacion | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-27 | 2024-09-27 | 03:00 | 07:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina campana de viajes e instala riser | Eliminar tubos ancla | Perforacion | N/A | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-09-27 | 2024-09-27 | 07:00 | 13:35 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo de registros electricos | Instalacion | Perforacion | N/A | 06:35 |  |  |  |  | 395 | 6.58
2024-09-27 | 2024-09-27 | 13:30 | 21:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza toma de registros (1era corrida) | Registros electricos | Perforacion | N/A | 07:30 |  |  |  |  | 450 | 7.5
2024-09-27 | 2024-09-28 | 21:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desmantela sonda y de registros | Registros electricos | Perforacion | N/A | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-09-28 | 2024-09-28 | 00:00 | 00:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desmantela sonda y de registros | Registros electricos | Perforacion | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-28 | 2024-09-28 | 00:30 | 01:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala campana | Instalacion | Perforacion | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-28 | 2024-09-28 | 01:30 | 03:45 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Recupera buje de desgaste | Instalacion | Perforacion | N/A | 02:15 |  |  |  |  | 135 | 2.25
2024-09-28 | 2024-09-28 | 03:45 | 04:40 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma sarta de prueba para Bop´s | Arma | Perforacion | N/A | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92
2024-09-28 | 2024-09-28 | 04:40 | 13:30 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BOP | N/A | Realiza prueba de Bop´s | Prueba BOP | Perforacion | N/A | 08:50 |  |  |  |  | 530 | 8.83
2024-09-28 | 2024-09-28 | 13:30 | 15:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma sarta de prueba para Bop´s | Desarma | Perforacion | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-09-28 | 2024-09-28 | 15:00 | 16:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instla buje de desgaste | Instalacion | Perforacion | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-09-28 | 2024-09-28 | 16:30 | 18:56 | 0 | 189 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 9 7/8" | Arma | Perforacion | N/A | 02:26 |  |  |  |  | 146 | 2.43 | [9 empty] | 6
2024-09-28 | 2024-09-28 | 18:56 | 19:00 | 189 | 246 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 9 7/8" (TP 5 1/2") | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 57 | 855 | 2 | 28.5 | 1.7
2024-09-28 | 2024-09-28 | 19:00 | 19:34 | 246 | 563 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 9 7/8" (TP 5 1/2") | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 317 | 559 | 11 | 28.82 | 1.8
2024-09-28 | 2024-09-28 | 19:34 | 19:51 | 563 | 563 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP por llevar VCP | Circula | Perforacion |  | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-09-28 | 2024-09-28 | 19:51 | 20:00 | 563 | 678 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 9 7/8" (TP 5 1/2") | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 115 | 767 | 4 | 28.75 | 1.8
2024-09-28 | 2024-09-28 | 20:00 | 20:47 | 678 | 1340 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 9 7/8" (TP 5 1/2") | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 662 | 845 | 22 | 30.09 | 1.6
2024-09-28 | 2024-09-28 | 20:47 | 21:34 | 1340 | 1340 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula | Perforacion |  | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78
2024-09-28 | 2024-09-28 | 21:34 | 22:00 | 1340 | 1687 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 9 7/8" (TP 5 1/2") | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 347 | 801 | 12 | 28.92 | 1.5
2024-09-28 | 2024-09-28 | 22:00 | 22:50 | 1687 | 2353 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 9 7/8" (TP 5 1/2") | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 666 | 799 | 23 | 28.96 | 1.6
2024-09-28 | 2024-09-28 | 22:50 | 23:31 | 2353 | 2353 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula | Perforacion | N/A | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-09-28 | 2024-09-29 | 23:31 | 00:00 | 2353 | 2727 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 9 7/8" (TP 5 1/2") | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 374 | 774 | 13 | 28.77 | 1.6
2024-09-29 | 2024-09-29 | 00:00 | 00:30 | 2727 | 3131 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 9 7/8" (TP 5 1/2") | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 404 | 808 | 14 | 28.86 | 1.63
2024-09-29 | 2024-09-29 | 00:30 | 00:54 | 3131 | 3132 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de elevador de 5 1/2"por 5 7/8" | Instala/elimina gafas | Perforacion | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-09-29 | 2024-09-29 | 00:54 | 01:00 | 3132 | 3160 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 9 7/8" (TP 5 7/8", uso de llave de fuerza) | Mete x Ling | Perforacion | Llave de fuerza | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 28 | 280 | 1 | 28 | 4.72
2024-09-29 | 2024-09-29 | 01:00 | 01:37 | 3160 | 3334 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 9 7/8" (TP 5 7/8", uso de llave de fuerza) | Mete x Ling | Perforacion | Llave de fuerza | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 174 | 282 | 6 | 29 | 6.5
2024-09-29 | 2024-09-29 | 01:37 | 02:03 | 3334 | 3334 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula | Perforacion | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-09-29 | 2024-09-29 | 02:03 | 03:00 | 3334 | 3997 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 9 7/8" (TP 5 7/8") | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 663 | 698 | 23 | 28.83 | 1.7
2024-09-29 | 2024-09-29 | 03:00 | 03:29 | 3997 | 4314 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 9 7/8" (TP 5 7/8") | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 317 | 656 | 11 | 28.82 | 1.7
2024-09-29 | 2024-09-29 | 03:29 | 03:46 | 4314 | 4314 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula | Perforacion |  | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-09-29 | 2024-09-29 | 03:46 | 03:51 | 4314 | 4372 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 9 7/8" (TP 5 7/8", 2 Ling. 1 Cnx) | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 58 | 696 | 2 | 29 | 3.33
2024-09-29 | 2024-09-29 | 03:51 | 04:00 | 4372 | 4372 | TP |  | N/A | N/A | Reacomoda tubería (Chango realiza maniobra por cambio de libraje de tubería) | Mide y Calibra herramientas | Perforacion |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-29 | 2024-09-29 | 04:00 | 04:08 | 4372 | 4372 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación D x XT-57 | Instala/elimina combinacion | Perforacion | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-09-29 | 2024-09-29 | 04:08 | 05:00 | 4372 | 4822 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 9 7/8" (TP 5 7/8") | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 450 | 519 | 16 | 28.13 | 2.5
2024-09-29 | 2024-09-29 | 05:00 | 05:15 | 4822 | 4963 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 9 7/8" (TP 5 7/8") | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 141 | 564 | 5 | 28.2 | 2.7
2024-09-29 | 2024-09-29 | 05:15 | 05:53 | 4963 | 4963 | TP |  | N/A | N/A | Cambia saber sub | Instala/elimina combinacion | Perforacion | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-09-29 | 2024-09-29 | 05:53 | 06:06 | 4963 | 4963 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula | Perforacion | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-09-29 | 2024-09-29 | 06:06 | 07:11 | 4963 | 5047 | TP |  | N/A | N/A | Escarea TR 9 7/8" (Opera escariador para TR 9 7/8") | Escarea | Perforacion | N/A | 01:05 |  |  |  |  | 65 | 1.08
2024-09-29 | 2024-09-29 | 07:11 | 08:05 | 5047 | 5047 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | Circula | Perforacion | N/A | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9
2024-09-29 | 2024-09-29 | 08:05 | 10:51 | 5047 | 5047 | TP |  | N/A | N/A | Escarea TR 9 7/8" (Opera escariador para TR 9 7/8") | Escarea | Perforacion | N/A | 02:46 |  |  |  |  | 166 | 2.77
2024-09-29 | 2024-09-29 | 10:51 | 12:57 | 5047 | 5047 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando tren de baches | Circula | Perforacion |  | 02:06 |  |  |  |  | 126 | 2.1
2024-09-29 | 2024-09-29 | 12:57 | 14:00 | 5047 | 4764 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 9 7/8" a velocidad controlada (TP 5 7/8" , usando chaqueta recolectora ) | Levanta x Ling | Perforacion | Velocidad controlada | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05 |  |  |  |  | 283 | 270 | 10 | 28.3 | 3.4
2024-09-29 | 2024-09-29 | 14:00 | 15:00 | 4764 | 4426 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 9 7/8" a velocidad controlada (TP 5 7/8" , usando chaqueta recolectora ) | Levanta x Ling | Perforacion | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 338 | 338 | 12 | 28.17 | 2.9
2024-09-29 | 2024-09-29 | 15:00 | 15:09 | 4426 | 4371 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 9 7/8" a velocidad controlada (TP 5 7/8" , usando chaqueta recolectora , 2 lingadas 1 cnx ) | Levanta x Ling | Perforacion | Velocidad controlada | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 55 | 367 | 2 | 27.5 | 4.43
2024-09-29 | 2024-09-29 | 15:09 | 15:41 | 4371 | 4371 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de elevador de 5 7/8"por 5 1/2" | Instala/elimina Gafas | Perforacion |  | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-09-29 | 2024-09-29 | 15:41 | 15:53 | 4371 | 4283 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 9 7/8" a velocidad controlada (TP 5 7/8" , usando chaqueta recolectora) | Levanta x Ling | Perforacion | Velocidad controlada | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 88 | 440 | 3 | 29.33 | 2.72
2024-09-29 | 2024-09-29 | 15:53 | 18:14 | 4283 | 4285 | TP |  | N/A | Circula | CIrcula Tiempo de atraso | Circula | Perforacion | N/A | 02:21 |  |  |  |  | 141 | 2.35
2024-09-29 | 2024-09-29 | 18:14 | 18:19 | 4285 | 4256 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 9 7/8", con bombeo. (TP 5 7/8", usando chaqueta recolectora) | Levanta x Ling | Perforacion | Bombeo | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 29 | 348 | 1 | 29 | 1.58
2024-09-29 | 2024-09-29 | 18:19 | 18:38 | 4256 | 4256 | TP |  | N/A | N/A | Efectua calibración del iron roughneck | Mantenimiento | Perforacion | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-09-29 | 2024-09-29 | 18:38 | 19:00 | 4256 | 4198 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 9 7/8", con bombeo. (TP 5 7/8", usando chaqueta recolectora) | Levanta x Ling | Perforacion | Bombeo | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 58 | 158 | 2 | 29 | 7
2024-09-29 | 2024-09-29 | 19:00 | 19:04 | 4198 | 4169 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 9 7/8", con bombeo. (TP 5 7/8", 1 Ling. 0 cnx, usando chaqueta recolectora) | Levanta x Ling | Perforacion | Bombeo | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 29 | 435 | 1 | 29 | 0
2024-09-29 | 2024-09-29 | 19:04 | 21:05 | 4169 | 4169 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Falla en manguera/accesor de llave dinamométrica TD) | Fallas | Perforacion | N/A | 02:01 |  |  |  |  | 121 | 2.02
2024-09-29 | 2024-09-29 | 21:05 | 22:00 | 4169 | 3997 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 9 7/8", con bombeo. (TP 5 7/8", usando chaqueta recolectora) | Levanta x Ling | Perforacion | Velocidad controlada | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 172 | 188 | 6 | 28.67 | 7.6
2024-09-29 | 2024-09-29 | 22:00 | 23:00 | 3997 | 3824 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 9 7/8", con bombeo. (TP 5 7/8", usando chaqueta recolectora) | Levanta x Ling | Perforacion | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 173 | 173 | 6 | 28.83 | 7.17
2024-09-29 | 2024-09-30 | 23:00 | 00:00 | 3824 | 3622 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 9 7/8", con bombeo. (TP 5 7/8", usando chaqueta recolectora) | Levanta x Ling | Perforacion | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 202 | 202 | 7 | 28.86 | 6.18