## Sheet1
TLALKIVAK-4_Etapa 8 1/2"_LN 7 3/4"_R4_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Actividades | Actividad programada | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-09-18 | 2024-09-18 | 16:30 | 20:51 | 0 | 242 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración | Arma |  | N/A | 04:21 |  |  |  |  | 261 | 4.35 | [9 empty] | 3
2024-09-18 | 2024-09-18 | 20:51 | 20:52 | 242 | 270 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 1/2", sin conexión) | Mete x Ling |  | N/A | 00:01 |  |  |  |  | 1 | 0.02 |  |  |  |  | 28 | 1680 | 1 | 28 | 0
2024-09-18 | 2024-09-18 | 20:52 | 21:41 | 270 | 270 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de herramientas direccionales | Prueba de herramienta |  | N/A | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82
2024-09-18 | 2024-09-18 | 21:41 | 22:00 | 270 | 530 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 1/2". 9 ling, 8 cnx) | Mete x Ling |  | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 260 | 821 | 9 | 28.89 | 1.58
2024-09-18 | 2024-09-18 | 22:00 | 22:37 | 530 | 1023 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 1/2". 16 ling, 15 cnx) | Mete x Ling |  | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 493 | 799 | 16 | 30.81 | 1.42
2024-09-18 | 2024-09-18 | 22:37 | 23:03 | 1023 | 1023 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | Circula |  | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-09-18 | 2024-09-19 | 23:03 | 0:00 | 1023 | 1831 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | N/A | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 808 | 851 | 28 | 28.86 | 1.48
2024-09-19 | 2024-09-19 | 0:00 | 0:15 | 1831 | 2005 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 1/2", 6 ling, 5 cnx) | Mete x Ling |  | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 174 | 696 | 6 | 29 | 1.68
2024-09-19 | 2024-09-19 | 0:15 | 0:54 | 2005 | 2005 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | Circula |  |  | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-09-19 | 2024-09-19 | 0:54 | 1:00 | 2005 | 2092 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 1/2", 3 ling, 2 cnx) | Mete x Ling |  | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 87 | 870 | 3 | 29 | 1.57
2024-09-19 | 2024-09-19 | 1:00 | 2:00 | 2092 | 2871 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 1/2", 27 ling, 28 cnx) | Mete x Ling |  | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 779 | 779 | 27 | 28.85 | 1.53
2024-09-19 | 2024-09-19 | 2:00 | 2:09 | 2871 | 3015 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 1/2", 5 ling, 4 cnx) | Mete x Ling |  | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 144 | 960 | 5 | 28.8 | 1.43
2024-09-19 | 2024-09-19 | 2:09 | 2:49 | 3015 | 3015 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | Circula |  | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-09-19 | 2024-09-19 | 2:49 | 3:00 | 3015 | 3130 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 115 | 627 | 4 | 28.75 | 1.98
2024-09-19 | 2024-09-19 | 3:00 | 4:00 | 3130 | 3907 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 777 | 777 | 27 | 28.78 | 1.57
2024-09-19 | 2024-09-19 | 4:00 | 4:06 | 3907 | 3993 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 86 | 860 | 3 | 28.67 | 1.38
2024-09-19 | 2024-09-19 | 4:06 | 4:38 | 3993 | 3993 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | Circula |  | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-09-19 | 2024-09-19 | 4:38 | 5:00 | 3993 | 4280 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 1/2", 10 ling, 9 cnx) | Mete x Ling |  | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 287 | 783 | 10 | 28.7 | 1.57
2024-09-19 | 2024-09-19 | 5:00 | 5:09 | 4280 | 4395 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 1/2") | Mete x Ling |  | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 115 | 767 | 4 | 28.75 | 1.83
2024-09-19 | 2024-09-19 | 5:09 | 5:27 | 4395 | 4395 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de elevador 5 1/2" x 5 7/8" | Instala/elimina Gafas |  | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-09-19 | 2024-09-19 | 5:27 | 6:00 | 4395 | 4771 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Mete x Ling |  | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 376 | 684 | 13 | 28.92 | 1.8
2024-09-19 | 2024-09-19 | 6:00 | 6:17 | 4771 | 5001 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8", 8 ling, 7 cnx) | Mete x Ling |  | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 230 | 812 | 8 | 28.75 | 1.57
2024-09-19 | 2024-09-19 | 6:17 | 7:13 | 5001 | 5001 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | Circula |  | N/A | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93
2024-09-19 | 2024-09-19 | 7:13 | 10:00 | 5001 | 5001 | TNP |  | N/A | N/A | Instala balero, elimina campana de viajes | Cambia balero |  | N/A | 02:47 |  |  |  |  | 167 | 2.78
2024-09-19 | 2024-09-19 | 10:00 | 11:00 | 5001 | 5001 | TNP |  | N/A | Circula | Circula ciclo de enfriamiento de herramienta | Circula |  | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-19 | 2024-09-19 | 11:00 | 15:30 | 5001 | 5001 | TNP |  | N/A | N/A | Desplaza lodo de E.I 1.85 x 1.70 gr/cc | Desplaza |  | N/A | 04:30 |  |  |  |  | 270 | 4.5
2024-09-19 | 2024-09-19 | 15:30 | 16:00 | 5001 | 5001 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo | Observa |  |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-19 | 2024-09-19 | 16:00 | 16:41 | 5001 | 5001 | TNP |  | N/A | Circula | Circula tomando reducidas | Circula |  |  | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-09-19 | 2024-09-19 | 16:41 | 16:54 | 5001 | 5024 | TNP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros | Verifica parametros |  | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-09-19 | 2024-09-19 | 16:54 | 17:00 | 5024 | 5081 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (Alineado a MPD, TP 5 7/8") | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 57 | 570 | 2 | 28.5 | 1.63
2024-09-19 | 2024-09-19 | 17:00 | 18:00 | 5081 | 5427 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (Alineado a MPD, TP 5 7/8") | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 346 | 346 | 12 | 28.83 | 1.63
2024-09-19 | 2024-09-19 | 18:00 | 18:19 | 5427 | 5514 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (Alineado a MPD, TP 5 7/8") | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 87 | 275 | 3 | 29 | 2.1
2024-09-19 | 2024-09-19 | 18:19 | 19:00 | 5514 | 5572 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración con rotacion y bombeo (Alineado a MPD, TP 5 7/8") | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 58 | 85 | 2 | 29 | 4.9
2024-09-19 | 2024-09-19 | 19:00 | 19:13 | 5572 | 5600 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración con rotacion y bombeo (Alineado a MPD, TP 5 7/8") | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 28 | 129 | 1 | 28 | 5.05
2024-09-19 | 2024-09-19 | 19:13 | 19:30 | 5600 | 5600 | TNP |  | N/A | N/A | Envía comando | Comando |  | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-09-19 | 2024-09-19 | 19:30 | 19:36 | 5600 | 5626 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración con rotacion y bombeo (Alineado a MPD, TP 5 7/8") | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 26 | 260 | 0 |  | 0.03
2024-09-19 | 2024-09-19 | 19:36 | 19:58 | 5626 | 5626 | TNP |  | N/A | Circula | Circula tomando reducidas | Circula |  |  | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-09-19 | 2024-09-19 | 19:58 | 20:00 | 5626 | 5626.6 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 00:02 | 0.6001 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 18
2024-09-19 | 2024-09-19 | 20:00 | 21:00 | 5626.6 | 5631 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 4.3999 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4.4
2024-09-19 | 2024-09-19 | 21:00 | 21:11 | 5631 | 5633 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:11 | 2 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 10.91
2024-09-19 | 2024-09-19 | 21:11 | 21:32 | 5633 | 5633 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Inc: 33°, alineados a MPD) | Conexión |  | MPD | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 | [10 empty] | 5,633.0 | 4.79 | 0 | 0 | 6.01 | 3.82 | 1.09 | 0 | 3.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 21
2024-09-19 | 2024-09-19 | 21:32 | 21:40 | 5633 | 5633 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:08 | 0 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 0
2024-09-19 | 2024-09-19 | 21:40 | 21:51 | 5633 | 5633 | TP |  | N/A | N/A | Envia comando | Comando |  |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-09-19 | 2024-09-19 | 21:51 | 22:03 | 5633 | 5633 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Fuga en balero de MPD) | Fallas |  |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-09-19 | 2024-09-19 | 22:03 | 22:09 | 5633 | 5604 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración ( 1 ling sin conexion ) (TP 5 7/8", Alineado a MPD) | Levanta x Ling |  | MPD | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 29 | 290 | 1 | 29 | 0
2024-09-19 | 2024-09-19 | 22:09 | 22:32 | 5604 | 5604 | TNP |  | N/A | N/A | Recalibracion de sensor en TD | Mantenimiento |  | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-09-19 | 2024-09-19 | 22:32 | 23:00 | 5604 | 5546 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración con bombeo (TP 5 7/8", Alineado a MPD) | Levanta x Ling |  | Bombeo | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 58 | 124 | 2 | 29 | 10.5
2024-09-19 | 2024-09-19 | 23:00 | 23:23 | 5546 | 5517 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración con bombeo (TP 5 7/8", Alineado a MPD) | Levanta x Ling |  | Bombeo | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 29 | 76 | 1 | 29 | 7.9
2024-09-19 | 2024-09-20 | 23:23 | 0:00 | 5517 | 5401 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8", Alineado a MPD) | Levanta x Ling |  | MPD | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 116 | 188 | 4 | 29 | 3.8
2024-09-20 | 2024-09-20 | 0:00 | 1:00 | 5401 | 5228 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8", Alineado a MPD, uso de chaqueta recolectora) | Levanta x Ling |  | Chaqueta recolectora | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 173 | 173 | 6 | 28.83 | 3.6
2024-09-20 | 2024-09-20 | 1:00 | 1:44 | 5228 | 5113 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8", Alineado a MPD, uso de chaqueta recolectora) | Levanta x Ling |  | Chaqueta recolectora | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 115 | 157 | 4 | 28.75 | 4.8
2024-09-20 | 2024-09-20 | 1:44 | 2:00 | 5113 | 5055 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8", Alineado a MPD, uso de chaqueta recolectora) | Levanta x Ling |  | Chaqueta recolectora | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 58 | 218 | 2 | 29 | 2.9
2024-09-20 | 2024-09-20 | 2:00 | 2:07 | 5055 | 5026 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración ( 1 ling son conexion ) (TP 5 7/8", Alineado a MPD, uso de chaqueta recolectora) | Levanta x Ling |  | Chaqueta recolectora | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 29 | 249 | 1 | 29 | 0
2024-09-20 | 2024-09-20 | 2:07 | 6:47 | 5026 | 5026 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de balero | Cambia balero |  | N/A | 04:40 |  |  |  |  | 280 | 4.67
2024-09-20 | 2024-09-20 | 6:47 | 7:00 | 5026 | 5084 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8", Alineado a MPD ) | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 58 | 268 | 2 | 29 | 2.9
2024-09-20 | 2024-09-20 | 7:00 | 7:06 | 5084 | 5112 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8", Alineado a MPD ) | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 28 | 280 | 1 | 28 | 1.7
2024-09-20 | 2024-09-20 | 7:06 | 7:19 | 5112 | 5112 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo | Observa |  |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-09-20 | 2024-09-20 | 7:19 | 8:00 | 5112 | 5344 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8", Alineado a MPD ) | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 232 | 340 | 8 | 29 | 1.7
2024-09-20 | 2024-09-20 | 8:00 | 8:31 | 5344 | 5546 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8", Alineado a MPD) | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 202 | 391 | 7 | 28.86 | 2
2024-09-20 | 2024-09-20 | 8:31 | 9:00 | 5546 | 5597 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración con rotación y bombeo (TP 5 7/8", Alineado a MPD) | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 51 | 106 | 1 | 51 | 4.7
2024-09-20 | 2024-09-20 | 9:00 | 9:47 | 5597 | 5633 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración con rotación y bombeo (TP 5 7/8", Alineado a MPD) | Mete x Ling |  | Alineado a MPD | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 36 | 46 | 3 | 12 | 4.8
2024-09-20 | 2024-09-20 | 9:47 | 10:00 | 5633 | 5634 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:13 | 1 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 4.62
2024-09-20 | 2024-09-20 | 10:00 | 11:00 | 5634 | 5639 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-09-20 | 2024-09-20 | 11:00 | 12:00 | 5639 | 5644 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-09-20 | 2024-09-20 | 12:00 | 13:00 | 5644 | 5650 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-09-20 | 2024-09-20 | 13:00 | 14:00 | 5650 | 5657 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-09-20 | 2024-09-20 | 14:00 | 14:54 | 5657 | 5661 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:54 | 4 |  | 54 |  | 54 | 0.9 | 4.44
2024-09-20 | 2024-09-20 | 14:54 | 15:27 | 5661 | 5661 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso |  |  | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-09-20 | 2024-09-20 | 15:27 | 18:00 | 5661 | 5661 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de cyber sub 5 7/8" D-576 x XT-57 | Instala/elimina combinación |  | N/A | 02:33 |  |  |  |  | 153 | 2.55
2024-09-20 | 2024-09-20 | 18:00 | 18:36 | 5661 | 5661 | TP |  | N/A | N/A | Prueba DPPT | Prueba |  |  | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-09-20 | 2024-09-20 | 18:36 | 18:57 | 5661 | 5661 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Inc:32.49°, alineados a MPD) | Conexión |  | MPD | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 | [10 empty] | 5,661.0 | 4.42 | 0 | 0 | 0 | 8.11 | 2.44 | 0 | 6.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
2024-09-20 | 2024-09-20 | 18:57 | 19:00 | 5661 | 5662 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-09-20 | 2024-09-20 | 19:00 | 20:00 | 5662 | 5668 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-09-20 | 2024-09-20 | 20:00 | 21:00 | 5668 | 5676 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-09-20 | 2024-09-20 | 21:00 | 22:00 | 5676 | 5681 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-09-20 | 2024-09-20 | 22:00 | 23:00 | 5681 | 5687 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-09-20 | 2024-09-20 | 23:00 | 23:29 | 5687 | 5689 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 00:29 | 2 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 4.14
2024-09-20 | 2024-09-20 | 23:29 | 23:48 | 5689 | 5689 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso |  |  | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-09-20 | 2024-09-21 | 23:48 | 0:00 | 5689 | 5689 | TP |  | N/A | N/A | Prueba DPPT | Prueba |  |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-09-21 | 2024-09-21 | 0:00 | 0:20 | 5689 | 5689 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 35.29°, alineados a MPD) | Conexión |  | MPD | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | [10 empty] | 5,689.0 | 4.84 | 0 | 0 | 0 | 7.05 | 0.9 | 0 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 20
2024-09-21 | 2024-09-21 | 0:20 | 1:00 | 5689 | 5694 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:40 | 5 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 7.5
2024-09-21 | 2024-09-21 | 1:00 | 2:00 | 5694 | 5698 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-09-21 | 2024-09-21 | 2:00 | 3:00 | 5698 | 5704 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-09-21 | 2024-09-21 | 3:00 | 4:00 | 5704 | 5709 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-09-21 | 2024-09-21 | 4:00 | 5:00 | 5709 | 5715 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-09-21 | 2024-09-21 | 5:00 | 5:29 | 5715 | 5718 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:29 | 3 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 6.21
2024-09-21 | 2024-09-21 | 5:29 | 5:34 | 5718 | 5718 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso |  | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-09-21 | 2024-09-21 | 5:34 | 5:47 | 5718 | 5718 | TP |  | N/A | N/A | Prueba DPPT | Prueba |  | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-09-21 | 2024-09-21 | 5:47 | 5:57 | 5718 | 5718 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 35.29°, alineados a MPD) | Conexión |  | MPD | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 5,718.0 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 5.85 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 10
2024-09-21 | 2024-09-21 | 5:57 | 6:00 | 5718 | 5718 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:03 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 0
2024-09-21 | 2024-09-21 | 6:00 | 7:00 | 5718 | 5724 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-09-21 | 2024-09-21 | 7:00 | 8:00 | 5724 | 5731 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-09-21 | 2024-09-21 | 8:00 | 9:00 | 5731 | 5735 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-09-21 | 2024-09-21 | 9:00 | 10:00 | 5735 | 5742 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-09-21 | 2024-09-21 | 10:00 | 10:48 | 5742 | 5746 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:48 | 4 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 5
2024-09-21 | 2024-09-21 | 10:48 | 10:52 | 5746 | 5746 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso |  |  | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-09-21 | 2024-09-21 | 10:52 | 11:00 | 5746 | 5746 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros | Verifica parametros |  | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-09-21 | 2024-09-21 | 11:00 | 11:07 | 5746 | 5746 | TP |  | N/A | N/A | Prueba DPPT | Prueba |  |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-09-21 | 2024-09-21 | 11:07 | 11:22 | 5746 | 5746 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 33.96°, alineados a MPD) | Conexión |  | MPD | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 5,746.0 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 6.57 | 0.34 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 15
2024-09-21 | 2024-09-21 | 11:22 | 12:00 | 5746 | 5750 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:38 | 4 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 6.32
2024-09-21 | 2024-09-21 | 12:00 | 13:00 | 5750 | 5756 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-09-21 | 2024-09-21 | 13:00 | 14:00 | 5756 | 5763 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-09-21 | 2024-09-21 | 14:00 | 15:00 | 5763 | 5770 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-09-21 | 2024-09-21 | 15:00 | 15:32 | 5770 | 5773 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:32 | 3 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 5.63
2024-09-21 | 2024-09-21 | 15:32 | 15:44 | 5773 | 5773 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso |  |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-09-21 | 2024-09-21 | 15:44 | 15:53 | 5773 | 5773 | TP |  | N/A | N/A | Prueba DPPT | Prueba |  |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-21 | 2024-09-21 | 15:53 | 16:09 | 5773 | 5773 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 33.96°, alineados a MPD) | Conexión |  | MPD | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 5,773.0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 6.58 | 4.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 16
2024-09-21 | 2024-09-21 | 16:09 | 17:00 | 5773 | 5779 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:51 | 6 |  | 51 |  | 51 | 0.85 | 7.06
2024-09-21 | 2024-09-21 | 17:00 | 18:00 | 5779 | 5786 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-09-21 | 2024-09-21 | 18:00 | 18:25 | 5786 | 5789 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:25 | 3 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 7.2
2024-09-21 | 2024-09-21 | 18:25 | 18:34 | 5789 | 5789 | TP |  | N/A | Circula | Circula tomando reducidas | Circula |  |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-21 | 2024-09-21 | 18:34 | 19:00 | 5789 | 5791 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:26 | 2 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 4.62
2024-09-21 | 2024-09-21 | 19:00 | 20:00 | 5791 | 5798 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-09-21 | 2024-09-21 | 20:00 | 20:32 | 5798 | 5801 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:32 | 3 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 5.63
2024-09-21 | 2024-09-21 | 20:32 | 20:47 | 5801 | 5801 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inc 32.27°, alineados a MPD) | Conexión |  | MPD | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 5,801.0 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 8.16 | 1.42 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
2024-09-21 | 2024-09-21 | 20:47 | 21:00 | 5801 | 5804 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:13 | 3 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 13.85
2024-09-21 | 2024-09-21 | 21:00 | 22:00 | 5804 | 5810 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-09-21 | 2024-09-21 | 22:00 | 23:00 | 5810 | 5817 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-09-21 | 2024-09-22 | 23:00 | 0:00 | 5817 | 5824 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-09-22 | 2024-09-22 | 0:00 | 1:00 | 5824 | 5830 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-09-22 | 2024-09-22 | 1:00 | 1:03 | 5830 | 5830 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:03 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 0
2024-09-22 | 2024-09-22 | 1:03 | 1:20 | 5830 | 5830 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inc 32.27°, alineados a MPD, pull test) | Conexión |  | MPD | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 5,830.0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 5.11 | 0 | 0 | 0 | 17
2024-09-22 | 2024-09-22 | 1:20 | 1:55 | 5830 | 5834 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:35 | 4 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 6.86
2024-09-22 | 2024-09-22 | 1:55 | 2:06 | 5834 | 5834 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de bombas | Cambio de bombas |  |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-09-22 | 2024-09-22 | 2:06 | 3:00 | 5834 | 5838 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:54 | 4 |  | 54 |  | 54 | 0.9 | 4.44
2024-09-22 | 2024-09-22 | 3:00 | 4:00 | 5838 | 5845 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-09-22 | 2024-09-22 | 4:00 | 5:00 | 5845 | 5850 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-09-22 | 2024-09-22 | 5:00 | 6:00 | 5850 | 5855 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-09-22 | 2024-09-22 | 6:00 | 6:36 | 5855 | 5858 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:36 | 3 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 5
2024-09-22 | 2024-09-22 | 6:36 | 6:51 | 5858 | 5858 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inc 32.27°, alineados a MPD) | Conexión |  | MPD | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 5,858.0 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 5.34 | 0.36 | 0 | 4.32 | 0 | 0 | 3.24 | 0 | 0 | 15
2024-09-22 | 2024-09-22 | 6:51 | 7:00 | 5858 | 5859 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-09-22 | 2024-09-22 | 7:00 | 8:00 | 5859 | 5865 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-09-22 | 2024-09-22 | 8:00 | 9:00 | 5865 | 5872 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-09-22 | 2024-09-22 | 9:00 | 10:00 | 5872 | 5877 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-09-22 | 2024-09-22 | 10:00 | 11:00 | 5877 | 5883 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-09-22 | 2024-09-22 | 11:00 | 11:34 | 5883 | 5886 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:34 | 3 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 5.29
2024-09-22 | 2024-09-22 | 11:34 | 11:55 | 5886 | 5886 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 31.91°, alineados a MPD, realizó pull test) | Conexión |  | MPD | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 | [10 empty] | 5,886.0 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 7.76 | 1.18 | 0 | 4.17 | 0 | 5.82 | 0 | 0 | 0 | 21
2024-09-22 | 2024-09-22 | 11:55 | 12:00 | 5886 | 5887 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-09-22 | 2024-09-22 | 12:00 | 13:00 | 5887 | 5893 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-09-22 | 2024-09-22 | 13:00 | 14:00 | 5893 | 5899 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-09-22 | 2024-09-22 | 14:00 | 14:04 | 5899 | 5900 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-09-22 | 2024-09-22 | 14:04 | 15:37 | 5900 | 5900 | TP |  | N/A | Circula | Circula tiempo de atraso, previo a la falla esperada a 5927 m. | Circula |  | N/A | 01:33 |  |  |  |  | 93 | 1.55
2024-09-22 | 2024-09-22 | 15:37 | 16:00 | 5900 | 5902 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 00:23 | 2 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 5.22
2024-09-22 | 2024-09-22 | 16:00 | 17:00 | 5902 | 5908 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-09-22 | 2024-09-22 | 17:00 | 18:00 | 5908 | 5913 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-09-22 | 2024-09-22 | 18:00 | 18:13 | 5913 | 5914 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  | N/A | 00:13 | 1 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 4.62
2024-09-22 | 2024-09-22 | 18:13 | 18:26 | 5914 | 5914 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 31.91°, alineados a MPD) | Conexión |  | MPD | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 5,914.0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0.78 | 0 | 4.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2024-09-22 | 2024-09-22 | 18:26 | 19:00 | 5914 | 5917 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:34 | 3 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 5.29
2024-09-22 | 2024-09-22 | 19:00 | 20:00 | 5917 | 5924 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-09-22 | 2024-09-22 | 20:00 | 21:00 | 5924 | 5930 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-09-22 | 2024-09-22 | 21:00 | 22:00 | 5930 | 5937 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-09-22 | 2024-09-22 | 22:00 | 22:52 | 5937 | 5942 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:52 | 5 |  | 52 |  | 52 | 0.87 | 5.77
2024-09-22 | 2024-09-22 | 22:52 | 23:03 | 5942 | 5942 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 32.68°, alineados a MPD) | Conexión |  | MPD | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 5,942.0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 6.96 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-09-22 | 2024-09-23 | 23:03 | 0:00 | 5942 | 5948 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:57 | 6 |  | 57 |  | 57 | 0.95 | 6.32
2024-09-23 | 2024-09-23 | 0:00 | 1:00 | 5948 | 5954 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-09-23 | 2024-09-23 | 1:00 | 2:00 | 5954 | 5961 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-09-23 | 2024-09-23 | 2:00 | 3:00 | 5961 | 5968 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-09-23 | 2024-09-23 | 3:00 | 3:13 | 5968 | 5970 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:13 | 2 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 9.23
2024-09-23 | 2024-09-23 | 3:13 | 3:29 | 5970 | 5970 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 32.68°, alineados a MPD, realiza pull test) | Conexión |  | MPD | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 5,970.0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 5.97 | 4.29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16
2024-09-23 | 2024-09-23 | 3:29 | 3:34 | 5970 | 5970 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:05 | 0 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 0
2024-09-23 | 2024-09-23 | 3:34 | 3:43 | 5970 | 5970 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey | Survey |  |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-23 | 2024-09-23 | 3:43 | 4:00 | 5970 | 5972 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:17 | 2 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 7.06
2024-09-23 | 2024-09-23 | 4:00 | 5:00 | 5972 | 5978 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-09-23 | 2024-09-23 | 5:00 | 6:00 | 5978 | 5983 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-09-23 | 2024-09-23 | 6:00 | 7:00 | 5983 | 5988 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-09-23 | 2024-09-23 | 7:00 | 8:00 | 5988 | 5993 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-09-23 | 2024-09-23 | 8:00 | 8:54 | 5993 | 5998 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:54 | 5 |  | 54 |  | 54 | 0.9 | 5.56
2024-09-23 | 2024-09-23 | 8:54 | 9:10 | 5998 | 5998 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 32.68°, alineados a MPD) | Conexión |  | MPD | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 5,998.0 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 5.02 | 4.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.24 | 0 | 0 | 16
2024-09-23 | 2024-09-23 | 9:10 | 10:00 | 5998 | 6004 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:50 | 6 |  | 50 |  | 50 | 0.83 | 7.2
2024-09-23 | 2024-09-23 | 10:00 | 11:00 | 6004 | 6009 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-09-23 | 2024-09-23 | 11:00 | 12:00 | 6009 | 6014 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-09-23 | 2024-09-23 | 12:00 | 13:00 | 6014 | 6019 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-09-23 | 2024-09-23 | 13:00 | 14:00 | 6019 | 6025 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-09-23 | 2024-09-23 | 14:00 | 14:22 | 6025 | 6027 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:22 | 2 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 5.45
2024-09-23 | 2024-09-23 | 14:22 | 14:46 | 6027 | 6027 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 32.90° , alineados a MPD) | Conexión |  | MPD | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 | [10 empty] | 6,027.0 | 2.27 | 0 | 0 | 8.61 | 6.25 | 2.13 | 0 | 4.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
2024-09-23 | 2024-09-23 | 14:46 | 15:00 | 6027 | 6028 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:14 | 1 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 4.29
2024-09-23 | 2024-09-23 | 15:00 | 16:00 | 6028 | 6034 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-09-23 | 2024-09-23 | 16:00 | 17:00 | 6034 | 6039 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-09-23 | 2024-09-23 | 17:00 | 18:00 | 6039 | 6043 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-09-23 | 2024-09-23 | 18:00 | 19:00 | 6043 | 6047 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-09-23 | 2024-09-23 | 19:00 | 20:00 | 6047 | 6053 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-09-23 | 2024-09-23 | 20:00 | 20:30 | 6053 | 6055 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:30 | 2 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 4
2024-09-23 | 2024-09-23 | 20:30 | 20:43 | 6055 | 6055 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( Inc 33.46° , alineados a MPD) | Conexión |  | MPD | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 6,055.0 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | 3.72 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2024-09-23 | 2024-09-23 | 20:43 | 21:00 | 6055 | 6057 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 00:17 | 2 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 7.06
2024-09-23 | 2024-09-23 | 21:00 | 22:00 | 6057 | 6064 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-09-23 | 2024-09-23 | 22:00 | 23:00 | 6064 | 6071 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-09-23 | 2024-09-24 | 23:00 | 0:00 | 6071 | 6078 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora |  |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-09-24 | 2024-09-24 | 0:00 | 0:39 | 6078 | 6083 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:39 | 5 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 7.69
2024-09-24 | 2024-09-24 | 0:39 | 1:12 | 6083 | 6083 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( Inc 33.46° , alineados a MPD, realiza pull test ) | Conexión | Perforacion | MPD | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 | [10 empty] | 6,083.0 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 6.66 | 1.92 | 0 | 3.84 | 0 | 7.96 | 7.97 | 0 | 1.1 | 33
2024-09-24 | 2024-09-24 | 1:12 | 2:00 | 6083 | 6088 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:48 | 5 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 6.25
2024-09-24 | 2024-09-24 | 2:00 | 3:00 | 6088 | 6095 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-09-24 | 2024-09-24 | 3:00 | 4:00 | 6095 | 6101 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-09-24 | 2024-09-24 | 4:00 | 5:00 | 6101 | 6108 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-09-24 | 2024-09-24 | 5:00 | 5:37 | 6108 | 6111 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion | N/A | 00:37 | 3 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 4.86
2024-09-24 | 2024-09-24 | 5:37 | 5:42 | 6111 | 6111 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso | Perforacion |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-09-24 | 2024-09-24 | 5:42 | 5:53 | 6111 | 6111 | TP |  | N/A | N/A | Prueba DPPT | Prueba | Perforacion | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-09-24 | 2024-09-24 | 5:53 | 6:03 | 6111 | 6111 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 33.46° , alineados a MPD) | Conexión | Perforacion | MPD | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 6,111.0 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 5.98 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 10
2024-09-24 | 2024-09-24 | 6:03 | 6:14 | 6111 | 6111 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas (se disparó el clavo de la bomba) | Fallas | Perforacion |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-09-24 | 2024-09-24 | 6:14 | 7:00 | 6111 | 6117 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:46 | 6 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 7.83
2024-09-24 | 2024-09-24 | 7:00 | 8:00 | 6117 | 6124 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-09-24 | 2024-09-24 | 8:00 | 9:00 | 6124 | 6131 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-09-24 | 2024-09-24 | 9:00 | 10:00 | 6131 | 6137 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-09-24 | 2024-09-24 | 10:00 | 10:21 | 6137 | 6140 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion | N/A | 00:21 | 3 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 8.57
2024-09-24 | 2024-09-24 | 10:21 | 10:27 | 6140 | 6140 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso | Perforacion |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-09-24 | 2024-09-24 | 10:27 | 10:37 | 6140 | 6140 | TP |  | N/A | N/A | Prueba DPPT | Prueba | Perforacion |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-09-24 | 2024-09-24 | 10:37 | 10:51 | 6140 | 6140 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 33.41° , alineados a MPD) | Conexión | Perforacion | MPD | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 6,140.0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 2.73 | 0 | 2.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14
2024-09-24 | 2024-09-24 | 10:51 | 11:00 | 6140 | 6141 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-09-24 | 2024-09-24 | 11:00 | 12:00 | 6141 | 6148 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-09-24 | 2024-09-24 | 12:00 | 13:00 | 6148 | 6154 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-09-24 | 2024-09-24 | 13:00 | 14:00 | 6154 | 6160 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-09-24 | 2024-09-24 | 14:00 | 15:00 | 6160 | 6167 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-09-24 | 2024-09-24 | 15:00 | 15:16 | 6167 | 6168 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:16 | 1 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 3.75
2024-09-24 | 2024-09-24 | 15:16 | 15:31 | 6168 | 6168 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso | Perforacion |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-09-24 | 2024-09-24 | 15:31 | 15:41 | 6168 | 6168 | TP |  | N/A | N/A | Prueba DPPT | Prueba | Perforacion |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-09-24 | 2024-09-24 | 15:41 | 15:51 | 6168 | 6168 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 32.65° , alineados a MPD) | Conexión | Perforacion |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 6,168.0 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 5.59 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2024-09-24 | 2024-09-24 | 15:51 | 16:00 | 6168 | 6169 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-09-24 | 2024-09-24 | 16:00 | 17:00 | 6169 | 6176 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-09-24 | 2024-09-24 | 17:00 | 18:00 | 6176 | 6183 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-09-24 | 2024-09-24 | 18:00 | 19:00 | 6183 | 6190 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-09-24 | 2024-09-24 | 19:00 | 19:58 | 6190 | 6196 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:58 | 6 |  | 58 |  | 58 | 0.97 | 6.21
2024-09-24 | 2024-09-24 | 19:58 | 20:11 | 6196 | 6196 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 32.65° , alineados a MPD) | Conexión | Perforacion | MPD | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 6,196.0 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 1.32 | 0 | 4.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2024-09-24 | 2024-09-24 | 20:11 | 21:00 | 6196 | 6202 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion | N/A | 00:49 | 6 |  | 49 |  | 49 | 0.82 | 7.35
2024-09-24 | 2024-09-24 | 21:00 | 21:25 | 6202 | 6205 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:25 | 3 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 7.2
2024-09-24 | 2024-09-24 | 21:25 | 21:36 | 6205 | 6205 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de bombas | Cambio de bombas | Perforacion |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-09-24 | 2024-09-24 | 21:36 | 22:33 | 6205 | 6205 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de herramientas direccionales (realizan pruebas no encienden las herramientas direccionales) | Fallas | Perforacion | N/A | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95
2024-09-24 | 2024-09-24 | 22:33 | 23:00 | 6205 | 6208 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:27 | 3 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 6.67
2024-09-24 | 2024-09-24 | 23:00 | 23:27 | 6208 | 6210 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:27 | 2 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 4.44
2024-09-24 | 2024-09-24 | 23:27 | 23:49 | 6210 | 6210 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | Repaso | Perforacion |  | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-09-24 | 2024-09-25 | 23:49 | 0:00 | 6210 | 6211 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:11 | 1 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 5.45
2024-09-25 | 2024-09-25 | 0:00 | 0:29 | 6211 | 6214 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:29 | 3 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 6.21
2024-09-25 | 2024-09-25 | 0:29 | 0:45 | 6214 | 6214 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas | Cambio de bombas | Perforacion | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-09-25 | 2024-09-25 | 0:45 | 1:00 | 6214 | 6215 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion | N/A | 00:15 | 1 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 4
2024-09-25 | 2024-09-25 | 1:00 | 2:00 | 6215 | 6221 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion | N/A | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-09-25 | 2024-09-25 | 2:00 | 2:44 | 6221 | 6224 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion | N/A | 00:44 | 3 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 4.09
2024-09-25 | 2024-09-25 | 2:44 | 3:05 | 6224 | 6224 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 32.65° , alineados a MPD) | Conexión | Perforacion | MPD | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 | [10 empty] | 6,224.0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 13.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
2024-09-25 | 2024-09-25 | 3:05 | 4:00 | 6224 | 6231 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:55 | 7 |  | 55 |  | 55 | 0.92 | 7.64
2024-09-25 | 2024-09-25 | 4:00 | 5:00 | 6231 | 6237 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-09-25 | 2024-09-25 | 5:00 | 6:00 | 6237 | 6244 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-09-25 | 2024-09-25 | 6:00 | 7:00 | 6244 | 6250 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-09-25 | 2024-09-25 | 7:00 | 7:29 | 6250 | 6253 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:29 | 3 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 6.21
2024-09-25 | 2024-09-25 | 7:29 | 7:45 | 6253 | 6253 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 32.60° , alineados a MPD, realiza pull test ) | Conexión | Perforacion | MPD | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 6,253.0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 6.63 | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 5.48 | 0 | 0 | 0 | 16
2024-09-25 | 2024-09-25 | 7:45 | 8:00 | 6253 | 6255 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:15 | 2 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 8
2024-09-25 | 2024-09-25 | 8:00 | 9:00 | 6255 | 6263 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-09-25 | 2024-09-25 | 9:00 | 10:00 | 6263 | 6273 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-09-25 | 2024-09-25 | 10:00 | 11:00 | 6273 | 6280 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-09-25 | 2024-09-25 | 11:00 | 11:05 | 6280 | 6281 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-09-25 | 2024-09-25 | 11:05 | 11:16 | 6281 | 6281 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( Inc 32.65° , alineados a MPD) | Conexión | Perforacion | MPD | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 6,281.0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 6.54 | 3.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-09-25 | 2024-09-25 | 11:16 | 12:00 | 6281 | 6289 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:44 | 8 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 10.91
2024-09-25 | 2024-09-25 | 12:00 | 13:00 | 6289 | 6299 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-09-25 | 2024-09-25 | 13:00 | 14:00 | 6299 | 6309 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-09-25 | 2024-09-25 | 14:00 | 14:03 | 6309 | 6310 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-09-25 | 2024-09-25 | 14:03 | 14:24 | 6310 | 6310 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( Inc 32.60° , alineados a MPD) | Conexión | Perforacion | MPD | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 | [10 empty] | 6,310.0 | 3.85 | 0 | 0 | 8.42 | 6.46 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
2024-09-25 | 2024-09-25 | 14:24 | 15:00 | 6310 | 6315 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:36 | 5 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 8.33
2024-09-25 | 2024-09-25 | 15:00 | 15:30 | 6315 | 6320 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración (TP 5 7/8") | Perfora | Perforacion |  | 00:30 | 5 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 10
2024-09-25 | 2024-09-25 | 15:30 | 18:00 | 6320 | 6320 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | Circula | Perforacion | N/A | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-09-25 | 2024-09-25 | 18:00 | 20:44 | 6320 | 6316 | TP |  | N/A | N/A | Desplazar lodo de 1.65 x 1.70 gr/cc (Reciprocando sarta) | Desplaza | Perforacion | N/A | 02:44 |  |  |  |  | 164 | 2.73
2024-09-25 | 2024-09-25 | 20:44 | 21:11 | 6316 | 6316 | TP |  | N/A | N/A | Toma reducidas | Reducida | Perforacion | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-09-25 | 2024-09-25 | 21:11 | 22:00 | 6316 | 6231 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración con bombeo (TP 5 7/8") | Levanta x Ling | Perforacion | Bombeo | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 85 | 104 | 3 | 28.33 | 8.92
2024-09-25 | 2024-09-25 | 22:00 | 23:00 | 6231 | 6146 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración con bombeo (TP 5 7/8", 3 Ling. 4 Cnx) | Levanta x Ling | Perforacion | Bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 85 | 85 | 3 | 28.33 | 9.52
2024-09-25 | 2024-09-26 | 23:00 | 0:00 | 6146 | 6004 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración con bombeo (TP 5 7/8", 5 Ling. 6 Cnx) | Levanta x Ling | Perforacion | Bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 142 | 142 | 5 | 28.4 | 8.1
2024-09-26 | 2024-09-26 | 0:00 | 1:00 | 6004 | 5889 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración con bombeo (TP 5 7/8", alineado a equipo MPD) | Levanta x Ling | Perforacion | Bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 115 | 115 | 4 | 28.75 | 9.8
2024-09-26 | 2024-09-26 | 1:00 | 2:00 | 5889 | 5774 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración con bombeo (TP 5 7/8", alineado a equipo MPD) | Levanta x Ling | Perforacion | Bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 115 | 115 | 4 | 28.75 | 9.2
2024-09-26 | 2024-09-26 | 2:00 | 3:00 | 5774 | 5630 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración con bombeo (TP 5 7/8", 5 Ling, 4 cnx, alineado a equipo MPD) | Levanta x Ling | Perforacion | Bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 144 | 144 | 5 | 28.8 | 8.3
2024-09-26 | 2024-09-26 | 3:00 | 4:36 | 5630 | 5630 | TP |  | N/A | N/A | Cambia saber sub | Instala/elimina combinación | Perforacion | N/A | 01:36 |  |  |  |  | 96 | 1.6
2024-09-26 | 2024-09-26 | 4:36 | 5:00 | 5630 | 5572 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración con bombeo (TP 5 7/8", alineado a equipo MPD) | Levanta x Ling | Perforacion | Bombeo | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 58 | 145 | 2 | 29 | 9.1
2024-09-26 | 2024-09-26 | 5:00 | 6:00 | 5572 | 5428 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración con bombeo (TP 5 7/8", alineado a equipo MPD) | Levanta x Ling | Perforacion | Bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 144 | 144 | 5 | 28.8 | 8.62
2024-09-26 | 2024-09-26 | 6:00 | 7:00 | 5428 | 5342 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración con bombeo (TP 5 7/8", alineado a equipo MPD, usando chaqueta recolectora ) | Levanta x Ling | Perforacion | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 86 | 86 | 3 | 28.67 | 12.88
2024-09-26 | 2024-09-26 | 7:00 | 8:00 | 5342 | 5226 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración con bombeo (TP 5 7/8", alineado a equipo MPD, usando chaqueta recolectora ) | Levanta x Ling | Perforacion | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 116 | 116 | 4 | 29 | 8.6
2024-09-26 | 2024-09-26 | 8:00 | 8:45 | 5226 | 5111 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración con bombeo (TP 5 7/8", alineado a equipo MPD, Usando chaqueta recolectora) | Levanta x Ling | Perforacion | Alineado a MPD | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 115 | 153 | 4 | 28.75 | 8.87
2024-09-26 | 2024-09-26 | 8:45 | 9:12 | 5111 | 5111 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo | Observa | Perforacion | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-09-26 | 2024-09-26 | 9:12 | 9:35 | 5111 | 4995 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración con bombeo continuo (TP 5 7/8", alineado a equipo MPD, Usando chaqueta recolectora) | Levanta x Ling | Perforacion | Alineado a MPD | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 116 | 303 | 4 | 29 | 2.4
2024-09-26 | 2024-09-26 | 9:35 | 10:32 | 4995 | 4995 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache viscoso | Circula | Perforacion |  | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95
2024-09-26 | 2024-09-26 | 10:32 | 13:53 | 4995 | 4966 | TP |  | N/A | N/A | Elimina balero e instala campana de viajes | Cambia balero | Perforacion | N/A | 03:21 |  |  |  |  | 201 | 3.35
2024-09-26 | 2024-09-26 | 13:53 | 14:14 | 4966 | 4966 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache ecologico | Circula | Perforacion |  | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-09-26 | 2024-09-26 | 14:14 | 15:00 | 4966 | 4794 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración con bombeo continuo (TP 5 7/8") | Levanta x Ling | Perforacion | Bombeo continuo | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 172 | 224 | 6 | 28.67 | 1.83
2024-09-26 | 2024-09-26 | 15:00 | 16:04 | 4794 | 4390 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración con bombeo continuo (TP 5 7/8") | Levanta x Ling | Perforacion | Bombeo continuo | 01:04 |  |  |  |  | 64 | 1.07 |  |  |  |  | 404 | 379 | 14 | 28.86 | 1.62
2024-09-26 | 2024-09-26 | 16:04 | 16:17 | 4390 | 4390 | TP |  | N/A | N/A | Cambia elevador de 5 7/8" a 5 1/2" | Instala/elimina Gafas | Perforacion |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-09-26 | 2024-09-26 | 16:17 | 17:00 | 4390 | 4046 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración con bombeo continuo (TP 5 1/2") | Levanta x Ling | Perforacion | Bombeo continuo | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 344 | 480 | 12 | 28.67 | 1.83
2024-09-26 | 2024-09-26 | 17:00 | 18:00 | 4046 | 3501 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración con bombeo continuo (TP 5 1/2") | Levanta x Ling | Perforacion | Bombeo continuo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 545 | 545 | 19 | 28.68 | 1.7
2024-09-26 | 2024-09-26 | 18:00 | 19:00 | 3501 | 2953 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración con bombeo continuo (TP 5 1/2", 19 Ling. 20 Cnx) | Levanta x Ling | Perforacion | Bombeo continuo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 548 | 548 | 19 | 28.84 | 1.7
2024-09-26 | 2024-09-26 | 19:00 | 20:00 | 2953 | 2262 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración con bombeo continuo (TP 5 1/2") | Levanta x Ling | Perforacion | Bombeo continuo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 691 | 691 | 24 | 28.79 | 1.6
2024-09-26 | 2024-09-26 | 20:00 | 21:00 | 2262 | 1538 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración con bombeo continuo (TP 5 1/2") | Levanta x Ling | Perforacion | Bombeo continuo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 724 | 724 | 25 | 28.96 | 1.6
2024-09-26 | 2024-09-26 | 21:00 | 22:00 | 1538 | 818 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración con bombeo continuo (TP 5 1/2") | Levanta x Ling | Perforacion | Bombeo continuo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 720 | 720 | 25 | 28.8 | 1.6
2024-09-26 | 2024-09-26 | 22:00 | 22:47 | 818 | 242 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración con bombeo continuo (TP 5 1/2") | Levanta x Ling | Perforacion | Bombeo continuo | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 576 | 735 | 20 | 28.8 | 1.7
2024-09-26 | 2024-09-26 | 22:47 | 23:05 | 242 | 242 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo (Realiza flow check) | Observa | Perforacion | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-09-26 | 2024-09-27 | 23:05 | 0:00 | 242 | 152 | TP |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración | Desarma | Perforacion | N/A | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 | [9 empty] | 3
2024-09-26 | 2024-09-26 | 0:00 | 1:00 | 6004 | 5889 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración con bombeo (TP 5 7/8", alineado a equipo MPD) | Levanta x Ling | Perforacion | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 115 | 115 | 4 | 28.75 | 9.8
2024-09-26 | 2024-09-26 | 1:00 | 2:00 | 5889 | 5774 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración con bombeo (TP 5 7/8", alineado a equipo MPD) | Levanta x Ling | Perforacion | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 115 | 115 | 4 | 28.75 | 9.2
2024-09-26 | 2024-09-26 | 2:00 | 3:00 | 5774 | 5630 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración con bombeo (TP 5 7/8", 5 Ling, 4 cnx, alineado a equipo MPD) | Levanta x Ling | Perforacion | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 144 | 144 | 5 | 28.8 | 8.3
2024-09-26 | 2024-09-26 | 3:00 | 4:36 | 5630 | 5630 | TP |  | N/A | N/A | Cambia saber sub | Instala/elimina combinación | Perforacion | N/A | 01:36 |  |  |  |  | 96 | 1.6
2024-09-26 | 2024-09-26 | 4:36 | 5:00 | 5630 | 5572 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración con bombeo (TP 5 7/8", alineado a equipo MPD) | Levanta x Ling | Perforacion | Alineado a MPD | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 58 | 145 | 2 | 29 | 9.1
2024-09-26 | 2024-09-26 | 5:00 | 6:00 | 5572 | 5428 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración con bombeo (TP 5 7/8", alineado a equipo MPD) | Levanta x Ling | Perforacion | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 144 | 144 | 5 | 28.8 | 8.62
2024-09-26 | 2024-09-26 | 6:00 | 7:00 | 5428 | 5342 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración con bombeo (TP 5 7/8", alineado a equipo MPD, usando chaqueta recolectora ) | Levanta x Ling | Perforacion | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 86 | 86 | 3 | 28.67 | 12.88
2024-09-26 | 2024-09-26 | 7:00 | 8:00 | 5342 | 5226 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración con bombeo (TP 5 7/8", alineado a equipo MPD, usando chaqueta recolectora ) | Levanta x Ling | Perforacion | Alineado a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 116 | 116 | 4 | 29 | 8.6
2024-09-26 | 2024-09-26 | 8:00 | 8:45 | 5226 | 5111 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración con bombeo (TP 5 7/8", alineado a equipo MPD, Usando chaqueta recolectora) | Levanta x Ling | Perforacion | Alineado a MPD | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 115 | 153 | 4 | 28.75 | 8.87
2024-09-26 | 2024-09-26 | 8:45 | 9:12 | 5111 | 5111 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo | Observa | Perforacion | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-09-26 | 2024-09-26 | 9:12 | 9:35 | 5111 | 4995 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración con bombeo continuo (TP 5 7/8", alineado a equipo MPD, Usando chaqueta recolectora) | Levanta x Ling | Perforacion | Alineado a MPD | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 116 | 303 | 4 | 29 | 2.4
2024-09-26 | 2024-09-26 | 9:35 | 10:32 | 4995 | 4995 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache viscoso | Circula | Perforacion |  | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95
2024-09-26 | 2024-09-26 | 10:32 | 13:53 | 4995 | 4966 | TP |  | N/A | N/A | Elimina balero e instala campana de viajes | Cambia balero | Perforacion | N/A | 03:21 |  |  |  |  | 201 | 3.35
2024-09-26 | 2024-09-26 | 13:53 | 14:14 | 4966 | 4966 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache ecologico | Circula | Perforacion |  | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-09-26 | 2024-09-26 | 14:14 | 15:00 | 4966 | 4794 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración con bombeo continuo (TP 5 7/8") | Levanta x Ling | Perforacion | Bombeo continuo | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 172 | 224 | 6 | 28.67 | 1.83
2024-09-26 | 2024-09-26 | 15:00 | 16:04 | 4794 | 4390 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración con bombeo continuo (TP 5 7/8") | Levanta x Ling | Perforacion | Bombeo continuo | 01:04 |  |  |  |  | 64 | 1.07 |  |  |  |  | 404 | 379 | 14 | 28.86 | 1.62
2024-09-26 | 2024-09-26 | 16:04 | 16:17 | 4390 | 4390 | TP |  | N/A | N/A | Cambia elevador de 5 7/8" a 5 1/2" | Instala/elimina Gafas | Perforacion |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-09-26 | 2024-09-26 | 16:17 | 17:00 | 4390 | 4046 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración con bombeo continuo (TP 5 1/2") | Levanta x Ling | Perforacion | Bombeo continuo | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 344 | 480 | 12 | 28.67 | 1.83
2024-09-26 | 2024-09-26 | 17:00 | 18:00 | 4046 | 3501 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración con bombeo continuo (TP 5 1/2") | Levanta x Ling | Perforacion | Bombeo continuo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 545 | 545 | 19 | 28.68 | 1.7
2024-09-26 | 2024-09-26 | 18:00 | 19:00 | 3501 | 2953 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración con bombeo continuo (TP 5 1/2") | Levanta x Ling | Perforacion | Bombeo continuo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 548 | 548 | 19 | 28.84 | 1.7
2024-09-26 | 2024-09-26 | 19:00 | 20:00 | 2953 | 2262 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración con bombeo continuo (TP 5 1/2") | Levanta x Ling | Perforacion | Bombeo continuo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 691 | 691 | 24 | 28.79 | 1.6
2024-09-26 | 2024-09-26 | 20:00 | 21:00 | 2262 | 1538 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración con bombeo continuo (TP 5 1/2") | Levanta x Ling | Perforacion | Bombeo continuo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 724 | 724 | 25 | 28.96 | 1.6
2024-09-26 | 2024-09-26 | 21:00 | 22:00 | 1538 | 818 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración con bombeo continuo (TP 5 1/2") | Levanta x Ling | Perforacion | Bombeo continuo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 720 | 720 | 25 | 28.8 | 1.6
2024-09-26 | 2024-09-26 | 22:00 | 22:47 | 818 | 242 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración con bombeo continuo (TP 5 1/2") | Levanta x Ling | Perforacion | Bombeo continuo | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 576 | 735 | 20 | 28.8 | 1.7
2024-09-26 | 2024-09-26 | 22:47 | 23:05 | 242 | 242 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo (Realiza flow check) | Observa | Perforacion | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-09-26 | 2024-09-27 | 23:05 | 2:00 | 242 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 8 ½” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibración | Desarma | Perforacion | N/A | 02:55 |  |  |  |  | 175 | 2.92 | [9 empty] | 3
2024-09-27 | 2024-09-27 | 2:00 | 3:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza junta de seguridad y operación para tomar registros eléctricos (En inter dreno campana) | Junta | Perforacion | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-27 | 2024-09-27 | 3:00 | 7:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina campana de viajes e instala riser | Eliminar tubos ancla | Perforacion | N/A | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-09-27 | 2024-09-27 | 7:00 | 13:35 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo de registros electricos | Instalación | Perforacion | N/A | 06:35 |  |  |  |  | 395 | 6.58
2024-09-27 | 2024-09-27 | 13:30 | 21:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza toma de registros (1era corrida) | Registros electricos | Perforacion | N/A | 07:30 |  |  |  |  | 450 | 7.5
2024-09-27 | 2024-09-28 | 21:00 | 0:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desmantela sonda y de registros | Registros electricos | Perforacion | N/A | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-09-28 | 2024-09-28 | 0:00 | 0:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desmantela sonda y de registros | Registros electricos | Perforacion | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-09-28 | 2024-09-28 | 0:30 | 1:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala campana | Instalación | Perforacion | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-09-28 | 2024-09-28 | 1:30 | 3:45 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Recupera buje de desgaste | Instalación | Perforacion | N/A | 02:15 |  |  |  |  | 135 | 2.25
2024-09-28 | 2024-09-28 | 3:45 | 4:40 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma sarta de prueba para Bop´s | Arma | Perforacion | N/A | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92
2024-09-28 | 2024-09-28 | 4:40 | 13:30 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BOP | N/A | Realiza prueba de Bop´s | Prueba BOP | Perforacion | N/A | 08:50 |  |  |  |  | 530 | 8.83
2024-09-28 | 2024-09-28 | 13:30 | 15:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma sarta de prueba para Bop´s | Desarma | Perforacion | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-09-28 | 2024-09-28 | 15:00 | 16:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala buje de desgaste | Instalación | Perforacion | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-09-28 | 2024-09-28 | 16:30 | 18:56 | 0 | 189 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 9 7/8" | Arma | Perforacion | N/A | 02:26 |  |  |  |  | 146 | 2.43 | [9 empty] | 6
2024-09-28 | 2024-09-28 | 18:56 | 19:00 | 189 | 246 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 9 7/8" (TP 5 1/2") | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 57 | 855 | 2 | 28.5 | 1.7
2024-09-28 | 2024-09-28 | 19:00 | 19:34 | 246 | 563 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 9 7/8" (TP 5 1/2") | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 317 | 559 | 11 | 28.82 | 1.8
2024-09-28 | 2024-09-28 | 19:34 | 19:51 | 563 | 563 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP por llevar VCP | Circula | Perforacion |  | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-09-28 | 2024-09-28 | 19:51 | 20:00 | 563 | 678 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 9 7/8" (TP 5 1/2") | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 115 | 767 | 4 | 28.75 | 1.8
2024-09-28 | 2024-09-28 | 20:00 | 20:47 | 678 | 1340 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 9 7/8" (TP 5 1/2") | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 662 | 845 | 22 | 30.09 | 1.6
2024-09-28 | 2024-09-28 | 20:47 | 21:34 | 1340 | 1340 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula | Perforacion |  | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78
2024-09-28 | 2024-09-28 | 21:34 | 22:00 | 1340 | 1687 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 9 7/8" (TP 5 1/2") | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 347 | 801 | 12 | 28.92 | 1.5
2024-09-28 | 2024-09-28 | 22:00 | 22:50 | 1687 | 2353 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 9 7/8" (TP 5 1/2") | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 666 | 799 | 23 | 28.96 | 1.6
2024-09-28 | 2024-09-28 | 22:50 | 23:31 | 2353 | 2353 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula | Perforacion | N/A | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-09-28 | 2024-09-29 | 23:31 | 0:00 | 2353 | 2727 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 9 7/8" (TP 5 1/2") | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 374 | 774 | 13 | 28.77 | 1.6
2024-09-29 | 2024-09-29 | 0:00 | 0:30 | 2727 | 3131 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 9 7/8" (TP 5 1/2") | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 404 | 808 | 14 | 28.86 | 1.63
2024-09-29 | 2024-09-29 | 0:30 | 0:54 | 3131 | 3132 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de elevador de 5 1/2"por 5 7/8" | Instala/elimina gafas | Perforacion | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-09-29 | 2024-09-29 | 0:54 | 1:00 | 3132 | 3160 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 9 7/8" (TP 5 7/8", uso de llave de fuerza) | Mete x Ling | Perforacion | Llave de fuerza | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 28 | 280 | 1 | 28 | 4.72
2024-09-29 | 2024-09-29 | 1:00 | 1:37 | 3160 | 3334 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 9 7/8" (TP 5 7/8", uso de llave de fuerza) | Mete x Ling | Perforacion | Llave de fuerza | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 174 | 282 | 6 | 29 | 5.5
2024-09-29 | 2024-09-29 | 1:37 | 2:03 | 3334 | 3334 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula | Perforacion | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-09-29 | 2024-09-29 | 2:03 | 3:00 | 3334 | 3997 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 9 7/8" (TP 5 7/8") | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 663 | 698 | 23 | 28.83 | 1.7
2024-09-29 | 2024-09-29 | 3:00 | 3:29 | 3997 | 4314 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 9 7/8" (TP 5 7/8") | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 317 | 656 | 11 | 28.82 | 1.7
2024-09-29 | 2024-09-29 | 3:29 | 3:46 | 4314 | 4314 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula | Perforacion |  | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-09-29 | 2024-09-29 | 3:46 | 3:51 | 4314 | 4372 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 9 7/8" (TP 5 7/8", 2 Ling. 1 Cnx) | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 58 | 696 | 2 | 29 | 3.33
2024-09-29 | 2024-09-29 | 3:51 | 4:00 | 4372 | 4372 | TP |  | N/A | N/A | Reacomoda tubería (Chango realiza maniobra por cambio de libraje de tubería) | Mide y Calibra herramientas | Perforacion |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-09-29 | 2024-09-29 | 4:00 | 4:08 | 4372 | 4372 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación D x XT-57 | Instala/elimina combinacion | Perforacion | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-09-29 | 2024-09-29 | 4:08 | 5:00 | 4372 | 4822 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 9 7/8" (TP 5 7/8") | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 450 | 519 | 16 | 28.13 | 2.5
2024-09-29 | 2024-09-29 | 5:00 | 5:15 | 4822 | 4963 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 9 7/8" (TP 5 7/8") | Mete x Ling | Perforacion | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 141 | 564 | 5 | 28.2 | 2.7
2024-09-29 | 2024-09-29 | 5:15 | 5:53 | 4963 | 4963 | TP |  | N/A | N/A | Cambia saber sub | Instala/elimina combinacion | Perforacion | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-09-29 | 2024-09-29 | 5:53 | 6:06 | 4963 | 4963 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula | Perforacion | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-09-29 | 2024-09-29 | 6:06 | 7:11 | 4963 | 5047 | TP |  | N/A | N/A | Escarea TR 9 7/8" (Opera escariador para TR 9 7/8") | Escarea | Perforacion | N/A | 01:05 |  |  |  |  | 65 | 1.08
2024-09-29 | 2024-09-29 | 7:11 | 8:05 | 5047 | 5047 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | Circula | Perforacion | N/A | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9
2024-09-29 | 2024-09-29 | 8:05 | 10:51 | 5047 | 5047 | TP |  | N/A | N/A | Escarea TR 9 7/8" (Opera escariador para TR 9 7/8") | Escarea | Perforacion | N/A | 02:46 |  |  |  |  | 166 | 2.77
2024-09-29 | 2024-09-29 | 10:51 | 12:57 | 5047 | 5047 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando tren de baches | Circula | Perforacion |  | 02:06 |  |  |  |  | 126 | 2.1
2024-09-29 | 2024-09-29 | 12:57 | 14:00 | 5047 | 4764 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 9 7/8" a velocidad controlada para evitar suaveo (TP 5 7/8" , usando chaqueta recolectora ) | Levanta x Ling | Perforacion | Velocidad controlada | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05 |  |  |  |  | 283 | 270 | 10 | 28.3 | 3.4
2024-09-29 | 2024-09-29 | 14:00 | 15:00 | 4764 | 4426 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 9 7/8" a velocidad controlada para evitar suaveo (TP 5 7/8" , usando chaqueta recolectora ) | Levanta x Ling | Perforacion | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 338 | 338 | 12 | 28.17 | 2.9
2024-09-29 | 2024-09-29 | 15:00 | 15:09 | 4426 | 4371 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 9 7/8" a velocidad controlada para evitar suaveo (TP 5 7/8" , usando chaqueta recolectora , 2 lingadas 1 cnx ) | Levanta x Ling | Perforacion | Velocidad controlada | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 55 | 367 | 2 | 27.5 | 4.43
2024-09-29 | 2024-09-29 | 15:09 | 15:41 | 4371 | 4371 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de elevador de 5 7/8"por 5 1/2" | Instala/elimina Gafas | Perforacion |  | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-09-29 | 2024-09-29 | 15:41 | 15:53 | 4371 | 4283 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 9 7/8" a velocidad controlada para evitar suaveo (TP 5 7/8" , usando chaqueta recolectora) | Levanta x Ling | Perforacion | Velocidad controlada | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 88 | 440 | 3 | 29.33 | 2.72
2024-09-29 | 2024-09-29 | 15:53 | 18:14 | 4283 | 4285 | TP |  | N/A | Circula | Circula Tiempo de atraso | Circula | Perforacion | N/A | 02:21 |  |  |  |  | 141 | 2.35
2024-09-29 | 2024-09-29 | 18:14 | 18:19 | 4285 | 4256 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 9 7/8", con bombeo. (TP 5 7/8", usando chaqueta recolectora, velocidad controlada para evitar suaveo) | Levanta x Ling | Perforacion | Bombeo | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 29 | 348 | 1 | 29 | 1.58
2024-09-29 | 2024-09-29 | 18:19 | 18:38 | 4256 | 4256 | TP |  | N/A | N/A | Efectua calibración del iron roughneck | Mantenimiento | Perforacion | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-09-29 | 2024-09-29 | 18:38 | 19:00 | 4256 | 4198 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 9 7/8", con bombeo. (TP 5 7/8", usando chaqueta recolectora, velocidad controlada para evitar suaveo) | Levanta x Ling | Perforacion | Bombeo | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 58 | 158 | 2 | 29 | 7
2024-09-29 | 2024-09-29 | 19:00 | 19:04 | 4198 | 4169 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 9 7/8", con bombeo. (TP 5 7/8", 1 Ling. 0 cnx, usando chaqueta recolectora, velocidad controlada para evitar suaveo) | Levanta x Ling | Perforacion | Bombeo | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 29 | 435 | 1 | 29 | 0
2024-09-29 | 2024-09-29 | 19:04 | 21:05 | 4169 | 4169 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Falla en manguera/accesor de llave dinamométrica TD) | Fallas | Perforacion | N/A | 02:01 |  |  |  |  | 121 | 2.02
2024-09-29 | 2024-09-29 | 21:05 | 22:00 | 4169 | 3997 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 9 7/8", con bombeo. (TP 5 7/8", usando chaqueta recolectora, velocidad controlada para evitar suaveo) | Levanta x Ling | Perforacion | Velocidad controlada | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 172 | 188 | 6 | 28.67 | 7.6
2024-09-29 | 2024-09-29 | 22:00 | 23:00 | 3997 | 3824 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 9 7/8", con bombeo. (TP 5 7/8", usando chaqueta recolectora, velocidad controlada para evitar suaveo) | Levanta x Ling | Perforacion | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 173 | 173 | 6 | 28.83 | 7.17
2024-09-29 | 2024-09-30 | 23:00 | 0:00 | 3824 | 3622 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 9 7/8", con bombeo. (TP 5 7/8", usando chaqueta recolectora, velocidad controlada para evitar suaveo) | Levanta x Ling | Perforacion | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 202 | 202 | 7 | 28.86 | 6.18
2024-09-30 | 2024-09-30 | 0:00 | 1:00 | 3622 | 3449 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 9 7/8", con bombeo. (TP 5 7/8", usando chaqueta recolectora, velocidad controlada para evitar suaveo) | Levanta x Ling | Perforacion | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 173 | 173 | 6 | 28.83 | 9.8
2024-09-30 | 2024-09-30 | 1:00 | 2:00 | 3449 | 3305 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 9 7/8", con bombeo. (TP 5 7/8", usando chaqueta recolectora, velocidad controlada para evitar suaveo) | Levanta x Ling | Perforacion | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 144 | 144 | 5 | 28.8 | 8.9
2024-09-30 | 2024-09-30 | 2:00 | 2:47 | 3305 | 3131 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 9 7/8", con bombeo. (TP 5 7/8", usando chaqueta recolectora, velocidad controlada para evitar suaveo) | Levanta x Ling | Perforacion | Velocidad controlada | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 174 | 222 | 6 | 29 | 6.78
2024-09-30 | 2024-09-30 | 2:47 | 3:43 | 3131 | 3131 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación D x XT-57 (Cambia saver sub) | Instala/elimina combinacion | Perforacion | N/A | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93
2024-09-30 | 2024-09-30 | 3:43 | 4:00 | 3131 | 3073 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 9 7/8", con bombeo. (TP 5 7/8", 2 Ling. 1 Cnx, usando chaqueta recolectora, velocidad controlada para evitar suaveo) | Levanta x Ling | Perforacion | Velocidad controlada | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 58 | 205 | 2 | 29 | 10
2024-09-30 | 2024-09-30 | 4:00 | 5:00 | 3073 | 2958 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 9 7/8", con bombeo. (TP 5 7/8", usando chaqueta recolectora, velocidad controlada para evitar suaveo) | Levanta x Ling | Perforacion | Velocidad controlada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 115 | 115 | 4 | 28.75 | 11.48
2024-09-30 | 2024-09-30 | 6:00 | 7:00 | 2785 | 2641 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 9 7/8", con bombeo (TP 5 7/8", usando chaqueta recolectora, velocidad controlada para evitar suaveo) | Levanta x Ling | Perforacion | Velocidad controlada | 0.041667 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 144 | 144 | 5 | 28.8 | 9
2024-09-30 | 2024-09-30 | 7:00 | 8:00 | 2641 | 2468 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 9 7/8", con bombeo (TP 5 7/8", usando chaqueta recolectora, velocidad controlada para evitar suaveo) | Levanta x Ling | Perforacion | Velocidad controlada | 0.041667 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 173 | 173 | 6 | 28.83 | 8.8
2024-09-30 | 2024-09-30 | 8:00 | 9:00 | 2468 | 2266 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 9 7/8", con bombeo (TP 5 7/8", usando chaqueta recolectora, velocidad controlada para evitar suaveo) | Levanta x Ling | Perforacion | Velocidad controlada | 0.041667 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 202 | 202 | 7 | 28.86 | 7.92
2024-09-30 | 2024-09-30 | 9:00 | 10:00 | 2266 | 2092 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 9 7/8", con bombeo (TP 5 7/8", usando chaqueta recolectora, velocidad controlada para evitar suaveo) | Levanta x Ling | Perforacion | Velocidad controlada | 0.041667 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 174 | 174 | 6 | 29 | 7.42
2024-09-30 | 2024-09-30 | 10:00 | 11:00 | 2092 | 1889 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 9 7/8", con bombeo (TP 5 1/2", usando chaqueta recolectora, velocidad controlada para evitar suaveo) | Levanta x Ling | Perforacion | Velocidad controlada | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 203 | 203 | 7 | 29 | 7.8
2024-09-30 | 2024-09-30 | 11:00 | 12:00 | 1889 | 1716 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 9 7/8", con bombeo (TP 5 1/2", usando chaqueta recolectora, velocidad controlada para evitar suaveo) | Levanta x Ling | Perforacion | Velocidad controlada | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 173 | 173 | 6 | 28.83 | 7.1
2024-09-30 | 2024-09-30 | 12:00 | 13:00 | 1716 | 1542 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 9 7/8", con bombeo (TP 5 1/2", usando chaqueta recolectora, velocidad controlada para evitar suaveo) | Levanta x Ling | Perforacion | Velocidad controlada | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 174 | 174 | 6 | 29 | 8.32
2024-09-30 | 2024-09-30 | 13:00 | 14:00 | 1542 | 1369 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 9 7/8", con bombeo (TP 5 1/2", usando chaqueta recolectora, velocidad controlada para evitar suaveo) | Levanta x Ling | Perforacion | Velocidad controlada | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 173 | 173 | 6 | 28.83 | 8.5
2024-09-30 | 2024-09-30 | 14:00 | 15:00 | 1369 | 1196 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 9 7/8", con bombeo (TP 5 1/2", usando chaqueta recolectora, velocidad controlada para evitar suaveo) | Levanta x Ling | Perforacion | Velocidad controlada | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 173 | 173 | 6 | 28.83 | 8.22
2024-09-30 | 2024-09-30 | 15:00 | 16:00 | 1196 | 1024 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 9 7/8", con bombeo (TP 5 1/2", usando chaqueta recolectora, velocidad controlada para evitar suaveo) | Levanta x Ling | Perforacion | Velocidad controlada | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 172 | 172 | 6 | 28.67 | 8.2
2024-09-30 | 2024-09-30 | 16:00 | 17:00 | 1024 | 822 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 9 7/8", con bombeo (TP 5 1/2", usando chaqueta recolectora, velocidad controlada para evitar suaveo) | Levanta x Ling | Perforacion | Velocidad controlada | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 202 | 202 | 7 | 28.86 | 8.1
2024-09-30 | 2024-09-30 | 17:00 | 18:00 | 822 | 649 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 9 7/8", con bombeo (TP 5 1/2", usando chaqueta recolectora, velocidad controlada para evitar suaveo) | Levanta x Ling | Perforacion | Velocidad controlada | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 173 | 173 | 6 | 28.83 | 7.8
2024-09-30 | 2024-09-30 | 18:00 | 19:00 | 649 | 448 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 9 7/8", con bombeo (TP 5 1/2", usando chaqueta recolectora, velocidad controlada para evitar suaveo) | Levanta x Ling | Perforacion | Velocidad controlada | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 201 | 201 | 7 | 28.71 | 8.08
2024-09-30 | 2024-09-30 | 19:00 | 20:04 | 448 | 218 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 9 7/8", con bombeo continuo (TP 5 1/2", usando chaqueta recolectora, velocidad controlada para evitar suaveo) | Levanta x Ling | Perforacion | Velocidad controlada | 1:04 |  |  |  |  | 64 | 1.07 |  |  |  |  | 230 | 216 | 8 | 28.75 | 2.42
2024-09-30 | 2024-09-30 | 20:04 | 20:45 | 218 | 218 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo | Observa | Perforacion |  | 0:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-09-30 | 2024-09-30 | 20:45 | 23:51 | 218 | 218 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz del cable 1 5/8" del malacate principal | Corte y desliz | Perforacion | N/A | 3:06 |  |  |  |  | 186 | 3.1
2024-09-30 | 2024-09-30 | 23:51 | 23:57 | 218 | 189 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 9 7/8", con bombeo continuo (TP 5 1/2", usando chaqueta recolectora, velocidad controlada para evitar suaveo) | Levanta x Ling | Perforacion | Velocidad controlada | 0:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 29 | 290 | 1 | 29 | 1.62
2024-09-30 | 2024-10-01 | 23:57 | 0:00 | 189 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 9 7/8" | Desarma | Perforacion | N/A | 0:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 | [9 empty] | 6
2024-10-01 | 2024-10-01 | 0:00 | 1:58 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo para TR 9 7/8" | Desarma | Perforacion | N/A | 1:58 |  |  |  |  | 118 | 1.97 | [9 empty] | 6
2024-10-01 | 2024-10-01 | 1:58 | 5:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo CRT | Instalación | Cambio de etapa | N/A | 3:32 |  |  |  |  | 212 | 3.53
2024-10-01 | 2024-10-01 | 5:30 | 6:53 | 0 | 71 | TP |  | N/A | N/A | Arma zapata perforadora 8 3/8" x 7 3/4" y liner 7 3/4" | Arma | Cambio de etapa | N/A | 1:23 |  |  |  |  | 83 | 1.38
2024-10-01 | 2024-10-01 | 6:53 | 7:00 | 71 | 98 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 3/8" x 7 3/4" y LN de 7 3/4" TxT (2 tramos - 1 cnx) | Mete TxT | Cambio de etapa | N/A | 0:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  | Liner 7 3/4" TxT | 140 | 27 | 231 | 2 | 13.5 | 3.58
2024-10-01 | 2024-10-01 | 7:00 | 8:00 | 98 | 276 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 3/8" x 7 3/4" y LN de 7 3/4" TxT | Mete TxT | Cambio de etapa | N/A | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" TxT | 140 | 178 | 178 | 13 | 13.69 | 3.47
2024-10-01 | 2024-10-01 | 8:00 | 9:00 | 276 | 470 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 3/8" x 7 3/4" y LN de 7 3/4" TxT | Mete TxT | Cambio de etapa | N/A | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" TxT | 140 | 194 | 194 | 14 | 13.86 | 3.27
2024-10-01 | 2024-10-01 | 9:00 | 10:00 | 470 | 643 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 3/8" x 7 3/4" y LN de 7 3/4" TxT | Mete TxT | Cambio de etapa | N/A | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" TxT | 140 | 173 | 173 | 13 | 13.31 | 3.9
2024-10-01 | 2024-10-01 | 10:00 | 11:00 | 643 | 831 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 3/8" x 7 3/4" y LN de 7 3/4" TxT | Mete TxT | Cambio de etapa | N/A | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" TxT | 140 | 188 | 188 | 14 | 13.43 | 3.27
2024-10-01 | 2024-10-01 | 11:00 | 12:00 | 831 | 1033 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 3/8" x 7 3/4" y LN de 7 3/4" TxT | Mete TxT | Cambio de etapa | N/A | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" TxT | 140 | 202 | 202 | 15 | 13.47 | 3.05
2024-10-01 | 2024-10-01 | 12:00 | 13:00 | 1033 | 1237 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 3/8" x 7 3/4" y LN de 7 3/4" TxT | Mete TxT | Cambio de etapa | N/A | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" TxT | 140 | 204 | 204 | 15 | 13.6 | 2.8
2024-10-01 | 2024-10-01 | 13:00 | 13:11 | 1237 | 1278 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 3/8" x 7 3/4" y LN de 7 3/4" TxT | Mete TxT | Cambio de etapa | N/A | 0:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  | Liner 7 3/4" TxT | 140 | 41 | 224 | 3 | 13.67 | 2.75
2024-10-01 | 2024-10-01 | 13:11 | 14:30 | 1278 | 1278 | TP |  | N/A | N/A | Convierte coples diferenciales a flotador con 1,062 y 1174 psi | Convierte cople flotador | Cambio de etapa |  | 1:19 |  |  |  |  | 79 | 1.32
2024-10-01 | 2024-10-01 | 14:30 | 17:28 | 1278 | 1323 | TP |  | N/A | N/A | Instala colgador soltador | instala colgador | Cambio de etapa | N/A | 2:58 |  |  |  |  | 178 | 2.97
2024-10-01 | 2024-10-01 | 17:28 | 17:57 | 1323 | 1438 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 3/8" x 7 3/4" y LN de 7 3/4" (TP 5 1/2", 4 ling - 3 cnx Vel. Simulada 190 m/hr) | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 0:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 190 | 115 | 238 | 4 | 28.75 | 3.68
2024-10-01 | 2024-10-01 | 17:57 | 18:07 | 1438 | 1438 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula | Cambio de etapa | N/A | 0:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-10-01 | 2024-10-01 | 18:07 | 19:00 | 1438 | 1697 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 3/8" x 7 3/4" y LN de 7 3/4" (TP 5 1/2", Vel. Simulada: 190 m/hr) | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 0:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 190 | 259 | 293 | 9 | 28.78 | 2.45
2024-10-01 | 2024-10-01 | 19:00 | 19:10 | 1697 | 1755 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 3/8" x 7 3/4" y LN de 7 3/4" (TP 5 1/2", Vel. Simulada: 190 m/hr) | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 0:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 190 | 58 | 348 | 2 | 29 | 2.13
2024-10-01 | 2024-10-01 | 19:10 | 19:27 | 1755 | 1755 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula | Cambio de etapa | N/A | 0:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-10-01 | 2024-10-01 | 19:27 | 20:00 | 1755 | 1928 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 3/8" x 7 3/4" y LN de 7 3/4" (TP 5 1/2", Vel. Simulada: 190 m/hr) | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 0:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 190 | 173 | 315 | 6 | 28.83 | 2.22
2024-10-01 | 2024-10-01 | 20:00 | 20:16 | 1928 | 2015 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 3/8" x 7 3/4" y LN de 7 3/4" (TP 5 1/2", Vel. Simulada: 190 m/hr) | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 0:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 190 | 87 | 326 | 3 | 29 | 1.98
2024-10-01 | 2024-10-01 | 20:16 | 20:40 | 2015 | 2015 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula | Cambio de etapa | N/A | 0:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-10-01 | 2024-10-01 | 20:40 | 21:00 | 2015 | 2101 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 3/8" x 7 3/4" y LN de 7 3/4" (TP 5 1/2", Vel. Simulada: 190 m/hr) | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 0:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 190 | 86 | 258 | 3 | 28.67 | 2.07
2024-10-01 | 2024-10-01 | 21:00 | 21:34 | 2101 | 2302 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 3/8" x 7 3/4" y LN de 7 3/4" (TP 5 1/2", Vel. Simulada: 190 m/hr) | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 0:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 190 | 201 | 355 | 7 | 28.71 | 1.95
2024-10-01 | 2024-10-01 | 21:34 | 21:54 | 2302 | 2302 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula | Cambio de etapa |  | 0:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-10-01 | 2024-10-01 | 21:54 | 22:00 | 2302 | 2331 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 3/8" x 7 3/4" y LN de 7 3/4" (TP 5 1/2", Vel. Simulada: 190 m/hr) | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 0:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 190 | 29 | 290 | 1 | 29 | 2.08
2024-10-01 | 2024-10-01 | 22:00 | 22:47 | 2331 | 2590 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 3/8" x 7 3/4" y LN de 7 3/4" (TP 5 1/2", Vel. Simulada: 190 m/hr) | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 0:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 190 | 259 | 331 | 9 | 28.78 | 1.73
2024-10-01 | 2024-10-01 | 22:47 | 23:07 | 2590 | 2590 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula | Cambio de etapa |  | 0:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-10-01 | 2024-10-01 | 23:07 | 23:49 | 2590 | 2879 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 3/8" x 7 3/4" y LN de 7 3/4" (TP 5 1/2", Vel. Simulada: 190 m/hr) | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 0:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 190 | 289 | 413 | 10 | 28.9 | 1.97
2024-10-01 | 2024-10-02 | 23:49 | 0:00 | 2879 | 2879 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula | Cambio de etapa |  | 0:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-10-02 | 2024-10-02 | 0:00 | 0:08 | 2879 | 2879 | TP |  | N/A | Circula | CIrcula llenando interior de TP | Circula | Cambio de etapa | N/A | 0:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-10-02 | 2024-10-02 | 0:08 | 0:35 | 2879 | 3053 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 3/8" x 7 3/4" y LN de 7 3/4" ( TP 5 1/2", Vel. simulada : 190m/hr ) | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 0:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 190 | 174 | 387 | 6 | 29 | 2.45
2024-10-02 | 2024-10-02 | 0:35 | 0:45 | 3053 | 3053 | TP |  | N/A | Circula | CIrcula llenando interior de TP | Circula | Cambio de etapa |  | 0:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-10-02 | 2024-10-02 | 0:45 | 1:01 | 3053 | 3169 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 3/8" x 7 3/4" y LN de 7 3/4" (TP 5 1/2", Vel. simulada : 190m/hr ) | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 0:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 190 | 116 | 435 | 4 | 29 | 2.08
2024-10-02 | 2024-10-02 | 1:01 | 1:15 | 3169 | 3169 | TP |  | N/A | Circula | CIrcula llenando interior de TP | Circula | Cambio de etapa |  | 0:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-10-02 | 2024-10-02 | 1:15 | 1:58 | 3169 | 3458 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 3/8" x 7 3/4" y LN de 7 3/4" (TP 5 1/2", Vel. simulada : 190m/hr ) | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 0:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 190 | 289 | 403 | 10 | 28.9 | 2.03
2024-10-02 | 2024-10-02 | 1:58 | 2:23 | 3458 | 3458 | TP |  | N/A | Circula | CIrcula llenando interior de TP | Circula | Cambio de etapa |  | 0:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-10-02 | 2024-10-02 | 2:23 | 3:05 | 3458 | 3746 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 3/8" x 7 3/4" y LN de 7 3/4" (TP 5 1/2", Vel. simulada : 190m/hr ) | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 0:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 190 | 288 | 411 | 10 | 28.8 | 1.9
2024-10-02 | 2024-10-02 | 3:05 | 3:24 | 3746 | 3746 | TP |  | N/A | Circula | CIrcula llenando interior de TP | Circula | Cambio de etapa |  | 0:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-10-02 | 2024-10-02 | 3:24 | 4:05 | 3746 | 4035 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 3/8" x 7 3/4" y LN de 7 3/4" (TP 5 1/2", Vel. simulada : 190m/hr ) | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 0:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 190 | 289 | 423 | 10 | 28.9 | 2.03
2024-10-02 | 2024-10-02 | 4:05 | 4:26 | 4035 | 4035 | TP |  | N/A | Circula | CIrcula llenando interior de TP | Circula | Cambio de etapa |  | 0:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-10-02 | 2024-10-02 | 4:26 | 4:33 | 4035 | 4092 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 3/8" x 7 3/4" y LN de 7 3/4" ( TP 5 1/2", Vel. simulada : 190m/hr) | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 0:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 190 | 57 | 489 | 2 | 28.5 | 2.05
2024-10-02 | 2024-10-02 | 4:33 | 6:16 | 4092 | 4112 | TP |  | N/A | N/A | Cambia Saver Sub | Instala /elimina combinación | Cambio de etapa | N/A | 1:43 |  |  |  |  | 103 | 1.72
2024-10-02 | 2024-10-02 | 6:16 | 7:01 | 4112 | 4400 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 3/8" x 7 3/4" y LN de 7 3/4" (TP 5 7/8", 10 ling - 9 cnx, Vel. simulada : 190m/hr) | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 0:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 190 | 288 | 384 | 10 | 28.8 | 2.32
2024-10-02 | 2024-10-02 | 7:01 | 7:29 | 4400 | 4400 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior TP | Circula | Cambio de etapa |  | 0:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-10-02 | 2024-10-02 | 7:29 | 7:57 | 4400 | 4573 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 3/8" x 7 3/4" y LN de 7 3/4" ( TP 5 7/8", 6 ling - 5 cnx, Vel. simulada : 190m/hr) | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 0:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 190 | 173 | 371 | 6 | 28.83 | 2.78
2024-10-02 | 2024-10-02 | 7:57 | 11:41 | 4573 | 4601 | TP |  | N/A | N/A | Instala balero a cabeza rotatoria | Cambia balero | Cambio de etapa | N/A | 3:44 |  |  |  |  | 224 | 3.73
2024-10-02 | 2024-10-02 | 11:41 | 12:00 | 4601 | 4660 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 3/8" x 7 3/4" y LN de 7 3/4" c/bbeo ( TP 5 7/8", 2 ling - 1 cnx, alineado a MPD, Vel. simulada : 142 m/hr) | Mete x Ling | Cambio de etapa | Bombeo | 0:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 142 | 59 | 186 | 2 | 29.5 | 4.88
2024-10-02 | 2024-10-02 | 12:00 | 13:00 | 4660 | 4775 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 3/8" x 7 3/4" y LN de 7 3/4" c/bbeo ( TP 5 7/8", alineado a MPD, Vel. simulada : 142 m/hr) | Mete x Ling | Cambio de etapa | Bombeo | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 142 | 115 | 115 | 4 | 28.75 | 5.42
2024-10-02 | 2024-10-02 | 13:00 | 14:00 | 4775 | 4919 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 3/8" x 7 3/4" y LN de 7 3/4" c/bbeo ( TP 5 7/8", alineado a MPD, Vel. simulada : 142 m/hr) | Mete x Ling | Cambio de etapa | Bombeo | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 142 | 144 | 144 | 5 | 28.8 | 5.1
2024-10-02 | 2024-10-02 | 14:00 | 15:04 | 4919 | 5063 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 3/8" x 7 3/4" y LN de 7 3/4" c/bbeo ( TP 5 7/8", alineado a MPD, Vel. simulada : 142 m/hr) | Mete x Ling | Cambio de etapa | Bombeo | 1:04 |  |  |  |  | 64 | 1.07 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 142 | 144 | 135 | 5 | 28.8 | 5.5
2024-10-02 | 2024-10-02 | 15:04 | 16:10 | 5063 | 5091 | TP |  | N/A | N/A | Verifica pesos antes de salir agujero descubierto (Mete una lingada) | Verifica parametros | Cambio de etapa | N/A | 1:06 |  |  |  |  | 66 | 1.1
2024-10-02 | 2024-10-02 | 16:10 | 16:50 | 5091 | 5091 | TP |  | N/A | N/A | Instala saver sub D576 x XT-57 | Instala/elimina combinación | Cambio de etapa |  | 0:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-10-02 | 2024-10-02 | 16:50 | 21:20 | 5091 | 5091 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | Circula | Cambio de etapa | N/A | 4:30 |  |  |  |  | 270 | 4.5
2024-10-02 | 2024-10-02 | 21:20 | 23:18 | 5091 | 5091 | TP |  | N/A | N/A | Arma cabeza de cementar para dejar estibada en changuera | Cabeza de Cementar Instala / Elimina | Cambio de etapa | N/A | 1:58 |  |  |  |  | 118 | 1.97
2024-10-02 | 2024-10-02 | 23:18 | 23:31 | 5091 | 5149 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 3/8" x 7 3/4" y LN de 7 3/4" ( TP 5 7/8", alineado a MPD,Vel. simulada : 190m/hr) | Mete x Ling | Cambio de etapa | Alineado a MPD | 0:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 190 | 58 | 268 | 2 | 29 | 2.38
2024-10-02 | 2024-10-03 | 23:31 | 0:00 | 5149 | 5293 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 3/8" x 7 3/4" y LN de 7 3/4" ( TP 5 7/8", alineado a MPD,Vel. simulada : 190m/hr) | Mete x Ling | Cambio de etapa | Alineado a MPD | 0:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 190 | 144 | 298 | 5 | 28.8 | 1.57
2024-10-03 | 2024-10-03 | 0:00 | 0:22 | 5293 | 5380 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 3/8" x 7 3/4" y LN de 7 3/4", ( TP 5 7/8", alineado a MPD Vel. simulada : 190m/hr) | Mete x Ling | Cambio de etapa | Alineado a MPD | 0:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 190 | 87 | 237 | 3 | 29 | 2.03
2024-10-03 | 2024-10-03 | 0:22 | 0:32 | 5380 | 5380 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior TP | Circula | Cambio de etapa |  | 0:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-10-03 | 2024-10-03 | 0:32 | 1:00 | 5380 | 5493 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 3/8" x 7 3/4" y LN de 7 3/4", ( TP 5 7/8", alineado a MPD Vel. simulada : 190m/hr) | Mete x Ling | Cambio de etapa | Alineado a MPD | 0:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 190 | 113 | 242 | 4 | 28.25 | 2.4
2024-10-03 | 2024-10-03 | 1:00 | 2:00 | 5493 | 5745 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 3/8" x 7 3/4" y LN de 7 3/4", ( TP 5 7/8", alineado a MPD Vel. simulada : 190m/hr) | Mete x Ling | Cambio de etapa | Alineado a MPD | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 190 | 252 | 252 | 9 | 28 | 2.13
2024-10-03 | 2024-10-03 | 2:00 | 3:00 | 5745 | 5999 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 3/8" x 7 3/4" y LN de 7 3/4", ( TP 5 7/8", alineado a MPD Vel. simulada : 190m/hr) | Mete x Ling | Cambio de etapa | Alineado a MPD | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 190 | 254 | 254 | 9 | 28.22 | 2.42
2024-10-03 | 2024-10-03 | 3:00 | 3:44 | 5999 | 6197 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 3/8" x 7 3/4" y LN de 7 3/4", ( TP 5 7/8", alineado a MPD Vel. simulada : 190m/hr) | Mete x Ling | Cambio de etapa | Alineado a MPD | 0:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 190 | 198 | 270 | 7 | 28.29 | 2.37
2024-10-03 | 2024-10-03 | 3:44 | 4:00 | 6197 | 6226 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 3/8" x 7 3/4" y LN de 7 3/4" con bombeo ( TP 5 7/8", alineado a MPD , Vel. simulada : 142 m/hr) | Mete x Ling | Cambio de etapa | Bombeo | 0:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 142 | 29 | 109 | 1 | 29 | 5.72
2024-10-03 | 2024-10-03 | 4:00 | 4:52 | 6226 | 6302 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 8 3/8" x 7 3/4" y LN de 7 3/4" con bombeo ( TP 5 7/8", alineado a MPD , Vel. simulada : 142 m/hr , 2 lingadas , 19 metros ) | Mete x Ling | Cambio de etapa | Bombeo | 0:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 142 | 76 | 88 | 2 | 38 | 5.92
2024-10-03 | 2024-10-03 | 4:52 | 6:18 | 6302 | 6302 | TP |  | N/A | N/A | Desfoga presiones por intentar romper circulacion sin exito y para evitar pre anclaje de LN | Desfoga presiones | Cambio de etapa | N/A | 1:26 |  |  |  |  | 86 | 1.43
2024-10-03 | 2024-10-03 | 6:18 | 6:40 | 6302 | 6306 | TP |  | N/A | N/A | Ajuste de LN (Dejando en posicion de anclaje) | Ajustes | Cambio de etapa | N/A | 0:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-10-03 | 2024-10-03 | 6:40 | 13:35 | 6306 | 6306 | TP |  | N/A | Circula | Circula homogenizando columnas a 1.70 gr/cc. | Circula | Cambio de etapa | N/A | 6:55 |  |  |  |  | 415 | 6.92
2024-10-03 | 2024-10-03 | 13:35 | 14:00 | 6306 | 6306 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo | Observa | Cambio de etapa |  | 0:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-10-03 | 2024-10-03 | 14:00 | 15:25 | 6306 | 6306 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para realizar procedimiento de anclaje | Preparativos | Cambio de etapa | N/A | 1:25 |  |  |  |  | 85 | 1.42
2024-10-03 | 2024-10-03 | 15:25 | 16:25 | 6306 | 6306 | TP |  | N/A | N/A | Realiza procedimiento de anclaje de colgador-soltador | Activa colgador | Cambio de etapa | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-10-03 | 2024-10-03 | 16:25 | 17:45 | 6306 | 6306 | TP |  | N/A | Circula | Espera gravitacion de 2da canica de 1 5/8" para liberacion del soltador | Circula | Cambio de etapa | N/A | 01:20 |  |  |  |  | 80 | 1.33
2024-10-03 | 2024-10-04 | 17:45 | 00:00 | 6306 | 6306 | TP |  | N/A | Circula | Circula homogenizando columnas a 1.70 g/cm³ (en el inter Instala línea 2” de cabeza de cementar. ) | Circula | Cambio de etapa | N/A | 06:15 |  |  |  |  | 375 | 6.25
2024-10-04 | 2024-10-04 | 00:00 | 01:52 | 6306 | 6306 | TP |  | N/A | Circula | Circula homogenizando columnas a 1.70 g/cm³ (en el inter Instala línea 2” de cabeza de cementar. ) | Circula | Cambio de etapa |  | 01:52 |  |  |  |  | 112 | 1.87
2024-10-04 | 2024-10-04 | 01:52 | 06:00 | 6306 | 6306 | TP |  | N/A | N/A | Cementa Liner 7 3/4" | Cementar | Cambio de etapa | N/A | 04:08 |  |  |  |  | 248 | 4.13
2024-10-04 | 2024-10-04 | 6:00 | 6:19 | 6306 | 5021 | TP |  | N/A | N/A | Realiza procedimiento de anclaje de empacador | Ancla empacador | Cambio de etapa | N/A | 0:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-10-04 | 2024-10-04 | 6:19 | 6:41 | 5021 | 4993 | TP |  | N/A | N/A | Elimina cabeza de cementar (Levanta 1 ling) | Cabeza de Cementar Instala / Elimina | Cambio de etapa | N/A | 0:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-10-04 | 2024-10-04 | 6:41 | 7:00 | 4993 | 4879 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5 7/8", alineado a MPD, bombeo continuo) | Levanta x Ling | Cambio de etapa | Alineado a MPD | 0:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 114 | 360 | 4 | 28.5 | 3.68
2024-10-04 | 2024-10-04 | 7:00 | 7:22 | 4879 | 4736 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5 7/8", alineado a MPD, bombeo continuo, 5 ling - 4 cnx) | Levanta x Ling | Cambio de etapa | Alineado a MPD | 0:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 143 | 390 | 5 | 28.6 | 2.92
2024-10-04 | 2024-10-04 | 7:22 | 7:44 | 4736 | 4736 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula | Cambio de etapa | N/A | 0:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-10-04 | 2024-10-04 | 7:44 | 8:00 | 4736 | 4621 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5 7/8", alineado a MPD, bombeo continuo) | Levanta x Ling | Cambio de etapa | Alineado a MPD | 0:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 115 | 431 | 4 | 28.75 | 2.92
2024-10-04 | 2024-10-04 | 8:00 | 8:38 | 4621 | 4331 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5 7/8", alineado a MPD, bombeo continuo, 10 ling - 9 cnx) | Levanta x Ling | Cambio de etapa | Alineado a MPD | 0:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 290 | 458 | 10 | 29 | 2.87
2024-10-04 | 2024-10-04 | 8:38 | 11:26 | 4331 | 4302 | TP |  | N/A | N/A | Elimina balero de cabeza rotatoria | Cambia balero | Cambio de etapa | N/A | 2:48 |  |  |  |  | 168 | 2.8
2024-10-04 | 2024-10-04 | 11:26 | 12:00 | 4302 | 4073 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5 7/8", bombeo continuo, uso de chaqueta recolectora) | Levanta x Ling | Cambio de etapa | Chaqueta recolectora | 0:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 229 | 404 | 8 | 28.63 | 4
2024-10-04 | 2024-10-04 | 12:00 | 13:00 | 4073 | 3627 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5 7/8", bombeo continuo, uso de chaqueta recolectora) | Levanta x Ling | Cambio de etapa | Chaqueta recolectora | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 446 | 446 | 16 | 27.88 | 2.2
2024-10-04 | 2024-10-04 | 13:00 | 13:49 | 3627 | 3136 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5 7/8", bombeo continuo, uso de chaqueta recolectora) | Levanta x Ling | Cambio de etapa | Chaqueta recolectora | 0:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 491 | 601 | 17 | 28.88 | 1.92
2024-10-04 | 2024-10-04 | 13:49 | 14:00 | 3136 | 3117 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador TxT (TP 5 7/8", bombeo continuo, uso de chaqueta recolectora) | Levanta TxT | Cambio de etapa | Chaqueta recolectora | 0:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 19 | 104 | 2 | 9.5 | 4.83
2024-10-04 | 2024-10-04 | 14:00 | 14:22 | 3117 | 3060 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador TxT (TP 5 7/8", bombeo continuo uso de chaqueta recolectora, 6 Tramos y 5 cnx) | Levanta TxT | Cambio de etapa | Chaqueta recolectora | 0:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 57 | 155 | 6 | 9.5 | 2.9
2024-10-04 | 2024-10-04 | 14:22 | 14:40 | 3060 | 3060 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de combinacion XT-57 x DS55 | Instala/Elimina combinación | Cambio de etapa |  | 0:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-10-04 | 2024-10-04 | 14:40 | 15:03 | 3060 | 3060 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache ecologico 6m3 de 1.91 gr/cc | Circula | Cambio de etapa |  | 0:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-10-04 | 2024-10-04 | 15:03 | 16:00 | 3060 | 2907 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador TxT (TP 5 7/8", bombeo continuo) | Levanta TxT | Cambio de etapa | Bombeo continuo | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 153 | 161 | 16 | 9.56 | 2.53
2024-10-04 | 2024-10-04 | 16:00 | 16:37 | 2907 | 2821 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador TxT (TP 5 7/8", bombeo continuo, 9 tramos - 8 cnx) | Levanta TxT | Cambio de etapa | Bombeo continuo | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 86 | 139 | 9 | 9.56 | 2.32
2024-10-04 | 2024-10-04 | 16:37 | 16:57 | 2821 | 2821 | TP |  | N/A | N/A | Instala elevador para TP de 5 1/2" | Instala/elimina Gafas | Cambio de etapa |  | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-10-04 | 2024-10-04 | 16:57 | 17:05 | 2821 | 2792 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador TxT (TP 5 1/2", bombeo continuo, 3 tramos - 2 cnx) | Levanta TxT | Cambio de etapa | Bombeo continuo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 29 | 218 | 3 | 9.67 | 2.92
2024-10-04 | 2024-10-04 | 17:05 | 17:27 | 2792 | 2792 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en Iron rugnek por quedarse pegada mordaza | Fallas | Cambio de etapa |  | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-10-04 | 2024-10-04 | 17:27 | 18:00 | 2792 | 2744 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador TxT (TP 5 1/2", bombeo continuo, TP sobretorqueada) | Levanta TxT | Cambio de etapa | Sobretorque | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 48 | 87 | 5 | 9.6 | 4.67
2024-10-04 | 2024-10-04 | 18:00 | 19:00 | 2744 | 2649 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador TxT (TP 5 1/2", bombeo continuo, TP sobretorqueada) | Levanta TxT | Cambio de etapa | Sobretorque | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 95 | 95 | 10 | 9.5 | 4.1
2024-10-04 | 2024-10-04 | 19:00 | 20:00 | 2649 | 2554 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador TxT (TP 5 1/2", bombeo continuo, TP sobretorqueada) | Levanta TxT | Cambio de etapa | Sobretorque | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 95 | 95 | 10 | 9.5 | 3.22
2024-10-04 | 2024-10-04 | 20:00 | 20:08 | 2554 | 2525 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador TxT (TP 5 1/2", bombeo continuo, TP sobretorqueada) | Levanta TxT | Cambio de etapa | Sobretorque | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 29 | 218 | 3 | 9.67 | 2.25
2024-10-04 | 2024-10-04 | 20:08 | 20:41 | 2525 | 2525 | TNP |  | N/A | N/A | Observa fuga en manguera del iron rougneck | Fallas | Cambio de etapa |  | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-10-04 | 2024-10-04 | 20:41 | 21:00 | 2525 | 2488 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador TxT (TP 5 1/2", bombeo continuo, TP sobretorqueada) | Levanta TxT | Cambio de etapa | Sobretorque | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 37 | 117 | 4 | 9.25 | 3.87
2024-10-04 | 2024-10-04 | 21:00 | 22:00 | 2488 | 2354 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador TxT (TP 5 1/2", bombeo continuo, TP sobretorqueada) | Levanta TxT | Cambio de etapa | Sobretorque | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-10-04 | 2024-10-04 | 22:00 | 23:00 | 2354 | 2248 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador TxT (TP 5 1/2", bombeo continuo, TP sobretorqueada) | Levanta TxT | Cambio de etapa | Sobretorque | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-10-04 | 2024-10-04 | 23:00 | 23:52 | 2248 | 2125 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador TxT (TP 5 1/2", bombeo continuo, TP sobretorqueada) | Levanta TxT | Cambio de etapa | Sobretorque | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87
2024-10-04 | 2024-10-05 | 23:52 | 00:00 | 2125 | 2125 | TNP |  | N/A | N/A | Resetea silla del perforador | Fallas | Cambio de etapa |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-10-05 | 2024-10-05 | 00:00 | 00:14 | 2125 | 2125 | TNP |  | N/A | N/A | Resetea silla del perforador | Fallas | Cambio de etapa |  | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-10-05 | 2024-10-05 | 00:14 | 00:42 | 2125 | 2058 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador TxT (TP 5 1/2", bombeo continuo, usando llave de fuerza, uso de grúa, 7 tramos, 6 conexiones) | Levanta TxT | Cambio de etapa | Llave de fuerza | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 67 | 144 | 7 | 9.57 | 3.63
2024-10-05 | 2024-10-05 | 00:42 | 00:59 | 2058 | 2058 | TP |  | N/A | N/A | Sube rampa para TP de 4" | Mide y Calibra herramientas | Cambio de etapa |  | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-10-05 | 2024-10-05 | 00:59 | 01:30 | 2058 | 2000 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador TxT (TP 5 1/2", bombeo continuo, uso de llave de fuerza, uso de grúa, 6 tramos, 5 conexiones) | Levanta TxT | Cambio de etapa | Llave de fuerza | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 58 | 112 | 6 | 9.67 | 5.1
2024-10-05 | 2024-10-05 | 01:30 | 01:48 | 2000 | 2000 | TP |  | N/A | N/A | Sube rampa para TP de 4" | Mide y Calibra herramientas | Cambio de etapa |  | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-10-05 | 2024-10-05 | 01:48 | 02:05 | 2000 | 1962 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador TxT (TP 5 1/2", bombeo continuo, uso de llave de fuerza, usando grúa, 4 tramos, 3 conexiones) | Levanta TxT | Cambio de etapa | Llave de fuerza | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 38 | 134 | 4 | 9.5 | 4.17
2024-10-05 | 2024-10-05 | 02:05 | 02:20 | 1962 | 1962 | TNP |  | N/A | N/A | Prueba iron roughneck (sin éxito) | Fallas | Cambio de etapa | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-10-05 | 2024-10-05 | 02:20 | 02:26 | 1962 | 1953 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador TxT (TP 5 1/2", bombeo continuo, uso de llave de fuerza, usando grúa) | Levanta TxT | Cambio de etapa | Llave de fuerza | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 9 | 90 | 1 | 9 | 4
2024-10-05 | 2024-10-05 | 02:26 | 02:35 | 1953 | 1953 | TP |  | N/A | N/A | Sube rampa para TP de 4" | Mide y Calibra herramientas | Cambio de etapa | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-10-05 | 2024-10-05 | 02:35 | 03:02 | 1953 | 1885 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador TxT (TP 5 1/2", bombeo continuo, uso de llave de fuerza, usando grúa, 7 tramos, 6 conexiones) | Levanta TxT | Cambio de etapa | Llave de fuerza | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 68 | 151 | 7 | 9.71 | 3.33
2024-10-05 | 2024-10-05 | 03:02 | 03:09 | 1885 | 1885 | TP |  | N/A | N/A | Sube rampa para TP de 4" | Mide y Calibra herramientas | Cambio de etapa | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-10-05 | 2024-10-05 | 03:09 | 03:27 | 1885 | 1837 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador TxT (TP 5 1/2", bombeo continuo, uso de llave de fuerza, usando grúa, 5 tramos, 4 conexiones) | Levanta TxT | Cambio de etapa | Llave de fuerza | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 48 | 160 | 5 | 9.6 | 3.15
2024-10-05 | 2024-10-05 | 03:27 | 03:37 | 1837 | 1837 | TP |  | N/A | N/A | Sube rampa para TP de 4" | Mide y Calibra herramientas | Cambio de etapa |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-10-05 | 2024-10-05 | 03:37 | 04:00 | 1837 | 1789 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador TxT (TP 5 1/2", bombeo continuo, uso de llave de fuerza, usando grúa ) | Levanta TxT | Cambio de etapa | Llave de fuerza | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 48 | 125 | 5 | 9.6 | 4.32
2024-10-05 | 2024-10-05 | 04:00 | 04:09 | 1789 | 1780 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador TxT (TP 5 1/2", bombeo continuo, uso de llave de fuerza, usando grúa) | Levanta TxT | Cambio de etapa | Llave de fuerza | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 9 | 60 | 1 | 9 | 2.98
2024-10-05 | 2024-10-05 | 04:09 | 04:17 | 1780 | 1780 | TP |  | N/A | N/A | Sube rampa para TP de 4" | Mide y Calibra herramientas | Cambio de etapa | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-10-05 | 2024-10-05 | 04:17 | 04:49 | 1780 | 1722 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador TxT (TP 5 1/2", bombeo continuo, uso de llave de fuerza, usando grúa, 6 tramos, 5 conexiones) | Levanta TxT | Cambio de etapa | Llave de fuerza | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 58 | 109 | 6 | 9.67 | 5.08
2024-10-05 | 2024-10-05 | 04:49 | 04:59 | 1722 | 1722 | TP |  | N/A | N/A | Sube rampa para TP de 4" | Mide y Calibra herramientas | Cambio de etapa |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-10-05 | 2024-10-05 | 04:59 | 05:33 | 1722 | 1654 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador TxT (TP 5 1/2", bombeo continuo, uso de llave de fuerza, usando grúa, 7 tramos, 6 conexiones) | Levanta TxT | Cambio de etapa | Llave de fuerza | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 68 | 120 | 7 | 9.71 | 4.78
2024-10-05 | 2024-10-05 | 05:33 | 05:48 | 1654 | 1654 | TP |  | N/A | N/A | Sube rampa para TP de 4" | Mide y Calibra herramientas | Cambio de etapa |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-10-05 | 2024-10-05 | 05:48 | 06:00 | 1654 | 1616 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador TxT (TP 5 1/2", bombeo continuo, uso de llave de fuerza, usando grúa, 4 tramos, 3 conexiones) | Levanta TxT | Cambio de etapa | Llave de fuerza | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 38 | 190 | 4 | 9.5 | 3.33
2024-10-05 | 2024-10-05 | 06:00 | 06:18 | 1616 | 1616 | TP |  | N/A | N/A | Sube rampa para TP de 4" | Mide y Calibra herramientas | Cambio de etapa |  | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-10-05 | 2024-10-05 | 06:18 | 06:41 | 1616 | 1549 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador TxT (TP 5 1/2", bombeo continuo, uso de llave de fuerza, usando grúa, 7 tramos 6 conexiones) | Levanta TxT | Cambio de etapa | Llave de fuerza | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 67 | 175 | 7 | 9.57 | 3.1
2024-10-05 | 2024-10-05 | 06:41 | 06:52 | 1549 | 1549 | TP |  | N/A | N/A | Sube rampa para TP de 4" | Mide y Calibra herramientas | Cambio de etapa |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-10-05 | 2024-10-05 | 06:52 | 07:00 | 1549 | 1520 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador TxT (TP 5 1/2", bombeo continuo, uso de llave de fuerza, usando grúa) | Levanta TxT | Cambio de etapa | Llave de fuerza | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 29 | 218 | 3 | 9.67 | 2.62
2024-10-05 | 2024-10-05 | 07:00 | 07:08 | 1520 | 1491 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador TxT (TP 5 1/2", bombeo continuo, uso de llave de fuerza, usando grúa, 3 tramos, 2 conexiones) | Levanta TxT | Cambio de etapa | Llave de fuerza | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 29 | 218 | 3 | 9.67 | 2.5
2024-10-05 | 2024-10-05 | 07:08 | 07:18 | 1491 | 1491 | TP |  | N/A | N/A | Sube rampa para TP de 4" | Mide y Calibra herramientas | Cambio de etapa |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-10-05 | 2024-10-05 | 07:18 | 07:36 | 1491 | 1433 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador TxT (TP 5 1/2", bombeo continuo, uso de llave de fuerza, usando grúa, 6 tramos, 5 conexiones) | Levanta TxT | Cambio de etapa | Llave de fuerza | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 58 | 193 | 6 | 9.67 | 5.28
2024-10-05 | 2024-10-05 | 07:36 | 07:45 | 1433 | 1433 | TP |  | N/A | N/A | Sube rampa para TP de 4" | Mide y Calibra herramientas | Cambio de etapa |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-10-05 | 2024-10-05 | 07:45 | 08:00 | 1433 | 1376 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador TxT (TP 5 1/2", bombeo continuo, uso de llave de fuerza, usando grúa, 6 tramos, 5 conexiones) | Levanta TxT | Cambio de etapa | Llave de fuerza | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 57 | 228 | 6 | 9.5 | 2.33
2024-10-05 | 2024-10-05 | 08:00 | 08:15 | 1376 | 1376 | TP |  | N/A | N/A | Sube rampa para TP de 4" | Mide y Calibra herramientas | Cambio de etapa |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-10-05 | 2024-10-05 | 08:15 | 08:31 | 1376 | 1319 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador TxT (TP 5 1/2", bombeo continuo, uso de llave de fuerza, usando grúa, 6 tramos, 5 conexiones) | Levanta TxT | Cambio de etapa | Llave de fuerza | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 57 | 214 | 6 | 9.5 | 2.43
2024-10-05 | 2024-10-05 | 08:31 | 08:43 | 1319 | 1319 | TP |  | N/A | N/A | Sube rampa para TP de 4" | Mide y Calibra herramientas | Cambio de etapa |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-10-05 | 2024-10-05 | 08:43 | 08:59 | 1319 | 1261 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador TxT (TP 5 1/2", bombeo continuo, uso de llave de fuerza, usando grúa, 6 tramos, 5 conexiones) | Levanta TxT | Cambio de etapa | Llave de fuerza | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 58 | 218 | 6 | 9.67 | 2.53
2024-10-05 | 2024-10-05 | 08:59 | 09:11 | 1261 | 1261 | TP |  | N/A | N/A | Sube rampa para TP de 4" | Mide y Calibra herramientas | Cambio de etapa |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-10-05 | 2024-10-05 | 09:11 | 09:25 | 1261 | 1203 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador TxT (TP 5 1/2", bombeo continuo, uso de llave de fuerza, usando grúa, 6 tramos, 5 conexiones) | Levanta TxT | Cambio de etapa | Llave de fuerza | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 58 | 249 | 6 | 9.67 | 2.23
2024-10-05 | 2024-10-05 | 09:25 | 09:34 | 1203 | 1203 | TP |  | N/A | N/A | Sube rampa para TP de 4" | Mide y Calibra herramientas | Cambio de etapa |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-10-05 | 2024-10-05 | 09:34 | 09:48 | 1203 | 1146 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador TxT (TP 5 1/2", bombeo continuo, uso de llave de fuerza, usando grúa, 6 tramos, 5 conexiones) | Levanta TxT | Cambio de etapa | Llave de fuerza | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 57 | 244 | 6 | 9.5 | 2.18
2024-10-05 | 2024-10-05 | 09:48 | 09:58 | 1146 | 1146 | TP |  | N/A | N/A | Sube rampa para TP de 4" | Mide y Calibra herramientas | Cambio de etapa |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-10-05 | 2024-10-05 | 09:58 | 10:00 | 1146 | 1137 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador TxT (TP 5 1/2", bombeo continuo, uso de llave de fuerza, usando grúa) | Levanta TxT | Cambio de etapa | Llave de fuerza | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 |  |  |  |  | 9 | 270 | 1 | 9 | 1.68
2024-10-05 | 2024-10-05 | 10:00 | 10:11 | 1137 | 1089 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador TxT (TP 5 1/2", bombeo continuo, uso de llave de fuerza, usando grúa, 5 tramos, 4 conexiones) | Levanta TxT | Cambio de etapa | Llave de fuerza | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 48 | 262 | 5 | 9.6 | 2.02
2024-10-05 | 2024-10-05 | 10:11 | 10:24 | 1089 | 1089 | TP |  | N/A | N/A | Sube rampa para TP de 4" | Mide y Calibra herramientas | Cambio de etapa |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-10-05 | 2024-10-05 | 10:24 | 10:37 | 1089 | 1032 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador TxT (TP 5 1/2", bombeo continuo, uso de llave de fuerza, usando grúa, 6 tramos, 5 conexiones) | Levanta TxT | Cambio de etapa | Llave de fuerza | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 57 | 263 | 6 | 9.5 | 2.07
2024-10-05 | 2024-10-05 | 10:37 | 10:51 | 1032 | 1032 | TP |  | N/A | N/A | Sube rampa para TP de 4" | Mide y Calibra herramientas | Cambio de etapa | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-10-05 | 2024-10-05 | 10:51 | 11:01 | 1032 | 993 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador TxT (TP 5 1/2", bombeo continuo, uso de llave de fuerza, usando grúa, 4 tramos, 3 conexiones) | Levanta TxT | Cambio de etapa | Llave de fuerza | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 39 | 234 | 4 | 9.75 | 2.48
2024-10-05 | 2024-10-05 | 11:01 | 11:14 | 993 | 993 | TP |  | N/A | N/A | Sube rampa para TP de 4" | Mide y Calibra herramientas | Cambio de etapa | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-10-05 | 2024-10-05 | 11:14 | 11:27 | 993 | 934 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador TxT (TP 5 1/2", bombeo continuo, uso de llave de fuerza, usando grúa, 6 tramos, 5 conexiones) | Levanta TxT | Cambio de etapa | Llave de fuerza | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 59 | 272 | 6 | 9.83 | 2.05
2024-10-05 | 2024-10-05 | 11:27 | 11:39 | 934 | 934 | TP |  | N/A | N/A | Sube rampa para TP de 4" | Mide y Calibra herramientas | Cambio de etapa | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-10-05 | 2024-10-05 | 11:39 | 11:52 | 934 | 875 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador TxT (TP 5 1/2", bombeo continuo, uso de llave de fuerza, usando grúa, 6 tramos, 5 conexiones) | Levanta TxT | Cambio de etapa | Llave de fuerza | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 59 | 272 | 6 | 9.83 | 2.05
2024-10-05 | 2024-10-05 | 11:52 | 12:14 | 875 | 875 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | Cambio de guardia | Cambio de etapa | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-10-05 | 2024-10-05 | 12:14 | 13:00 | 875 | 757 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador TxT (TP 5 1/2", bombeo continuo, uso de llave de fuerza, usando grúa) | Levanta TxT | Cambio de etapa | Llave de fuerza | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 118 | 154 | 12 | 9.83 | 3.42
2024-10-05 | 2024-10-05 | 13:00 | 13:25 | 757 | 698 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador TxT (TP 5 1/2", bombeo continuo, uso de llave de fuerza, usando grúa, 6 tramos, 5 conexiones) | Levanta TxT | Cambio de etapa | Llave de fuerza | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 59 | 142 | 6 | 9.83 | 3.93
2024-10-05 | 2024-10-05 | 13:25 | 13:41 | 698 | 698 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de gafas cortas por largas | Instala/elimina Gafas | Cambio de etapa | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-10-05 | 2024-10-05 | 13:41 | 14:00 | 698 | 611 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5 1/2", bombeo continuo, uso de llave de fuerza) | Levanta x Ling | Cambio de etapa | Llave de fuerza | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 87 | 275 | 3 | 29 | 4.1
2024-10-05 | 2024-10-05 | 14:00 | 15:00 | 611 | 205 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5 1/2", bombeo continuo, uso de llave de fuerza) | Levanta x Ling | Cambio de etapa | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 406 | 406 | 14 | 29 | 3.6
2024-10-05 | 2024-10-05 | 15:00 | 15:38 | 205 | 0 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5 1/2", bombeo continuo, uso de llave de fuerza, 7 ling - 6 cnx) | Levanta x Ling | Cambio de etapa | Llave de fuerza | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 205 | 324 | 7 | 29.29 | 5.1
2024-10-05 | 2024-10-05 | 15:38 | 16:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma soltador | Desarma | Cambio de etapa |  | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-10-05 | 2024-10-05 | 16:00 | 17:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina tramos de ajuste | Baja TP a suelo natural | Cambio de etapa | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-10-05 | 2024-10-05 | 17:30 | 22:58 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina 7 lingadas de HW 5 1/2" | Baja TP a suelo natural | Cambio de etapa | N/A | 05:28 |  |  |  |  | 328 | 5.47
2024-10-05 | 2024-10-06 | 22:58 | 00:00 | 0 | 28 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa equipada con VCP (TxT) | Arma | Cambio de etapa | TXT | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03 | [9 empty] | 1
2024-10-06 | 2024-10-06 | 00:00 | 04:57 | 28 | 349 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa equipada con VCP (TxT) | Arma | Cambio de etapa | TXT | 04:57 |  |  |  |  | 297 | 4.95 | [9 empty] | 1
2024-10-06 | 2024-10-06 | 04:57 | 05:11 | 349 | 358 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa equipada con VCP TxT (TP 4") | Mete TxT | Cambio de etapa | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 9 | 39 | 1 | 9 | 2.1
2024-10-06 | 2024-10-06 | 05:11 | 05:25 | 358 | 358 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula | Cambio de etapa | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-10-06 | 2024-10-06 | 05:25 | 05:47 | 358 | 433 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa equipada con VCP TXT (TP 4", 8 tramos - 7 cnx) | Mete TxT | Cambio de etapa | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 75 | 205 | 8 | 9.38 | 2.33
2024-10-06 | 2024-10-06 | 05:47 | 05:59 | 433 | 433 | TP |  | N/A | N/A | Sube a rampa TP de 4" | Mide y Calibra herramientas | Cambio de etapa |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-10-06 | 2024-10-06 | 05:59 | 06:23 | 433 | 518 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa equipada con VCP TXT (TP 4", 9 tramos - 8 cnx) | Mete TxT | Cambio de etapa | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 85 | 213 | 9 | 9.44 | 2.58
2024-10-06 | 2024-10-06 | 06:23 | 06:39 | 518 | 518 | TP |  | N/A | N/A | Sube a rampa TP de 4" | Mide y Calibra herramientas | Cambio de etapa | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-10-06 | 2024-10-06 | 06:39 | 07:00 | 518 | 593 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa equipada con VCP TXT (TP 4", 8 tramos 7 cnx) | Mete TxT | Cambio de etapa | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 75 | 214 | 8 | 9.38 | 2.58
2024-10-06 | 2024-10-06 | 07:00 | 07:04 | 593 | 602 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa equipada con VCP TXT (TP 4") | Mete TxT | Cambio de etapa | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 9 | 135 | 1 | 9 | 2.42
2024-10-06 | 2024-10-06 | 07:04 | 07:13 | 602 | 602 | TP |  | N/A | N/A | Sube a rampa TP de 4" | Mide y Calibra herramientas | Cambio de etapa |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-10-06 | 2024-10-06 | 07:13 | 07:35 | 602 | 688 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa equipada con VCP TXT (TP 4", 9 tramos - 8 cnx) | Mete TxT | Cambio de etapa | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 86 | 235 | 9 | 9.56 | 2.37
2024-10-06 | 2024-10-06 | 07:35 | 07:49 | 688 | 688 | TP |  | N/A | N/A | Sube a rampa TP de 4" | Mide y Calibra herramientas | Cambio de etapa |  | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-10-06 | 2024-10-06 | 07:49 | 08:00 | 688 | 726 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa equipada con VCP TXT (TP 4", 4 tramos - 3 cnx) | Mete TxT | Cambio de etapa | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 38 | 207 | 4 | 9.5 | 2.42
2024-10-06 | 2024-10-06 | 08:00 | 08:12 | 726 | 777 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa equipada con VCP TXT (TP 4") | Mete TxT | Cambio de etapa | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 51 | 255 | 5 | 10.2 | 2.05
2024-10-06 | 2024-10-06 | 08:12 | 08:24 | 777 | 777 | TP |  | N/A | N/A | Sube a rampa TP de 4" | Mide y Calibra herramientas | Cambio de etapa |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-10-06 | 2024-10-06 | 08:24 | 08:45 | 777 | 863 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa equipada con VCP TXT (TP 4", 9 tramos - 8 cnx) | Mete TxT | Cambio de etapa | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 86 | 246 | 9 | 9.56 | 2.17
2024-10-06 | 2024-10-06 | 08:45 | 08:58 | 863 | 863 | TP |  | N/A | N/A | Sube a rampa TP de 4" | Mide y Calibra herramientas | Cambio de etapa |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-10-06 | 2024-10-06 | 08:58 | 09:09 | 863 | 920 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa equipada con VCP TXT (TP 4", 6 tramos - 5 cnx) | Mete TxT | Cambio de etapa | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 57 | 311 | 6 | 9.5 | 2.1
2024-10-06 | 2024-10-06 | 09:09 | 09:18 | 920 | 920 | TP |  | N/A | N/A | Sube a rampa TP de 4" | Mide y Calibra herramientas | Cambio de etapa |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-10-06 | 2024-10-06 | 09:18 | 09:36 | 920 | 997 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa equipada con VCP TXT (TP 4", 8 tramos - 7 cnx) | Mete TxT | Cambio de etapa | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 77 | 257 | 8 | 9.63 | 2.1
2024-10-06 | 2024-10-06 | 09:36 | 09:50 | 997 | 997 | TP |  | N/A | N/A | Sube a rampa TP de 4" | Mide y Calibra herramientas | Cambio de etapa |  | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-10-06 | 2024-10-06 | 09:50 | 10:00 | 997 | 1036 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa equipada con VCP TXT (TP 4", 4 tramos - 3 cnx) | Mete TxT | Cambio de etapa | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 39 | 234 | 4 | 9.75 | 2.1
2024-10-06 | 2024-10-06 | 10:00 | 10:07 | 1036 | 1065 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa equipada con VCP TXT (TP 4") | Mete TxT | Cambio de etapa | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 29 | 249 | 3 | 9.67 | 1.75
2024-10-06 | 2024-10-06 | 10:07 | 10:19 | 1065 | 1065 | TP |  | N/A | N/A | Sube a rampa TP de 4" | Mide y Calibra herramientas | Cambio de etapa |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-10-06 | 2024-10-06 | 10:19 | 10:36 | 1065 | 1151 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa equipada con VCP TXT (TP 4", 9 tramos - 8 cnx) | Mete TxT | Cambio de etapa | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 86 | 304 | 9 | 9.56 | 1.82
2024-10-06 | 2024-10-06 | 10:36 | 10:44 | 1151 | 1151 | TP |  | N/A | N/A | Sube a rampa TP de 4" | Mide y Calibra herramientas | Cambio de etapa |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-10-06 | 2024-10-06 | 10:44 | 11:00 | 1151 | 1228 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa equipada con VCP TXT (TP 4", 8 tramos - 7 cnx) | Mete TxT | Cambio de etapa | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 77 | 289 | 8 | 9.63 | 1.83
2024-10-06 | 2024-10-06 | 11:00 | 11:03 | 1228 | 1238 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa equipada con VCP TXT (TP 4") | Mete TxT | Cambio de etapa | N/A | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 10 | 200 | 1 | 10 | 2.17
2024-10-06 | 2024-10-06 | 11:03 | 11:14 | 1238 | 1238 | TP |  | N/A | N/A | Sube a rampa TP de 4" | Mide y Calibra herramientas | Cambio de etapa |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-10-06 | 2024-10-06 | 11:14 | 11:35 | 1238 | 1324 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa equipada con VCP TXT (TP 4", 9 tramos - 8 cnx) | Mete TxT | Cambio de etapa | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 86 | 246 | 9 | 9.56 | 2.22
2024-10-06 | 2024-10-06 | 11:35 | 12:07 | 1324 | 1324 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinacion TX-39 x DSS55 | Instala/elimina combinación | Cambio de etapa |  | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-10-06 | 2024-10-06 | 12:07 | 12:29 | 1324 | 1408 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa equipada con VCP TXT (TP 4", 9 tramos - 8 cnx) | Mete TxT | Cambio de etapa | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 84 | 229 | 9 | 9.33 | 2
2024-10-06 | 2024-10-06 | 12:29 | 12:36 | 1408 | 1408 | TP |  | N/A | N/A | Sube a rampa TP de 4" | Mide y Calibra herramientas | Cambio de etapa |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-10-06 | 2024-10-06 | 12:36 | 12:54 | 1408 | 1495 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa equipada con VCP TXT (TP 4", 9 tramos - 8 cnx) | Mete TxT | Cambio de etapa | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 87 | 290 | 9 | 9.67 | 2
2024-10-06 | 2024-10-06 | 12:54 | 13:05 | 1495 | 1495 | TP |  | N/A | N/A | Sube a rampa TP de 4" | Mide y Calibra herramientas | Cambio de etapa | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-10-06 | 2024-10-06 | 13:05 | 13:24 | 1495 | 1581 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa equipada con VCP TXT ( TP 4", 9 tramos - 8 cnx) | Mete TxT | Cambio de etapa | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 86 | 272 | 9 | 9.56 | 2.08
2024-10-06 | 2024-10-06 | 13:24 | 13:33 | 1581 | 1581 | TP |  | N/A | N/A | Sube a rampa TP de 4" | Mide y Calibra herramientas | Cambio de etapa |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-10-06 | 2024-10-06 | 13:33 | 13:53 | 1581 | 1668 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa equipada con VCP TXT (TP 4", 9 tramos - 8 cnx) | Mete TxT | Cambio de etapa | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 87 | 261 | 9 | 9.67 | 1.97
2024-10-06 | 2024-10-06 | 13:53 | 13:58 | 1668 | 1668 | TP |  | N/A | N/A | Sube a rampa TP de 4" | Mide y Calibra herramientas | Cambio de etapa |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-10-06 | 2024-10-06 | 13:58 | 14:24 | 1668 | 1754 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa equipada con VCP TXT (TP 4", 9 tramos - 8 cnx) | Mete TxT | Cambio de etapa | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 86 | 198 | 9 | 9.56 | 2.25
2024-10-06 | 2024-10-06 | 14:24 | 14:30 | 1754 | 1754 | TP |  | N/A | N/A | Sube a rampa TP de 4" | Mide y Calibra herramientas | Cambio de etapa |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-10-06 | 2024-10-06 | 14:30 | 14:48 | 1754 | 1841 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa equipada con VCP TXT (TP 4", 9 tramos - 8 cnx) | Mete TxT | Cambio de etapa | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 87 | 290 | 9 | 9.67 | 2.28
2024-10-06 | 2024-10-06 | 14:48 | 14:54 | 1841 | 1841 | TP |  | N/A | N/A | Sube a rampa TP de 4" | Mide y Calibra herramientas | Cambio de etapa |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-10-06 | 2024-10-06 | 14:54 | 14:59 | 1841 | 1870 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa equipada con VCP TXT (TP 4", 3 tramos - 2 cnx) | Mete TxT | Cambio de etapa | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 29 | 348 | 3 | 9.67 | 2.28
2024-10-06 | 2024-10-06 | 14:59 | 15:30 | 1870 | 1870 | TP |  | N/A | N/A | Instala elevador para TP de 5 1/2" | Verifica parametros | Cambio de etapa |  | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-10-06 | 2024-10-06 | 15:30 | 16:00 | 1870 | 2217 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5 1/2", 12 ling - 11 cnx) | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 347 | 694 | 12 | 28.92 | 1.88
2024-10-06 | 2024-10-06 | 16:00 | 16:08 | 2217 | 2332 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5 1/2") | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 115 | 863 | 4 | 28.75 | 1.87
2024-10-06 | 2024-10-06 | 16:08 | 16:38 | 2332 | 2332 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula | Cambio de etapa | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-10-06 | 2024-10-06 | 16:38 | 17:00 | 2332 | 2592 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa equipada con VCP ( TP 5 1/2", 10 ling - 9 cnx) | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 260 | 709 | 9 | 28.89 | 1.82
2024-10-06 | 2024-10-06 | 17:00 | 17:55 | 2592 | 3311 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa equipada con VCP ( TP 5 1/2") | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 719 | 784 | 25 | 28.76 | 1.67
2024-10-06 | 2024-10-06 | 17:55 | 18:30 | 3311 | 3311 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula | Cambio de etapa | N/A | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-10-06 | 2024-10-06 | 18:30 | 19:00 | 3311 | 3685 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5 1/2") | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 374 | 748 | 13 | 28.77 | 1.67
2024-10-06 | 2024-10-06 | 19:00 | 19:16 | 3685 | 3887 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5 1/2") | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 202 | 758 | 7 | 28.86 | 1.58
2024-10-06 | 2024-10-06 | 19:16 | 19:46 | 3887 | 3887 | TP |  | N/A | N/A | Instala elevador para TP de 5 7/8" | Verifica parametros | Cambio de etapa |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-10-06 | 2024-10-06 | 19:46 | 20:00 | 3887 | 4031 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5 7/8") | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 144 | 617 | 5 | 28.8 | 1.95
2024-10-06 | 2024-10-06 | 20:00 | 20:26 | 4031 | 4320 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5 7/8") | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 289 | 667 | 10 | 28.9 | 1.87
2024-10-06 | 2024-10-06 | 20:26 | 21:03 | 4320 | 4320 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula | Cambio de etapa | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-10-06 | 2024-10-06 | 21:03 | 22:00 | 4320 | 4986 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5 7/8") | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 666 | 701 | 23 | 28.96 | 1.57
2024-10-06 | 2024-10-06 | 22:00 | 22:11 | 4986 | 5015 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5 7/8") | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 29 | 158 | 1 | 29 | 3.63
2024-10-06 | 2024-10-06 | 22:11 | 22:45 | 5015 | 5015 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | Circula | Cambio de etapa | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-10-06 | 2024-10-06 | 22:45 | 23:00 | 5015 | 5043 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5 7/8") | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 28 | 112 | 1 | 28 | 1.65
2024-10-06 | 2024-10-06 | 23:00 | 23:22 | 5043 | 5187 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5 7/8") | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 144 | 393 | 5 | 28.8 | 1.53
2024-10-06 | 2024-10-07 | 23:22 | 00:00 | 5187 | 5187 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para iniciar a armar tramos de TP 5 7/8 28.7# XT-57 | Preparativos | Cambio de etapa | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-10-07 | 2024-10-07 | 00:00 | 00:16 | 5187 | 5187 | TP |  | N/A | N/A | preparativos para armar tramos de TP 5 7/8 28.7# XT-57 | Preparativos | Cambio de etapa | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-10-07 | 2024-10-07 | 00:16 | 00:48 | 5187 | 5245 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa equipada con VCP TxT (TP 5 57/8" ) | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 58 | 109 | 6 | 9.67 | 5.6
2024-10-07 | 2024-10-07 | 00:48 | 01:11 | 5245 | 5245 | TP |  | N/A | N/A | Sube a rampa TP de 5 7/8" | Mide y Calibra herramientas | Cambio de etapa |  | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-10-07 | 2024-10-07 | 01:11 | 01:25 | 5245 | 5303 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa equipada con VCP TxT (TP 5 7/8" ) | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 58 | 249 | 6 | 9.67 | 2.1
2024-10-07 | 2024-10-07 | 01:25 | 01:37 | 5303 | 5303 | TP |  | N/A | N/A | Sube a rampa TP de 5 7/8" | Mide y Calibra herramientas | Cambio de etapa |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-10-07 | 2024-10-07 | 01:37 | 01:50 | 5303 | 5361 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa equipada con VCP TxT (TP 5 7/8") | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 58 | 268 | 6 | 9.67 | 1.78
2024-10-07 | 2024-10-07 | 01:50 | 02:00 | 5361 | 5361 | TP |  | N/A | N/A | Sube a rampa TP de 5 7/8" | Mide y Calibra herramientas | Cambio de etapa | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-10-07 | 2024-10-07 | 02:00 | 02:14 | 5361 | 5418 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa equipada con VCP TxT (TP 5 7/8" ) | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 57 | 244 | 6 | 9.5 | 1.95
2024-10-07 | 2024-10-07 | 02:14 | 02:26 | 5418 | 5418 | TP |  | N/A | N/A | Sube a rampa TP de 5 7/8" | Mide y Calibra herramientas | Cambio de etapa |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-10-07 | 2024-10-07 | 02:26 | 02:41 | 5418 | 5476 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa equipada con VCP TxT (TP 5 7/8") | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 58 | 232 | 6 | 9.67 | 2.17
2024-10-07 | 2024-10-07 | 02:41 | 02:51 | 5476 | 5476 | TP |  | N/A | N/A | Sube a rampa TP de 5 7/8" | Mide y Calibra herramientas | Cambio de etapa |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-10-07 | 2024-10-07 | 02:51 | 03:00 | 5476 | 5504 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa equipada con VCP TxT (TP 5 7/8" ) | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 28 | 187 | 3 | 9.33 | 3
2024-10-07 | 2024-10-07 | 03:00 | 03:10 | 5504 | 5533 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa equipada con VCP TxT (TP 5 7/8" ) | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 29 | 174 | 3 | 9.67 | 2.53
2024-10-07 | 2024-10-07 | 03:10 | 03:25 | 5533 | 5533 | TP |  | N/A | N/A | Sube a rampa TP de 5 7/8" | Mide y Calibra herramientas | Cambio de etapa |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-10-07 | 2024-10-07 | 03:25 | 03:42 | 5533 | 5591 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa equipada con VCP TxT (TP 5 7/8") | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 58 | 205 | 6 | 9.67 | 2.42
2024-10-07 | 2024-10-07 | 03:42 | 03:50 | 5591 | 5591 | TP |  | N/A | N/A | Sube a rampa TP de 5 7/8" | Mide y Calibra herramientas | Cambio de etapa |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-10-07 | 2024-10-07 | 03:50 | 04:00 | 5591 | 5630 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa equipada con VCP TxT (TP 5 7/8") | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 39 | 234 | 4 | 9.75 | 2.03
2024-10-07 | 2024-10-07 | 04:00 | 04:05 | 5630 | 5649 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa equipada con VCP TxT (TP 5 7/8", ) | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 19 | 228 | 2 | 9.5 | 2.57
2024-10-07 | 2024-10-07 | 04:05 | 04:13 | 5649 | 5649 | TP |  | N/A | N/A | Sube a rampa TP de 5 7/8" | Mide y Calibra herramientas | Cambio de etapa |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-10-07 | 2024-10-07 | 04:13 | 04:30 | 5649 | 5706 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa equipada con VCP TxT (TP 5 7/8", 6 ling - 5 cnxs) | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 57 | 201 | 6 | 9.5 | 2.85
2024-10-07 | 2024-10-07 | 04:30 | 04:42 | 5706 | 5706 | TP |  | N/A | N/A | Sube a rampa TP de 5 7/8" | Mide y Calibra herramientas | Cambio de etapa |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-10-07 | 2024-10-07 | 04:42 | 04:58 | 5706 | 5764 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa equipada con VCP TxT (TP 5 7/8") | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 58 | 218 | 6 | 9.67 | 2.53
2024-10-07 | 2024-10-07 | 04:58 | 05:16 | 5764 | 5764 | TP |  | N/A | N/A | Sube a rampa TP de 5 7/8" | Mide y Calibra herramientas | Cambio de etapa |  | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-10-07 | 2024-10-07 | 05:16 | 05:30 | 5764 | 5822 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa equipada con VCP TxT (TP 5 7/8") | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 58 | 249 | 6 | 9.67 | 2
2024-10-07 | 2024-10-07 | 5:30 | 5:44 | 5818 | 5818 | TP |  | N/A | N/A | Sube a rampa TP de 5 7/8" | Mide y Calibra herramientas | Cambio de etapa | N/A | 0:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-10-07 | 2024-10-07 | 5:44 | 5:59 | 5818 | 5873 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa equipada con VCP TxT (TP 5 7/8") | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 0:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 55 | 220 | 6 | 9.17 | 2.25
2024-10-07 | 2024-10-07 | 5:59 | 6:16 | 5873 | 5873 | TP |  | N/A | N/A | Sube a rampa TP de 5 7/8" | Mide y Calibra herramientas | Cambio de etapa | N/A | 0:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-10-07 | 2024-10-07 | 6:16 | 6:30 | 5873 | 5929 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa equipada con VCP TxT (TP 5 7/8") | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 0:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 56 | 240 | 6 | 9.33 | 2.4
2024-10-07 | 2024-10-07 | 6:30 | 6:43 | 5929 | 5929 | TP |  | N/A | N/A | Sube a rampa TP de 5 7/8" | Mide y Calibra herramientas | Cambio de etapa | N/A | 0:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-10-07 | 2024-10-07 | 6:43 | 7:00 | 5929 | 5985 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa equipada con VCP TxT (TP 5 7/8") | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 0:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 56 | 198 | 6 | 9.33 | 2.4
2024-10-07 | 2024-10-07 | 7:00 | 7:09 | 5985 | 5985 | TP |  | N/A | N/A | Sube a rampa TP de 5 7/8" | Mide y Calibra herramientas | Cambio de etapa | N/A | 0:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-10-07 | 2024-10-07 | 7:09 | 7:23 | 5985 | 6041 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa equipada con VCP TxT ( TP 5 7/8") | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 0:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 56 | 240 | 6 | 9.33 | 2.2
2024-10-07 | 2024-10-07 | 7:23 | 7:29 | 6041 | 6041 | TP |  | N/A | N/A | Sube a rampa TP de 5 7/8" | Mide y Calibra herramientas | Cambio de etapa | N/A | 0:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-10-07 | 2024-10-07 | 7:29 | 7:35 | 6041 | 6068 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa equipada con VCP TxT (TP 5 7/8") | Mete T x T | Cambio de etapa | N/A | 0:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 27 | 270 | 3 | 9 | 2.2
2024-10-07 | 2024-10-07 | 7:35 | 8:06 | 6068 | 6068 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando Interior de TP | Mide y Calibra herramientas | Cambio de etapa | N/A | 0:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-10-07 | 2024-10-07 | 8:06 | 8:20 | 6068 | 6181 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5 7/8") | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 0:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 113 | 484 | 4 | 28.25 | 2
2024-10-07 | 2024-10-07 | 8:20 | 8:55 | 6181 | 6236 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena triconica 6 1/2" y sarta lisa equipada con VCP c/rot y bbeo (TP 5 7/8") | Mete x Ling | Cambio de etapa | N/A | 0:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 55 | 94 | 2 | 27.5 | 6.1
2024-10-07 | 2024-10-07 | 8:55 | 10:00 | 6236 | 6236 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | Circula | Cambio de etapa |  | 1:05 |  |  |  |  | 65 | 1.08
2024-10-07 | 2024-10-07 | 10:00 | 12:00 | 6236 | 6236 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de integridad | Prueba | Cambio de etapa |  | 2:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-10-07 | 2024-10-07 | 12:00 | 13:00 | 6236 | 6237 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | Rebaja cemento | Cambio de etapa |  | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 1 | 1
2024-10-07 | 2024-10-07 | 13:00 | 14:00 | 6237 | 6246 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | Rebaja cemento | Cambio de etapa |  | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 9 | 9
2024-10-07 | 2024-10-07 | 14:00 | 15:00 | 6246 | 6262 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | Rebaja cemento | Cambio de etapa | N/A | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 16 | 16
2024-10-07 | 2024-10-07 | 15:00 | 16:00 | 6262 | 6265 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | Rebajar cemento | Cambio de Etapa |  | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 3 | 3
2024-10-07 | 2024-10-07 | 16:00 | 17:00 | 6265 | 6279 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | Rebajar cemento | Cambio de Etapa |  | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 14 | 14
2024-10-07 | 2024-10-07 | 17:00 | 18:00 | 6279 | 6288 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | Rebajar cemento | Cambio de Etapa | N/A | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 9 | 9
2024-10-07 | 2024-10-07 | 18:00 | 19:00 | 6288 | 6297 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | Rebajar cemento | Cambio de Etapa |  | 1:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 9 | 9
2024-10-07 | 2024-10-07 | 19:00 | 19:25 | 6297 | 6299 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | Rebajar cemento | Cambio de Etapa |  | 0:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 | 4.8 | 2
2024-10-07 | 2024-10-07 | 19:25 | 21:30 | 6299 | 6299 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | Circula | Cambio de Etapa | N/A | 2:05 |  |  |  |  | 125 | 2.08
2024-10-07 | 2024-10-08 | 21:30 | 0:00 | 6299 | 6299 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza lodo de perforacion de 1.70 gr/cc a 1.35 gr/cc | Desplaza | Cambio de Etapa | N/A | 2:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5