## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-23 | 2024-06-24 | 22:46 | 04:09 | 0 | 207 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena Triconica 26" y sarta lisa. | N/A | 2 | Arma BHA | 05:23 |  |  |  |  | 323 | 5.38 | [9 empty] | 1
2024-06-24 | 2024-06-24 | 04:09 | 04:17 | 207 | 214 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena Triconica 26" y sarta lisa. |  | 1 | Perfora | 00:08 | 7 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 52.5
2024-06-24 | 2024-06-24 | 04:17 | 04:24 | 214 | 214 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 214 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 3.67 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
2024-06-24 | 2024-06-24 | 04:24 | 04:46 | 214 | 240 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena Triconica 26" y sarta lisa. |  | 1 | Perfora | 00:22 | 26 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 70.91
2024-06-24 | 2024-06-24 | 04:46 | 04:49 | 240 | 240 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo. |  | 76 | Repaso | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-06-24 | 2024-06-24 | 04:49 | 04:51 | 240 | 241 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena Triconica 26" y sarta lisa. |  | 1 | Perfora | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-06-24 | 2024-06-24 | 04:51 | 04:58 | 241 | 241 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 241 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 3.68 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
2024-06-24 | 2024-06-24 | 04:58 | 05:00 | 241 | 243 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena Triconica 26" y sarta lisa. |  | 1 | Perfora | 00:02 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 60
2024-06-24 | 2024-06-24 | 05:00 | 05:24 | 243 | 266 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena Triconica 26" y sarta lisa. |  | 1 | Perfora | 00:24 | 23 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 57.5
2024-06-24 | 2024-06-24 | 05:24 | 05:28 | 266 | 266 | TP |  | N/A | N/A | Repasa Intervalo. |  | 76 | Repaso | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-06-24 | 2024-06-24 | 05:28 | 05:31 | 266 | 268 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena Triconica 26" y sarta lisa. |  | 1 | Perfora | 00:03 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 40
2024-06-24 | 2024-06-24 | 05:31 | 05:39 | 268 | 268 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 268 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 2.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
2024-06-24 | 2024-06-24 | 05:39 | 05:45 | 268 | 278 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena Triconica 26" y sarta lisa. |  | 1 | Perfora | 00:06 | 10 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 100
2024-06-24 | 2024-06-24 | 05:45 | 05:50 | 278 | 278 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de bombas. |  | 97 | Cambio de bombas | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-06-24 | 2024-06-24 | 05:50 | 06:00 | 278 | 286 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena Triconica 26" y sarta lisa. | N/A | 1 | Perfora | 00:10 | 8 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 48
2024-06-24 | 2024-06-24 | 06:00 | 06:04 | 286 | 294 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena Triconica 26" y sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:04 | 8 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 120
2024-06-24 | 2024-06-24 | 06:04 | 06:08 | 294 | 294 | TP |  | N/A | N/A | Repasa Intervalo. | N/A | 76 | Repaso | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-06-24 | 2024-06-24 | 06:08 | 06:10 | 294 | 295 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena Triconica 26" y sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-06-24 | 2024-06-24 | 06:10 | 06:19 | 295 | 295 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 295 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0
2024-06-24 | 2024-06-24 | 06:19 | 06:39 | 295 | 321 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena Triconica 26" y sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:20 | 26 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 78
2024-06-24 | 2024-06-24 | 06:39 | 06:42 | 321 | 321 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-06-24 | 2024-06-24 | 06:42 | 06:44 | 321 | 322 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena Triconica 26" y sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-06-24 | 2024-06-24 | 06:44 | 06:51 | 322 | 322 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 322 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
2024-06-24 | 2024-06-24 | 06:51 | 07:00 | 322 | 332 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena Triconica 26" y sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:09 | 10 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 66.67
2024-06-24 | 2024-06-24 | 07:00 | 07:10 | 332 | 348 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena Triconica 26" y sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:10 | 16 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 96
2024-06-24 | 2024-06-24 | 07:10 | 07:14 | 348 | 348 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-06-24 | 2024-06-24 | 07:14 | 07:15 | 348 | 349 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena Triconica 26" y sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:01 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 60
2024-06-24 | 2024-06-24 | 07:15 | 07:21 | 349 | 349 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | [10 empty] | 349 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
2024-06-24 | 2024-06-24 | 07:21 | 07:37 | 349 | 376 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena Triconica 26" y sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:16 | 27 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 101.25
2024-06-24 | 2024-06-24 | 07:37 | 07:43 | 376 | 376 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-06-24 | 2024-06-24 | 07:43 | 07:45 | 376 | 377 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena Triconica 26" y sarta lisa (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-06-24 | 2024-06-24 | 07:45 | 07:53 | 377 | 377 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 377 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 3.93 | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
2024-06-24 | 2024-06-24 | 07:53 | 08:00 | 377 | 387 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena Triconica 26" y sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:07 | 10 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 85.71
2024-06-24 | 2024-06-24 | 08:00 | 08:15 | 387 | 405 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena Triconica 26" y sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:15 | 18 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 72
2024-06-24 | 2024-06-24 | 08:15 | 08:18 | 405 | 405 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-06-24 | 2024-06-24 | 08:18 | 08:20 | 405 | 406 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena Triconica 26" y sarta lisa (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-06-24 | 2024-06-24 | 08:20 | 08:26 | 406 | 406 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | [10 empty] | 406 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 3.01 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
2024-06-24 | 2024-06-24 | 08:26 | 08:51 | 406 | 433 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena Triconica 26" y sarta lisa (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:25 | 27 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 64.8
2024-06-24 | 2024-06-24 | 08:51 | 08:58 | 433 | 433 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 433 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 3.13 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
2024-06-24 | 2024-06-24 | 08:58 | 09:00 | 433 | 435 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena Triconica 26" y sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:02 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 60
2024-06-24 | 2024-06-24 | 09:00 | 09:22 | 435 | 460 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena Triconica 26" y sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:22 | 25 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 68.18
2024-06-24 | 2024-06-24 | 09:22 | 09:27 | 460 | 460 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 | [10 empty] | 460 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 2.73 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
2024-06-24 | 2024-06-24 | 09:27 | 09:54 | 460 | 487 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena Triconica 26" y sarta lisa (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:27 | 27 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 60
2024-06-24 | 2024-06-24 | 09:54 | 09:59 | 487 | 487 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 | [10 empty] | 487 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
2024-06-24 | 2024-06-24 | 09:59 | 10:00 | 487 | 492 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena Triconica 26" y sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:01 | 5 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 300
2024-06-24 | 2024-06-24 | 10:00 | 10:01 | 492 | 493 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena Triconica 26" y sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:01 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 60
2024-06-24 | 2024-06-24 | 10:01 | 10:10 | 493 | 493 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-06-24 | 2024-06-24 | 10:10 | 10:29 | 493 | 515 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena Triconica 26" y sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:19 | 22 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 69.47
2024-06-24 | 2024-06-24 | 10:29 | 10:34 | 515 | 515 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 | [10 empty] | 515 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
2024-06-24 | 2024-06-24 | 10:34 | 10:56 | 515 | 544 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena Triconica 26" y sarta lisa (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:22 | 29 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 79.09
2024-06-24 | 2024-06-24 | 10:56 | 11:01 | 544 | 544 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 | [10 empty] | 544 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 2.54 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
2024-06-24 | 2024-06-24 | 11:01 | 11:29 | 544 | 571 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena Triconica 26" y sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:28 | 27 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 57.86
2024-06-24 | 2024-06-24 | 11:29 | 11:34 | 571 | 571 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 | [10 empty] | 571 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 2.19 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
2024-06-24 | 2024-06-24 | 11:34 | 12:00 | 571 | 598 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena Triconica 26" y sarta lisa (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:26 | 27 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 62.31
2024-06-24 | 2024-06-24 | 12:00 | 12:07 | 598 | 598 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°) |  | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 598 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
2024-06-24 | 2024-06-24 | 12:07 | 12:28 | 598 | 625 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena Triconica 26" y sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:21 | 27 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 77.14
2024-06-24 | 2024-06-24 | 12:28 | 12:33 | 625 | 625 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 | [10 empty] | 625 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
2024-06-24 | 2024-06-24 | 12:33 | 13:00 | 625 | 649 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena Triconica 26" y sarta lisa (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:27 | 24 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 53.33
2024-06-24 | 2024-06-24 | 13:00 | 13:05 | 649 | 652 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena Triconica 26" y sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:05 | 3 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 36
2024-06-24 | 2024-06-24 | 13:05 | 13:10 | 652 | 652 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 | [10 empty] | 652 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
2024-06-24 | 2024-06-24 | 13:10 | 13:39 | 652 | 679 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena Triconica 26" y sarta lisa (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:29 | 27 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 55.86
2024-06-24 | 2024-06-24 | 13:39 | 13:44 | 679 | 679 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 | [10 empty] | 679 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 3.08 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
2024-06-24 | 2024-06-24 | 13:44 | 14:00 | 679 | 696 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena Triconica 26" y sarta lisa (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:16 | 17 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 63.75
2024-06-24 | 2024-06-24 | 14:00 | 14:10 | 696 | 706 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena Triconica 26" y sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:10 | 10 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 60
2024-06-24 | 2024-06-24 | 14:10 | 14:15 | 706 | 706 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 | [10 empty] | 706 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 2.91 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
2024-06-24 | 2024-06-24 | 14:15 | 14:43 | 706 | 734 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena Triconica 26" y sarta lisa (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:28 | 28 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 60
2024-06-24 | 2024-06-24 | 14:43 | 15:01 | 734 | 734 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°, realizo rig services) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | [10 empty] | 734 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 8.53 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0
2024-06-24 | 2024-06-24 | 15:01 | 15:35 | 734 | 761 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena Triconica 26" y sarta lisa (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:34 | 27 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 47.65
2024-06-24 | 2024-06-24 | 15:35 | 15:40 | 761 | 761 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 | [10 empty] | 761 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.47 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
2024-06-24 | 2024-06-24 | 15:40 | 16:00 | 761 | 776 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena Triconica 26" y sarta lisa (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:20 | 15 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 45
2024-06-24 | 2024-06-24 | 16:00 | 16:25 | 776 | 788 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena Triconica 26" y sarta lisa (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:25 | 12 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 28.8
2024-06-24 | 2024-06-24 | 16:25 | 16:36 | 788 | 788 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 788 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 3.28 | 6.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0
2024-06-24 | 2024-06-24 | 16:36 | 17:00 | 788 | 809 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena Triconica 26" y sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:24 | 21 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 52.5
2024-06-24 | 2024-06-24 | 17:00 | 17:15 | 809 | 815 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena Triconica 26" y sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:15 | 6 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 24
2024-06-24 | 2024-06-24 | 17:15 | 17:22 | 815 | 815 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 815 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 3.68 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
2024-06-24 | 2024-06-24 | 17:22 | 17:50 | 815 | 835 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta lisa (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:28 | 20 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 42.86
2024-06-24 | 2024-06-24 | 17:50 | 18:43 | 835 | 835 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88
2024-06-24 | 2024-06-24 | 18:43 | 18:51 | 835 | 843 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena Triconica 26" y sarta lisa (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:08 | 8 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 60
2024-06-24 | 2024-06-24 | 18:51 | 18:58 | 843 | 843 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 843 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
2024-06-24 | 2024-06-24 | 18:58 | 19:00 | 843 | 844 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-06-24 | 2024-06-24 | 19:00 | 19:39 | 844 | 870 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta lisa (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:39 | 26 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 40
2024-06-24 | 2024-06-24 | 19:39 | 19:45 | 870 | 870 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | [10 empty] | 870 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
2024-06-24 | 2024-06-24 | 19:45 | 20:00 | 870 | 874 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta lisa (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:15 | 4 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 16
2024-06-24 | 2024-06-24 | 20:00 | 21:00 | 874 | 893 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta lisa (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 19 |  | 60 |  | 60 | 1 | 19
2024-06-24 | 2024-06-24 | 21:00 | 21:10 | 893 | 898 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:10 | 5 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 30
2024-06-24 | 2024-06-24 | 21:10 | 21:21 | 898 | 898 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 898 | 0.57 | 0 | 0 | 5.1 | 3 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0
2024-06-24 | 2024-06-24 | 21:21 | 22:00 | 898 | 911 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:39 | 13 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 20
2024-06-24 | 2024-06-24 | 22:00 | 22:22 | 911 | 927 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:22 | 16 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 43.64
2024-06-24 | 2024-06-24 | 22:22 | 22:31 | 927 | 927 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 927 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 4.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0
2024-06-24 | 2024-06-24 | 22:31 | 22:33 | 927 | 928 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta lisa (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-06-24 | 2024-06-24 | 22:33 | 22:45 | 928 | 928 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bomba 2 y 3 |  | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-06-24 | 2024-06-24 | 22:45 | 23:00 | 928 | 939 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta lisa (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:15 | 11 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 44
2024-06-24 | 2024-06-24 | 23:00 | 23:34 | 939 | 955 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta lisa (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:34 | 16 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 28.24
2024-06-24 | 2024-06-24 | 23:34 | 23:43 | 955 | 955 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 955 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 2.99 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0
2024-06-24 | 2024-06-25 | 23:43 | 00:00 | 955 | 962 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica 26" y sarta lisa (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:17 | 7 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 24.71